## 3월 1주차
2025년 3월 1주차 주간 업무 보고 (2025.03.03~2025.03.07)
구분 | 계획 (2025.03.03~2025.03.07) |  | 실행 (2025.03.03~2025.03.07) |  | 차주 계획 (2025.03.10~2025.03.14)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) - 기능정의서 업데이트 - 공급사 화면설계에 팬타온 교환/반품 기능 반영 2. 요청사항 반영 (팬타온) - 팬타온 기능정의서 업데이트 완료 및 내부검토 3. 전자입찰 기능정의서 업데이트 완료 및 내부검토 4. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 100(3/5) 100(3/4) 수시 100(3/7) 100(3/7) 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) - 기능정의서 업데이트 - 공급사 화면설계에 팬타온 교환/반품 기능 반영 2. 요청사항 반영 (팬타온) - IA 업데이트 - 화면설계 업데이트 - 기능정의서 업데이트 3. 요청사항 반영 (전자입찰) - IA 업데이트 - 화면설계 업데이트 - 기능정의서 업데이트 4. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 100(3/5) 100(3/4) 수시 100(3/7) 100(3/7) 100(3/7) 수시 100(3/7) 100(3/7) 100(3/7) 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작성 - 개발서버 일정이 지연으로 인한 매뉴얼 작업 일정 변경 예정 | 수시 수시 수시
개발/연동
| 1. 구매사, 팬타온 사이트관리 수정 처리(운영사) 2. 상품상세 물류상품 수정 처리(운영사) 3. 시스템관리 > 조직관리 > 운영사관리, 공사유형관리(운영사) 4. 메인(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 입찰진행(관리사 > 전자입찰) 7. 검색엔진 개발 8. 와이즈넛(검색엔진) | 100(03/05) 100(03/07) 100(03/05) 20(03/31) 100(03/12) 100(03/05) 15(3/14) | 1. TO-BE 개발서버로 AS-IS DB 이관 2. HNS 감독권한 사용자 마이그레이션 처리 3. 시스템관리 > 조직관리 > 운영사관리, 공사유형관리(운영사) 4. 메인(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 입찰진행(관리사 > 전자입찰) 입찰진행(협력사 > 전자입찰) 7. 업체정보(관리사 > 업체정보) 7. 검색엔진 개발 8. 와이즈넛(검색엔진) | 100(03/05) 100(03/06) 100(03/05) 20(03/31) 65(03/12) 100(03/05) 100(03/06) 20(3/31) 15(3/14) | 1. 구매사 사이트관리 수정 처리(운영사) 2. 상품상세 물류상품 수정 처리(운영사) 3. 정산관리 배송비 항목 추가(운영사) 4. 통계품목코드 사용 화면 쿼리 수정(운영사) 5. 메인(팬타온) 6. 장바구니(팬타온) 7. 업체정보(관리사 > 업체정보) 8. 와이즈넛(검색엔진) | 100(03/12) 100(03/11) 100(03/10) 100(03/12) 40(03/31) 100(03/12) 40(03/31)
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 외부 접속 허용 및 정보를 요청드립니다. 2. [개발] 펜타온 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 3. [개발] SMS, 알림톡 신청 요청드립니다. 특이사항 요청사항 1. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 2. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변

## 3월 2주차
2025년 3월 2주차 주간 업무 보고 (2025.03.17~2025.03.21)
구분 | 계획 (2025.03.17~2025.03.21) |  | 실행 (2025.03.17~2025.03.21) |  | 차주 계획 (2025.03.24~2025.03.28)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작성 - 개발서버 일정이 지연으로 인한 매뉴얼 작업 일정 변경 예정 | 수시 수시 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 20250311 팬택 요청 사항 확인 및 기획서 반영 작업 4. 매뉴얼 작성 일정 논의 - 4월 1주차부터 5월 2주차까지 매뉴얼 작업 예정 | 수시 수시 수시 100(3/14) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) | 수시 수시 수시
개발/연동
| 1. 구매사 사이트관리 수정 처리(운영사) 2. 상품상세 물류상품 수정 처리(운영사) 3. 정산관리 배송비 항목 추가(운영사) 4. 통계품목코드 사용 화면 쿼리 수정(운영사) 5. 메인(팬타온) 6. 장바구니(팬타온) 7. 업체정보(관리사 > 업체정보) 8. 와이즈넛(검색엔진) | 100(03/12) 100(03/11) 100(03/10) 100(03/12) 40(03/31) 100(03/12) 40(03/31) | 1. 구매사 사이트관리 수정 처리(운영사) 2. 상품상세 물류상품 수정 처리(운영사) 3. 정산관리 배송비 항목 추가(운영사) 4. 통계품목코드 사용 화면 쿼리 수정(운영사) 5. 팬타온 사이트관리 수정 처리(운영사) 6. 랜딩 페이지 적용(운영사, 구매사) 7. 메인 계약 팝업 및 팝업 공지사항 작업(구매사, 공급사) 8. 메인(팬타온) 9. 장바구니(팬타온) 10. 내쇼핑현황(팬타온) 11. 전자입찰(계열사)>통계 (전자입찰) 메일서버 발신자메일 전체 허용 요청 | 100(03/12) 100(03/11) 100(03/10) 100(03/12) 50(03/19) 100(03/14) 100(03/19) 80(03/31) 100(03/12) 20(03/31) 100 (3/31) | 1. 배치 추가 작업 처리(배치) 2. 팬타온 사이트관리 수정 처리(운영사) 4. 메인(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 내쇼핑현황(팬타온) 7. 수정사항 작업 (전자입찰) | 20(03/31) 100(03/19) 40(03/31) 50(03/31) 40(3/31) 20(3/31)
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 펜타온 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 2. [개발] 2개 사이트(팬타온, 전자입찰) 의 도메인 구매 및 SSL 인증서 설치(상용, 개발) 를 요청드립니다. 3. 수신자 메일이 pcnieng.com 로 제한되어 있습니다. - 팬타온 임직원 인증(이메일 인증) 테스트를 위해 상기 제한 해제를 요청드립니다. 4. 소스 머지 를 위해 소스 freezing 일정에 대한 논의가 필요합니다. - freezing 대상 : OK플라자(운영사). WMS, BI(스케쥴) 특이사항 요청사항 1. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 팬타온 약관 및 방침 2. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 2. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변

## 3월 3주차
2025년 3월 3주차 주간 업무 보고 (2025.03.10~2025.03.21)
구분 | 계획 (2025.03.17~2025.03.21) |  | 실행 (2025.03.17~2025.03.21) |  | 차주 계획 (2025.03.24~2025.03.28)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) | 수시 수시 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. (팬택 피드백 250317 기준) 반영 (팬타온) 5. (팬택 피드백 250317 기준) 반영 (전자입찰) | 수시 수시 수시 100(3/21) 100(3/21) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 통합테스트 시나리오 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. (팬택 피드백 250320 기준) 반영 (전자입찰) | 수시 수시 수시 100 (3/28) 100 (3/28)
개발/연동
| 1. 배치 추가 작업 처리(배치) 2. 팬타온 사이트관리 수정 처리(운영사) 4. 메인(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 내쇼핑현황(팬타온) 7. 수정사항 작업 (전자입찰) | 20(03/31) 100(03/19) 40(03/31) 50(03/31) 40(3/31) 20(3/31) | 1. 배치 추가 작업 처리(배치) 2. 팬타온 사이트관리 수정 처리(운영사) 3. 구매사, 공급사 로그인 시, 180일 암호변경 / 모바일인증 기능 추가 5. 메인(팬타온) 6. 장바구니(팬타온) 7. 내쇼핑현황(팬타온) 8. 임직원당근마켓 (팬타온) 8. 수정사항 작업 (전자입찰) 9. 1차 마이그레이션 처리 | 20(03/31) 100(03/19) 80(03/24) 80(03/31) 95(03/31) 50(3/31) 100(3/21) 수시(3/31) 100(03/19) | 1. 배치 추가 작업 처리(배치) 2. 구매사, 공급사 로그인 시, 180일 암호변경/모바일인증 기능 추가 3. sms,알림톡 작업 4. 메인(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 내쇼핑현황(팬타온) 7. 요청사항 작업 (전자입찰) | 80(03/31) 100(03/24) 20(03/31) 100(03/31) 100(03/31) 80(03/31) 수시(3/31)
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 펜타온 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 2. [개발] 2개 사이트(팬타온, 전자입찰) 의 도메인 구매 및 SSL 인증서 설치(상용, 개발) 를 요청드립니다. 3. 수신자 메일이 pcnieng.com 로 제한되어 있습니다. - 팬타온 임직원 인증(이메일 인증) 테스트를 위해 상기 제한 해제를 요청드립니다. 4. 소스 머지 를 위해 소스 freezing 일정에 대한 논의가 필요합니다. - freezing 대상 : OK플라자(운영사). WMS, BI(스케쥴) 특이사항 요청사항 1. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 팬타온 약관 및 방침 2. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 2. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변

## 3월 4주차
2025년 3월 4주차 주간 업무 보고 (2025.03.24~2025.03.28)
구분 | 계획 (2025.03.24~2025.03.28) |  | 실행 (2025.03.24~2025.03.28) |  | 차주 계획 (2025.03.31~2025.04.04)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 통합테스트 시나리오 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. (팬택 피드백 250320 기준) 반영 (전자입찰) | 수시 수시 수시 100 (3/28) 100 (3/28) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 통합테스트 시나리오 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. (팬택 피드백 250320 기준) 반영 (전자입찰) 6. 운영사 메모 기능 추가 (OK플라자) | 수시 수시 수시 100 (3/28) 50 (3/28) 100 (3/26) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 통합테스트시나리오 내부검토및수정(OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. (팬택 피드백 250320 기준) 반영 (전자입찰) 6. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(4/4) 100(4/2) 10(4/30)
개발/연동
| 1. 배치 추가 작업 처리(배치) 2. 구매사, 공급사 로그인 시, 180일 암호변경/모바일인증 기능 추가 3. sms,알림톡 작업 4. 메인(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 내쇼핑현황(팬타온) 7. 요청사항 작업 (전자입찰) | 80(03/31) 100(03/24) 20(03/31) 100(03/31) 100(03/31) 80(03/31) 수시(3/31) | 1. 배치 추가 작업 처리(배치) 2. 구매사, 공급사 로그인 시, 180일 암호변경/모바일인증 기능 추가 3. sms,알림톡 작업 4. 메인(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 내쇼핑현황(팬타온) 7. 요청사항 작업 (전자입찰) 8. 검색엔진 설정 - 상품 전체 대상 수집/색인 설정 - OK플라자 상품 검색 API 개발/테스트 - 팬타온 상품 검색 API 개발/테스트 - 자동완성 API 개발 | 80(03/31) 100(03/24) 20(03/31) 100(03/31) 100(03/31) 80(03/31) 수시(3/31) 100(3/27) 50(4/4) 50(4/4) 100(3/28) | 1. 배치 추가 작업 처리(배치) 2. sms,알림톡 작업 3. 상품상세 > 상품메모 기능 추가(운영사) 6. 내쇼핑현황(팬타온) 7. 요청사항 작업 (전자입찰) 8. 단위테스트 문서 작성 9. 검색엔진 설정 - 상품 전체 대상 수집/색인 수집/테스트 - OK플라자 상품 검색 API 개발/테스트 - 팬타온 상품 검색 API 개발/테스트 | 100(03/31) 100(03/31) 100(03/31) 100(03/31) 수시(3/31) 50(4/11) 100(4/4) 100(4/4)
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 펜타온 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 2. [개발] 2개 사이트(팬타온, 전자입찰) 의 도메인 구매 및 SSL 인증서 설치(상용, 개발) 를 요청드립니다. 3. 수신자 메일이 pcnieng.com 로 제한되어 있습니다. - 팬타온 임직원 인증(이메일 인증) 테스트를 위해 상기 제한 해제를 요청드립니다. 4. 소스 머지 를 위해 소스 freezing 일정에 대한 논의가 필요합니다. - freezing 대상 : OK플라자(운영사). WMS, BI(스케쥴) 특이사항 요청사항 1. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 팬타온 약관 및 방침 2. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 2. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변