## 4월 1주차
2025년 4월 1주차 주간 업무 보고 (2025.03.31~2025.04.04)
구분 | 계획 (2025.03.31~2025.04.04) |  | 실행 (2025.03.31~2025.04.04) |  | 차주 계획 (2025.04.07~2025.04.11)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 통합테스트시나리오 내부검토및수정(OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. (팬택 피드백 250320 기준) 반영 (전자입찰) 6. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(4/4) 100(4/2) 10(4/30) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 통합테스트시나리오 내부검토및수정(OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. (팬택 피드백 250320 기준) 반영 (전자입찰) 6. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(4/4) 100(4/2) 10(4/30) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 통합테스트 케이스 양식 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(4/11) 10(4/30)
개발/연동
| 1. 배치 추가 작업 처리(배치) 2. sms,알림톡 작업 3. 상품상세 > 상품메모 기능 추가(운영사) 6. 내쇼핑현황(팬타온) 7. 요청사항 작업 (전자입찰) 8. 단위테스트 문서 작성 9. 검색엔진 설정 - 상품 전체 대상 수집/색인 수집/테스트 - OK플라자 상품 검색 API 개발/테스트 - 팬타온 상품 검색 API 개발/테스트 | 100(03/31) 100(03/31) 100(03/31) 100(03/31) 수시(3/31) 50(4/11) 100(4/4) 100(4/4) | 1. 배치 추가 작업 처리(배치) 2. sms,알림톡 작업 3. 상품상세 > 상품메모 기능 추가(운영사) 4. 내쇼핑현황(팬타온) 5. 요청사항 작업 (전자입찰) 6. 단위테스트 문서 작성 7. 검색엔진 설정 - 상품 전체 대상 수집/색인 수집/테스트 - OK플라자 상품 검색 API 개발/테스트 - 팬타온 상품 검색 API 개발/테스트 - 상품 신규/수정/삭제 건 대상 수집/색인 테스트 | 100(03/31) 100(03/31) 100(03/31) 100(03/31) 수시(3/31) 80(4/11) 80(4/11) 80(4/11) 40(4/11) | 1. S3 적용 사항 처리(운영사, wms) 2. 단위테스트 문서 작성 3. 2차 마이그레이션 4. 검색엔진 설정 - 상품 전체 대상 수집/색인 수집/테스트 - OK플라자 상품 검색 API 테스트 - 팬타온 상품 검색 API 테스트 - 상품 신규/수정/삭제 건 대상 수집/색인 테스트 | 100(04/11) 100(04/11) 100(04/11) 100(4/11) 100(4/11) 100(4/11) 100(4/11)
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 펜타온 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 2. [개발] 2개 사이트(팬타온, 전자입찰) 의 도메인 구매 및 SSL 인증서 설치(상용, 개발) 를 요청드립니다. 3. 수신자 메일이 pcnieng.com 로 제한되어 있습니다. - 팬타온 임직원 인증(이메일 인증) 테스트를 위해 상기 제한 해제를 요청드립니다. 4. 소스 머지 를 위해 소스 freezing 일정에 대한 논의가 필요합니다. - freezing 대상 : OK플라자(운영사). WMS, BI(스케쥴) 특이사항 요청사항 1. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 팬타온 약관 및 방침 2. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 2. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 3. 4월 3주차까지 실서버 요청드립니다.

## 4월 2주차
2025년 4월 2주차 주간 업무 보고 (2025.04.07~2025.04.11)
구분 | 계획 (2025.04.07~2025.04.11) |  | 실행 (2025.04.07~2025.04.11) |  | 차주 계획 (2025.04.14~2025.04.18)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 통합테스트 케이스 양식 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(4/11) 10(4/30) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 통합테스트 케이스 양식 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(4/11) 30(4/30) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 50(4/30)
개발/연동
| 1. S3 적용 사항 처리(운영사, wms) 2. 단위테스트 문서 작성 3. 2차 마이그레이션 4. 검색엔진 설정 - 상품 전체 대상 수집/색인 수집/테스트 - OK플라자 상품 검색 API 테스트 - 팬타온 상품 검색 API 테스트 - 상품 신규/수정/삭제 건 대상 수집/색인 테스트 | 100(04/11) 100(04/11) 100(04/11) 100(4/11) 100(4/11) 100(4/11) 100(4/11) | 1. S3 적용 사항 처리(운영사, wms) 2. 단위테스트 문서 작성 및 1차 테스트 3. 2차 마이그레이션 4. 유비폼 샘플 작성 및 공유 5. 팬타온 검색엔진 연동 6. 검색엔진 설정 - 상품 전체 대상 수집/색인 수집/테스트 - OK플라자 상품 검색 API 테스트 - 팬타온 상품 검색 API 테스트 - 상품 신규/수정/삭제 건 대상 수집/색인 테스트 7. 업체평가 (K-Link) 방문 설치 | 100(4/11) 100(4/11) 100(4/9) 100(4/9) 100(4/11) 100(4/11) 100(4/11) 100(4/11) 50(4/18) 100(4/10) | 1. S3 테스트 작업 (운영사, WMS) 2. 2차 단위 테스트 3. 운영사 주문일자수정 (OK플라자) 4. 유비폼 레포팅툴 서식 작업 4. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 - 상품 신규/수정/삭제 건 대상 수집/색인 테스트 5. 유비폼 개발(운영사, FRONT) | 100(4/18) 100(4/18) 100(4/18) 100(4/15) 수시 100(4/18) 100(4/15)
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 펜타온 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 2. [개발] 2개 사이트(팬타온, 전자입찰) 의 도메인 구매 및 SSL 인증서 설치(상용, 개발) 를 요청드립니다. 3. 수신자 메일이 pcnieng.com 로 제한되어 있습니다. - 팬타온 임직원 인증(이메일 인증) 테스트를 위해 상기 제한 해제를 요청드립니다. 특이사항 요청사항 1. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 팬타온 약관 및 방침 2. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 2. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 3. 4월 3주차까지 실서버 요청드립니다.

## 4월 3주차
2025년 4월 3주차 주간 업무 보고 (2025.04.14~2025.04.18)
구분 | 계획 (2025.04.14~2025.04.18) |  | 실행 (2025.04.14~2025.04.18) |  | 차주 계획 (2025.04.21~2025.04.25)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 50(4/30) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 50(4/30) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 80(4/30)
개발/연동
| 1. S3 테스트 작업 (운영사, WMS) 2. 2차 단위 테스트 3. 운영사 주문일자수정 (OK플라자) 4. 유비폼 레포팅툴 서식 작업 4. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 - 상품 신규/수정/삭제 건 대상 수집/색인 테스트 5. 유비폼 개발(운영사, FRONT) | 100(4/18) 100(4/18) 100(4/18) 100(4/15) 수시 100(4/18) 100(4/15) | 1. S3 테스트 작업 (운영사, WMS) 2. 2차 단위 테스트 3. 운영사 주문일자수정 (OK플라자) 4. 유비폼 레포팅툴 서식 작업 4. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 - 상품 신규/수정/삭제 건 대상 수집/색인 테스트 5. 유비폼 개발(운영사, FRONT) | 100(4/18) 100(4/18) 50(4/21) 100(4/15) 수시 100(4/18) 100(4/15) | 1. 3차 마이그레이션 2. 3차 단위 테스트 3. 1차 통합 테스트 4. 운영사 주문일자수정 (OK플라자) 4. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 100(04/21) 100(04/25) 50(05/09) 100(4/21) 수시
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 펜타온 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 2. [개발] 2개 사이트(팬타온, 전자입찰) 의 도메인 구매 및 SSL 인증서 설치(상용, 개발) 를 요청드립니다. 특이사항 요청사항 1. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 팬타온 약관 및 방침 2. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 2. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 3. 4월 3주차까지 실서버 요청드립니다.

## 4월 4주차
2025년 4월 4주차 주간 업무 보고 (2025.04.21~2025.04.25)
구분 | 계획 (2025.04.21~2025.04.25) |  | 실행 (2025.04.21~2025.04.25) |  | 차주 계획 (2025.04.28~2025.05.02)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 80(4/30) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 5. 카카오템플릿 상태확인 및 등록완료 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 80(4/30) 100 (4/23) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(4/30)
개발/연동
| 1. 3차 마이그레이션 2. 3차 단위 테스트 3. 1차 통합 테스트 4. 운영사 주문일자수정 (OK플라자) 4. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 100(04/21) 100(04/25) 50(05/09) 100(4/21) 수시 | 1. 3차 마이그레이션 2. 4차 마이그레이션 3. 3차 단위 테스트 4. 1차 통합 테스트 5. 운영사 주문일자수정 (OK플라자) 6. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 100(04/21) 100(04/25) 100(04/25) 50(05/09) 100(4/21) 수시 | 1. 1차 통합 테스트 2. 1차 소스 머지 작업(프론트, WMS) 3. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 4. 솔루션 설치 (운영서버) - 검색엔진 (와이즈넛) - 공동인증서 (한국전자인증) - 업체평가 (한국평가데이터 - 비트큐브) - 레포팅툴 (유비스톰) | 50(05/09) 100(05/02) 수시 100(4/28) 100(4/29) 100(4/28) 일정 조율 중
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 특이사항 1. [팬타온] 팬타온 오픈은 추후 진행 예정으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 해당 사유로 팬타온 관련 이슈/요청사항(본인인증 계약, PG계약, 도메인/SSL인증서 구매, 이용약관, 정책, FAQ, 기타)을 삭제했습니다. 2. [전자입찰] FAQ 는 오픈 시점에 적용으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 요청사항 1. [기획] 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 요청드립니다. 2. [개발] 레포팅툴 (WMS) 개발 요청드립니다.

## 4월 5주차
2025년 4월 5주차 주간 업무 보고 (2025.04.28~2025.05.02)
구분 | 계획 (2025.04.28~2025.05.02) |  | 실행 (2025.04.28~2025.05.02) |  | 차주 계획 (2025.05.05~2025.05.09)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(4/30) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 90(5/09) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(5/09)
개발/연동
| 1. 1차 통합 테스트 2. 1차 소스 머지 작업(프론트, WMS) 3. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 4. 솔루션 설치 (운영서버) - 검색엔진 (와이즈넛) - 공동인증서 (한국전자인증) - 업체평가 (한국평가데이터 - 비트큐브) - 레포팅툴 (유비스톰) | 50(5/09) 100(5/02) 수시 100(4/28) 100(4/29) 100(4/28) 일정 조율 중 | 1. 1차 통합 테스트 2. 1차 소스 머지 작업(프론트, WMS) 3. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 4. 솔루션 설치 (운영서버) - 검색엔진 (와이즈넛) - 공동인증서 (한국전자인증) - 업체평가 (한국평가데이터 - 비트큐브) - 레포팅툴 (유비스톰) | 50(5/09) 100(5/02) 수시 100(4/28) 100(4/29) 100(4/25) 100(4/30) | 1. 1차 통합 테스트 2. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 50(5/09) 수시
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 특이사항 1. [팬타온] 팬타온 오픈은 추후 진행 예정으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 해당 사유로 팬타온 관련 이슈/요청사항(본인인증 계약, PG계약, 도메인/SSL인증서 구매, 이용약관, 정책, FAQ, 기타)을 삭제했습니다. 2. [전자입찰] FAQ 는 오픈 시점에 적용으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 요청사항 1. [기획] 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 요청드립니다. 2. [개발] 레포팅툴 (WMS) 개발 요청드립니다.