## 5월 1주차
2025년 5월 1주차 주간 업무 보고 (2025.05.05~2025.05.09)
구분 | 계획 (2025.05.05~2025.05.09) |  | 실행 (2025.05.05~2025.05.09) |  | 차주 계획 (2025.05.12~2025.05.16)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(5/09) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 100(5/09) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (변경사항 적용) | 수시 수시 수시 100(5/16)
개발/연동
| 1. 1차 통합 테스트 2. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 100(5/09) 수시 | 1. 1차 통합 테스트 및 오류 수정 2. 공동인증서 연동 작업 2. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 100(5/09) 100(5/09) 수시 | 1. 2차 통합 테스트 2. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 100(5/16) 수시
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 특이사항 1. [팬타온] 팬타온 오픈은 추후 진행 예정으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 해당 사유로 팬타온 관련 이슈/요청사항(본인인증 계약, PG계약, 도메인/SSL인증서 구매, 이용약관, 정책, FAQ, 기타)을 삭제했습니다. 2. [전자입찰] FAQ 는 오픈 시점에 적용으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 요청사항 1. [기획] 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 요청드립니다. 2. [개발] 레포팅툴 (WMS) 개발 요청드립니다.

## 5월 2주차
2025년 5월 2주차 주간 업무 보고 (2025.05.12~2025.05.16)
구분 | 계획 (2025.05.12~2025.05.16) |  | 실행 (2025.05.12~2025.05.16) |  | 차주 계획 (2025.05.19~2025.05.23)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (변경사항 적용) | 수시 수시 수시 100(5/16) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 매뉴얼 작업 (변경사항 적용) | 수시 수시 수시 100(5/16) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) | 수시 수시 수시
개발/연동
| 1. 2차 통합 테스트 2. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 100(5/16) 수시 | 1. 개발서버 sms/kko 테스트 3. 통합테스트 수정사항 처리 4. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 100(05/16) 수시 수시 | 1. 통합테스트 결과서 확인 및 수정 2. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 수시 수시
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 특이사항 1. [팬타온] 팬타온 오픈은 추후 진행 예정으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 해당 사유로 팬타온 관련 이슈/요청사항(본인인증 계약, PG계약, 도메인/SSL인증서 구매, 이용약관, 정책, FAQ, 기타)을 삭제했습니다. 2. [전자입찰] FAQ 는 오픈 시점에 적용으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 요청사항 1. [기획] 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 요청드립니다. 2. [개발] 레포팅툴 (WMS) 개발 요청드립니다.

## 5월 3주차
2025년 5월 3주차 주간 업무 보고 (2025.05.19~2025.05.23)
구분 | 계획 (2025.05.19~2025.05.23) |  | 실행 (2025.05.19~2025.05.23) |  | 차주 계획 (2025.05.26~2025.05.30)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) | 수시 수시 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 개발팀 요청사항 반영 (팬타온) 3. 개발팀 요청사항 반영 (전자입찰) 4. 검색엔진 색인 동기화 관련 가이드 작성 | 수시 수시 수시 100(5/20) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 2. 카카오 템플릿 오타 수정 | 수시 100(5/28)
개발/연동
| 1. 통합테스트 결과서 확인 및 수정 2. 검색엔진 - 테스트 및 요청사항 반영 | 수시 수시 | 1. 통합테스트 결과서 확인 및 수정 2. ERP 연동 관련 프로시저 및 파라미터 확인 | 수시 100(5/20) | 1. 통합테스트 결과서 확인 및 수정 | 수시
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 특이사항 1. [팬타온] 팬타온 오픈은 추후 진행 예정으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 해당 사유로 팬타온 관련 이슈/요청사항(본인인증 계약, PG계약, 도메인/SSL인증서 구매, 이용약관, 정책, FAQ, 기타)을 삭제했습니다. 2. [전자입찰] FAQ 는 오픈 시점에 적용으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 요청사항 1. [기획] 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 요청드립니다. 2. [개발] 레포팅툴 (WMS) 개발 요청드립니다.

## 5월 4주차
2025년 5월 4주차 주간 업무 보고 (2025.05.26~2025.05.30)
구분 | 계획 (2025.05.26~2025.05.30) |  | 실행 (2025.05.26~2025.05.30) |  | 차주 계획 (2025.06.02~2025.06.06)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 2. 카카오 템플릿 오타 수정 | 수시 100(5/28) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 2. 카카오 템플릿 오타 수정 | 수시 100(5/28) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시
개발/연동
| 1. 통합테스트 결과서 확인 및 수정 | 수시 | 1. 통합테스트 결과서 확인 및 수정 2. ERP 연동 테스트 지원 3. 메시지 중복발송 원인 분석 및 조치완료 | 수시 100(5/28) 100(5/28) | 1. 통합테스트 결과서 확인 및 수정 | 수시
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. 팬택씨앤아이엔지니어링에서 이용중인 비즈고 요금제의 월발송 건수가 초과 되었습니다. 해당 사유로 5월중에는 메시지 발송이 제한됩니다. 특이사항 1. [팬타온] 팬타온 오픈은 추후 진행 예정으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 해당 사유로 팬타온 관련 이슈/요청사항(본인인증 계약, PG계약, 도메인/SSL인증서 구매, 이용약관, 정책, FAQ, 기타)을 삭제했습니다. 2. [전자입찰] FAQ 는 오픈 시점에 적용으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 요청사항 1. [기획] 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 요청드립니다. 2. [개발] 레포팅툴 (WMS) 개발 요청드립니다.