## 6월 1주차
2025년 6월 1주차 주간 업무 보고 (2025.06.02~2025.06.06)
구분 | 계획 (2025.06.02~2025.06.06) |  | 실행 (2025.06.02~2025.06.06) |  | 차주 계획 (2025.06.09~2025.06.13)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시
개발/연동
| 1. 통합테스트 결과서 확인 및 수정 | 수시 | 1. 통합테스트 결과서 확인 및 수정 | 수시 | 1. UAT 결과서 확인 및 수정 | 수시
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 특이사항 1. [팬타온] 팬타온 오픈은 추후 진행 예정으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 해당 사유로 팬타온 관련 이슈/요청사항(본인인증 계약, PG계약, 도메인/SSL인증서 구매, 이용약관, 정책, FAQ, 기타)을 삭제했습니다. 2. [전자입찰] FAQ 는 오픈 시점에 적용으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 요청사항 1. [기획] 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 요청드립니다. 2. [개발] 레포팅툴 (WMS) 개발 요청드립니다. 3. 6월 1주차까지 진행된 UAT 결과서 요청드립니다. (결과서 확인 및 수정작업을 진행하고자 합니다.) 매주 결과서를 공유 요청드립니다.

## 6월 2주차
2025년 6월 2주차 주간 업무 보고 (2025.06.09~2025.06.13)
구분 | 계획 (2025.06.09~2025.06.13) |  | 실행 (2025.06.09~2025.06.13) |  | 차주 계획 (2025.06.16~2025.06.20)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시
개발/연동
| 1. UAT 결과서 확인 및 수정 | 수시 | 1. 테스트 결과서 확인 및 수정 2. 마이슈트 패치 작업 (유비스톰) 6/5 진행된 패치 작업(CPU 점유율 관련)에 대한 로그 확인 | 수시 100(6/10) | 1. UAT 결과서 확인 및 수정 2. 5차 마이그레이션 | 수시 100(6/16)
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 특이사항 1. [팬타온] 팬타온 오픈은 추후 진행 예정으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 해당 사유로 팬타온 관련 이슈/요청사항(본인인증 계약, PG계약, 도메인/SSL인증서 구매, 이용약관, 정책, FAQ, 기타)을 삭제했습니다. 2. [전자입찰] FAQ 는 오픈 시점에 적용으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 요청사항 1. [기획] 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 요청드립니다. 2. 6월 2주차까지 진행된 UAT 결과서 요청드립니다. (결과서 확인 및 수정작업을 진행하고자 합니다.) 매주 결과서를 공유 요청드립니다.

## 6월 3주차
2025년 6월 3주차 주간 업무 보고 (2025.06.16~2025.06.20)
구분 | 계획 (2025.06.16~2025.06.20) |  | 실행 (2025.06.16~2025.06.20) |  | 차주 계획 (2025.06.23~2025.06.27)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시
개발/연동
| 1. UAT 결과서 확인 및 수정 2. 5차 마이그레이션 | 수시 100(6/16) | 1. UAT 결과서 확인 및 수정 2. 5차 마이그레이션 3. 모의해킹 결과서 수신 | 수시 100(6/16) 100(6/20) | 1. UAT 결과서 확인 및 수정 2. 보안 취약점 확인 및 강화 (분석 후 계획 및 일정 수립 예정) | 수시
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 3. 디자인 가이드 작성 | 수시 수시 100(6/20) | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 특이사항 1. [팬타온] 팬타온 오픈은 추후 진행 예정으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 해당 사유로 팬타온 관련 이슈/요청사항(본인인증 계약, PG계약, 도메인/SSL인증서 구매, 이용약관, 정책, FAQ, 기타)을 삭제했습니다. 2. [전자입찰] FAQ 는 오픈 시점에 적용으로 답변받았습니다. (참고문서 : 오픈 전 확인 및 요청사항_20250423.xlsx) 요청사항 1. [기획] 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 요청드립니다. 2. UAT 결과서 매주 요청드립니다. (결과서 확인 및 수정작업을 진행하고자 합니다.)