## 9월 1주차
2024년 9월 1주차 주간 업무 보고 (2024.09.02~2024.09.06)
구분 | 계획 (2024.09.02~2024.09.06) |  | 실행 (2024.09.02~2024.09.06) |  | 차주 계획 (2024.09.09~2024.09.13)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품검색 페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 메인 페이지 | 20 (9/23) 100 10 30 (9/23) 100 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품검색 페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 입찰 생성 페이지 3. 디자인 시안용 화면 설계(OK플라자) 3-1. 메인페이지(OK플라자,OKSafety, 홈앤서비스) - 전시 영역 재정의 3-2. 메인페이지(운영사) - 영역 수정 | 20 (9/23) 100 10 15 (9/23) 50 100(9/5) | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품검색 페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 입찰 생성 페이지 | 30 (9/23) 100 50 25 (9/23) 100
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 2차 - UI/UX 웹 공통 컴퍼넌트(달력, Input, Number 등) 공통 모듈 개발 2. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 30 (9/20) 100 60 (9/30) 60 | 1. 표준 공통 개발 2차 - UI/UX 웹 공통 컴퍼넌트(달력, Input, Number 등) 공통 모듈 개발 2. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 30 (9/20) 100 60 (9/30) 60 | 1. 표준 공통 개발 2차 - 레이어/Alert/Confirm 팝업 공통개발 - 인터페이스 연계 개발 (파악) 2. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 70 (9/20) 100 30 80 (9/30) 80
디자인/퍼블
| 1. 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 - 디자인 시안 보고 및 피드백 정리 - 디자인 시안 수정 | 10(10/2) 100 50 | 1. 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 1-1. 디자인 시안 보고 및 피드백 정리 1-2. 디자인 시안 수정 1-2-1. 오케이플라자 랜딩/메인 페이지 시안 수정 - 색상(메인/서브/포인트 색상) 재정의 - 랜딩 페이지 > 콘텐츠 영역 수정 - 컬러 재정의에 따른 디자인 시안 수정 | 20(10/2) 100 50 | 1. 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 1-1. 디자인 시안 수정 1-1-1. 상품검색/운영사 페이지 시안 수정 - 변경 기획안 반영 | 30 (10/2) 100
개발
이슈/특이 사항 | 1. 기획(전자입찰) 특이사항 개발팀 요청으로 입찰 생성 페이지 추가 및 우선 순위를 변경하여 진행 예정입니다. 2. 개발 특이사항 업무파악 (9월 합류 인력에 한함) - 개발 환경 세팅 및 표준 개발 가이드 수령 및 파악, 신규 기능(고객사 카테고리) 파악, ERD 분석 3. 디자인 특이사항 랜딩 및 메인 페이지 (색상, 이미지 변경) 리뷰를 위해 2024.09.06 회의를 요청드립니다.

## 9월 2주차
2024년 9월 2주차 주간 업무 보고 (2024.09.09~2024.09.13)
구분 | 계획 (2024.09.09~2024.09.13) |  | 실행 (2024.09.09~2024.09.13) |  | 차주 계획 (2024.09.16~2024.09.20)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품검색 페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 입찰 생성 페이지 | 30 (9/23) 100 50 25 (9/23) 100 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품검색 페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 입찰 생성 페이지 3. 운영사 > 상품 등록 페이지 분석 및 화면 설계 3-1. 상품 등록 페이지 | 30 (9/23) 100 50 25 (9/23) 100 10 (9/23) 10 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 상품검색 페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 메인 페이지 3. 운영사 > 상품 등록 페이지 분석 및 화면 설계 3-1. 상품 등록 페이지 | 40 (9/23) 75 30 (9/23) 20 30 (9/23) 30
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 2차 - 레이어/Alert/Confirm 팝업 공통개발 - 인터페이스 연계 개발 (파악) 2. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 70 (9/20) 100 30 80 (9/30) 80 | 1. 표준 공통 개발 2차 - 레이어/Alert/Confirm 팝업 공통개발 - MyBatis Intercepter 공통개발 - 기존 전자정부 프레임웍의 테이블 시퀀스 생성 모듈 재개발 - ERP 인터페이스 연계 항목 파악 2. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 70 (9/20) 100 100 100 30 80 (9/30) 80 | 1. 표준 공통 개발 2차 - JSTL 주 사용법 공유 - JSTL Custom Tag 공통개발 - ERP 인터페이스 연계 항목 파악 - CRUD 샘플 소스 구현 2. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 100 (9/20) 100 100 100 100 90 (9/30) 90
디자인/퍼블
| 1. 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 1-1. 디자인 시안 수정 1-1-1. 상품검색/운영사 페이지 시안 수정 - 변경 기획안 반영 | 30 (10/2) 100 | 1. 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 1-1. 1280 해상도에서 퀵메뉴 설정 1-2. 상품검색, 상품상세, 공급사, 운영사 페이지 시안 수정 1-3. 오케이세이프티, 홈앤서비스 메인페이지 시안 수정 | 30 (10/2) 100 80 50 | 1. 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 1-1. 상품검색, 상품상세, 공급사, 운영사 페이지 시안 수정 1-2. 오케이세이프티, 홈앤서비스 메인페이지 시안 수정 | 40 (10/2) 100 100
개발
이슈/특이 사항 | 1. 개발 특이사항 * ERP 인터페이스 연계 - 인터페이스 대상이 많아 차주까지 파악 및 개발 가능 여부 확인 후 일정 재수립 2. 개발 요청사항 * SMS/알림톡 인터페이스 연동 문서 요청 * 개발서버, S3(파일서버), Git 정보 재요청

## 9월 3주차
2024년 9월 3주차 주간 업무 보고 (2024.09.16~2024.09.20)
구분 | 계획 (2024.09.16~2024.09.20) |  | 실행 (2024.09.16~2024.09.20) |  | 차주 계획 (2024.09.23~2024.09.27)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 상품검색 페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 메인 페이지 3. 운영사 > 상품 등록 페이지 분석 및 화면 설계 3-1. 상품 등록 페이지 | 40 (9/23) 75 30 (9/23) 20 30 (9/23) 30 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 상품검색 페이지 1-2. 상품상세 페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 메인 페이지 3. 운영사 > 상품 등록 페이지 분석 및 화면 설계 3-1. 상품 등록 페이지 | 50 (9/23) 90 50 30 (9/23) 20 80 (9/23) 80 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 상품검색 페이지 1-2. 상품상세 페이지 1-3. 장바구니 페이지 1-4. 마이페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 메인 페이지 2-2. 입찰공고 페이지 2-3. 입찰상세 페이지 3. 운영사 > 상품 등록 페이지 분석 및 화면 설계 3-1. 상품 등록 페이지 | 80 (9/30) 100 100 75 75 100 (9/27) 100 (9/23)
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 2차 - JSTL 주 사용법 공유 - JSTL Custom Tag 공통개발 - ERP 인터페이스 연계 항목 파악 - CRUD 샘플 소스 구현 2. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 100 (9/20) 100 100 100 100 90 (9/30) 90 | 1. 표준 공통 개발 2차 - JSTL 주 사용법 공유 - JSTL Custom Tag 공통개발 - ERP 인터페이스 연계 항목 파악 - CRUD 샘플 소스 구현 2. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 100 (9/20) 100 100 100 100 90 (9/30) 90 | 1. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 95 (9/30) 95
디자인/퍼블
| 1. 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 1-1. 상품검색, 상품상세, 공급사, 운영사 페이지 시안 수정 1-2. 오케이세이프티, 홈앤서비스 메인페이지 시안 수정 | 40 (10/2) 100 100 | 1. 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 1-1. 상품검색, 상품상세, 공급사, 운영사 페이지 시안 수정 1-2. 오케이세이프티, 홈앤서비스 메인페이지 시안 수정 | 40 (10/2) 100 100 | 1. OK플라자 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 - 디자인 컨펌 및 수정 예정 2. OK스토어(오픈몰) 디자인 시안 - OK스토어 메인페이지 디자인 시안 | 60 (10/2) 80 40 (10/4) 40
개발
이슈/특이 사항 | 추석 연휴 (2024.09.16 - 2024.09.18) 특이사항 1. [기획] OK스토어, 전자입찰 시안용 화면설계 일정 연기 (9월 23일에서 9월 30일로 지연) - 지연 사유 : 전자입찰 요구사항 분석에 따른 일정 변경 요청사항 1. [인원] 10/2(수요일) 개발자 2인 (서동욱, 송주은) 프로젝트 합류 예정입니다. 출입증 및 업무공간 요청드립니다. 2. [디자인] OK스토어(가칭) B.I에 대한 네이밍 확정 요청 3. [개발] SMS/알림톡 인터페이스 연동 문서 요청 4. [개발] 개발서버, S3(파일서버), Git 정보 재요청

## 9월 4주차
2024년 9월 4주차 주간 업무 보고 (2024.09.23~2024.09.27)
구분 | 계획 (2024.09.23~2024.09.27) |  | 실행 (2024.09.23~2024.09.27) |  | 차주 계획 (2024.09.30~2024.10.04)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 상품검색 페이지 1-2. 상품상세 페이지 1-3. 장바구니 페이지 1-4. 마이페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 메인 페이지 2-2. 입찰공고 페이지 2-3. 입찰상세 페이지 3. 운영사 > 상품 등록 페이지 분석 및 화면 설계 3-1. 상품 등록 페이지 | 80 (9/30) 100 100 75 75 100 (9/27) 100 (9/23) | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 1-1. 상품검색 페이지 1-2. 상품상세 페이지 1-3. 장바구니 페이지 1-4. 마이페이지 2. 디자인 시안용 화면 설계 (전자입찰) 2-1. 메인 페이지 2-2. 입찰공고 페이지 2-3. 입찰상세 페이지 3. 운영사 > 상품 등록 페이지 분석 및 화면 설계 3-1. 상품 등록 페이지 | 80 (9/30) 100 100 75 75 100 (9/27) 100 (9/23) | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 2. 기능정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) | 100 (9/30) 5 (11/15)
개발/연동
| 1. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 95 (9/30) 95 | 1. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 95 (9/30) 95 | 1. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 100 (9/30) 100
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 - 디자인 컨펌 및 수정 예정 2. OK스토어(오픈몰) 디자인 시안 - OK스토어 메인페이지 디자인 시안 | 60 (10/2) 80 40 (10/4) 40 | 1. OK플라자 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 - OK플라자 메인페이지 콘텐츠 변경 2. HTML 개발 - 운영사 메인페이지 HTML 개발 | 60 (10/2) 80 100 (9/27) 100 | 1. OK플라자 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 - 디자인 컨펌 및 수정 예정 2. 전자입찰 디자인 시안 - 메인페이지 - 입찰목록 페이지 - 입찰공고 페이지 - 입찰상세 페이지 | 100 (10/2) 100 60 (10/11) 60
개발
이슈/특이 사항 | 요청사항 1. [기획] OK스토어(오픈형마켓) 판매주최 확정 필요 거래조건에 관한 정보 고시를 위해 판매주최를 확인하고자 합니다. - 팬택 OR 공급사 : 주최에 따라 운영방식이 다릅니다. 2. [인원] 10/2(수요일) 개발자 2인 (서동욱, 송주은) 프로젝트 합류 예정입니다. 출입증 및 업무공간 요청드립니다. 3. [디자인] OK스토어(가칭) B.I에 대한 네이밍 확정 요청 4. [개발] 내부회의 결과 - 개발 초기단계에서 S3(파일서버)가 필요하다고 판단됩니다.