## 8월 1주차
2024년 8월 1주차 주간 업무 보고 (2024.08.05~2024.08.09)
구분 | 계획 (2024.07.29~2024.08.02) |  | 실행 (2024.08.05~2024.08.09) |  | 차주 계획 (2024.08.12~2024.08.16)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 상품 검색/상세 페이지 | 65 (8/19) 100 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 상품 검색/상세 페이지 | 65 (8/19) 100 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 장바구니 페이지 | 85 (8/19) 100
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 - 로그인/로그아웃 - 보안 정책(XSS 등) 적용 - 조직/권한 처리 | 40 (8/31) 100 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - 로그인/로그아웃 - 보안 정책(XSS 등) 적용 - 조직/권한 처리 2, 전자입찰 회의 | 40 (8/31) 100 100 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - 메뉴 및 카테고리 처리 | 43 (8/31) 100
디자인/퍼플
| 1. 디자인 시안 관련 화면설계서(OK플라자) 내부 리뷰 2. 디자인 컨셉 및 전략 | 100 (8/9) 40 (8/16) | 1. 디자인 시안 관련 화면설계서(OK플라자) 리뷰 2. 디자인 컨셉 및 전략 | 100 (8/9) 40 (8/16) | 1. 디자인 컨셉 및 전략 2. 디자인 시안 진행(OK Plaza, OK Safety, Homs 메인) | 80 (8/16) 10 (8/30)
개발
이슈/특이 사항 | 1) 8월 12일(월)~14일(수) 김기범 휴가

## 8월 2주차
2024년 8월 2주차 주간 업무 보고 (2024.08.12~2024.08.16)
구분 | 계획 (2024.08.05~2024.08.09) |  | 실행 (2024.08.12~2024.08.16) |  | 차주 계획 (2024.08.19~2024.08.23)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 장바구니 페이지 | 85 (8/19) 100 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 장바구니 페이지 1-2. 랜딩 페이지 | 85 (8/19) 100 40 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 랜딩 페이지 2. OK스토어 IA 설계 2-1. OK스토어 IA 작성 3. 전자입찰 요건정리 | 100 (8/19) 100 70 (8/26) 25 (8/26)
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 - 메뉴 및 카테고리 처리 | 43 (8/31) 100 | 1. 표준 공통 개발 - 메뉴 및 카테고리 처리 | 43 (8/31) 100 | 1. 표준 공통 개발 - 첨부파일 공통 모듈 개발 | 46 (8/31) 100
디자인/퍼플
| 1. 디자인 컨셉 및 전략 2. 디자인 시안 진행(OK Plaza, OK Safety, Homs 메인) | 80 (8/16) 10 (8/30) | 1. 디자인 컨셉 및 전략 2. 디자인 시안 진행(OK Plaza, OK Safety, Homs 메인) | 80 (8/16) 10 (8/30) | 1. 디자인 컨셉 및 전략 2. 디자인 시안 진행(OK Plaza, OK Safety, Homs 메인) | 90 (8/16) 30 (8/30)
개발
이슈/특이 사항 | 2024.08.14 Jira 사용 정책 수립 및 OK플라자/OK스토어 관련 Task 입력 2024.08.19 Jira 사용 정책 내부 공유

## 8월 3주차
2024년 8월 3주차 주간 업무 보고 (2024.08.19~2024.08.23)
구분 | 계획 (2024.08.12~2024.08.16) |  | 실행 (2024.08.19~2024.08.23) |  | 차주 계획 (2024.08.26~2024.08.30)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 랜딩 페이지 2. OK스토어 IA 설계 2-1. OK스토어 IA 작성 3. 전자입찰 요건정리 | 100 (8/19) 100 70 (8/26) 25 (8/26) | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 랜딩 페이지 2. OK스토어 IA 설계 2-1. OK스토어 IA 작성 3. 전자입찰 요건정리 3-1. 전자입찰 flow 초안 작성 3-2. 전자입찰 요구사항 초안 작성 및 검토요청 | 100 (8/19) 100 70 (8/26) 75 (8/26) 100 80 | 1. OK스토어 IA 설계 2. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 2-1. 메인페이지 3. 전자입찰 요건정리 3-1. 전자입찰 flow 수정/보완 3-2. 전자입찰 요구사항 확정 4. 전자입찰 IA 설계 | 100 (8/26) 10 (9/23) 50 100(8/26) 100 100 100 (8/30)
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 - 첨부파일 공통 모듈 개발 | 46 (8/31) 100 | 1. 표준 공통 개발 - 첨부파일 공통 모듈 개발 2. 개발 표준 가이드 작성 | 60 (8/31) 70 100(8/23) | 1. 표준 공통 개발 - 첨부파일 공통 모듈 개발 - WebEditor 공통 모듈 개발 | 100 (8/31) 100 100
디자인/퍼플
| 1. 디자인 컨셉 및 전략 2. 디자인 시안 진행 (OK Plaza, OK Safety, Homs 메인) | 90 (8/16) 30 (8/30) | 1. 디자인 컨셉 및 전략 2. 디자인 시안 진행 (OK Plaza, OK Safety, Homs 메인) 3. 디자인 시안 진행 (상품검색, 상품상세, 장바구니, 랜딩페이지) | 90 (8/16) 50 (8/30) 10 (8/30) | 1. 디자인 컨셉 및 전략 (내용 보완 및 문서화) 2. 디자인 시안 진행 (OK Plaza, OK Safety, Homs 메인) 3. 디자인 시안 진행 (상품검색, 상품상세, 장바구니, 랜딩페이지) | 100 (8/30) 90 (8/30) 90 (8/30)
개발
이슈/특이 사항 | 1. 디자인 특이사항 8/30 디자인 시안 1차 완료 예정이며 내부검토 및 수정/보완을 거쳐 디자인 시안 확정 및 업그레이드 (9/2 - 10/4) 를 진행후 100% 최종 완료예정입니다. 2. 개발 특이사항 8/23 개발 표준 가이드는 Jira에 업로드 예정입니다.