## 7월 1주차
2024년 7월 1주차 주간 업무 보고 (2024.07.01~2024.07.05)
구분 | 계획 (2024.06.24~2024.06.28) |  | 실행 (2024.07.01~2024.07.05) |  | 차주 계획 (2024.07.08~2024.07.12)
| 내용 | 예상 진행율 (완료일) | 내용 | 진행율 (완료일) | 내용 | 예상 진행율 (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
|  |  | 1. 수행 계획서 작성(기획부문) 2. AS-IS 기능분해도 분석 | 70% 20% | 1. 수행 계획서 수정 및 반영 2. 요구사항 분석 2-1. 현업 담당자 미팅 - 업무담당자 인사, 업무 Role 정의/지정 및 방향성 공유 3. 시스템 통합을 위한 기존 사이트 분석 3-1. AS-IS 기능분해도 분석 3-2. AS-IS 서비스 flow 분석 | 100% 15% 50%
개발/연동
|  |  | 1. 수행계획서 작성(개발 부문) 2. Next.js 환경 설정 및 기능 검토 3. As-Is 업무분석 - 화면별 공통 개발사항 도출 | 80% 30% 30% | 1. Next.js 환경 설정 및 기능 검토 2. As-Is 업무분석 - 화면별 공통 개발사항 도출 | 70% 70%
디자인/퍼플
|  |  | 1. 수행계획서 작성(디자인부문) 2. 디자인 벤치마킹을 위한 대상 사이트 조사 | 80% 50% | 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 로고 제작을 위한 네이밍 결정(예정) | 20%
개발
이슈/특이 사항 | 1) 7월 2주차 수요일 또는 목요일에 현업과 첫 미팅 예정 - 담당자 인사, 담당 업무 Role 정의/지정 및 프로젝트 방향성 논의

## 7월 2주차
2024년 7월 2주차 주간 업무 보고 (2024.07.08~2024.07.12)
구분 | 계획 (2024.07.01~2024.07.05) |  | 실행 (2024.07.08~2024.07.12) |  | 차주 계획 (2024.07.15~2024.07.19)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 수행 계획서 수정 및 반영 2. 분석 2-1. 2024.07.11 15:00 미팅예정 2-2. 기능분해도 분석 2-3. 서비스 flow 분석 2-4. 요건정의 | 100 15 | 1. 수행계획서 수정 및 반영 2. 분석 (OK플라자) 2-1. 2024.07.11 15:00 미팅예정 2-2. 기능분해도 분석 2-3. 서비스 flow 분석 2-4. 요건정의 | 100 (7/18) 20 (7/31) 100 80 50 0 | 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 | 60 (7/31) 100 100 10
개발/연동
| 1. Next.js 환경 설정 및 기능 검토 2. As-Is 업무분석 - 화면별 공통 개발사항 도출 | 70 70 | 1. Next.js 환경 설정 및 기능 검토 2. As-Is 업무분석 : 화면별 공통 개발사항 도출 3. 표준 공통 개발 3-1. Frontend(Next.js) 목록 개발 3-2. Backend(Spring) 목록 개발 3-3 기타 개발 | 70 (7/31) 100 (7/12) 5 (8/31) 100 100 0 | 1. 표준 공통 개발 - Frontend(Next.js) 등록/수정 개발 - Frontend(Next.js) 상세 개발 - Backend(Spring) 등록/수정 개발 - Backend(Spring) 상세 개발 - 기타 개발 | 10 (8/31) 100 100 100 100 0
디자인/퍼플
| 1. 디자인 벤치마킹 진행 | 20 | 1. 디자인 벤치마킹 진행 - 레이아웃, GNB, Footer, 카테고리 네비게이션 | 20 (7/31) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 | 40 (7/31)
개발
이슈/특이 사항 | 1) 회의 : 7월 11일(목) 15:00 ~ 16:00 PTCE 15층 대회의실 - 담당자 인사 및 프로젝트 방향성 논의

## 7월 3주차
2024년 7월 3주차 주간 업무 보고 (2024.07.15~2024.07.19)
구분 | 계획 (2024.07.08~2024.07.12) |  | 실행 (2024.07.15~2024.07.19) |  | 차주 계획 (2024.07.08~2024.07.12)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 | 60 (7/31) 100 100 10 | 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 | 80 (7/31) 100 100 80 | 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 2. OK플라자 IA 설계 2-1. IA 설계서 작성 3. 디자인 시안용 화면설계 3-1. 메인페이지 | 80 (7/31) 100 100 100 100 (7/23) 100 15 (8/19) 60
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 - Frontend(Next.js) 등록/수정 개발 - Frontend(Next.js) 상세 개발 - Backend(Spring) 등록/수정 개발 - Backend(Spring) 상세 개발 | 10 (8/31) 100 100 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - Frontend(Next.js) 등록/수정 개발 - Frontend(Next.js) 상세 개발 - Backend(Spring) 등록/수정 개발 - Backend(Spring) 상세 개발 | 10 (8/31) 100 100 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - Exception 처리 - Validation 모듈 처리 (Frontend) - Validation 모듈 처리 (Backend) | 20 (8/31) 100 100 100
디자인/퍼플
| 1. 디자인 벤치마킹 진행 | 40 (7/31) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 | 60 (7/31) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 80 (7/31) 20 (8/2)
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 4주차
2024년 7월 4주차 주간 업무 보고 (2024.07.22~2024.07.26)
구분 | 계획 (2024.07.15~2024.07.19) |  | 실행 (2024.07.22~2024.07.26) |  | 차주 계획 (2024.07.29~2024.08.02)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 2. OK플라자 IA 설계 2-1. IA 설계서 작성 3. 디자인 시안용 화면설계 3-1. 메인페이지 | 80 (7/31) 100 100 50 100 (7/26) 100 15 (8/19) 60 | 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 2. OK플라자 IA 설계 2-1. IA 설계서 작성 3. 디자인 시안용 화면설계 3-1. 메인페이지 | 100 (7/24) 100 100 100 100 (7/26) 100 15 (8/19) 20 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품 검색/상세 페이지 | 15 (8/19) 100 10
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 - Exception 처리 - Validation 모듈 처리 (Frontend) - Validation 모듈 처리 (Backend) | 20 (8/31) 100 0 0 | 1. 표준 공통 개발 - Exception 처리 - Spring Boot JSP 모듈 추가 - SiteMesh 3.2.1 적용레이아웃 적용 | 20 (8/31) 100 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - Frontend(JSP) 조회/목록 공통 모듈 - Frontend(JSP) 상세/등록/수정 공통 모듈 | 30 (8/31) 100 50
디자인/퍼플
| 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 80 (7/31) 20 (8/2) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 3. 오픈몰 네이밍 아이디어 작성 | 80 (7/31) 20 (8/2) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 100 (7/31) 80 (8/2)
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 5주차
2024년 7월 5주차 주간 업무 보고 (2024.07.29~2024.08.02)
구분 | 계획 (2024.07.22~2024.07.26) |  | 실행 (2024.07.29~2024.08.02) |  | 차주 계획 (2024.08.05~2024.08.09)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품 검색/상세 페이지 | 15 (8/19) 100 10 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품 검색/상세 페이지 | 15 (8/19) 100 10 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 상품 검색/상세 페이지 | 65 (8/19) 100
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 - Frontend(JSP) 조회/목록 공통 모듈 - Frontend(JSP) 상세/등록/수정 공통 모듈 | 30 (8/31) 100 50 | 1. 표준 공통 개발 - Frontend(JSP) 조회/목록 공통 모듈 - Frontend(JSP) 상세/등록/수정 공통 모듈 | 32 (8/31) 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - 로그인/로그아웃 - 보안 정책(XSS 등) 적용 - 조직/권한 처리 | 40 (8/31) 100 100 100
디자인/퍼플
| 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 100 (7/31) 80 (8/2) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 100 (7/31) 100 (8/2) | 1. 디자인 시안 관련 화면설계서(OK플라자) 내부 리뷰 2. 디자인 컨셉 및 전략 | 100 (8/9) 40 (8/16)
개발
이슈/특이 사항 | 1) 8월 5일(월)~6일(화) 윤상훈이사 휴가 2) 8월 6일(화) 14시 9층 A회의실 전자입찰 회의