## 7월 1주차
2024년 7월 1주차 주간 업무 보고 (2024.07.01~2024.07.05)
구분 | 계획 (2024.06.24~2024.06.28) |  | 실행 (2024.07.01~2024.07.05) |  | 차주 계획 (2024.07.08~2024.07.12)
| 내용 | 예상 진행율 (완료일) | 내용 | 진행율 (완료일) | 내용 | 예상 진행율 (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
|  |  | 1. 수행계획서 작성 2. Next.js 환경 설정 및 기능 검토 3. As-Is 업무분석 : 화면별 공통 개발사항 도출 | 100% 30% 30% | 1. Next.js 환경 설정 및 기능 검토 2. As-Is 업무분석 : 화면별 공통 개발사항 도출 3. 요구사항 분석 (현업 담당자 미팅) | 70% 70% 100%
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 2주차
2024년 7월 2주차 주간 업무 보고 (2024.07.08~2024.07.12)
구분 | 계획 (2024.07.01~2024.07.05) |  | 실행 (2024.07.08~2024.07.12) |  | 차주 계획 (2024.07.15~2024.07.19)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
| 1. Next.js 환경 설정 및 기능 검토 2. As-Is 업무분석 - 화면별 공통 개발사항 도출 | 70 70 | 1. Next.js 환경 설정 및 기능 검토 2. As-Is 업무분석 : 화면별 공통 개발사항 도출 3. 표준 공통 개발 3-1. Frontend(Next.js) 목록 개발 3-2. Backend(Spring) 목록 개발 3-3 기타 개발 | 70 (7/31) 100 (7/12) 5 (8/31) 100 100 0 | 1. 표준 공통 개발 - Frontend(Next.js) 등록/수정 개발 - Frontend(Next.js) 상세 개발 - Backend(Spring) 등록/수정 개발 - Backend(Spring) 상세 개발 - 기타 개발 | 10 (8/31) 100 100 100 100 0
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항

## 7월 3주차
2024년 7월 3주차 주간 업무 보고 (2024.07.15~2024.07.19)
구분 | 계획 (2024.07.08~2024.07.12) |  | 실행 (2024.07.15~2024.07.19) |  | 차주 계획 (2024.07.08~2024.07.12)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 - Frontend(Next.js) 등록/수정 개발 - Frontend(Next.js) 상세 개발 - Backend(Spring) 등록/수정 개발 - Backend(Spring) 상세 개발 | 10 (8/31) 100 100 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - Frontend(Next.js) 등록/수정 개발 - Frontend(Next.js) 상세 개발 - Backend(Spring) 등록/수정 개발 - Backend(Spring) 상세 개발 | 10 (8/31) 100 100 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - Exception 처리 - Validation 모듈 처리 (Frontend) - Validation 모듈 처리 (Backend) | 20 (8/31) 100 100 100
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 4주차
2024년 7월 4주차 주간 업무 보고 (2024.07.22~2024.07.26)
구분 | 계획 (2024.07.15~2024.07.19) |  | 실행 (2024.07.22~2024.07.26) |  | 차주 계획 (2024.07.29~2024.08.02)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 - Exception 처리 - Validation 모듈 처리 (Frontend) - Validation 모듈 처리 (Backend) | 20 (8/31) 100 0 0 | 1. 표준 공통 개발 - Exception 처리 - Spring Boot JSP 모듈 추가 - SiteMesh 3.2.1 적용레이아웃 적용 | 20 (8/31) 100 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - Frontend(JSP) 조회/목록 공통 모듈 - Frontend(JSP) 상세/등록/수정 공통 모듈 | 30 (8/31) 100 50
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 5주차
2024년 7월 5주차 주간 업무 보고 (2024.07.29~2024.08.02)
구분 | 계획 (2024.07.29~2024.08.02) |  | 실행 (2024.07.29~2024.08.02) |  | 차주 계획 (2024.08.05~2024.08.09)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
| 1. 표준 공통 개발 - Frontend(JSP) 조회/목록 공통 모듈 - Frontend(JSP) 상세/등록/수정 공통 모듈 | 30 (8/31) 100 50 | 1. 표준 공통 개발 - Frontend(JSP) 조회/목록 공통 모듈 - Frontend(JSP) 상세/등록/수정 공통 모듈 | 32 (8/31) 100 100 | 1. 표준 공통 개발 - 로그인/로그아웃 - 보안 정책(XSS 등) 적용 - 조직/권한 처리 | 40 (8/31) 100 100 100
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항