## 7월 1주차
2024년 7월 1주차 주간 업무 보고 (2024.07.01~2024.07.05)
구분 | 계획 (2024.06.24~2024.06.28) |  | 실행 (2024.07.01~2024.07.05) |  | 차주 계획 (2024.07.08~2024.07.12)
| 내용 | 예상 진행율 (완료일) | 내용 | 진행율 (완료일) | 내용 | 예상 진행율 (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 수행 계획서 초안 작성 | 100% | 1. 수행 계획서 초안 작성 2. 산출물 : 수행 계획서 (기획부분) | 100% | 1. 수행 계획서 수정 및 반영 2. 요구사항 분석 (현업 담당자 미팅) 2-1. 요구사항 분석 2-2. 업무범위 조율 3. 시스템 통합을 위한 기존 사이트 분석 (대상 사이트 : OK 플라자, OK Safety, 홈앤서비스, Back office) 3-1. 기능분해도 분석 3-2. 서비스 flow 분석 | 100% 100% 50%
개발/연동
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 2주차
2024년 7월 1주차 주간 업무 보고 (2024.07.01~2024.07.05)
구분 | 계획 (2024.07.08~2024.07.12) |  | 실행 (2024.07.08~2024.07.12) |  | 차주 계획 (2024.07.15~2024.07.19)
| 내용 | 예상 진행율 (완료일) | 내용 | 진행율 (완료일) | 내용 | 예상 진행율 (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 수행 계획서 수정 및 반영 2. 요구사항 분석 (현업 담당자 미팅) 2-1. 요구사항 분석 2-2. 업무범위 조율 3. 시스템 통합을 위한 기존 사이트 분석 (대상 사이트 : OK 플라자, OK Safety, 홈앤서비스, Back office) 3-1. 기능분해도 분석 3-2. 서비스 flow 분석 | 100% 100% 50% | 1. 수행계획서 수정 및 반영 - 초안 검수완료로 수정작업 없었음 2. 요구사항 분석 - 2024.07.11 15:00 미팅예정 3. 시스템 통합을 위한 기존 사이트 분석 (대상 사이트 : OK 플라자, OK Safety, 홈앤서비스, Back office) 3-1. 기능분해도 분석 3-2. 서비스 flow 분석 | 100% 100% 50% | 1. 시스템 통합을 위한 기존 사이트 분석 (대상 사이트 : OK 플라자, OK Safety, 홈앤서비스, Back office) 1-1. 기능분해도 및 서비스 flow 분석 1-2. 기능분해도 작성 1-3. 서비스 flow 작성 2. 요구사항 분석 | 100% 50% 10% 10%
개발/연동
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 3주차
2024년 7월 1주차 주간 업무 보고 (2024.07.15~2024.07.19))
구분 | 계획 (2024.07.15~2024.07.19) |  | 실행 (2024.07.15~2024.07.19) |  | 차주 계획 (2024.07.22~2024.07.26)
| 내용 | 예상 진행율 (완료일) | 내용 | 진행율 (완료일) | 내용 | 예상 진행율 (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 | 60 (7/31) 100 100 10 | 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 | 80 (7/31) 100 100 50 | 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 2. OK플라자 IA 설계 2-1. IA 설계서 작성 3. 디자인 시안용 화면설계 3-1. 메인페이지 | 80 (7/31) 100 100 50 100 (7/23) 100 15 (8/19) 60
개발/연동
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 4주차
2024년 7월 4주차 주간 업무 보고 (2024.07.22~2024.07.26)
구분 | 계획 (2024.07.22~2024.07.26) |  | 실행 (2024.07.22~2024.07.26) |  | 차주 계획 (2024.07.29~2024.08.02)
| 내용 | 예상 진행율 (완료일) | 내용 | 진행율 (완료일) | 내용 | 예상 진행율 (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 2. OK플라자 IA 설계 2-1. IA 설계서 작성 3. 디자인 시안용 화면설계 3-1. 메인페이지 | 80 (7/31) 100 100 50 100 (7/23) 100 15 (8/19) 60 | 1. 분석 (OK플라자) 1-1. 기능분해도 분석 1-2. 서비스 flow 분석 1-3. 요건정의 2. OK플라자 IA 설계 2-1. IA 설계서 작성 3. 디자인 시안용 화면설계 3-1. 메인페이지 | 100 (7/24) 100 100 100(7/24) 100 (7/23) 100 15 (8/19) 20 | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품 검색/상세 페이지 | 15 (8/19) 100 (8/1) 10 (8/9)
개발/연동
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 5주차
2024년 7월 5주차 주간 업무 보고 (2024.07.29~2024.08.02)
구분 | 계획 (2024.07.29~2024.08.02) |  | 실행 (2024.07.29~2024.08.02) |  | 차주 계획 (2024.08.05~2024.08.09)
| 내용 | 예상 진행율 (완료일) | 내용 | 진행율 (완료일) | 내용 | 예상 진행율 (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품 검색/상세 페이지 | 15 (8/19) 100 (8/1) 10 (8/9) | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 메인 페이지 1-2. 상품 검색/상세 페이지 | 15 (8/19) 100 (8/1) 10 (8/9) | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK플라자) 1-1. 상품 검색/상세 페이지 | 65 (8/19) 100 (8/9)
개발/연동
디자인/퍼플
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항