## 7월 1주차
2024년 7월 1주차 주간 업무 보고 (2024.07.01~2024.07.05)
구분 | 계획 (2024.06.24~2024.06.28) |  | 실행 (2024.07.01~2024.07.05) |  | 차주 계획 (2024.07.08~2024.07.12)
| 내용 | 예상 진행율 (완료일) | 내용 | 진행율 (완료일) | 내용 | 예상 진행율 (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
디자인/퍼플
|  |  | 1)수행계획서 작성 2)디자인 벤치마킹을 위한 대상 사이트 조사 | 80% 50% | 1)디자인 벤치마킹 진행 2)로고제작을 위한 네이밍 결정(예정) | 20% -
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 2주차
2024년 7월 2주차 주간 업무 보고 (2024.07.08~2024.07.12)
구분 | 계획 (2024.07.01~2024.07.05) |  | 실행 (2024.07.08~2024.07.12) |  | 차주 계획 (2024.07.15~2024.07.19)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
디자인/퍼플
| 1. 디자인 벤치마킹 진행 | 20 | 1. 디자인 벤치마킹 진행 - 레이아웃, GNB, Footer, 카테고리 네비게이션 | 20 (7/31) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 | 40 (7/31)
개발
이슈/특이 사항 | 1) 회의 : 7월 11일(목) 15:00 ~ 16:00 PTCE 15층 대회의실 - 담당자 인사 및 프로젝트 방향성 논의

## 7월 3주차
2024년 7월 3주차 주간 업무 보고 (2024.07.15~2024.07.19)
구분 | 계획 (2024.07.08~2024.07.12) |  | 실행 (2024.07.15~2024.07.19) |  | 차주 계획 (2024.07.22~2024.07.26)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
디자인/퍼플
| 1. 디자인 벤치마킹 진행 | 40 (7/31) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 | 60 (7/31) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 80 (7/31) 20 (8/2)
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 4주차
2024년 7월 4주차 주간 업무 보고 (2024.07.22~2024.07.26)
구분 | 계획 (2024.07.15~2024.07.19) |  | 실행 (2024.07.22~2024.07.26) |  | 차주 계획 (2024.07.29~2024.08.02)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
디자인/퍼플
| 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 80 (7/31) 20 (8/2) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 3. 오픈몰 네이밍 아이디어 작성 | 80 (7/31) 20 (8/2) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 100 (7/31) 80 (8/2)
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항

## 7월 5주차
2024년 7월 4주차 주간 업무 보고 (2024.07.29~2024.08.02)
구분 | 계획 (2024.07.22~2024.07.26) |  | 실행(2024.07.29~2024.08.02) |  | 차주 계획 (2024.08.05~2024.08.09)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
개발/연동
디자인/퍼플
| 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 100 (7/31) 80 (8/2) | 1. 디자인 벤치마킹 진행 2. 디자인 전략 초안 작성 | 100 (7/31) 100 (8/2) | 1. 디자인 시안 관련 화면설계서(OK플라자) 내부 리뷰 2. 디자인 컨셉 및 전략 | 100 (8/9) 40 (8/16)
개발
이슈/특이 사항 | 1) 협의 대상 및 특이 사항