## 2025225
회의록_250224
1. 회의개요
일 시 | 2025.02.25 (pm.01:00 ~ pm.02:00) |  | 작 성 자 | 이의진
장 소 |  |  | 작성일 | 2025.02.25
참여인원 | 강용준, 김기범, 박동혁, 김민기, 이의진, 김은별
안 건 | 팬타온 교환/반품 프로세스 정리
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 담당자
1. 프로세스 정립
1. 구매자는 결재완료일때만 "전체" 취소가 가능하며, 운영사는 모든 상태에서 전체/부분 취소 가능이 가능하다
2. 배송완료의 경우, 스케쥴로 배송중 상태에서 몇일 경과 후, 배송완료 처리할지에 대한 정의 필요 ㄴ 팬택과의 협의 필요 |  |  |  |  | 박동혁
3. 배송완료 상태일 때만, 교환/반품 처리, 배송완료 상태로 바꾸는 것은 구매자가 배송처리 완료 버튼을 누르거나, 2번 사항의 스케쥴, 아니면 실시간 추적 트래킹까지 총 3개의 방법으로 처리한다.
4. 물류 상품의 상품고시정보의 경우, 상품공급사_팬타온(SMPVENDOR_PANTA)에 공급사ID를 운영사ID(13)으로 마이그레이션 해서 사용. 해당 상세정보의 경우 팬택에서 받은 뒤, 마이그레이션 처리 |  |  |  |  | 박동혁
5. 4번 사항의 변경에 따라, 팬타온 물류상품 상세 정보의 상품고시 정보들의 대한 표현은 어떻게 할지에 대한 기획안 수정이 필요 |  |  |  |  | 김민기
6. 공급사 > 팬타온 반품, 교환 페이지 / 팬타온 상품 상품문의 화면 기획안 필요 |  |  |  |  | 박동혁
7. 주문결제정보 테이블(MRPAYMENT) > 부분취소가능여부가 N 일 경우에 운영사 > 팬타온 주문상세에서 부분환불 버튼이 안 보이도록 개발 및 기획서 수정 필요 |  |  |  |  | 박동혁 이의진
건의사항
결정사항

## 2025224
회의록_250224
1. 회의개요
일 시 | 2025.02.24 (pm.03:00 ~ pm.04:00) |  | 작 성 자 | 이의진
장 소 |  |  | 작성일 | 2025.02.24
참여인원 | 강용준, 박동혁, 이의진, 송주은, 김은별
안 건 | 팬타온 교환/반품 프로세스 정리
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 담당자
1. 프로세스 정립
1. 스윗트래커 api 조회 기능 관련 해서 현재 api response 형태로 오는지 확인 |  |  |  |  | 김은별
2. 배송완료의 경우, 스케쥴로 배송중 상태에서 몇일 경과 후, 배송완료 처리할지에 대한 정의 필요 |  |  |  |  | 박동혁
3. 배송중, 배송완료 상태일 때, 교환/반품 처리되도록 개발
4. 교환/반품은 요청까지 온라인 처리, 그 후 상세 조율은 오프라인으로 운영사가 처리. 그 후 정리된 교환/반품에 대해 운영사 > 팬타온 > 팬타온 주문상세에서 처리
5. 반품의 경우 주문취소로 처리하며, 운영사의 경우만 부분 취소가 가능. 각각의 주문관리 테이블의 주문수량을 취소된 수량 만큼 - 처리, 상태를 주문취소(99)로 처리, 팬타온 주문취소수량 업데이트 처리 |  |  |  |  | 강용준
6. 선택취소 시, 배송비와 취소 금액의 경우, 운영사가 직접 입력
7. 교환/반품 요청에 대한 화면설계 및 테이블 설계가 필요 |  |  |  |  | 이의진
8. 물류 상품의 경우엔 배송비가 없다 > 팬택 확인됨
9. 팬타온 공급사로 요청된 교환/반품의 경우, 교환반품(mrarem) 테이블에 있어도 기존 교환반품 로직처럼 - 처리된 로우를 추가하는 로직이 아닌, 5번의 로직을 따라간다
건의사항
결정사항