## 20240711
회의록
1. 회의개요
일 시 | 2024.07.19 13:30 (1시간 30분간) |  | 작 성 자 | 비트큐브 기획팀 박동혁
장 소 | 9층 E 회의실 |  | 작성일 | 2024-07-19
참여인원 | 김민기, 박동혁, 조윤지
안 건 | IA 설계를 위한 아이디어/결정/일정 회의
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. 디자인 시안용 화면 설계서
1-1. 일정에 대한 상기 (WBS 1차 기준) |  |  |  |  | 박동혁 | 김민기
- 업무일자 : 18 영업일 | [5 empty] | 박동혁
- 마감일자 : 2024년 8월 19일
1-2. 작업 범위에 대한 상기
- 시안 화면 분류 및 목록화
1-3. 시안 작업 순서 결정
- 메인 > 상품검색/상품상세 > 장바구니 > 랜딩 페이지 순으로 작업한다.
2. IA 설계를 위한 아이디어 및 결정사항
1-1. 메뉴구조도 작성 (통합구매사) |  |  |  |  | 김민기 | 김민기
2개의 구조도를 작성하여 의견을 수렴한다. |  |  |  |  | 박동혁 | 박동혁
- A안 : 기존 메뉴 구조를 참조하여 통합
- B안 : 사용자 업무를 기준으로 메뉴 재그룹핑
1-2. 메뉴 레이블링 (통합구매사)
기존 사용자의 혼선을 막기위해 레이블링은 진행하지 않는다.
(단, 장바구니는 구매요청 메뉴와 혼용되고 있으므로, 구매요청 으로 명칭을 통일한다.)
1-3. 메뉴 삭제 (통합구매사)
상품리스트 메뉴는 상품검색 페이지 이동 기능으로 중복 메뉴이다. 삭제한다.
1-4. 메뉴 이동 (통합구매사)
"인수/반품 > 하위 메뉴 전체" 를 "주문 이력" 메뉴로 이동한다.
1-5. 공급사 메뉴구조는 변경하지 않는다.
1-6. 운영사 메뉴구조는 변경하지 않는다.
3. IA 설계 일정 논의
- 2024년 7월 22일 초안 완료 |  |  |  |  | 박동혁 | 김민기
- 2024년 7월 23일 초안 수정 및 공유 | [5 empty] | 박동혁
※ 예외사항
건의사항
결정사항

## 20240725
회의록
1. 회의개요
일 시 | 2024.07.25 15:00 (1시간 30분간) |  | 작 성 자 | 비트큐브 기획팀 박동혁
장 소 | 9층 F 회의실 |  | 작성일 | 2024-07-25
참여인원 | 김기범, 김민기, 강용준, 박동혁, 윤상훈, 조윤지
안 건 | "설계한 IA 관련 의견 수렴 및 반영을 위한 회의" 와 "브랜드 네이밍 관련 문서 설명"
2. 회의내용
회의내용 |  |  |  |  | 발안자 | 담당자
1. GNB > 특정 메뉴 레이블링 의견
1-1. "상품 관리", "재고/예산" 메뉴를 통합 및 레이블링 하자는 의견
- 상품관리와 재고/예산 메뉴는 업무flow상 연관성이 있으므로 단일 메뉴로 하자는 의견 |  |  |  |  | 강용준,김민기
- 통합 메뉴 레이블링 : 마이데스크, 마이페이지 의견 제시 |  |  |  |  | 김민기
- 기획팀에서 메뉴 레이블링 후 의견 수렴 예정 | [5 empty] | 김민기, 박동혁
1-2. GNB > 고객센터 > 자유 게시판 레이블링 의견
- 자유 게시판은 사적인 이미지가 강하므로 레이블링 변경 의견 |  |  |  |  | 윤상훈
- 게시글 확인 후 목적에 맞는 레이블링 예정 | [5 empty] | 김민기, 박동혁
1-3. 명칭 통일 의견
- Sub 메뉴에 "주문" 과 "구매" 명칭이 혼용 중 |  |  |  |  | 박동혁
- 서비스 내에서 동일한 의미로 사용되므로 통합 필요 하다는 의견
-> "주문" 으로 통일하기로 결정 | [5 empty] | 김민기, 박동혁
2. GNB > 고객센터 > 메뉴 추가 의견
2-1. 고객센터 >sub메뉴에 FAQ 게시판 추가 의견 |  |  |  |  | 윤상훈
- 사용자가 질문을 하기 전에 FAQ 메뉴를 먼저 확인한다는 의견
- 화면 상세 설계 단게에서 FAQ 관련 컨텐츠 기획 예정 | [5 empty] | 김민기, 박동혁
3. 브랜드 네이밍 관련 문서에 대해 설명
3-1. 오늘 공유한 브랜드 네이밍 문서에 대해 간략한 설명 진행 |  |  |  |  | 윤상훈
※ 예외사항
건의사항
결정사항