## OK플라자통합
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 26.62% | 240.1 | 902
1-1 | OK플라자 기획 |  | 김민기,박동혁,강용준 | 45.49% | 55.5 | 122 | 2024-07-01 | 2025-03-28
1-1-1 | As-Is OK플라자,홈앤서비스,OKSafety 기능분해도,업무Flow 작성 | As-Is 기능분해도,업무Flow | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-05
1-1-2 | OK플라자를 분석하자 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-08 | 2024-07-19
1-1-3 | OK플라자 요건정리 | 요건정의서 | 강용준 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-26
1-1-4 | OK플라자 IA작성 | IA설계서 | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-19 | 2024-07-26
1-1-5 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안 화면설계서 | 김민기,박동혁 | 100% | 18 | 18 | 2024-07-24 | 2024-08-19
1-1-5-1 | 메인페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-24 | 2024-07-30
1-1-5-1-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24
1-1-5-1-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25
1-1-5-1-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26
1-1-5-1-4 | 공급사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-29 | 2024-07-29
1-1-5-1-5 | 운영사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30
1-1-5-2 | 상품검색 페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-31 | 2024-08-02
1-1-5-3 | 상품상세 페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
1-1-5-4 | 장바구니 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-08 | 2024-08-14
1-1-5-4-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
1-1-5-4-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1-1-5-4-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14
1-1-5-5 | 랜딩페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-16 | 2024-08-19
1-1-6 | OK플라자 To-Be 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-26 | 2024-10-02
1-1-7 | 스토리보드 | 화면설계서 | 김민기,박동혁 | 8.333% | 2.5 | 30 | 2024-10-04 | 2024-11-15
1-1-7-1 | 구매사 스토리보드 |  | 김민기,박동혁 |  | 0 | 20 | 2024-10-04 | 2024-11-01
1-1-7-2 | 공급사 스토리보드 |  | 김민기,박동혁 |  | 0 | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-08
1-1-7-3 | Admin 스토리보드(추가화면) |  | 김민기,박동혁 | 50% | 2.5 | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-15
1-1-8 | 매뉴얼 | 매뉴얼 | 김민기,박동혁 | 0% | 0 | 39 | 2025-02-03 | 2025-03-28
1-1-8-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 |  | 0 | 10 | 2025-02-03 | 2025-02-14
1-1-8-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 |  | 0 | 10 | 2025-02-17 | 2025-02-28
1-1-8-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 |  | 0 | 9 | 2025-03-04 | 2025-03-14
1-1-8-4 | 공급사 |  | 김민기,박동혁 |  | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
1-2 | OK플라자 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 42.01% | 60.5 | 144 | 2024-07-01 | 2024-12-27
1-2-1 | 디자인 벤치마킹 | 디자인 벤치마킹 보고서 | 윤상훈 | 100% | 20 | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-26
1-2-2 | UI 디자인 전략 | 디자인 기획서 | 윤상훈 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-29 | 2024-08-02
1-2-3 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 19 | 19 | 2024-08-05 | 2024-08-30
1-2-3-1 | 1)랜딩페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-09
1-2-3-2 | 2)메인페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 6 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-20
1-2-3-3 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1-2-3-4 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14
1-2-3-5 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-16
1-2-3-6 | - 공급사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-19
1-2-3-7 | - 운영사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-20
1-2-3-3 | 3)상품검색 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-21 | 2024-08-23
1-2-3-4 | 4)상품상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-26 | 2024-08-28
1-2-3-5 | 5)장바구니 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-3-5-1 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
1-2-3-5-2 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-3-5-3 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2024-08-30 | 2024-08-30
1-2-4 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 80% | 16 | 20 | 2024-09-02 | 2024-10-04
1-2-5 | 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 0 | 30 | 2024-10-07 | 2024-11-15
1-2-6 | HTML/CSS 가이드 제작 |  | 김환진 |  | 0 | 10 | 2024-10-21 | 2024-11-01
1-2-7 | HTML 개발 |  | 김환진 | 2.5% | 0.5 | 20 | 2024-11-04 | 2024-11-29
1-2-7-1 | 1)랜딩페이지 |  | 김환진 |  | 0 | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-08
1-2-7-2 | 2)메인페이지 |  | 김환진 | 10% | 0.5 | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-15
1-2-7-2-1 | - 일반구매사 |  | 김환진 |  | 0 | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11
1-2-7-2-2 | - 홈앤서비스 |  | 김환진 |  | 0 | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12
1-2-7-2-3 | - OKSafety |  | 김환진 |  | 0 | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13
1-2-7-2-4 | - 공급사 |  | 김환진 |  | 0 | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14
1-2-7-2-5 | - 운영사 |  | 김환진 | 50% | 0.5 | 1 | 2024-11-15 | 2024-11-15
1-2-7-3 | 3)상품검색 페이지 |  | 김환진 |  | 0 | 2 | 2024-11-18 | 2024-11-19
1-2-7-4 | 4)상품상세 페이지 |  | 김환진 |  | 0 | 3 | 2024-11-20 | 2024-11-22
1-2-7-5 | 5)장바구니 |  | 김환진 | 0% | 0 | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-29
1-2-7-5-1 | - 일반구매사 |  | 김환진 |  | 0 | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-27
1-2-7-5-2 | - 홈앤서비스 |  | 김환진 |  | 0 | 1 | 2024-11-28 | 2024-11-28
1-2-7-5-3 | - OKSafety |  | 김환진 |  | 0 | 1 | 2024-11-29 | 2024-11-29
1-2-8 | 기타 웹페이지 HTML 개발 | HTML 가이드, HTML 소스 | 김환진 |  | 0 | 20 | 2024-12-02 | 2024-12-27
1-3 | OK플라자 개발 |  | 김기범,이의진,김은별,서동욱,와이즈넛 | 21.66% | 124.1 | 573 | 2024-07-08 | 2025-03-14
1-3-1 | 공통 프레임웍 개발 | 개발가이드 | 김기범 | 92.98% | 53 | 57 | 2024-07-08 | 2024-09-30
1-3-1-1 | 프레임워크 샘플소스 개발 |  | 김기범 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-08 | 2024-07-19
1-3-1-1-1 | Frontend(Next.js)/Backend(Spring boot) 조회/목록 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-08 | 2024-07-12
1-3-1-1-2 | Frontend(Next.js)/Backend(Spring boot) 등록/수정/상세 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-15 | 2024-07-19
1-3-1-2 | Exception 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-07-22 | 2024-07-23
1-3-1-3 | Validation 모듈 처리 (Frontend/Backend) |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-24 | 2024-07-26
1-3-1-4 | 보안정책 적용(XSS 등) |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-29 | 2024-07-31
1-3-1-5 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
1-3-1-6 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
1-3-1-7 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
1-3-1-8 | 첨부파일 공통 모듈 개발 |  | 김기범 | 100% | 9 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-23
1-3-1-9 | WebEditor 처리 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30
1-3-1-10 | UI/UX 웹 공통 컴퍼넌트 개발(달력, Input, Number 등) |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-06
1-3-1-11 | 레이어/Alert/Confirm/팝업 공통모듈 개발 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
1-3-1-12 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 50% | 4 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-30
1-3-2 | ER 설계 | ERD | 이의진 | 90% | 12.6 | 14 | 2024-08-12 | 2024-09-30
1-3-3 | OK플라자 구매사 |  | 김은별, 서동욱 | 15% | 19.5 | 130 | 2024-09-01 | 2025-03-14
1-3-4 | OK플라자 공급사 |  | 김은별 | 15% | 19.5 | 130 | 2024-09-01 | 2025-03-14
1-3-5 | OK플라자 운영사(OK스토어/전자입찰 포함) |  | 이의진 | 15% | 19.5 | 130 | 2024-09-01 | 2025-03-14
1-3-6 | Data Cleansing & Migration |  | 김기범 |  | 0 | 50 | 2025-02-03 | 2025-03-14
1-3-7 | 검색엔진 |  | 와이즈넛 | 0% | 0 | 62 | 2024-12-02 | 2025-03-14
1-3-7-1 | 요건분석 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-13
1-3-7-2 | 설계 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 10 | 2024-12-16 | 2024-12-31
1-3-7-3 | 관리자도구 구축 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 12 | 2025-01-02 | 2025-01-17
1-3-7-4 | 검색결과 Open API 구현 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 30 | 2025-01-20 | 2025-03-14
1-4 | OK플라자 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
1-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL |  | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
1-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL |  | 0 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
1-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL |  | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
1-4-4 | 오픈준비 |  | ALL |  | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
1-4-5 | 안정화 |  | ALL |  | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H31)
Finish = MAX([Finish, row below]:I31)

## OK스토어
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 11.56% | 43 | 372
2-1 | OK스토어 기획 |  | 김민기,박동혁,강용준 | 33.33% | 32 | 96 | 2024-07-15 | 2025-03-28
2-1-1 | OK스토어 요건정리 | 요건 정의서 | 강용준 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-26
2-1-2 | OK스토어 IA작성 | IA 설계서 | 김민기 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-26
2-1-3 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 | 100% | 17 | 17 | 2024-08-27 | 2024-10-08
2-1-3-1 | 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-27 | 2024-09-02
2-1-3-2 | 상품검색 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05
2-1-3-3 | 상품상세 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-10
2-1-3-4 | 장바구니 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-11 | 2024-09-13
2-1-3-5 | 마이페이지(주문조회) |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-19 | 2024-09-27
2-1-4 | 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 김민기 | 0% | 0 | 5 | 2024-10-02 | 2024-10-08
2-1-5 | 스토리보드 | 화면 설계서 | 김민기 | 0% | 0 | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-06
2-1-5-1 | 구매사 스토리보드 |  | 김민기 |  | 0 | 15 | 2024-11-18 | 2024-12-06
2-1-5-2 | Admin 스토리보드(추가화면) |  | 김민기,박동혁 |  | 0 | 5 | 2024-12-02 | 2024-12-06
2-1-6 | 매뉴얼 |  | 김민기,박동혁 |  | 0 | 39 | 2025-02-03 | 2025-03-28
2-2 | OK스토어 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 0% | 0 | 105 | 2024-08-19 | 2025-01-10
2-2-1 | B.I 제작 |  | 윤상훈,김예림 |  | 0 | 10 | 2024-08-19 | 2024-08-30
2-2-2 | B.I 가이드 제작 | B.I 가이드 | 윤상훈,김예림 |  | 0 | 10 | 2024-09-02 | 2024-09-13
2-2-3 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 | 0% | 0 | 10 | 2024-09-23 | 2024-10-04
2-2-3-1 | - 메인페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 0% | 0 | 2 | 2024-09-23 | 2024-09-24
2-2-3-2 | - 상품검색 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 0 | 2 | 2024-09-25 | 2024-09-26
2-2-3-3 | - 상품상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 0 | 2 | 2024-09-27 | 2024-09-30
2-2-3-4 | - 장바구니 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 0 | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-02
2-2-3-5 | - 마이페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 0 | 2 | 2024-10-03 | 2024-10-04
2-2-4 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 0 | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-18
2-2-5 | 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 0 | 35 | 2024-11-04 | 2024-12-27
2-2-6 | HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 |  | 0 | 30 | 2024-12-02 | 2025-01-10
2-3 | OK스토어 개발 |  | 김기범,이의진,송주은 | 10.19% | 11 | 108 | 2024-08-01 | 2025-01-31
2-3-1 | 공통 프레임웍 개발 |  | 김기범 | 73.33% | 11 | 15 | 2024-08-01 | 2024-09-30
2-3-1-1 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
2-3-1-2 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
2-3-1-3 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
2-3-1-4 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 50% | 4 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-30
2-3-2 | ER설계 |  | 이의진 |  | 0 | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-15
2-3-3 | OK스토어 Front 개발 |  | 송주은 |  | 0 | 83 | 2024-10-01 | 2025-01-31
2-4 | OK스토어 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
2-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL |  | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
2-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL |  | 0 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
2-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL |  | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
2-4-4 | 오픈준비 |  | ALL |  | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
2-4-5 | 안정화 |  | ALL |  | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H16)
Finish = MAX([Finish, row below]:I16)

## 전자입찰
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 13.6% | 46.1 | 339
3-1 | 전자입찰 기획 |  | 박동혁 | 33.97% | 26.5 | 78 | 2024-07-15 | 2025-03-28
3-1-1 | 전자입찰 요건정리 | 요건정의서 | 박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-08-26
3-1-2 | 전자입찰 IA작성 | IA 설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-20 | 2024-08-22
3-1-3 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 | 100% | 11 | 11 | 2024-08-23 | 2024-09-27
3-1-3-1 | 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-23 | 2024-08-29
3-1-3-2 | 입찰공고 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-30 | 2024-09-03
3-1-3-3 | 입찰상세 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-27
3-1-4 | 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 박동혁 | 50% | 2.5 | 5 | 2024-10-02 | 2024-10-08
3-1-5 | 스토리보드 | 화면설계서 | 박동혁 | 0% | 0 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29
3-1-5-1 | 관리자 스토리보드 |  | 박동혁 |  | 0 | 5 | 2024-11-18 | 2024-11-22
3-1-5-2 | 협력사 스토리보드 |  | 박동혁 |  | 0 | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-29
3-1-6 | 매뉴얼 |  | 김민기, 박동혁 |  | 0 | 39 | 2025-02-03 | 2025-03-28
3-2 | 전자입찰 디자인 |  |  | 5.455% | 3 | 55 | 2024-09-09 | 2025-01-10
3-2-1 | 디자인 시안 | 디자인 시안 |  | 60% | 3 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
3-2-1-1 | - 메인 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 60% | 1.8 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-11
3-2-1-2 | - 상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 60% | 1.2 | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-13
3-2-2 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 0 | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-27
3-2-3 | 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 0 | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-13
3-2-4 | HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 |  | 0 | 25 | 2024-12-09 | 2025-01-10
3-3 | 전자입찰 개발 |  |  | 11.61% | 16.6 | 143 | 2024-08-01 | 2025-03-14
3-3-1 | 공통 프레임웍 개발 |  | 김기범 | 73.33% | 11 | 15 | 2024-08-01 | 2024-09-30
3-3-1-1 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
3-3-1-2 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
3-3-1-3 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
3-3-1-4 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 50% | 4 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-30
3-3-2 | ER 설계 |  | 이의진 | 70% | 5.6 | 8 | 2024-09-19 | 2024-10-15
3-3-3 | 전자입찰 개발 |  | 이의진,서동욱,송주은 | 0% | 0 | 120 | 2024-11-01 | 2025-03-14
3-3-3-1 | 관리자 개발 |  | 이의진,서동욱 |  | 0 | 91 | 2024-11-01 | 2025-03-14
3-3-3-2 | 협력사 개발 |  | 송주은 |  | 0 | 29 | 2025-02-01 | 2025-03-14
3-4 | 전자입찰 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
3-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL |  | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
3-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL |  | 0 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
3-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL |  | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
3-4-4 | 오픈준비 |  | ALL |  | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
3-4-5 | 안정화 |  | ALL |  | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H14)
Finish = MAX([Finish, row below]:I14)

## 전체일정
Service |  | Section |  | Task |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 25년 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월
[6 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
OK플라자 | 26.62% | 기획 | 45.49% | As-Is 분석 | 100% | 7월 1W: 100%
|  |  |  | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 7월 4W: 100%
|  |  |  | To-Be 기능정의서 | 100% | 9월 4W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 8.333% | 10월 2W: 8.333%
|  |  |  | 매뉴얼 | 0% | bar: 2월 1W to 3월 4W
|  | 디자인 | 42.01% | 벤치마킹 | 100% | 7월 1W: 100%
|  |  |  | 디자인전략 | 100% | 7월 5W: 100%
|  |  |  | 디자인시안 | 100% | 8월 1W: 100%
|  |  |  | 시안확정 및 업그레이드 | 80% | 9월 1W: 80%
|  |  |  | 디자인제작 | 0% | bar: 10월 2W to 11월 2W
|  |  |  | HTML/CSS 가이드 제작 | 0% | bar: 10월 4W to 11월 1W
|  |  |  | HTML 퍼블 | 2.5% | 11월 1W: 2.5%
|  |  |  | 기타 웹페이지 제작 | 0% | bar: 12월 1W to 12월 4W
|  | 개발 | 21.66% | 프레임웍 개발 | 92.98% | 7월 2W: 92.98%
|  |  |  | DB 설계 | 90% | 8월 2W: 90%
|  |  |  | OK플라자 구매사 | 15% | 9월 1W: 15%
|  |  |  | OK플라자 공급사 | 15% | 9월 1W: 15%
|  |  |  | OK플라자 운영사 | 15% | 9월 1W: 15%
|  |  |  | Data Cleansing/Mig | 0% | bar: 2월 1W to 3월 2W
|  |  |  | 검색엔진 | 0% | bar: 12월 1W to 3월 2W
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 0% | 단위테스트 | 0% | bar: 3월 3W to 3월 4W
|  |  |  | 통합테스트 | 0% | bar: 4월 1W to 4월 4W
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W to 5월 1W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W to 5월 4W
OK스토어 | 11.56% | 기획 | 33.33% | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 8월 4W: 100%
|  |  |  | 기능정의서 | 0% | bar: 10월 1W to 10월 2W
|  |  |  | 스토리보드 | 0% | bar: 11월 3W to 12월 1W
|  |  |  | 매뉴얼 | 0% | bar: 2월 1W to 3월 4W
|  | 디자인 | 0% | B.I 제작 | 0% | bar: 8월 3W to 8월 4W
|  |  |  | BI 가이드 제작 | 0% | bar: 9월 1W to 9월 2W
|  |  |  | 디자인시안 | 0% | bar: 9월 4W to 10월 1W
|  |  |  | 시안확정 및 업그레이드 | 0% | bar: 10월 2W to 10월 3W
|  |  |  | 웹페이지 디자인제작 | 0% | bar: 11월 2W to 12월 4W
|  |  |  | HTML 퍼블 | 0% | bar: 12월 1W to 25년 1월 2W
|  | 개발 | 10.19% | 프레임웍 개발 | 73.33% | 8월 1W: 73.33%
|  |  |  | DB 설계 | 0% | bar: 10월 1W to 10월 3W
|  |  |  | OK스토어 Front개발 | 0% | bar: 10월 1W to 2월 1W
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 0% | 단위테스트 | 0% | bar: 3월 3W to 3월 4W
|  |  |  | 통합테스트 | 0% | bar: 4월 1W to 4월 4W
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W to 5월 1W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W to 5월 4W
전자입찰 | 13.6% | 기획 | 33.97% | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 8월 4W: 100%
|  |  |  | 기능정의서 | 50% | 10월 1W: 50%
|  |  |  | 스토리보드 | 0% | bar: 11월 3W to 11월 4W
|  |  |  | 매뉴얼 | 0% | bar: 2월 1W to 3월 4W
|  | 디자인 | 5.455% | 디자인시안 | 60% | 10월 1W: 60%
|  |  |  | 컨펌 | 0% | bar: 10월 2W
|  |  |  | 디자인상세 | 0% | bar: 11월 3W to 12월 2W
|  |  |  | 퍼블 | 0% | bar: 12월 2W to 25년 1월 2W
|  | 개발 | 11.61% | 프레임웍 개발 | 73.33% | 8월 1W: 73.33%
|  |  |  | DB 설계 | 70% | 9월 2W: 70%
|  |  |  | 전자입찰 개발 | 0% | bar: 11월 1W to 3월 2W
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 0% | 단위테스트 | 0% | bar: 3월 3W to 3월 4W
|  |  |  | 통합테스트 | 0% | bar: 4월 1W to 4월 4W
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W to 5월 1W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W to 5월 4W
전체 | 20.41%
[17 empty] | 추석 | [9 empty] | 중간보고 | [8 empty] | 설날 | [14 empty] | 오픈