## OK플라자통합
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Duration | Start | Finish | 휴일
1 | OK플라자 기획 |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-05
| As-Is OK플라자,홈앤서비스,OKSafety 기능분해도, 업무Flow 작성 | As-Is 기능분해도, 업무Flow | 김민기, 박동혁 | 100% | 5 | 2024-07-15 | 2024-07-19
| OK플라자를 분석하자 |  | 김민기, 박동혁 |  | 5
| OK플라자 요건정리 | 요건정의서 | 강용준 |  | 5
| OK플라자 IA작성 | IA설계서 | 김민기, 박동혁 |  | 3 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 토, 일요일
| 디자인 시안 화면설계 | 디자인 시안 화면설계서 | 김민기, 박동혁 |  | 18
| 1) 랜딩페이지 |  | 김민기, 박동혁 |  | 2 | 2024-07-24 | 2024-07-25
| 2) 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 |  | 5 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 토, 일요일
| - 일반구매사 |  | 김민기, 박동혁
| - 홈앤서비스 |  | 김민기, 박동혁
| - OKSafety |  | 김민기, 박동혁
| - 공급사 |  | 김민기, 박동혁
| - 운영사 |  | 김민기, 박동혁
| 3) 상품검색 페이지 |  | 김민기, 박동혁 |  | 3 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 토, 일요일
| 4) 상품상세 페이지 |  | 김민기, 박동혁 |  | 3 | 2024-08-07 | 2024-08-09
| 5) 장바구니 |  | 김민기, 박동혁 |  | 5 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 토, 일요일 | 광복절
| - 일반구매사 |  | 김민기, 박동혁
| - 홈앤서비스 |  | 김민기, 박동혁
| - OKSafety |  | 김민기, 박동혁
| OK플라자 To-Be 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 김민기, 박동혁 |  | 5 | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 토, 일요일 | 개천절
| 스토리보드 | 화면설계서 | 김민기, 박동혁 |  | 30
| - 구매사 스토리보드 |  | 김민기, 박동혁 |  | 20 | 2024-10-04 | 2024-11-01 | 토, 일요일 3주 | 한글날
| - 공급사 스토리보드 |  | 김민기, 박동혁 |  | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-08
| - Admin 스토리보드(추가화면) |  | 김민기, 박동혁 |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-15
2 | OK플라자 디자인
| 디자인 벤치마킹 |  |  |  | 10
| B.I 제작 |  |  |  | 10
| B.I 가이드 제작 |  |  |  | 5
| UI 디자인 전략 |  |  |  | 5
디자인 시안
| 랜딩페이지 |  |  |  | 2
| 메인페이지 |  |  |  | 5
일반구매사
홈앤서비스
OKSafety
공급사
운영사
| 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  |  |  | 10
| 상품검색 페이지 |  |  |  | 2
| 상품상세 페이지 |  |  |  | 2
| 장바구니 |  |  |  | 2
| 일반구매사 |  |  |  | 2
| 홈앤서비스 |  |  |  | 2
| OKSafety |  |  |  | 3
| 웹페이지 디자인 제작 |  |  |  | 20
| HTML/CSS 가이드 제작 |  |  |  | 5
HTML 개발
| 랜딩페이지 |  |  |  | 3
| 메인페이지 |  |  |  | 3
| 일반구매사 |  |  |  | 2
| 홈앤서비스 |  |  |  | 2
| OKSafety |  |  |  | 2
| 공급사 |  |  |  | 2
| 운영사 |  |  |  | 2
| 상품검색 페이지 |  |  |  | 2
| 상품상세 페이지 |  |  |  | 2
| 장바구니 |  |  |  | 2
| 일반구매사 |  |  |  | 2
| 홈앤서비스 |  |  |  | 2
| OKSafety |  |  |  | 2
| 기타 웹페이지 HTML 개발 |  |  |  | 20
3 | OK플라자 개발
4 | OK플라자 테스트
테스트 시나리오 작성
단위 테스트
통합 테스트
보안 취약점 점검

## 오픈형마켓
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Duration | Start | Finish | 휴무
1 | 오픈형마켓 기획 |  | 김민기
| 오픈형마켓 요건정리 | 요건 정의서 |  |  | 5
| 오픈형마켓 IA작성 | IA 설계서 | 김민기 |  | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 토, 일요일
| 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기 |  | 17
| - 메인페이지 |  | 김민기 |  | 5 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 토, 일요일
| - 상품검색 페이지 |  | 김민기 |  | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05
| - 상품상세 페이지 |  | 김민기 |  | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 토, 일요일
| - 장바구니 |  | 김민기 |  | 3 | 2024-09-11 | 2024-09-13
| - 마이페이지(주문조회) |  | 김민기 |  | 3 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 토, 일요일 | 추석연휴 3일
| 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 박동혁 |  | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
| 스토리보드 | 화면 설계서 | 김민기 |  | 20
| - 구매사 스토리보드 |  | 김민기 |  | 15 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 토,일요일 2주
| - Admin 스토리보드(추가화면) |  | 박동혁 |  | 5 | 2024-12-02 | 2024-12-06
2 | 오픈형마켓 디자인
디자인 시안
| 메인페이지 |  |  |  | 4
| 상품검색 페이지 |  |  |  | 2
| 상품상세 페이지 |  |  |  | 2
| 장바구니 |  |  |  | 1
| 마이페이지 |  |  |  | 1
| 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  |  |  | 5
| 웹페이지 디자인 제작 |  |  |  | 20
| HTML 개발 |  |  |  | 20
3 | 오픈형마켓 개발
4 | 오픈형마켓 테스트

## 전자입찰
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Duration | Start | Finish | 휴일
1 | 전자입찰 기획 |  | 박동혁 |  | 5 | 2024-07-15 | 2024-07-19
| 전자입찰 요건정리 | 요건정의서
| 전자입찰 IA작성 | IA 설계서 | 박동혁 |  | 3 | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 박동혁 |  | 11
| - 메인페이지 |  | 박동혁 |  | 5 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 토, 일요일
| - 입찰공고 |  | 박동혁 |  | 3 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 토, 일요일
| - 입찰상세 |  | 박동혁 |  | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-06
| 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 박동혁 |  | 5 | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 토, 일요일 | 추석연휴 3일
| 스토리보드 | 화면설계서 | 박동혁 |  | 10
| - 관리자 스토리보드 |  | 박동혁 |  | 5 | 2024-11-18 | 2024-11-22
| - 협력사 스토리보드 |  | 박동혁 |  | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-29
2 | 전자입찰 디자인
디자인 시안
| 메인 페이지 |  |  |  | 3
| 상세 페이지 |  |  |  | 2
| 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  |  |  | 5
| 웹페이지 디자인 제작 |  |  |  | 10
| HTML 개발 |  |  |  | 20