## 내보내기 요약
이 문서는 Numbers에서 내보낸 문서입니다. 각 표가 Excel 워크시트로 변환되었습니다. 각 Numbers 시트에 있는 모든 다른 대상체는 개별 워크시트에 위치 지정되었습니다. Excel에서 공식 계산이 다를 수 있으니 유의하십시오.
Numbers 시트 이름 | Numbers 표 이름 | Excel 워크시트 이름
OK플라자통합
| 표 1 | OK플라자통합
오픈형마켓
| 표 1 | 오픈형마켓
전자입찰
| 표 1 | 전자입찰
전체일정
| 표 1 | 전체일정

## OK플라자통합
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Duration | Start | Finish
1-1 | OK플라자 기획 |  | 강용준,김민기,박동혁 |  | 71 | 2024-07-01 | 2024-11-15
1-1-1 | As-Is OK플라자,홈앤서비스,OKSafety 기능분해도,업무Flow 작성 | As-Is 기능분해도,업무Flow | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-05
1-1-2 | OK플라자를 분석하자 |  | 김민기,박동혁 |  | 5 | 2024-07-08 | 2024-07-12
1-1-3 | OK플라자 요건정리 | 요건정의서 | 강용준 |  | 5 | 2024-07-15 | 2024-07-18
1-1-4 | OK플라자 IA작성 | IA설계서 | 김민기,박동혁 |  | 3 | 2024-07-19 | 2024-07-23
1-1-5 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안 화면설계서 | 김민기,박동혁 |  | 18 | 2024-07-24 | 2024-08-19
1-1-5-1 | 랜딩페이지 |  | 김민기,박동혁 |  | 2 | 2024-07-24 | 2024-07-25
1-1-5-2 | 메인페이지 |  | 김민기,박동혁 |  | 5 | 2024-07-26 | 2024-08-01
1-1-5-2-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 |  | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26
1-1-5-2-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 |  | 1 | 2024-07-29 | 2024-07-29
1-1-5-2-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 |  | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30
1-1-5-2-4 | 공급사 |  | 김민기,박동혁 |  | 1 | 2024-07-31 | 2024-07-31
1-1-5-2-5 | 운영사 |  | 김민기,박동혁 |  | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-01
1-1-5-3 | 상품검색 페이지 |  | 김민기,박동혁 |  | 3 | 2024-08-02 | 2024-08-06
1-1-5-4 | 상품상세 페이지 |  | 김민기,박동혁 |  | 3 | 2024-08-07 | 2024-08-09
1-1-5-5 | 장바구니 |  | 김민기,박동혁 |  | 5 | 2024-08-12 | 2024-08-19
1-1-5-5-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 |  | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-14
1-1-5-5-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 |  | 2 | 2024-08-16 | 2024-08-16
1-1-5-5-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 |  | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-19
1-1-6 | OK플라자 To-Be 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 김민기,박동혁 |  | 5 | 2024-09-26 | 2024-10-02
1-1-7 | 스토리보드 | 화면설계서 | 김민기,박동혁 |  | 30 | 2024-10-04 | 2024-11-15
1-1-7-1 | 구매사 스토리보드 |  | 김민기,박동혁 |  | 20 | 2024-10-04 | 2024-11-01
1-1-7-2 | 공급사 스토리보드 |  | 김민기,박동혁 |  | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-08
1-1-7-3 | Admin 스토리보드(추가화면) |  | 김민기,박동혁 |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-15
1-1-8 | 매뉴얼 | 매뉴얼 | 김민기,박동혁 |  | 0 | 0 | 0
1-1-8-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁
1-1-8-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁
1-1-8-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁
1-1-8-4 | 공급사 |  | 김민기,박동혁
1-2 | OK플라자 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 144 | 2024-07-01 | 2024-12-27
1-2-1 | 디자인 벤치마킹 | 디자인 벤치마킹 보고서 | 윤상훈 |  | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-26
1-2-2 | UI 디자인 전략 | 디자인 기획서 | 윤상훈 |  | 5 | 2024-07-29 | 2024-08-02
1-2-3 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 19 | 2024-08-05 | 2024-08-30
1-2-3-1 | 1)랜딩페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-09
1-2-3-2 | 2)메인페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-20
1-2-3-3 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1-2-3-4 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14
1-2-3-5 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-16
1-2-3-6 | - 공급사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-19
1-2-3-7 | - 운영사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-20
1-2-3-3 | 3)상품검색 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 3 | 2024-08-21 | 2024-08-23
1-2-3-4 | 4)상품상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 3 | 2024-08-26 | 2024-08-28
1-2-3-5 | 5)장바구니 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-14 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
1-2-15 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 0.5 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-16 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 0.5 | 2024-08-30 | 2024-08-30
1-2-4 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 20 | 2024-09-02 | 2024-10-04
1-2-5 | 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 30 | 2024-10-07 | 2024-11-15
1-2-6 | HTML/CSS 가이드 제작 |  | 김환진 |  | 10 | 2024-10-21 | 2024-11-01
1-2-7 | HTML 개발 |  | 김환진 |  | 20 | 2024-11-04 | 2024-11-29
1-2-7-1 | 1)랜딩페이지 |  | 김환진 |  | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-08
1-2-7-2 | 2)메인페이지 |  | 김환진 |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-15
1-2-7-2-1 | - 일반구매사 |  | 김환진 |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11
1-2-7-2-2 | - 홈앤서비스 |  | 김환진 |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12
1-2-7-2-3 | - OKSafety |  | 김환진 |  | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13
1-2-7-2-4 | - 공급사 |  | 김환진 |  | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14
1-2-7-2-5 | - 운영사 |  | 김환진 |  | 1 | 2024-11-15 | 2024-11-15
1-2-7-3 | 3)상품검색 페이지 |  | 김환진 |  | 2 | 2024-11-18 | 2024-11-19
1-2-7-4 | 4)상품상세 페이지 |  | 김환진 |  | 3 | 2024-11-20 | 2024-11-22
1-2-7-5 | 5)장바구니 |  | 김환진 |  | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-29
1-2-7-5-1 | - 일반구매사 |  | 김환진 |  | 3 | 2024-11-25 | 2024-11-27
1-2-7-5-2 | - 홈앤서비스 |  | 김환진 |  | 1 | 2024-11-28 | 2024-11-28
1-2-7-5-3 | - OKSafety |  | 김환진 |  | 1 | 2024-11-29 | 2024-11-29
1-2-8 | 기타 웹페이지 HTML 개발 | HTML 가이드, HTML 소스 | 김환진 |  | 20 | 2024-12-02 | 2024-12-27
1-3 | OK플라자 개발
| As-Is 화면별 공통 개발사항 도출 |  | 김기범 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-12
| 공통 프레임웍 개발 |  | 김기범
프레임워크 샘플소스 개발
| Frontend(Next.js) 등록/수정/상세 | 개발가이드 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-19
| Frontend(Next.js) 조회/목록 | 개발가이드 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-12
| Backend(Spring boot) 등록/수정 | 개발가이드 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-19
| Backend(Spring boot) 조회/목록 | 개발가이드 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-12
| Exception 처리 |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-26
| Validation 모듈 처리 (Frontend) |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-26
| Validation 모듈 처리 (Backend) |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-26
| 보안정책 적용(XSS 등) |  |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-09
| 로그인/로그아웃 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-09
| 조직 및 권한처리 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-09
| 메뉴 및 카테고리 처리 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-09
| 첨부파일 공통 모듈 개발 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-23
| WebEditor 처리 |  |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-30
| UI/UX 웹 공통 컴퍼넌트 개발(달력, Input, Number 등) |  |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-06
| 레이어/Alert/Confirm/팝업 공통모듈 개발 |  |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-13
| 인터페이스 연계 개발 |  |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-30
ER 설계
OK플라자 구매사
OK플라자 공급사
OK플라자 운영사(오픈형마켓/전자입찰 포함)
Data Cleansing & Migration
1-4 | OK플라자 테스트
Formulas:
Finish = MAX([Finish, row below]:H30)
Start = MIN([Start, row below]:G17)

## 오픈형마켓
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Duration | Start | Finish
2-1 | 오픈형마켓 기획 |  | 김민기
| 오픈형마켓 요건정리 | 요건 정의서 | 강용준 |  | 5 | 2024-07-15 | 2024-07-18
| 오픈형마켓 IA작성 | IA 설계서 | 김민기 |  | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-26
| 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 |  | 17 | 2024-08-27 | 2024-09-23
| 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 |  | 5 | 2024-08-27 | 2024-09-02
| 상품검색 페이지 |  | 김민기, 박동혁 |  | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05
| 상품상세 페이지 |  | 김민기, 박동혁 |  | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-10
| 장바구니 |  | 김민기, 박동혁 |  | 3 | 2024-09-11 | 2024-09-13
| 마이페이지(주문조회) |  | 김민기, 박동혁 |  | 3 | 2024-09-19 | 2024-09-23
| 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 김민기 |  | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
| 스토리보드 | 화면 설계서 | 김민기 |  | 20
| 구매사 스토리보드 |  | 김민기 |  | 15 | 2024-11-18 | 2024-12-06
| Admin 스토리보드(추가화면) |  | 김민기,박동혁 |  | 5 | 2024-12-02 | 2024-12-06
| 매뉴얼 |  | 김민기,박동혁
2-2 | 오픈형마켓 디자인
| B.I 제작 |  | 윤상훈,김예림 |  | 10 | 2024-08-19 | 2024-08-30
| B.I 가이드 제작 | B.I 가이드 | 윤상훈,김예림 |  | 10 | 2024-09-02 | 2024-09-13
| 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 10 | 2024-09-23 | 2024-10-04
| - 메인페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-24
| - 상품검색 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-26
| - 상품상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| - 장바구니 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-02
| - 마이페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-04
| 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-18
| 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 35 | 2024-11-04 | 2024-12-27
| HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 |  | 30 | 2024-12-02 | 2025-01-10
2-3 | 오픈형마켓 개발
공통 프레임웍 개발
ER 설계
오픈형마켓 Front 개발
2-4 | 오픈형마켓 테스트

## 전자입찰
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Duration | Start | Finish
3-1 | 전자입찰 기획 |  | 박동혁 |  | 5
| 전자입찰 요건정리 | 요건정의서 | 강용준 |  | 5 | 2024-07-15 | 2024-07-18
| 전자입찰 IA작성 | IA 설계서 | 박동혁 |  | 3 | 2024-08-20 | 2024-08-22
| 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 |  | 11
| 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 |  | 5 | 2024-08-23 | 2024-08-29
| 입찰공고 |  | 김민기, 박동혁 |  | 3 | 2024-08-30 | 2024-09-03
| 입찰상세 |  | 김민기, 박동혁 |  | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-06
| 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 박동혁 |  | 5 | 2024-09-19 | 2024-09-25
| 스토리보드 | 화면설계서 | 박동혁 |  | 10
| 관리자 스토리보드 |  | 박동혁 |  | 5 | 2024-11-18 | 2024-11-22
| 협력사 스토리보드 |  | 박동혁 |  | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-29
| 매뉴얼 |  | 김민기, 박동혁
| 전자입찰 매뉴얼 |  | 김민기, 박동혁
3-2 | 전자입찰 디자인
| 디자인 시안 | 디자인 시안 |  |  | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
| - 메인 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-11
| - 상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-13
| 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-27
| 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-13
| HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 |  | 25 | 2024-12-09 | 2025-01-10
3-3 | 전자입찰 개발
공통 프레임웍 개발
ER 설계
전자입찰 개발
3-4 | 전자입찰 테스트

## 전체일정
Service | Section | Task | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 25년 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
오케이플라자 | 기획 | As-Is 분석 | bar: 7월 1W to 7월 4W
요건정리 | bar: 7월 3W
IA 작성 | bar: 7월 4W
시안 화면설계 | bar: 7월 4W to 8월 2W
To-Be 기능정의서 | bar: 9월 4W
스토리보드 | bar: 10월 2W to 11월 2W
| 디자인 | 벤치마킹 | bar: 7월 1W to 7월 4W
디자인전략 | bar: 7월 5W
디자인시안 | bar: 8월 1W to 8월 4W
컨펌 | bar: 9월 1W to 9월 2W; 9월 4W to 10월 1W
디자인상세 | bar: 10월 2W to 11월 2W
퍼블 | bar: 10월 4W to 12월 4W
| 개발 | 프레임웍 개발
오픈형 마켓 | 기획 | 요건정리 | bar: 7월 3W
IA 작성 | bar: 8월 3W
시안 화면설계 | bar: 8월 4W to 9월 2W
기능정의서 | bar: 9월 2W
스토리보드 | bar: 11월 3W to 12월 1W
| 디자인 | B.I | bar: 8월 3W to 9월 2W
디자인시안 | bar: 9월 4W to 10월 1W
컨펌 | bar: 10월 2W to 10월 3W
디자인상세 | bar: 11월 2W to 12월 4W
퍼블 | bar: 12월 1W to 25년 1월 2W
| 개발 | 프레임웍 개발
전자입찰 | 기획 | 요건정리 | bar: 7월 3W
IA 작성 | bar: 8월 3W
시안 화면설계 | bar: 8월 4W to 9월 1W
기능정의서 | bar: 9월 4W
스토리보드 | bar: 11월 3W to 11월 4W
| 디자인 | 디자인시안 | bar: 9월 2W
컨펌 | bar: 9월 4W
디자인상세 | bar: 11월 3W to 12월 2W
퍼블 | bar: 12월 2W to 25년 1월 2W
| 개발 | 프레임웍 개발
[14 empty] | 추석 | [18 empty] | 설날