## OK플라자통합
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Duration | Start | Finish
1-2 | OK플라자 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| 디자인 벤치마킹 | 디자인 벤치마킹 보고서 | 윤상훈 |  | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-26
| UI 디자인 전략 | 디자인 기획서 | 윤상훈 |  | 5 | 2024-07-29 | 2024-08-02
| 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진
| 1)랜딩페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-09
| 2)메인페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 7 | 2024-08-12 | 2024-08-20
| - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - 공급사 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - 운영사 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| 3)상품검색 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 3 | 2024-08-21 | 2024-08-23
| 4)상품상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 3 | 2024-08-26 | 2024-08-28
| 5)장바구니 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30
| - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진
| 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 20 | 2024-09-02 | 2024-10-04
| 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 30 | 2024-10-07 | 2024-11-15
| HTML/CSS 가이드 제작 |  | 김환진 |  | 10 | 2024-10-21 | 2024-11-01
| HTML 개발 |  | 김환진
| 1)랜딩페이지 |  | 김환진 |  | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-08
| 2)메인페이지 |  | 김환진 |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-15
| - 일반구매사 |  | 김환진
| - 홈앤서비스 |  | 김환진
| - OKSafety |  | 김환진
| - 공급사 |  | 김환진
| - 운영사 |  | 김환진
| 3)상품검색 페이지 |  | 김환진 |  | 2 | 2024-11-18 | 2024-11-19
| 4)상품상세 페이지 |  | 김환진 |  | 3 | 2024-11-20 | 2024-11-22
| 5)장바구니 |  | 김환진 |  | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-29
| - 일반구매사 |  | 김환진
| - 홈앤서비스 |  | 김환진
| - OKSafety |  | 김환진
| 기타 웹페이지 HTML 개발 | HTML 가이드, HTML 소스 | 김환진 |  | 20 | 2024-12-02 | 2024-12-27

## 오픈형마켓
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Duration | Start | Finish
2-2 | 오픈형마켓 디자인
| B.I 제작 |  | 윤상훈,김예림 |  | 10 | 2024-08-19 | 2024-08-30
| B.I 가이드 제작 | B.I 가이드 | 윤상훈,김예림 |  | 10 | 2024-09-02 | 2024-09-13
| 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 10 | 2024-09-23 | 2024-10-04
| - 메인페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - 상품검색 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - 상품상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - 장바구니 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - 마이페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-18
| 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 35 | 2024-11-04 | 2024-12-27
| HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 |  | 30 | 2024-12-02 | 2025-01-10

## 전자입찰
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Duration | Start | Finish
3-2 | 전자입찰 디자인
| 디자인 시안 | 디자인 시안 |  |  | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
| - 메인 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| - 상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진
| 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 |  | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-27
| 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-13
| HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 |  | 25 | 2024-12-09 | 2025-01-10

## 전체일정
Service | Section | Task | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 25년 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월
|  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
오케이플라자 | 기획 | As-Is 분석 | bar: 7월 1W to 7월 4W
요건정리 | bar: 7월 3W
IA 작성 | bar: 7월 4W
시안 화면설계 | bar: 7월 4W to 8월 2W
To-Be 기능정의서 | bar: 9월 4W
스토리보드 | bar: 10월 2W to 11월 2W
| 디자인 | 벤치마킹 | bar: 7월 1W to 7월 4W
디자인전략 | bar: 7월 5W
디자인시안 | bar: 8월 1W to 8월 4W
컨펌 | bar: 9월 1W to 9월 2W; 9월 4W to 10월 1W
디자인상세 | bar: 10월 2W to 11월 2W
퍼블 | bar: 10월 4W to 12월 4W
| 개발 | 프레임웍
오픈형 마켓 | 기획 | 요건정리 | bar: 7월 3W
IA 작성 | bar: 8월 3W
시안 화면설계 | bar: 8월 4W to 9월 2W
기능정의서 | bar: 9월 2W
스토리보드 | bar: 11월 3W to 12월 1W
| 디자인 | B.I | bar: 8월 3W to 9월 2W
디자인시안 | bar: 9월 4W to 10월 1W
컨펌 | bar: 10월 2W to 10월 3W
디자인상세 | bar: 11월 2W to 12월 4W
퍼블 | bar: 12월 1W to 25년 1월 2W
개발
전자입찰 | 기획 | 요건정리 | bar: 7월 3W
IA 작성 | bar: 8월 3W
시안 화면설계 | bar: 8월 4W to 9월 1W
기능정의서 | bar: 9월 4W
스토리보드 | bar: 11월 3W to 11월 4W
| 디자인 | 디자인시안 | bar: 9월 2W
컨펌 | bar: 9월 4W
디자인상세 | bar: 11월 3W to 12월 2W
퍼블 | bar: 12월 2W to 25년 1월 2W
개발
[14 empty] | 추석 | [18 empty] | 설날