## Dashboard
E-Commerce 통합 플랫폼
전체 진행률 | 39.24% | 현재 상태 | 다소 안정적
구분 |  | OK플라자 통합 |  |  | 팬타온 |  |  | 전자입찰
소계 |  | 61.7% | 52.46% | -9.241% | 33.9% | 34.36% | 0.4569% | 30.9% | 30.9% | 0.0004884%
파트 |  | 기획 | 디자인 | 개발 | 기획 | 디자인 | 개발 | 기획 | 디자인 | 개발
계획 | 42.17% | 75.9% | 71.3% | 37.9% | 41% | 46.8% | 13.9% | 37.2% | 35.7% | 19.8%
실행 | 39.24% | 72.93% | 50.82% | 33.62% | 49% | 40.37% | 13.7% | 37.18% | 35.71% | 19.81%
진행상태 |  | OK플라자 | 기획 | OK플라자 전체 스토리보드 중 메인 페이지 가 지연되었습니다. (다만, 시안 화면설계에서 기획적인 부분이 다수 정의되어있어 일정에는 지장이 없을 것으로 판단됩니다.)
|  | OK플라자 | 기획 | OK플라자 전체 스토리보드 중 운영관리 페이지 가 지연되었습니다. (Admin과 연결된 팬타온 task를 우선 처리하였습니다.) (다음주 병렬처리 예정)
|  | OK플라자 | 퍼블리싱 | 구매사, Admin 퍼블리싱을 우선 진행중입니다. (퍼블리싱 계획 대비 공정률 -3.1%)
|  | OK플라자 | 개발 | 팬타온 front 개발 완료 후 진행 되는 task가 있습니다. (OK플라자 전체 일정에는 지장이 없습니다.)
|  | OK플라자 | 디자인 | 디자인 전체 일정을 고려하여 다음주부터 2안을 기준으로 디자인 task를 진행할 예정입니다. (시안 확정이 지연될 경우, 일정 조율이 필요할 것으로 판단됩니다.)
* 음영처리된 부분은 함수가 입력되어 있습니다. (작성하지 말아주세요.)

## OK플라자통합
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 43.12% | 335.05 | 777
1-1 | OK플라자 기획 |  | 김민기,박동혁,강용준 | 72.93% | 118.15 | 162 | 2024-07-01 | 2025-03-28
1-1-1 | As-Is OK플라자,홈앤서비스,OKSafety 기능분해도,업무Flow 작성 | As-Is 기능분해도,업무Flow | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-05
1-1-2 | OK플라자를 분석하자 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-08 | 2024-07-19
1-1-3 | OK플라자 요건정리 | 요건정의서 | 강용준 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-26
1-1-4 | OK플라자 IA작성 | IA설계서 | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-19 | 2024-07-26
1-1-5 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안 화면설계서 | 김민기,박동혁 | 100% | 18 | 18 | 2024-07-24 | 2024-08-19
1-1-5-1 | 메인페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-24 | 2024-07-30
1-1-5-1-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24
1-1-5-1-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25
1-1-5-1-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26
1-1-5-1-4 | 공급사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-29 | 2024-07-29
1-1-5-1-5 | 운영사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30
1-1-5-2 | 상품검색 페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-31 | 2024-08-02
1-1-5-3 | 상품상세 페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
1-1-5-4 | 장바구니 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-08 | 2024-08-14
1-1-5-4-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
1-1-5-4-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1-1-5-4-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14
1-1-5-5 | 랜딩페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-16 | 2024-08-19
1-1-6 | OK플라자 To-Be 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-26 | 2024-10-02
1-1-7 | 스토리보드 |  | 김민기,박동혁 | 93.07% | 65.15 | 70 | 2024-09-02 | 2024-11-15
1-1-7-1 | 구매사 스토리보드 |  | 김민기 | 88.6% | 22.15 | 25 | 2024-10-14 | 2024-11-15
1-1-7-1-1 | 상품검색 | 상품검색 화면설계서 | 김민기 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-17
1-1-7-1-2 | 주문관리 | 주문관리 화면설계서 | 김민기 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-18 | 2024-10-23
1-1-7-1-3 | 인수/반품 | 인수/반품 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-25
1-1-7-1-4 | 상품관리 | 상품관리 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-28 | 2024-10-29
1-1-7-1-5 | 재고/예산 | 재고/예산 화면설계서 | 김민기 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-30 | 2024-11-04
1-1-7-1-6 | 운영관리 | 운영관리 화면설계서 | 김민기 | 75% | 3.75 | 5 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 신규 task (운영사 > 팬타온 사이트 관리 스토리보드)로 해당 task 가 지연되었습니다. 다른 일정과 같이 병행처리 예정입니다.
1-1-7-1-7 | 고객센터 | 고객센터 화면설계서 | 김민기 | 100% | 1 | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12
1-1-7-1-8 | 메인 | 메인 화면설계서 | 김민기 |  | 0 | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 디자인 시안 확정 이후 메인 페이지 화면설계서를 진행할 예정입니다.
1-1-7-1-9 | SK통신자재 오픈소싱 | SK통신자재 화면설계서 | 김민기 | 70% | 1.4 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 구매사, 공급사에 오픈소싱과 동일한 기능을 제공하고 있습니다. (오픈소싱의 메인 페이지 및 기능 페이지는 랜딩 페이지와 같이 진행 예정입니다.)
1-1-7-2 | 공급사 스토리보드 |  | 박동혁 | 81.82% | 9 | 11 | 2024-11-01 | 2024-11-15
1-1-7-2-1 | 주문/배송 | 주문/배송 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-04
1-1-7-2-2 | 인수/반품 | 인수/반품 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-06
1-1-7-2-3 | 정산관리 | 정산관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07
1-1-7-2-4 | 상품관리 | 상품관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-12
1-1-7-2-5 | 고객센터 | 고객센터 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13
1-1-7-2-6 | 메인 | 메인 화면설계서 | 박동혁 |  | 0 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 디자인 시안 확정 이후 메인 페이지 화면설계서를 진행할 예정입니다.
1-1-7-3 | Admin 스토리보드(추가화면) |  | 박동혁 | 100% | 34 | 34 | 2024-09-02 | 2024-10-31
1-1-7-3-1 | 상품관리 > 구매사 카테고리 | 구매사 카테고리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 신규 task (스토리보드 팬타온 사이트 관리) 가 추가되었습니다.
1-1-7-3-2 | 상품관리 > 지정자재 품종관리 | 지정자재 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
1-1-7-3-3 | 상품관리 > 지정자재 입찰 |  | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-27
1-1-7-3-4 | 상품관리 > 지정자재 품종실적 |  | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-11
1-1-7-3-5 | 고객관리 > 구매사 사이트관리 | 구매사 사이트관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-14
1-1-7-3-6 | 상품관리 > 상품조회 > 상품상세 | 상품상세 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-21
1-1-7-3-7 | 고객관리 > 펜타ON 사용자관리 | 펜타온 사용자관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-24
1-1-7-3-8 | 주문관리 > 펜타ON 주문관리 | 펜타온 주문관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-25 | 2024-10-31
1-1-8 | 매뉴얼 |  | 김민기,박동혁 | 0% | 0 | 39 | 2025-02-03 | 2025-03-28
1-1-8-1 | 일반구매사 | 일반구매사 매뉴얼 | 김민기,박동혁 |  | 0 | 10 | 2025-02-03 | 2025-02-14
1-1-8-2 | 홈앤서비스 | 홈앤서비스 매뉴얼 | 김민기,박동혁 |  | 0 | 10 | 2025-02-17 | 2025-02-28
1-1-8-3 | OKSafety | OKSafety 매뉴얼 | 김민기,박동혁 |  | 0 | 9 | 2025-03-04 | 2025-03-14
1-1-8-4 | 공급사 | 공급사 매뉴얼 | 김민기,박동혁 |  | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
1-2 | OK플라자 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 50.82% | 92.5 | 182 | 2024-07-01 | 2024-11-29
1-2-1 | 디자인 벤치마킹 | 디자인 벤치마킹 보고서 | 윤상훈 | 100% | 20 | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-26
1-2-2 | UI 디자인 전략 | 디자인 기획서 | 윤상훈 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-29 | 2024-08-02
1-2-3 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 19 | 19 | 2024-08-05 | 2024-08-30
1-2-3-1 | 1)랜딩페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-09
1-2-3-2 | 2)메인페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 6 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-20
1-2-3-2-1 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1-2-3-2-2 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14
1-2-3-2-3 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-16
1-2-3-2-4 | - 공급사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-19
1-2-3-2-5 | - 운영사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-20
1-2-3-3 | 3)상품검색 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-21 | 2024-08-23
1-2-3-4 | 4)상품상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-26 | 2024-08-28
1-2-3-5 | 5)장바구니 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-3-5-1 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
1-2-3-5-2 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-3-5-3 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2024-08-30 | 2024-08-30
1-2-4 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 20 | 20 | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 중간 보고 일정 메모
1-2-5 | 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 0 | 30 | 2024-10-07 | 2024-11-15 | 시안 확정 지연으로 11/18 부터 2안으로 디자인 task를 진행합니다. (1안으로 확정시, 다른 task와 병행 진행 예정)
1-2-6 | HTML/CSS 가이드 제작 | HTML 가이드 | 김환진 | 15% | 1.5 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 시안 확정 지연으로 11/18 부터 2안으로 HTML/CSS 진행합니다. (1안으로 확정시, 다른 task와 병행 진행 예정)
1-2-7 | HTML 개발 |  | 김환진 | 34.62% | 27 | 78 | 2024-10-21 | 2024-11-29
1-2-7-1 | 구매사 (Task단위 기획이 완료되면 퍼블진행 후 개발 전달) | 구매사 HTML | 김환진 | 10% | 3 | 30 | 2024-10-21 | 2024-11-29
1-2-7-2 | 공급사 (Task단위 기획이 완료되면 퍼블진행 후 개발 전달) | 공급사 HTML | 김환진 |  | 0 | 18 | 2024-11-06 | 2024-11-29
1-2-7-3 | Admin (개발에서 필요한 퍼블화면 요청) | 상품상세, 지정자재관련 HTML | 김환진 | 80% | 24 | 30 | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 구매사/공급사 task를 뒤로 미루고, Admin 관련 퍼블리싱을 우선 진행중입니다.
1-3 | OK플라자 개발 |  | 김기범,이의진,김은별,서동욱,와이즈넛 | 33.62% | 124.4 | 370 | 2024-07-08 | 2025-05-31
1-3-1 | 공통 프레임웍 개발 | 개발가이드 | 김기범 | 92.98% | 53 | 57 | 2024-07-08 | 2025-05-31
1-3-1-1 | 프레임워크 샘플소스 개발 |  | 김기범 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-08 | 2024-07-19
1-3-1-2 | Exception 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-07-22 | 2024-07-23
1-3-1-3 | Validation 모듈 처리 (Frontend/Backend) |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-24 | 2024-07-26
1-3-1-4 | 보안정책 적용(XSS 등) |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-29 | 2024-07-31
1-3-1-5 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
1-3-1-6 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
1-3-1-7 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
1-3-1-8 | 첨부파일 공통 모듈 개발 |  | 김기범 | 100% | 9 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-23
1-3-1-9 | WebEditor 처리 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30
1-3-1-10 | UI/UX 웹 공통 컴퍼넌트 개발(달력, Input, Number 등) |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-06
1-3-1-11 | 레이어/Alert/Confirm/팝업 공통모듈 개발 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
1-3-1-12 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 50% | 4 | 8 | 2024-09-19 | 2025-05-31 | ERP 인터페이스 연계 정보를 공유받기 전까지 해당 Task 1-3-1-12 hold
1-3-2 | ER 설계 | ERD | 이의진 | 90% | 12.6 | 14 | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 팬타온, 전자입찰 task 진행시 완료 예정
1-3-3 | OK플라자 구매사 |  | 김은별 | 6.429% | 5.85 | 91 | 2024-11-11 | 2024-12-11
1-3-4 | OK플라자 공급사 |  | 김은별 | 4.535% | 1.95 | 43 | 2024-11-27 | 2024-12-26
1-3-5 | OK플라자 운영사(OK스토어/전자입찰 포함) |  | 이의진 | 96.23% | 51 | 53 | 2024-10-10 | 2024-10-31 | 팬타온 front 완료 후 진행 예정인 task가 있음
1-3-6 | Data Cleansing & Migration |  | 김기범 |  | 0 | 50 | 2025-02-03 | 2025-03-14
1-3-7 | 검색엔진 |  | 와이즈넛 | 0% | 0 | 62 | 2024-12-02 | 2025-03-14
1-3-7-1 | 요건분석 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-13
1-3-7-2 | 설계 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 10 | 2024-12-16 | 2024-12-31
1-3-7-3 | 관리자도구 구축 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 12 | 2025-01-02 | 2025-01-17
1-3-7-4 | 검색결과 Open API 구현 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 30 | 2025-01-20 | 2025-03-14
1-4 | OK플라자 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
1-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL |  | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
1-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL |  | 0 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
1-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL |  | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
1-4-4 | 오픈준비 |  | ALL |  | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
1-4-5 | 안정화 |  | ALL |  | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H54)
Start = MIN([Start, row below],H34,H41)
Finish = MAX([Finish, row below]:I54)
Finish = MAX([Finish, row below],I34,35)
Note on K72: 디자인 일정 변경 하기 내용 중 html 은 adobeXD에서 제공하는 html 을 의미한다. dead line 1. 10.28(월) - 디자인 수정 시안 확인: OK플라자(1안/2안), 공급사, 운영사, 전자입찰 2. 11.1(금) - 디자인+html 작업: OK플라자(1안/2안), 공급사, 운영사, 전자입찰, 홈앤서비스, OKSafety - 디자인+XD 작업: 팬타온(OK스토어) * 홈앤서비스, OKSafety는 시안 확인 후 html 작업 진행할 수 있도록 일정 체크 부탁드립니다. 3. 11.4(월)~11.8(금) - 엔지니어링과 디자인 시안(html) 확정 4. 11.11(월)~11.15(금) - 확정 시안(html)의 수정 요청 사항 반영 ​ 5. 11.18(월)~11.20(수) - 확정 시안(html)으로 회장님 중간보고 ​ 6. 랜딩 페이지 - 중간보고 후 작업 예정 ======

## OK플라자통합_개발
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 31.44% | 58.8 | 187
1-3-3 | OK플라자 구매사 |  | 김은별 | 6.429% | 5.85 | 91 | 2024-11-11 | 2024-12-11
1-3-3-1 | 상품검색 |  | 송주은 | 10% | 1.4 | 14 | 2024-11-11 | 2024-11-28 | 11/11 변경 | 스토리 보드 (구매사) 확정 지연
1-3-3-2 | 주문관리 |  | 김은별 | 10% | 1.5 | 15 | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 11/11 변경 | 스토리 보드 (구매사) 확정 지연
1-3-3-3 | 인수/반품 |  | 김은별 |  | 0 | 7 | 2024-11-22 | 2024-12-02
1-3-3-4 | 상품관리 |  | 서동욱 | 10% | 0.7 | 7 | 2024-11-11 | 2024-11-20 | 11/11 변경 | 스토리 보드 (구매사) 확정 지연
1-3-3-5 | 재고/예산 |  | 서동욱 | 5% | 0.75 | 15 | 2024-11-12 | 2024-12-02
1-3-3-6 | 운영관리 |  | 이의진 | 10% | 1.5 | 15 | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 11/11 변경 | 스토리 보드 (구매사) 확정 지연
1-3-3-7 | 고객센터 |  | 이의진 |  | 0 | 7 | 2024-11-22 | 2024-12-02
1-3-3-8 | 메인 |  | 송주은 |  | 0 | 4 | 2024-11-21 | 2024-11-26
1-3-3-9 | SK통신자재 오픈소싱 |  | 서동욱 |  | 0 | 7 | 2024-12-03 | 2024-12-11
1-3-4 | OK플라자 공급사 |  | 김은별 | 4.535% | 1.95 | 43 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 공급사 스토리보드 분석을 진행중입니다.
1-3-4-1 | 주문/배송 |  | 김은별 | 5% | 0.5 | 10 | 2024-12-03 | 2024-12-16
1-3-4-2 | 인수/반품 |  | 김은별 | 5% | 0.35 | 7 | 2024-12-17 | 2024-12-26
1-3-4-3 | 정산관리 |  | 서동욱 | 5% | 0.25 | 5 | 2024-12-12 | 2024-12-18
1-3-4-4 | 상품관리 |  | 송주은 | 5% | 0.5 | 10 | 2024-11-27 | 2024-12-10
1-3-4-5 | 고객센터 |  | 이의진 | 5% | 0.35 | 7 | 2024-12-03 | 2024-12-11
1-3-4-6 | 메인 |  | 송주은 |  | 0 | 4 | 2024-12-11 | 2024-12-16
1-3-5 | OK플라자 운영사(펜타ON/전자입찰 포함) |  | 이의진 | 96.23% | 51 | 53 | 2024-10-10 | 2024-10-31
1-3-5-1 | 운영사 메뉴, Frameset 및 화면 표준정리 |  | 이의진 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-11
1-3-5-2 | 운영사 Dashboad |  | 이의진 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-15
1-3-5-3 | 운영사 프레임셋 변환 |  | 이의진 | 100% | 13 | 13 | 2024-10-14 | 2024-10-18
1-3-5-3-1 | 주문관리 |  | 이의진 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-16
1-3-5-3-2 | 고객관리 |  | 이의진 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17
1-3-5-3-3 | 승인관리 |  | 이의진 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18
1-3-5-3-4 | 상품관리 |  | 김은별 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-17
1-3-5-3-5 | 품질관리 |  | 김은별 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18
1-3-5-3-6 | 정산관리 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-14
1-3-5-3-7 | 채권채무 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-15
1-3-5-3-8 | 경영관리 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-16
1-3-5-3-9 | 고객센터 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17
1-3-5-3-10 | 시스템관리 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18
1-3-5-4 | 운영사 추가기능 |  | 이의진 | 94.44% | 34 | 36 | 2024-10-21 | 2024-10-31
1-3-5-4-1 | 고객관리 > 구매사 사이트관리 |  | 이의진 | 90% | 1.8 | 2 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 운영사 > 구매사 사이트 관리 기능 중 미리보기 는 front 개발 완료 후에 진행 예정
1-3-5-4-2 | 상품관리 > 구매사 카테고리 |  | 이의진 | 100% | 7 | 7 | 2024-10-23 | 2024-10-31
1-3-5-4-3 | 상품관리 > 지정자재 품종관리 |  | 김은별 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-25
1-3-5-4-4 | 상품관리 > 지정자재 입찰 |  | 김은별 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-28 | 2024-10-31
1-3-5-4-5 | 상품관리 > 지정자재 품종실적 |  | 서동욱 | 100% | 9 | 9 | 2024-10-21 | 2024-10-31
1-3-5-4-6 | 고객관리 > 펜타ON 사용자조회 |  | 송주은 | 100% | 3 | 3 | 2024-10-21 | 2024-10-23
1-3-5-4-7 | 고객관리 > 펜타ON 주문관리 |  | 송주은 | 70% | 4.2 | 6 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 팬타온 프론트가 완료되어야 운영사 완료가능
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H12)
Finish = MAX([Finish, row below]:I12)

## 펜타ON
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 28.63% | 108.8 | 380
2-1 | 펜타ON 기획 |  | 김민기,박동혁,강용준 | 49% | 49 | 100 | 1900-01-02 | 2025-03-28
2-1-1 | 펜타ON 요건정리 | 요건 정의서 | 강용준 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-26
2-1-2 | 펜타ON IA작성 | IA 설계서 | 김민기 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-26
2-1-3 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 | 100% | 17 | 17 | 2024-08-27 | 2024-10-25
2-1-3-1 | 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-27 | 2024-09-02
2-1-3-2 | 상품검색 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05
2-1-3-3 | 상품상세 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-10
2-1-3-4 | 장바구니 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-11 | 2024-09-13
2-1-3-5 | 마이페이지(주문조회) |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-19 | 2024-10-25
2-1-4 | 기능정의서 작성 | 기능정의서 | 박동혁 | 100% | 9 | 9 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 디자인 시안 반영 확인으로 인한 지연
2-1-5 | 스토리보드 | 화면 설계서 | 김민기 | 40% | 8 | 20 | 2024-11-18 | 2024-11-29
2-1-5-1 | 구매사 스토리보드 |  | 김민기 | 0% | 0 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29
2-1-5-2 | Admin 스토리보드(추가화면) |  | 박동혁 | 80% | 8 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29
2-1-6 | 매뉴얼 |  | 김민기,박동혁 |  | 0 | 39 | 1900-01-02 | 2025-03-28
2-2 | 펜타ON 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 40.37% | 44 | 109 | 2024-10-01 | 2025-01-10
2-2-1 | B.I 제작 |  | 윤상훈,김예림 | 100% | 14 | 14 | 2024-10-10 | 2024-10-31
2-2-3 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 20 | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2-2-4 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-08
2-2-5 | 기타 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 0 | 35 | 2024-11-04 | 2024-12-27
2-2-6 | HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 |  | 0 | 30 | 2024-12-02 | 2025-01-10
2-3 | 펜타ON 개발 |  | 김기범,이의진,송주은 | 13.7% | 14.8 | 108 | 0 | 2024-12-06
2-3-1 | 공통 프레임웍 개발 |  | 김기범 | 78.67% | 11.8 | 15 | 2024-08-01 | 2024-09-30
2-3-1-1 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
2-3-1-2 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
2-3-1-3 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
2-3-1-4 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 60% | 4.8 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-30
2-3-2 | ER설계 |  | 이의진 | 30% | 3 | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-06
2-3-3 | 펜타ON Front 개발 |  | 송주은 | 0% | 0 | 83 | 0 | 0
2-4 | 펜타ON 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 1.587% | 1 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
2-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL | 10% | 1 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
2-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL |  | 0 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
2-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL |  | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
2-4-4 | 오픈준비 |  | ALL |  | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
2-4-5 | 안정화 |  | ALL |  | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H16)
Finish = MAX([Finish, row below]:I16)

## 펜타ON_개발
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 0% | 0 | 83
2-3-3 | 펜타ON Front 개발 |  | 송주은 |  | 0 | 83

## 전자입찰
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 23.68% | 74.6 | 315
3-1 | 전자입찰 기획 |  | 박동혁 | 37.18% | 29 | 78 | 2024-07-15 | 2025-03-28
3-1-1 | 전자입찰 요건정리 | 요건정의서 | 박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-08-26
3-1-2 | 전자입찰 IA작성 | IA 설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-20 | 2024-08-22
3-1-3 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 | 100% | 11 | 11 | 2024-08-23 | 2024-09-27
3-1-3-1 | 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-23 | 2024-08-29
3-1-3-2 | 입찰공고 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-30 | 2024-09-03
3-1-3-3 | 입찰상세 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-27
3-1-4 | 기능정의서 작성 | 기능정의서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-02 | 2024-10-08
3-1-5 | 스토리보드 | 화면설계서 | 박동혁 | 0% | 0 | 10 | 2024-11-25 | 2024-12-13
3-1-5-1 | 관리자 스토리보드 | 관리자 스토리보드 | 박동혁 |  | 0 | 5 | 2024-11-25 | 2024-12-06
3-1-5-2 | 협력사 스토리보드 | 협력사 스토리보드 | 박동혁 |  | 0 | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13
3-1-6 | 매뉴얼 |  | 김민기, 박동혁 |  | 0 | 39 | 2025-02-03 | 2025-03-28
3-2 | 전자입찰 디자인 |  | 윤상훈 | 35.71% | 25 | 70 | 2024-09-09 | 2024-12-20
3-2-1 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈 | 100% | 20 | 20 | 2024-09-09 | 2024-10-11
3-2-2 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-23 | 2024-10-31
3-2-3 | 기타 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 |  | 0 | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-13
3-2-4 | HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 |  | 0 | 25 | 2024-11-27 | 2024-12-20
3-3 | 전자입찰 개발 |  |  | 19.81% | 20.6 | 104 | 2024-08-01 | 2025-02-28
3-3-1 | 공통 프레임웍 개발 |  | 김기범 | 100% | 15 | 15 | 2024-08-01 | 2024-09-30
3-3-1-1 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
3-3-1-2 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
3-3-1-3 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
3-3-1-4 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 100% | 8 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-30
3-3-2 | ER 설계 |  | 이의진 | 70% | 5.6 | 8 | 2024-09-19 | 2024-10-15 | 전자입찰 화면설계 완료 후 완료예정
3-3-3 | 전자입찰 개발 |  | 이의진,서동욱,김기범 | 0% | 0 | 81 | 2024-12-23 | 2025-02-28
3-3-3-1 | 관리자 개발 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 62 | 2024-12-23 | 2025-02-25
3-3-3-2 | 협력사 개발 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 19 | 2025-01-22 | 2025-02-28
3-4 | 전자입찰 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
3-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL |  | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
3-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL |  | 0 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
3-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL |  | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
3-4-4 | 오픈준비 |  | ALL |  | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
3-4-5 | 안정화 |  | ALL |  | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H14)
Finish = MAX([Finish, row below]:I14)

## 전자입찰_개발
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 0% | 0 | 62
3-3-3-1 | 관리자 개발 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 62 | 2024-12-23 | 2025-02-25
3-3-3-1-1 | 공통 > 로그인 |  | 서동욱 |  | 0 | 3 | 2024-12-24 | 2024-12-27
3-3-3-1-2 | 공통 > 회원가입 |  | 서동욱 |  | 0 | 5 | 2024-12-30 | 2025-01-06
3-3-3-1-3 | 공통 > 배치 |  | 김기범 |  | 0 | 10 | 2025-01-13 | 2025-01-24
3-3-3-1-4 | 관리사 > 메인 |  | 서동욱 |  | 0 | 5 | 2025-02-19 | 2025-02-25
3-3-3-1-5 | 관리사 > 전자입찰 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 20 | 2025-01-07 | 2025-02-06
3-3-3-1-5-1 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰계획 |  | 서동욱 |  | 0 | 5 | 2025-01-07 | 2025-01-13
3-3-3-1-5-2 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰진행 |  | 서동욱 |  | 0 | 5 | 2025-01-14 | 2025-01-20
3-3-3-1-5-3 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰완료 |  | 서동욱 |  | 0 | 5 | 2025-01-21 | 2025-01-27
3-3-3-1-5-4 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰이력 |  | 서동욱 |  | 0 | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-06
3-3-3-1-6 | 관리사 > 공지 |  | 이의진 |  | 0 | 4 | 2024-12-23 | 2024-12-27
3-3-3-1-7 | 관리사 > 업체정보 |  | 이의진 |  | 0 | 5 | 2024-12-30 | 2025-01-06
3-3-3-1-8 | 관리사 > 통계 |  | 이의진 |  | 0 | 5 | 2025-01-07 | 2025-01-13
3-3-3-1-9 | 관리사 > 정보관리 |  | 이의진 |  | 0 | 5 | 2025-01-14 | 2025-01-21
3-3-3-2 | 협력사 개발 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 19 | 2025-01-22 | 2025-02-28
3-3-3-2-1 | 협력사 > 메인 |  | 서동욱 |  | 0 | 3 | 2025-02-26 | 2025-02-28
3-3-3-2-2 | 협력사 > 전자입찰 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 8 | 2025-02-07 | 2025-02-18
3-3-3-2-2-1 | 협력사 > 전자입찰 > 입찰진행 |  | 서동욱 |  | 0 | 4 | 2025-02-07 | 2025-02-12
3-3-3-2-2-2 | 협력사 > 전자입찰 > 입찰완료 |  | 서동욱 |  | 0 | 4 | 2025-02-13 | 2025-02-18
3-3-3-2-3 | 협력사 > 공지 |  | 이의진 |  | 0 | 3 | 2025-01-22 | 2025-01-24
3-3-3-2-4 | 협력사 > 업체정보 |  | 이의진 |  | 0 | 5 | 2025-02-03 | 2025-02-07
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H16)
Finish = MAX([Finish, row below]:I16)

## 전체일정
Service |  | Section |  | Task |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 25년 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월
[6 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
OK플라자 | 43.12% | 기획 | 72.93% | As-Is 분석 | 100% | 7월 1W: 100%
|  |  |  | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 7월 4W: 100%
|  |  |  | To-Be 기능정의서 | 100% | 9월 4W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 93.07% | 10월 2W: 93.07%
|  |  |  | 매뉴얼 | 0% | bar: 2월 1W
|  | 디자인 | 50.82% | 벤치마킹 | 100% | 7월 1W: 100%
|  |  |  | 디자인전략 | 100% | 7월 5W: 100%
|  |  |  | 디자인시안 | 100% | 8월 1W: 100%
|  |  |  | 시안확정 및 업그레이드 | 100% | 9월 1W: 100%
|  |  |  | 디자인제작 | 0% | bar: 10월 2W
|  |  |  | HTML/CSS 가이드 제작 | 15% | 10월 4W: 15%
|  |  |  | HTML 퍼블 | 34.62% | 11월 1W: 34.62%
|  | 개발 | 33.62% | 프레임웍 개발 | 92.98% | 7월 2W: 92.98%
|  |  |  | DB 설계 | 90% | 8월 2W: 90%
|  |  |  | OK플라자 구매사 | 6.429% | 9월 1W: 6.429%
|  |  |  | OK플라자 공급사 | 4.535% | 9월 1W: 4.535%
|  |  |  | OK플라자 운영사 | 96.23% | 9월 1W: 96.23%
|  |  |  | Data Cleansing/Mig | 0% | bar: 2월 1W
|  |  |  | 검색엔진 | 0% | bar: 12월 1W
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 0% | 단위테스트 | 0% | bar: 3월 3W
|  |  |  | 통합테스트 | 0% | bar: 4월 1W
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W
펜타ON | 28.63% | 기획 | 49% | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 8월 4W: 100%
|  |  |  | 기능정의서 | 100% | 10월 1W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 40% | 11월 3W: 40%
|  |  |  | 매뉴얼 | 0% | bar: 2월 1W
|  | 디자인 | 40.37% | B.I 제작 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 디자인시안 | 100% | 9월 4W: 100%
|  |  |  | 시안확정 및 업그레이드 | 100% | 10월 2W: 100%
|  |  |  | 웹페이지 디자인제작 | 0% | bar: 11월 2W
|  |  |  | HTML 퍼블 | 0% | bar: 12월 1W
|  | 개발 | 13.7% | 프레임웍 개발 | 78.67% | 8월 1W: 78.67%
|  |  |  | DB 설계 | 30% | bar: 10월 1W to 10월 3W
|  |  |  | OK스토어 Front개발 | 0% | bar: 10월 1W
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 1.587% | 단위테스트 | 10% | 3월 3W: 10%
|  |  |  | 통합테스트 | 0% | bar: 4월 1W
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W
전자입찰 | 23.68% | 기획 | 37.18% | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 8월 4W: 100%
|  |  |  | 기능정의서 | 100% | 10월 1W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 0% | bar: 11월 3W
|  |  |  | 매뉴얼 | 0% | bar: 2월 1W
|  | 디자인 | 35.71% | 디자인시안 | 100% | 10월 1W: 100%
|  |  |  | 컨펌 | 100% | 10월 2W: 100%
|  |  |  | 디자인상세 | 0% | bar: 11월 3W
|  |  |  | 퍼블 | 0% | bar: 12월 2W
|  | 개발 | 19.81% | 프레임웍 개발 | 100% | 8월 1W: 100%
|  |  |  | DB 설계 | 70% | 9월 2W: 70%
|  |  |  | 전자입찰 개발 | 0% | bar: 11월 1W
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 0% | 단위테스트 | 0% | bar: 3월 3W
|  |  |  | 통합테스트 | 0% | bar: 4월 1W
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W
전체 | 35.22%
[17 empty] | 추석 | [9 empty] | 중간보고 | [8 empty] | 설날 | [14 empty] | 오픈