## Dashboard
E-Commerce 통합 플랫폼
전체 진행률 | 52.74% | 현재 상태 | 다소 안정적
구분 |  | OK플라자 통합 |  |  | 팬타온 |  |  | 전자입찰
소계 |  | 73.73% | 72.65% | -1.082% | 44.47% | 47.36% | 2.894% | 36.93% | 38.2% | 1.266%
파트 |  | 기획 | 디자인 | 개발 | 기획 | 디자인 | 개발 | 기획 | 디자인 | 개발
계획 | 51.71% | 80% | 94.9% | 46.3% | 62.9% | 56.4% | 14.1% | 37.2% | 39.3% | 34.3%
실행 | 52.74% | 79.85% | 96.39% | 41.72% | 62.86% | 65.13% | 14.1% | 41.03% | 39.29% | 34.29%
진행상태 |  | OK플라자 | 기획 | 검토해 주신 내용을 스토리보드에 적용중 입니다.
|  | OK플라자 | 디자인/퍼블리싱 | 기획(팬택 검토 내용 적용) / 개발팀(추가 요청사항) 처리 예정입니다.
|  | OK플라자 | 개발 | 장바구니, 주문관리 모듈은 비트큐브 내부 개발자를 투입하여 병렬처리 중입니다.)
|  | 팬타온 | 기획 | 검토 내용 확인 및 답변 준비중입니다.
|  | 팬타온 | 디자인/퍼블리싱 | 팬타온 디자인 및 퍼블리싱 진행중입니다.
|  | 전자입찰 | 기획 | 전자입찰 스토리보드 진행중입니다.
* 음영처리된 부분은 함수가 입력되어 있습니다. (작성하지 말아주세요.)
진행상태 | 11월 2주차 | OK플라자 | 기획 | OK플라자 전체 스토리보드 중 메인 페이지 가 지연되었습니다. (다만, 시안 화면설계에서 기획적인 부분이 다수 정의되어있어 일정에는 지장이 없을 것으로 판단됩니다.)
|  | OK플라자 | 기획 | OK플라자 전체 스토리보드 중 운영관리 페이지 가 지연되었습니다. (Admin과 연결된 팬타온 task를 우선 처리하였습니다.) (금주 병렬처리 예정)
|  | OK플라자 | 퍼블리싱 | 구매사, Admin 퍼블리싱을 우선 진행중입니다. (퍼블리싱 계획 대비 공정률 -3.1%)
|  | OK플라자 | 개발 | 팬타온 front 개발 완료 후 진행 되는 task가 있습니다. (OK플라자 전체 일정에는 지장이 없습니다.)
|  | OK플라자 | 디자인 | 디자인 전체 일정을 고려하여 다음주부터 2안을 기준으로 디자인 task를 진행할 예정입니다. (시안 확정이 지연될 경우, 일정 조율이 필요할 것으로 판단됩니다.)
| 11월 3주차 | OK플라자 | 기획 | OK플라자 추가 스토리보드 검토 및 작성 예정입니다.
|  | OK플라자 | 디자인, 퍼블리싱 | 금주부터 시안 2안을 기주으로 디자인 및 HTML/CSS 가이드 task를 진행합니다. .(디자인 퍼블리싱은 12월 초부터 공정률이 안정될 것으로 판단됩니다.)
|  | OK플라자 | 개발 | 운영사, 구매사 tssk 진행중입니다.
|  | OK플라자 | 개발 | 팬타온 front 개발 완료 후 진행 되는 task가 있습니다. (OK플라자 전체 일정에는 지장이 없습니다.)

## OK플라자통합
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 59.3% | 541.45 | 913 |  |  | 시안 확정 지연에 따라 WBS 3차 현행화 (시안과 연관된 task 및 추가 페이지 반영)
1-1 | OK플라자 기획 |  | 김민기,박동혁,강용준 | 79.85% | 155.7 | 195 | 2024-07-01 | 2025-03-28
1-1-1 | As-Is OK플라자,홈앤서비스,OKSafety 기능분해도,업무Flow 작성 | As-Is 기능분해도,업무Flow | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-05
1-1-2 | OK플라자를 분석하자 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-08 | 2024-07-19
1-1-3 | OK플라자 요건정리 | 요건정의서 | 강용준 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-26
1-1-4 | OK플라자 IA작성 | IA설계서 | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-19 | 2024-07-26
1-1-5 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안 화면설계서 | 김민기,박동혁 | 100% | 18 | 18 | 2024-07-24 | 2024-08-19
1-1-5-1 | 메인페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-24 | 2024-07-30
1-1-5-1-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24
1-1-5-1-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25
1-1-5-1-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26
1-1-5-1-4 | 공급사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-29 | 2024-07-29
1-1-5-1-5 | 운영사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30
1-1-5-2 | 상품검색 페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-31 | 2024-08-02
1-1-5-3 | 상품상세 페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
1-1-5-4 | 장바구니 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-08 | 2024-08-14
1-1-5-4-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
1-1-5-4-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1-1-5-4-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14
1-1-5-5 | 랜딩페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-16 | 2024-08-19
1-1-6 | OK플라자 To-Be 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-26 | 2024-10-02
1-1-7 | 스토리보드 |  | 김민기,박동혁 | 99.71% | 102.7 | 103 | 2024-09-02 | 2025-01-10
1-1-7-1 | 구매사 스토리보드 |  | 김민기 | 99.48% | 57.7 | 58 | 2024-10-14 | 2025-01-10
1-1-7-1-1 | 상품검색 | 상품검색 화면설계서 | 김민기 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-17
1-1-7-1-2 | 주문관리 | 주문관리 화면설계서 | 김민기 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-18 | 2024-10-23
1-1-7-1-3 | 인수/반품 | 인수/반품 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-25
1-1-7-1-4 | 상품관리 | 상품관리 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-28 | 2024-10-29
1-1-7-1-5 | 재고/예산 | 재고/예산 화면설계서 | 김민기 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-30 | 2024-11-04
1-1-7-1-6 | 운영관리 | 운영관리 화면설계서 | 김민기 | 100% | 5 | 5 | 2024-11-05 | 2024-11-11
1-1-7-1-6-1 | 운영관리 > 산업안전보건관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-2 | 운영관리 > 재고관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-3 | 운영관리 > 조직관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-4 | 운영관리 > 예산운영 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-5 | 운영관리 > 실적관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 4 | 4 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-6 | 운영관리 > 상품관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-7 | 고객센터 | 고객센터 화면설계서 | 김민기 | 100% | 1 | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-8 | 메인 | 메인 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | WBS 3차 일정 변경 (시안과 연관된 task)
1-1-7-1-9 | SK통신자재 오픈소싱 | SK통신자재 화면설계서 | 김민기 | 90% | 2.7 | 3 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | WBS 3차 일정 변경 (랜딩페이지와 연관된 task로, 시안 확정후에 완료 예정입니다.)
1-1-7-1-10-1 | 공통 페이지 layout - 상품목록, 상품검색, 상품상세, 장바구니 - 업무메뉴 > 조회, 재고관리 chart, 게시판 |  | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-03 | 2024-12-04
1-1-7-1-10-2 | 공통 요소 기능정의 - (utility 메뉴, 헤더, 푸터, LNB, SNB) |  | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-05
1-1-7-1-10-3 | popup, alert layout 및 버튼명 정의 |  | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-12-06 | 2024-12-06
1-1-7-1-11 | 추가 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 7 | 7 | 2024-12-04 | 2024-12-13
1-1-7-1-11-1 | 로그인/회원가입 페이지 (홈앤서비스, OKSafety) |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-12-09 | 2024-12-11
1-1-7-1-11-2 | 회원탈퇴 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-13
1-1-7-1-11-3 | 관심상품/인기상품/추천상품 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-05
1-1-7-2 | 공급사 스토리보드 |  | 박동혁 | 100% | 11 | 11 | 2024-11-01 | 2024-12-06
1-1-7-2-1 | 주문/배송 | 주문/배송 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-04
1-1-7-2-2 | 인수/반품 | 인수/반품 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-06
1-1-7-2-3 | 정산관리 | 정산관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07
1-1-7-2-4 | 상품관리 | 상품관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-12
1-1-7-2-5 | 고객센터 | 고객센터 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13
1-1-7-2-6 | 메인 | 메인 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | WBS 3차 일정 변경 (시안과 연관된 task)
1-1-7-3 | Admin 스토리보드(추가화면) |  | 박동혁 | 100% | 34 | 34 | 2024-09-02 | 2024-10-31
1-1-7-3-1 | 상품관리 > 구매사 카테고리 | 구매사 카테고리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 신규 task (스토리보드 팬타온 사이트 관리) 가 추가되었습니다.
1-1-7-3-2 | 상품관리 > 지정자재 품종관리 | 지정자재 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
1-1-7-3-3 | 상품관리 > 지정자재 입찰 |  | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-27
1-1-7-3-4 | 상품관리 > 지정자재 품종실적 |  | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-11
1-1-7-3-5 | 고객관리 > 구매사 사이트관리 | 구매사 사이트관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-14
1-1-7-3-6 | 상품관리 > 상품조회 > 상품상세 | 상품상세 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-21
1-1-7-3-7 | 고객관리 > 펜타ON 사용자관리 | 펜타온 사용자관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-24
1-1-7-3-8 | 주문관리 > 펜타ON 주문관리 | 펜타온 주문관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-25 | 2024-10-31
1-1-8 | 매뉴얼 |  | 김민기,박동혁 | 0% | 0 | 39 | 2025-02-03 | 2025-03-28
1-1-8-1 | 일반구매사 | 일반구매사 매뉴얼 | 김민기,박동혁 |  | 0 | 10 | 2025-02-03 | 2025-02-14
1-1-8-2 | 홈앤서비스 | 홈앤서비스 매뉴얼 | 김민기,박동혁 |  | 0 | 10 | 2025-02-17 | 2025-02-28
1-1-8-3 | OKSafety | OKSafety 매뉴얼 | 김민기,박동혁 |  | 0 | 9 | 2025-03-04 | 2025-03-14
1-1-8-4 | 공급사 | 공급사 매뉴얼 | 김민기,박동혁 |  | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
1-2 | OK플라자 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 96.39% | 197.6 | 205 | 2024-07-01 | 2025-01-31
1-2-1 | 디자인 벤치마킹 | 디자인 벤치마킹 보고서 | 윤상훈 | 100% | 20 | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-26
1-2-2 | UI 디자인 전략 | 디자인 기획서 | 윤상훈 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-29 | 2024-08-02
1-2-3 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 19 | 19 | 2024-08-05 | 2024-08-30
1-2-3-1 | 1)랜딩페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-09
1-2-3-2 | 2)메인페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 6 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-20
1-2-3-2-1 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1-2-3-2-2 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14
1-2-3-2-3 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-16
1-2-3-2-4 | - 공급사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-19
1-2-3-2-5 | - 운영사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-20
1-2-3-3 | 3)상품검색 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-21 | 2024-08-23
1-2-3-4 | 4)상품상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-26 | 2024-08-28
1-2-3-5 | 5)장바구니 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-3-5-1 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
1-2-3-5-2 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-3-5-3 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2024-08-30 | 2024-08-30
1-2-4 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 20 | 20 | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 중간 보고 일정 메모
1-2-5 | 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 | 90% | 27 | 30 | 2024-10-07 | 2024-11-15 | 시안 확정 지연으로 11/18 부터 2안으로 디자인 task를 진행합니다. (1안으로 확정시, 다른 task와 병행 진행 예정) , 11/29 완료 예정 | 기획 또는 개발팀에서 요청사항을 반영 중입니다.
1-2-6-1 | HTML/CSS 가이드 초안 제작 | HTML 가이드 초안 | 김환진 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 시안 확정 지연으로 11/18 부터 2안으로 HTML/CSS 진행합니다. (1안으로 확정시, 다른 task와 병행 진행 예정) , 11/29 완료 예정
1-2-6-2 | HTML/CSS 가이드 내부검토 및 반영 | HTML 가이드 | 김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | CSS 가이드 및 공통 정의 문서는 수시로 항목 추가 중입니다.
1-2-7 | HTML 개발 | 운영사/공급사/구매사 HTML | 김환진 | 90.69% | 91.6 | 101 | 2024-10-21 | 2025-01-31
1-2-7-1 | 구매사 (Task단위 기획이 완료되면 퍼블진행 후 개발 전달) |  | 김환진 | 100% | 30 | 30 | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 12/6 완료 예정 , 시안 확정 지연으로 HTML/CSS 가이드 일정 변경에 따른 일정 변경
1-2-7-3 | Admin (개발에서 필요한 퍼블화면 요청) |  | 김환진 | 100% | 30 | 30 | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 구매사/공급사 task를 뒤로 미루고, Admin 관련 퍼블리싱을 우선 진행중입니다.
1-2-7-4 | 구매사 추가 task 퍼블리싱 (추천/인기/관심상품 페이지) |  | 김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-16 | 2024-12-18
1-2-7-5 | 구매사 (메인,기타 페이지) |  | 김환진 | 80% | 5.6 | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-10
1-2-7-6 | 구매사 추가 task 퍼블리싱 (랜딩,로그인/회원가입,sk통신자재오픈소싱,기타) |  | 김환진 |  | 0 | 8 | 2025-01-22 | 2025-01-31
1-2-7-2 | 공급사 상품관리 (상품관리, 상품상세, 재고관리, 상품변경요청조회, 입찰, 자제혁신제안현황, 자재혁신제안 공고 페이지) |  | 김환진 | 100% | 6 | 6 | 2024-12-19 | 2024-12-27
1-2-7-7 | 공급사 주문/배송 (주문접수, 공급사 주문상세, 주문이력조회, 주문진척도, 주문내역서 출력, 역주문, 통합물류센터(주문현황/반환현황) 페이지) |  | 김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-30 | 2025-01-06
1-2-7-8 | 공급사 정산관리 (세금계산서 확인, 채권관리 페이지) |  | 김환진 | 100% | 2 | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-06
1-2-7-9 | 공급사 인수/반품 (주문인수대기, 반품신청/현황, 인수이력 페이지) |  | 김환진 | 100% | 4 | 4 | 2025-01-07 | 2025-01-10
1-2-7-10 | 공급사 고객센터 (공지사항, 고객의소리, 자유게시판, 시스템장애/개선요청 페이지) |  | 김환진 | 100% | 3 | 3 | 2025-01-13 | 2025-01-15
1-2-7-11 | 공급사 메인 (메인페이지) |  | 김환진 | 100% | 4 | 4 | 2025-01-16 | 2025-01-21
1-3 | OK플라자 개발 |  | 김기범,이의진,김은별,서동욱,와이즈넛 | 41.72% | 188.15 | 451 | 2024-07-08 | 2025-05-31
1-3-1 | 공통 프레임웍 개발 | 개발가이드 | 김기범 | 92.98% | 53 | 57 | 2024-07-08 | 2025-05-31
1-3-1-1 | 프레임워크 샘플소스 개발 |  | 김기범 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-08 | 2024-07-19
1-3-1-2 | Exception 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-07-22 | 2024-07-23
1-3-1-3 | Validation 모듈 처리 (Frontend/Backend) |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-24 | 2024-07-26
1-3-1-4 | 보안정책 적용(XSS 등) |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-29 | 2024-07-31
1-3-1-5 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
1-3-1-6 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
1-3-1-7 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
1-3-1-8 | 첨부파일 공통 모듈 개발 |  | 김기범 | 100% | 9 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-23
1-3-1-9 | WebEditor 처리 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30
1-3-1-10 | UI/UX 웹 공통 컴퍼넌트 개발(달력, Input, Number 등) |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-06
1-3-1-11 | 레이어/Alert/Confirm/팝업 공통모듈 개발 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
1-3-1-12 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 50% | 4 | 8 | 2024-09-19 | 2025-05-31 | ERP 인터페이스 연계 정보를 공유받기 전까지 해당 Task 1-3-1-12 hold
1-3-2 | ER 설계 | ERD | 이의진 | 90% | 12.6 | 14 | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 팬타온, 전자입찰 task 진행시 완료 예정
1-3-3 | OK플라자 구매사 |  | 김은별 | 47.58% | 57.1 | 120 | 2024-11-28 | 2025-02-20
1-3-4 | OK플라자 공급사 |  | 김은별 | 4.5% | 1.8 | 40 | 2025-01-02 | 2025-01-31
1-3-5 | OK플라자 운영사(OK스토어/전자입찰 포함) |  | 이의진 | 58.81% | 59.4 | 101 | 2024-10-10 | 2025-03-31 | 팬타온 front 완료 후 진행 예정인 task가 있음
1-3-6 | Data Cleansing & Migration |  | 김기범 | 0% | 0 | 50 | 2025-02-03 | 2025-03-14
1-3-7 | 검색엔진 |  | 와이즈넛 | 6.159% | 4.25 | 69 | 2025-01-02 | 2025-03-14 | 1월 개발 서버 필요
1-3-7-1 | 요건분석 |  | 와이즈넛 | 25% | 4.25 | 17 | 2025-01-02 | 2025-01-24
1-3-7-2 | 설계 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 10 | 2025-01-13 | 2025-01-24
1-3-7-3 | 관리자도구 구축 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 12 | 2025-01-20 | 2025-02-14
1-3-7-4 | 검색결과 Open API 구현 |  | 와이즈넛 |  | 0 | 30 | 2025-02-17 | 2025-03-14
1-4 | OK플라자 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 62 | 2025-04-01 | 2025-05-30
1-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL | 0% | 0 | 9 | 2025-04-01 | 2025-04-11
1-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL | 0% | 0 | 20 | 2025-04-14 | 2025-04-30
1-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL | 0% | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
1-4-4 | 오픈준비 |  | ALL | 0% | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
1-4-5 | 안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H67)
Start = MIN([Start, row below],H47,H54)
Finish = MAX([Finish, row below]:I67)
Finish = MAX([Finish, row below],I47,35)

## OK플라자통합_개발
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish | 개발순서 | 비고
|  |  |  | 45.33% | 118.3 | 261
1-3-3 | OK플라자 구매사 |  | 김은별 | 47.58% | 57.1 | 120 | 2024-11-28 | 2025-02-20
1-3-3-1 | 상품검색 - 카테고리 상품검색, 일반검색, 상품상세, 장바구니담기 |  | 송주은 | 90% | 9 | 10 | 2024-11-28 | 2024-12-11 | 1 | 검색엔진 구축 후 완료처리 예정 상품 말줄임툴팁
1-3-3-2 | 주문관리 > 장바구니 - OK플라자, 홈앤서비스, OKSafety, 주문처리 |  | 김은별 | 95% | 12.35 | 13 | 2024-11-28 | 2024-12-16 | 1 | 장바구니 추가 개발사항 및 난이도가 높아 일주일 정도 지연 예상 1/7 완료예정
1-3-3-3 | 주문관리 - 주문이력조회, 구매사 주문상세, 주문진척도, 주문승인, 선입금주문내역 |  | 김은별(강민지) | 25% | 1.75 | 7 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2 | 본사 내부에서 작업 예정 1/17일 강민지 예정
1-3-3-4 | 인수/반품 - 상품인수, 반품신청/현황, 인수이력조회, 안전(지급)실적조회 |  | 김은별 |  | 0 | 7 | 2024-12-27 | 2025-01-07 | 3 | 1/17 완료 예정
1-3-3-5 | 상품관리 - 상품소싱요청, 자재혁신제안 현황, 품질관리 |  | 서동욱 | 90% | 5.4 | 6 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 1 | 비즈톡 처리 유무 관련 로직 처리 안되있음 (메소드만 호출될수 있도록 처리 되어 있는 상태) - 개발서버 구축 이후 진행 예정 - 인포뱅크 계약 필요
1-3-3-6 | 재고/예산 - 재고관리[재고관리, 재고조회(일반, OKSafety), 재고조회{Homs), 재고이동(Homs)] - 재고이력, 재고조사(Homs) - 예산관리[예산관리, 예산증액관리] |  | 서동욱 | 95% | 9.5 | 10 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 2 | 재고조회 페이지 관련 일정때문에 지연가능성 있음 (공통 popup 관련) 재고조회(일반 사업장) : 인수 버튼 페이지 이동 작업 X (페이지가 작업되지 않음) 관리물품등록 버튼 : 재고품목추가 탭에 관련한 내용이 없어서 작업 X (스토리보드, 퍼블) 일주일지연 1/10 완료예정 (비즈톡 템플릿 코드 확인 후 완료 예정) | 차주 90% 예상
1-3-3-7 | 고객센터 - 공지사항, 고객의소리, 자유게시판, 시스템장애/개선요청 |  | 서동욱(송주은) | 85% | 5.1 | 6 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 6 | 고객의소리, 시스템장애/개선요청 등록시 비즈톡 호출 주석 처리 공지사항 상단 고정, FAQ 신규 메뉴
1-3-3-8 | 운영관리 > 조직관리 - 조직관리(일반, OKSafety)[사업장관리, 사용자관리] - 조직관리(Homs)[사업장관리, 사용자관리] |  | 이의진 | 20% | 2 | 10 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 3
1-3-3-9 | 운영관리 > 실적관리 - 실적조회(일반, Homs), 실적조회(OKSafety), 세금계산서, 채무관리 |  | 이의진 |  | 0 | 6 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 4
1-3-3-10 | 운영관리 > 재고조회 - 사업장별 재고, 재고조회 |  | 서동욱 |  | 0 | 5 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 3 | 1/15 완료예정
1-3-3-11 | 운영관리 > 예산운영 |  | 서동욱 |  | 0 | 5 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 4 | 1/22 완료예정
1-3-3-12 | 운영관리 > 상품관리 - 상품승인, 상품진열 |  | 이의진 |  | 0 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 5
1-3-3-13 | 운영관리 > 산업안전보건관리비 - 산업안전보건관리비, 산업안전관리비 월별 사용내역, SKB 산업안전보건관리비 월별 사용내역 |  | 송주은 | 100% | 7 | 7 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2
1-3-3-14 | 메인 - 상품통합검색, 추천상품, 인기상품, 베스트상품, 구매사 업무메뉴, 쿽메뉴 등 - 구매사 공급사 전환, 조직이동, 사용자정보 수정, 공지팝업, 사업장 상세, 약관 |  | 송주은 |  | 0 | 5 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | 5
1-3-3-15 | 추천/인기/관심상품 |  | 송주은 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 3 | 퍼블요청해야 함(이의진) 추천상품 기준 협의 중(고객사) => 운영사 추천상품전시로 일단 진행함
1-3-3-16 | OK플라자 랜딩 - 랜딩페이지, 구매사/공급사 회원가입, 로그인 - Homs랜팅, OKSafety 랜딩 |  | 이의진 |  | 0 | 7 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | 7
1-3-3-17 | SK통신자재 오픈소싱 - 오픈소싱 회원가입, 자재혁신제안현황, 공급협력사 모집 |  | 서동욱 |  | 0 | 7 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 8 |  |  | 
1-3-4 | OK플라자 공급사 |  | 김은별 | 4.5% | 1.8 | 40 | 2025-01-02 | 2025-01-31
1-3-4-1 | 주문/배송 - 주문접수, 공급사 주문상세, 배송처리, 주문이력조회, 주문진척도, 주문내역서 출력 - 역주문, 통합물류센터(주문현황/반환현황) |  | 김은별 | 5% | 0.5 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 4
1-3-4-2 | 인수/반품 - 주문인수대기, 반품신청/현황, 인수이력 |  | 김은별 | 5% | 0.35 | 7 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 5
1-3-4-3 | 정산관리 - 세금계산서확인, 채권관리 |  | 서동욱 | 5% | 0.25 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 5
1-3-4-4 | 상품관리 - 상품관리, 상품상세, 재고관리, 상품변경요청조회, 입찰, 자제혁신제안현황, 자재혁신제안 공고 |  | 송주은 | 5% | 0.5 | 10 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 4
1-3-4-5 | 고객센터 - 공지사항, 고객의소리, 자유게시판, 시스템장애/개선요청 |  | 서동욱 | 5% | 0.2 | 4 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 7
1-3-4-6 | 메인 - 상품현황, 공급현황, 세금계산서, 자재재고현황, 주문현황, 매출TOP5 등 - 구매사 공급사 전환, 조직이동, 사용자정보 수정, 공지팝업, 공급사상세, 약관 |  | 송주은 |  | 0 | 4 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 6
1-3-5 | OK플라자 운영사(펜타ON/전자입찰 포함) |  | 이의진 | 58.81% | 59.4 | 101 | 2024-10-10 | 2025-03-31
1-3-5-1 | 운영사 메뉴, Frameset 및 화면 표준정리 |  | 이의진 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-11
1-3-5-2 | 운영사 Dashboad |  | 이의진 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-15
1-3-5-3 | 운영사 프레임셋 변환 |  | 이의진 | 100% | 13 | 13 | 2024-10-14 | 2024-10-18
1-3-5-3-1 | 주문관리 |  | 이의진 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-16
1-3-5-3-2 | 고객관리 |  | 이의진 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17
1-3-5-3-3 | 승인관리 |  | 이의진 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18
1-3-5-3-4 | 상품관리 |  | 김은별 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-17
1-3-5-3-5 | 품질관리 |  | 김은별 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18
1-3-5-3-6 | 정산관리 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-14
1-3-5-3-7 | 채권채무 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-15
1-3-5-3-8 | 경영관리 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-16
1-3-5-3-9 | 고객센터 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17
1-3-5-3-10 | 시스템관리 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18
1-3-5-4 | 운영사 추가기능 |  | 이의진 | 50.48% | 42.4 | 84 | 2024-10-21 | 2025-03-31
1-3-5-4-1 | 고객관리 - 구매사조회 > 사업장조회, 사용자조회 - 구매사 사이트관리 - 공급사조회 > 공급사조회, 사용자조회 - 공급협력사 모집 > 비회원 업체관리 |  | 이의진 | 90% | 9 | 10 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 1 | 12/9 일 마무리 구매사사이트관리 > css / 미리보기 기능 추후 개발 필요
1-3-5-4-2 | 팬타온 - 사이트관리, 구매자, 상품관리, 기획전, 주문관리 |  | 이의진 | 70% | 7 | 10 | 2025-01-24 | 2025-02-11 | 6 | 팬타온 사이트관리 - 배너 사이즈, 배너/상품 갯수 협의 필요
1-3-5-4-3 | 상품관리 - 상품상세(단품, 옵션, 팬타온상품) - 구매사 카테고리 |  | 이의진 | 95% | 11.4 | 12 | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 2 | 일주일 딜레이 1/7 완료예정
1-3-5-4-4 | 상품관리 > 지정자재 품종관리 - 지정자재 품종과리, 지정자재 입찰, 지정자재 품종실적, 전자입찰 |  | 김은별 | 100% | 15 | 15 | 2024-10-21 | 2024-10-25
1-3-5-4-5 | 배치 |  | 김기범 |  | 0 | 20 | 2024-10-28 | 2025-03-31
1-3-5-4-6 | 마이그레이션 및 OK플라자 수정 WMS AWS 전환, 메일/SMS/카톡 변환 |  | 이의진 |  | 0 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-31 | 8
1-3-5-4-7 | 상품관리 > 상품일괄등록 |  | 장동진 |  | 0 | 7 |  |  |  | 내부직원 개발지원 1/14 장동진 완료예정
1-3-5-4-8 | 일괄등록 스케줄 |  | 이의진
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H20)
Finish = MAX([Finish, row below]:I20)

## 펜타ON
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 37.78% | 132.6 | 351
2-1 | 펜타ON 기획 |  | 김민기,박동혁,강용준 | 62.86% | 66 | 105 | 1900-01-02 | 2025-03-28
2-1-1 | 펜타ON 요건정리 | 요건 정의서 | 강용준 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-26
2-1-2 | 펜타ON IA작성 | IA 설계서 | 김민기 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-26
2-1-3 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 | 100% | 17 | 17 | 2024-08-27 | 2024-10-25
2-1-3-1 | 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-27 | 2024-09-02
2-1-3-2 | 상품검색 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05
2-1-3-3 | 상품상세 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-10
2-1-3-4 | 장바구니 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-11 | 2024-09-13
2-1-3-5 | 마이페이지(주문조회) |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-19 | 2024-10-25
2-1-4 | 기능정의서 작성 | 기능정의서 | 박동혁 | 100% | 9 | 9 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 디자인 시안 반영 확인으로 인한 지연
2-1-5 | 스토리보드 | 화면 설계서 | 김민기 | 100% | 25 | 25 | 2024-11-18 | 2024-11-29
2-1-5-1 | 구매사 스토리보드 1차 (화면설계) |  | 김민기 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29
2-1-5-2 | Admin 스토리보드(추가화면) |  | 박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29
2-1-5-3 | 구매사 스토리보드 2차 (flow 및 description 작업) |  | 김민기 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 12/19 스토리보드 보강 작업 중 반품/교환 정책 생성으로 인해 작업이 지연되었습니다.
2-1-6 | 매뉴얼 |  | 김민기,박동혁 | 0% | 0 | 39 | 1900-01-02 | 2025-03-28
2-2 | 펜타ON 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 65.13% | 50.8 | 78 | 2024-10-01 | 2025-01-31
2-2-1 | B.I 제작 |  | 윤상훈,김예림 | 100% | 14 | 14 | 2024-10-10 | 2024-10-31
2-2-3 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 20 | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2-2-4 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-08
2-2-5 | 기타 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 | 20% | 3.4 | 17 | 2025-01-06 | 2025-01-31
2-2-6 | HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 | 20% | 3.4 | 17 | 2025-01-06 | 2025-01-31
2-3 | 펜타ON 개발 |  | 김기범,이의진,송주은 | 14.1% | 14.8 | 105 | 2024-08-01 | 2025-03-31
2-3-1 | 공통 프레임웍 개발 |  | 김기범 | 78.67% | 11.8 | 15 | 2024-08-01 | 2024-09-30
2-3-1-1 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
2-3-1-2 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
2-3-1-3 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
2-3-1-4 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 60% | 4.8 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-30
2-3-2 | ER설계 |  | 이의진 | 30% | 3 | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-06
2-3-3 | 펜타ON Front 개발 |  | 송주은 | 0% | 0 | 80 | 2025-02-03 | 2025-03-31
2-4 | 펜타ON 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 1.587% | 1 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
2-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL | 10% | 1 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
2-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL | 0% | 0 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
2-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL | 0% | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
2-4-4 | 오픈준비 |  | ALL | 0% | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
2-4-5 | 안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H17)
Finish = MAX([Finish, row below]:I17)

## 펜타ON_개발
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish | 개발순서
|  |  |  | 0% | 0 | 80
2-3-3 | 펜타ON Front 개발 |  | 송주은 | 0% | 0 | 80 | 2025-02-03 | 2025-03-31
2-3-3-1 | 회원가입 |  | 김은별 |  | 0 | 3 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 1
2-3-3-2 | 로그인/로그아웃, 즐겨찾기 |  | 김은별 |  | 0 | 4 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2
2-3-3-3 | 고객센터 - 공지사항, FAQ, QNA, 1:1문의하기 |  | 김은별 |  | 0 | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 6
2-3-3-4 | 메인 - Header, 메인, Footer, Quick 메뉴 |  | 김은별 |  | 0 | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 7
2-3-3-5 | 상품검색 - 상품검색결과목록, 상품카테고리 목록 - 상품상세, 장바구니 담기 |  | 송주은 |  | 0 | 12 | 2025-02-03 | 2025-02-18 | 1
2-3-3-6 | 장바구니 - 장바구니 상품목록 - 주문확인(배송지, 주문결제) - 주문완료 |  | 송주은 |  | 0 | 15 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2
2-3-3-7 | 마이쇼핑 > 내쇼핑현황 - 주문배송 현황(주문이력) - 주문상세 - 주문취소현황 - 반품/교환 현황 |  | 송주은 |  | 0 | 13 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 3
2-3-3-8 | 마이쇼핑 > 내관심목록 - 최근본 상품 - 자주 구매 상품 - 관심상품 |  | 김은별 |  | 0 | 8 | 2025-02-12 | 2025-02-21 | 3
2-3-3-9 | 마이쇼핑 > 내정보관리 - 회원정보 변경 - 배송주소 관리 - 회원탈퇴 |  | 김은별 |  | 0 | 7 | 2025-02-24 | 2025-03-05 | 4
2-3-3-10 | 기획전 - 특가상품, 인기상품, 기획전 |  | 김은별 |  | 0 | 7 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 5
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H13)
Finish = MAX([Finish, row below]:I13)

## 전자입찰
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 29.6% | 81.1 | 274
3-1 | 전자입찰 기획 |  | 박동혁 | 41.03% | 32 | 78 | 2024-07-15 | 2025-03-28
3-1-1 | 전자입찰 요건정리 | 요건정의서 | 박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-08-26
3-1-2 | 전자입찰 IA작성 | IA 설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-20 | 2024-08-22
3-1-3 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 | 100% | 11 | 11 | 2024-08-23 | 2024-09-27
3-1-3-1 | 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-23 | 2024-08-29
3-1-3-2 | 입찰공고 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-30 | 2024-09-03
3-1-3-3 | 입찰상세 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-27
3-1-4 | 기능정의서 작성 | 기능정의서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-02 | 2024-10-08
3-1-5 | 스토리보드 | 화면설계서 | 박동혁 | 30% | 3 | 10 | 2025-01-06 | 2025-01-17
3-1-5-1 | 관리자 스토리보드 | 관리자 스토리보드 | 박동혁 | 30% | 1.5 | 5 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | WBS 3차 일정 변경
3-1-5-2 | 협력사 스토리보드 | 협력사 스토리보드 | 박동혁 | 30% | 1.5 | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | WBS 3차 일정 변경
3-1-6 | 매뉴얼 |  | 김민기, 박동혁 | 0% | 0 | 39 | 2025-02-03 | 2025-03-28
3-2 | 전자입찰 디자인 |  | 윤상훈 | 39.29% | 27.5 | 70 | 2024-09-09 | 2025-02-26
3-2-1 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈 | 100% | 20 | 20 | 2024-09-09 | 2024-10-11
3-2-2 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-23 | 2024-10-31
3-2-3 | 기타 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 | 0% | 0 | 20 | 2025-01-13 | 2025-02-12
3-2-4 | HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 | 10% | 2.5 | 25 | 2025-01-20 | 2025-02-26
3-3 | 전자입찰 개발 |  |  | 34.29% | 21.6 | 63 | 2024-08-01 | 2025-03-31
3-3-1 | 공통 프레임웍 개발 |  | 김기범 | 100% | 15 | 15 | 2024-08-01 | 2024-09-30
3-3-1-1 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
3-3-1-2 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
3-3-1-3 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
3-3-1-4 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 100% | 8 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-30
3-3-2 | ER 설계 |  | 이의진 | 70% | 5.6 | 8 | 2024-09-19 | 2024-10-15 | 전자입찰 화면설계 완료 후 완료예정
3-3-3 | 전자입찰 개발 |  | 이의진,서동욱,김기범 | 2.5% | 1 | 40 | 2025-02-03 | 2025-03-31
3-3-3-1 | 관리자 개발 |  | 서동욱 | 3.125% | 1 | 32 | 2025-02-03 | 2025-03-31
3-3-3-2 | 협력사 개발 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 8 | 2025-02-17 | 2025-03-18
3-4 | 전자입찰 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
3-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL | 0% | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
3-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL | 0% | 0 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
3-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL | 0% | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
3-4-4 | 오픈준비 |  | ALL | 0% | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
3-4-5 | 안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H14)
Finish = MAX([Finish, row below]:I14)

## 전자입찰_개발
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish | 개발순서
|  |  |  | 2.5% | 1 | 40
3-3-3-1 | 관리자 개발 |  | 서동욱 | 3.125% | 1 | 32 | 2025-02-03 | 2025-03-31
3-3-3-1-1 | 공통 > 로그인 - 로그인/로그아웃 - 공동인증서/업체동록절차/압찰업무안내 팝업 - 아이디/비밀번호 찾기 팝업 |  | 서동욱 | 100% | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1
3-3-3-1-2 | 공통 > 회원가입 - 약관, 회원가입, 주소조회 팝업 |  | 서동욱 |  | 0 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2
3-3-3-1-3 | 공통 > 배치 - 입찰계획 삭제, 입찰유찰, 메일발송 |  | 서동욱 |  | 0 | 9 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 17
3-3-3-1-4 | 관리사 > 메인 - 공지사항 팝업 - 개인정보 수정(비밀번호변경, 공동인증서/업체등록절차/입찰업무안내 팝업) |  | 서동욱 |  | 0 | 3 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 15
3-3-3-1-5 | 관리사 > 전자입찰 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 11 | 2025-02-07 | 2025-02-25
3-3-3-1-5-1 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰계획 - 입찰계획목록, 입찰계획상세, 입찰계획 수정, 입찰계획 등록 |  | 서동욱 |  | 0 | 3 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 4
3-3-3-1-5-2 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰진행 - 입찰진행목록, 입찰진행상세, 개찰상세, 재입찰 |  | 서동욱 |  | 0 | 3 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 5
3-3-3-1-5-3 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰완료 - 입찰완료목록, 입찰완료상세 |  | 서동욱 |  | 0 | 3 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 7
3-3-3-1-5-4 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰이력 - 입찰이력목록 |  | 서동욱 |  | 0 | 2 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 8
3-3-3-1-6 | 관리사 > 공지 - 공지사항목록, 공지사항상세, 공지사항 등록/수정 - FAQ 목록, FAQ 등록/수정, FAQ 질문/답변 - 매뉴얼 |  | 서동욱 |  | 0 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 13
3-3-3-1-7 | 관리사 > 업체정보 - 업체승인대상 목록, 업체승인상세 - 승인업체 목록, 업체상세, 업체수정, 업체등록 |  | 서동욱 |  | 0 | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 3
3-3-3-1-8 | 관리사 > 통계 - 회사별 입찰실적, 입찰실적 상세내역, 입찰현황, 입찰상세내역 |  | 서동욱 |  | 0 | 3 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 10
3-3-3-1-9 | 관리사 > 정보관리 - 사용자관리목록, 사용자수정, 사용자등록 |  | 서동욱 |  | 0 | 1 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 11
3-3-3-2 | 협력사 개발 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 8 | 2025-02-17 | 2025-03-18
3-3-3-2-1 | 협력사 > 메인 - 공지사항 팝업 - 개인정보 수정(비밀번호변경, 공동인증서/업체등록절차/입찰업무안내 팝업) |  | 서동욱 |  | 0 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 16
3-3-3-2-2 | 협력사 > 전자입찰 |  | 서동욱 | 0% | 0 | 4 | 2025-02-17 | 2025-02-27
3-3-3-2-2-1 | 협력사 > 전자입찰 > 입찰진행 - 입찰진행목록, 입찰진행상세 |  | 서동욱 |  | 0 | 2 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 6
3-3-3-2-2-2 | 협력사 > 전자입찰 > 입찰완료 - 입찰완료목록, 입찰완료상세 |  | 서동욱 |  | 0 | 2 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 9
3-3-3-2-3 | 협력사 > 공지 - 공지사항목록, 공지사항상세 - FAQ 질문/답변 - 매뉴얼 |  | 서동욱 |  | 0 | 1 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 14
3-3-3-2-4 | 협력사 > 업체정보 - 자사정보 상세, 자사정보수정 - 사용자관리목록, 사용자수정, 사용자등록 |  | 서동욱 |  | 0 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 12
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H16)
Finish = MAX([Finish, row below]:I16)

## 전체일정
Service |  | Section |  | Task |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 25년 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월
[6 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
OK플라자 | 59.3% | 기획 | 79.85% | As-Is 분석 | 100% | 7월 1W: 100%
|  |  |  | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 7월 4W: 100%
|  |  |  | To-Be 기능정의서 | 100% | 9월 4W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 99.71% | 10월 2W: 99.71%
|  |  |  | 매뉴얼 | 0% | bar: 2월 1W
|  | 디자인 | 96.39% | 벤치마킹 | 100% | 7월 1W: 100%
|  |  |  | 디자인전략 | 100% | 7월 5W: 100%
|  |  |  | 디자인시안 | 100% | 8월 1W: 100%
|  |  |  | 시안확정 및 업그레이드 | 100% | 9월 1W: 100%
|  |  |  | 디자인제작 | 90% | 10월 2W: 90%
|  |  |  | HTML/CSS 가이드 제작 | 100% | 10월 4W: 100%
|  |  |  | HTML 퍼블 | 90.69% | 11월 1W: 90.69%
|  | 개발 | 41.72% | 프레임웍 개발 | 92.98% | 7월 2W: 92.98%
|  |  |  | DB 설계 | 90% | 8월 2W: 90%
|  |  |  | OK플라자 구매사 | 47.58% | 9월 1W: 47.58%
|  |  |  | OK플라자 공급사 | 4.5% | 9월 1W: 4.5%
|  |  |  | OK플라자 운영사 | 58.81% | 9월 1W: 58.81%
|  |  |  | Data Cleansing/Mig | 0% | bar: 2월 4W
|  |  |  | 검색엔진 | 6.159% | 12월 3W: 6.159%
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 0% | 단위테스트 | 0% | bar: 4월 1W
|  |  |  | 통합테스트 | 0% | bar: 4월 3W
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W
펜타ON | 37.78% | 기획 | 62.86% | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 8월 4W: 100%
|  |  |  | 기능정의서 | 100% | 10월 1W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 100% | 11월 3W: 100%
|  |  |  | 매뉴얼 | 0% | bar: 2월 1W
|  | 디자인 | 65.13% | B.I 제작 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 디자인시안 | 100% | 9월 4W: 100%
|  |  |  | 시안확정 및 업그레이드 | 100% | 10월 2W: 100%
|  |  |  | 웹페이지 디자인제작 | 20% | 11월 2W: 20%
|  |  |  | HTML 퍼블 | 20% | 12월 1W: 20%
|  | 개발 | 14.1% | 프레임웍 개발 | 78.67% | 8월 1W: 78.67%
|  |  |  | DB 설계 | 30% | bar: 10월 1W to 10월 3W
|  |  |  | OK스토어 Front개발 | 0% | bar: 10월 1W
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 1.587% | 단위테스트 | 10% | 3월 3W: 10%
|  |  |  | 통합테스트 | 0% | bar: 4월 1W
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W
전자입찰 | 29.6% | 기획 | 41.03% | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 8월 4W: 100%
|  |  |  | 기능정의서 | 100% | 10월 1W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 30% | 11월 3W: 30%
|  |  |  | 매뉴얼 | 0% | bar: 2월 1W
|  | 디자인 | 39.29% | 디자인시안 | 100% | 10월 1W: 100%
|  |  |  | 컨펌 | 100% | 10월 2W: 100%
|  |  |  | 디자인상세 | 0% | bar: 11월 3W
|  |  |  | 퍼블 | 10% | 12월 2W: 10%
|  | 개발 | 34.29% | 프레임웍 개발 | 100% | 8월 1W: 100%
|  |  |  | DB 설계 | 70% | 9월 2W: 70%
|  |  |  | 전자입찰 개발 | 2.5% | 11월 1W: 2.5%
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 0% | 단위테스트 | 0% | bar: 3월 3W
|  |  |  | 통합테스트 | 0% | bar: 4월 1W
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W
전체 | 49.1%
[17 empty] | 추석 | [9 empty] | 중간보고 | [8 empty] | 설날 | [14 empty] | 오픈