## 유지보수
구분 | 순번 | 요청명 | 요청내용 |  | 담당 | 요청일 | 작업자 | 공수 | 작업 | 반영일자 | 중요도 | 추진방향 | 완료예상일 | 반영예정일 | 순서
1 | 4615 | 매출세금계산서 화면 인수증, 주문서 | 정산관리>세금계산서>매출세금계산서 메뉴에서 현재 저장할 수 있는 세금계산서 거래명세서 처럼 인수증, 주문서를 출력 및 다운 받을 수 있도록 메뉴 추가 부탁 드립니다 인쇄 일괄 출력 모듈에 대한 수정 및 보완 (내부회계 자료 제출 등을 고려한 체계 확보) |  | 박민정 | 2022-01-18 | 송주은 | 1 | 반영 | 2022-10-20 | 높음 (사업관리) | Project 운용 | 2022-10-20 | 2022-10-27
2 | 4696 | 사업 이전에 따른 계약서 구분 관리 표시 요청 | 21년 9월 1일 이전/후에 대하여 변경 계약서 표시 > 기존 SKTS 계약서에 대하여 별도 이력 표시 및 관리 - 현재 : ‘21년 8월 31일 이전 계약서 내용도 “팬택씨앤아이엔지니어링”와 계약된 것으로 표기 되어 있음 - 변경 : 1) ’21년 8월 31일 이전 계약서는 “SK텔레시스” 계약서로 유지 및 표기 2) 별도 사업양도 동의 계약을 한 법인의 경우 ’22년 9월 1일자로 계약일자 표기 및 “팬택씨앤아이엔지니링” 표기 3) ’22년 9월 1일 이후 “팬택씨앤아이엔지니어링”과 초도 계약인 경우 현재 상태 유지 2. 5001번(전체 사업장에 대하여 일괄 계약 체결 구현)를 선행 개발 적용 이후 4696번 개발 적용 |  | 정연백 | 2022-03-14 | 김은별 | 1 |  |  | 높음 (계약관리) | Project 운용 | 2022-12-30 |  | 4
3 | 4699 | 옵션상품을 일반 상품으로 시스템 변경 처리 | 10000010183 등에 대하여 옵션상품을 일반상품으로 재 등록 처리 검토 요청 드립니다. * 상품코드 / 공급사 / 단가 등 정보 동일 합니다. |  | 정연백 | 2022-03-16 | 김은별 | 1 | 반영 | 2022-10-21 |  | 유지보수 | 10월 21일 | 10월 21일
4 | 4743 | 사업유형별 실적조회 화면 | 매출원가 이상하게 나오는 현상에 대한 확인 및 수정 ->실적조회 금액과 상이함. 쿼리 조건이 다름 확인 | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-04-13 | 김은별 | 0.5 | 반영 | 2022-10-18 |  | 유지보수 | 10월 14일 | 10월 18일
5 | 4908 | 옵션상품 낱개 수량 시스템 구현 요청 | 옵션상품에 대하여 낱개 수량 시스템 요청 드립니다. 필수 입력이 아닌 선택 입력으로 구현 (재고관리 기능 고도화를 위한 자재단가, 낱개수량의 세분화) | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-08-01 | 김은별 | 2 | 반영 | 2022-10-20 | 높음 (HNS요청) | Project 운용 | 10월 20일 | 10월 20일
6 | 4922 | 디자인업무지원 권한 생성 | 1. ID : okplaza100 2. 비번 : a123456! 3. 성명 : 디자인업무지원 4. 업무 권한 - 기본 화면 : 운영사 페이지 - 오픈화면 : 1) 상품관리>상품조회 2) 고객센터 > 질의응답, 유지보수 * 상품조회 화면에서 제한 처리 사항 > 판매가, 매입가 이익률 제외 처리 > 진열 정보 제외 > 엑셀 다운로드 기능 제한 * 상품관리 추가 기능 > 조회된 상품리스트 중에서 선별하여 선택하고, 이미지와 상세 설명을 일괄 업로드 할 수 있는 기능 * 간편 조직 이동 : PCE구매 (자재 이미지, 상세설명 관련 전문 용역 의뢰 추진을 위한 기반 확보) | 송주은 작업완료 | 정연백 | 2022-08-04 | 송주은 |  | 반영 | 2022-09-27 | 높음 (사업관리) | Project 운용 | - | -
7 | 4924 | 운용사>상품조히>상품상세페이지 | 1. 상품구분에서 글자수 증가에 따른 필드 간격 조정 2. 상품공급사 상세 정보에서 영업담당자 연락처 추가 표기 | 송주은 작업완료 | 정연백 | 2022-08-04 | 송주은 |  | 반영 | 2022-09-27 |  | 유지보수 | - | -
8 | 4933 | 장바구니에서 주문신청 후 인수자 변경 시 | 장바구니에서 주문신청 후 인수자 변경 시 해당 품목만 수정되기를 원했지만 해당 주문번호 전체의 품목에 대해 수정되어집니다. GEN2208090011-7 GEN2208090011-8 건만 변경되길 원했으나 아래 주문번호 전체의 품목이 변경되어서 업무처리에 혼선이 발생했습니다. GEN2208090011-1 GEN2208090011-2 GEN2208090011-3 GEN2208090011-4 GEN2208090011-5 GEN2208090011-6 GEN2208090011-7 GEN2208090011-8 GEN2208090011-9 GEN2208090011-10 조속한 수정 바랍니다. (주문 건별로 배송지 정보 변경 처리 기능 구현) | 주문상품에 인수자필드를 추가함 => 주문상품에 인수자가 있으면 해당 인수자를 보이고 없으면 주문마스터의 인수자를 보여줌 | 이성환 | 2022-08-16 | 송주은 | 1 | 반영 |  | 높음 (구축BP요청) | Project 운용 | 2022-10-19 | 2022-10-27
9 | 4934 | WMS 바코드 자동 매핑 처리 요청 (중요) | 공급사 선택 주문 오픈 이후 WMS에서 출고 접수 시 바코드가 이전 것부터 자동매핑 처리되도록 구현 요청 드립니다. * 제외 품목 : 광케이블 등 > 코드 관리 구현 요청 드립니다. (물량 출하 처리시 업무 간소화 및 선입선출 자동 관리) | 테스트 요청 | 정연백 | 2022-08-17 | 김은별 | 3 | 반영 |  | 높음 (SKN요청) | Project 운용 | 2022-10-13 | 2022-10-26
10 | 4936 | 물류 > 일반자재로 전환 처리 | 물류 상품을 일반자재로 변경처리 요청 상품코드 / 상품명 / 규격 1. 2118178 / CV전력케이블 / 3C, 2.5SQ, 100m/롤 2. 2216587 / 강제 전선관 / 무나사전선관 E25, 1.8M (24개 묶음) 3. 2216589 / 강제 전선관 / 무나사전선관 E39, 1.8M (14개 묶음) > 운영사에서 물류 재고가 없은 상태이면 물류 > 일반으로 변경이 가능토록 구현 요청 | 재고수량, 주문, 정산마감 확인 후 변경 가능 | 정연백 | 2022-08-19 | 송주은 | 4 | 반영 | 2022-10-20 |  | 유지보수 | 2022-10-17 | 2022-10-20
11 | 4937 | 사용자 비번 초기화 프로세스 간소화 구현 | OKplaza 사용자 정보 관리 화면에서 초기화 처리시 "성명,아이디,연락처"가 재 입력이 필요한데 생략하고 , 실행여부 확인 후 발송처리 하는 형태로 간소화 구현 요청 드립니다. (서비스 간소화를 통한 만족도 제고) | 송주은 작업완료 | 정연백 | 2022-08-19 | 송주은 |  | 반영 | 2022-09-27 |  | 유지보수 | - | -
12 | 4941 | 운영사 실적조회 화면 | 1. 주문 단계에서 "주문거부 상태 값"에 대한 주문 조회 조건 추가 2. 주문상태 값에 "주문 거부" 추가 표시 |  | 정연백 | 2022-08-23 | 송주은 | 1.5 | 반영 | 2022-11-24 |  | 유지보수 | 2022-11-18 | - |  | 실적조회 화면에서 주문취소..? 주문의뢰 -> 공급사/운영사 접수시 주문거부 주문취소 재고관리 대상 사이에 위치
13 | 4942 | WMS>재고조회 화면 | 재고조회 화면에서 "재고여부 " 전체/미보유/보유" 기준으로 조회 되도록 구현 1. 기본값 : 전체 2. 미보유 기준 : 매입주문~양품까지 보유 수량이 없은 경우 (재고관리 업무 간소화) | 송주은 작업완료 | 정연백 | 2022-08-23 | 송주은 |  | 반영 | 2022-10-13 | 보통 (사업관리) | Project 운용 | - | -
14 | 4944 | PCE 공급 채무 삭제 요청 | PCE공급의 채무에 대해 삭제 조치 부탁드립니다. 채무관리에 계속 금액이 뜨는데 ERP전표발생/세금계산서 발행 되지 않기 때문에 (실질적으로 채무가 발생할 수 없음) 0원으로 표시되어야 합니다. | 송주은 작업완료 | 박민정 | 2022-08-23 | 송주은 | 0.5 | 반영 | 2022-10-13 |  | 유지보수 | - | 2022-10-12
15 | 4951 | WMS 재고 조회시 종료된 상품 별도 구분열 생성요청 | WMS에서 재고조회 엑셀 다운로드시 종료된 상품의 재고는 따로 표시가 없어 종료된 상품인지 운영중인 상품인지 확인 할 수 없습니다. 엑셀 출력시에 종료여부 구분될 수 있는 행을 삽입하여 확인 될 수 있도록 변경 부탁 드리겠습니다. (재고관리 업무 간소화) | 송주은 작업완료 | 박민정 | 2022-08-26 | 송주은 |  | 반영 | 2022-10-13 | 높음 (사업관리) | Project 운용 | - | 2022-10-12
16 | 4959 | 홈앤서비스 거래명세서 출력 텍스트 변경 | 홈앤서비스 거래명세서 출력시에 공급받는자 상호에 HNS_팀명 으로 거래명세서가 출력되는데 공급받는자 상호 홈앤서비스 법인명으로 고정 출력 될 수 있도록 부탁드리겠습니다. (자재 거래내역 증빙에 대한 보완) | 송주은 작업완료 | 박민정 | 2022-08-31 | 송주은 | 0.3 | 반영 | 2022-09-30 | 높음 (HNS요청) | Project 운용 | - | -
17 | 4966 | 반품승인 인수증 출력 내용 보완 | 반품 승인 처리가 완료 되었는데요. 인수자의 "서명" 누락되어 있습니다. 공급사명이 표기 되도록 수정 요청 드립니다 (구매사>인수/반품>반품신청/현황>인수증). (자재 거래내역 증빙에 대한 보완) | 송주은 작업완료 | 정연백 | 2022-09-02 | 송주은 | 0.7 | 반영 | 2022-09-30 | 높음 (사업관리) | Project 운용 | - | -
18 | 4976 | 상품상세 화면 추가 개선 요청 | * 명칭 변경 - 현재 : 주문 단위(물류) - 변경 : 물류 입고 포장 수량 (_/BOX) * 입력 방법 - 현재 : 단위 선택 - 변경 : 수량 입력 (물류 주문시 업무 간소화 및 배송/재고관리 효율화) | 송주은 작업완료 | 정연백 | 2022-09-07 | 송주은 |  | 반영 | 2022-10-13 | 보통 (사업관리) | Project 운용 | - | -
19 | 4981 | HOMS 재조조사 화면에서 조회 조건 추가 | * “조사 대상” 조회 조건 추가 > 승인대기, 승인, 반려 조직 제외 > 재고조사 품목(지정,일반,보안)에 재고를 가지고 있는 조직 (HOMS 재고조사 관리 기능 고도화) | 송주은 작업완료 | 정연백 | 2022-09-07 | 송주은 |  | 반영 | 2022-09-27 | 높음 (HNS요청) | Project 운용 | - | -
20 | 4983 | 주문내역서 품목리스트 출력불가 | 주문내역서 출력시 품목리스트가 보이지 않아 수정 요청 드립니다. 주문번호 : GEN2209140044 | 김은별 처리완료 | 박민정 | 2022-09-14 | 김은별 | - | 반영 | 2022-09-30 |  | 유지보수 | - | -
21 | 4986 | WMS 출고 확정 취소 처리 | 1. 주문번호 130번 삭제 처리 요청 2. 센터 확정 취소도 삭제 처리 가능토록 구현 | 송주은 작업완료 | 정연백 | 2022-09-16 | 송주은 | 2 | 반영 | 2022-10-13 |  | 유지보수 | - | 2022-10-12
22 | 4988 | okplaza 담당자 정보 변경 처리 | okplaza 담당자 정보 변경 처리 요청 드립니다. * 메일 송부 완료 | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-09-16 | 김은별 | 0.3 | 반영 | 2022-09-26 |  | 유지보수 | - | -
23 | 4989 | okplaza 카카오 상담채널 이미지 반영 | 1. 카카오 채널 가입 아이콘 반영 2. 카카오 채널 가입 아이콘 url >https://pf.kakao.com/_ByMpj 3. 카카오 채널 가입 바코드 반영 (카톡 중심의 서비스 커뮤니티 구현) |  | 정연백 | 2022-09-16 | 송주은 | 0.5 | 반영 |  | 보통 (서비스개선) | Project 운용 | 2022-10-21 | 2022-10-27
24 | 4991 | 물류단가 수정처리 | 주문번호 / 총액 / 단가 C12209040001-1 / 297,000 / 9900.000 C12209040004-1 / 172,364 / 5745.467 C12209040006-1 / 139,755 / 6987.750 C12209130003-1 / 177,273 / 886.365 C12209040008-1 / 43,181 / 4318.100 C12209140015-1 / 486,727 / 48672.7 C12209040007-1 / 176,818 / 5893.933 C12209160002-1 / 105,000 / 2100.000 C12209040002-1 / 259,091 / 8636.367 C122209080003-1 / 181,818 / 909.090 C12209140003-1 / 105,000 / 420.000 C12209140002-1 / 105,000 / 420.000 C12209140022-1 / 105,455 / 2109.100 C12209190001-1 / 210,909 / 2109.090 | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-09-16 | 김은별 | - | 반영 | 2022-09-21 |  | 유지보수 | - | -
25 | 4992 | 단품상품 옵션화 조회기능 추가요청 | 단품 상품 옵션처럼 조회되도록 기능 추가 부탁드립니다. (물류 운용 품목에 대한 구매시 서비스 개선) | 김은별 처리완료 | 박민정 | 2022-09-19 | 김은별 | - | 반영 | 2022-09-26 | 높음 (사업관리) | Project 운용 | - | -
26 | 4993 | WMS 배송수량 수정 건 | 주문 건(HNS2208180042-19) 제품(2217551) 50개가 차수가 나누워져서 35개, 15개 납품되었다가 오주문으로 반품처리 되어 50개 회수 되었습니다. 현재 WMS(안성C)에 배송중 수량을 표시된 35개를 50개로 수정 요청드립니다. 고객사에서 반품 요청은 50개 했다고 합니다. 현재 15개가 반품요청이 안 되어 있어서 재 반품신청을 요청하였으나, 오류가 떠서 진행이 안 된다고합니다. 수량 변경 요청드립니다. | 반품요청 시 재고 없을 경우 진행 안됨. 오류 수정 필요 => 동일한 상품의 반품시 발주번호가 다르면 각각 반품요청처리 | 이동원 | 2022-09-19 | 김은별 | 0.5 | 반영 |  |  | 유지보수 | 2022-11-17 | 2022-11-17
27 | 4995 | HOMS 사용자 2중 등록 오류 확인 요청 | HOMS에서 사용자가 2중으로 등록되어 있습니다. 확인 요청 드립니다. * 홈앤서비스에서 공유한 “박성호”M 이외도 “박은선”M 도 이중표기 되어 있습니다. 원인분석 및 조치 요청 드립니다. | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-09-19 | 김은별 | - | 반영 | 2022-09-23 |  | 유지보수 | - | -
28 | 4997 | 옵션상품 등록 오류 | 공급사 추가시 화면 멈추는 현상이 발생합니다. 자재코드 2218643 입니다. (현재 입력대기 상태로 되어 있음) | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-09-19 | 김은별 |  | 반영 | 2022-09-21 |  | 유지보수 | - | -
29 | 4998 | 운영사>품목별상세실적 [중요] | 상품 구분을 "지정"으로 조회시 주문 당시 주문 실적을 기준으로 통계 데이터가 생성 되도록 구현 ex) 자재코드 : 10000053869 기간 : '22.1~8월 세금계산서 발행 기준 * 운영사>실적조회>자재 유형 "지정"으로 조회시 : 418,800원 * 품목별상세실적에서 "지정"으로 조회시 37,926,425원 ** 지정 > 일반으로 변경 GEN2208090101-2 GEN2208300039-2 GEN2208300015-1 (사업실적 관리 기능 업무 효율화) | 김은별 확인 | 정연백 | 2022-09-20 | 김은별 | 0.5 | 반영 | 2022-11-10 |  | 유지보수 | 2022-11-16 | 2022-11-17
30 | 4999 | 자재 유형 변경 등록 | 자재 유형을 일반 > 지정으로 변경 GEN2209150063-5 GEN2209140114-2 GEN2209060030-4 GEN2209020001-1 GEN2209010035-8 GEN2209010032-12 | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-09-20 | 김은별 | - | 반영 | 2022-09-21 |  | 유지보수 | - | -
31 | 5000 | 자동물량배분 처리 오류 수정 요청 [중요] | 상품상세 화면에서 상품 구분에 관계 없이 공급사 노출 "아니오" 설정시 수동물량 또는 자동물량 선택이 가능토록 변경 처리 (물량관리 기능 고도화 추진) | 테스트하여 진행 | 정연백 | 2022-09-20 | 김은별 | 0.5 | 반영 |  |  | 유지보수 | 2022-10-27 | 2022-10-27
32 | 5001 | 계약서 변경시 전체 사업장에 대한 일괄 변경 계약 처리 체계 확립 | 계약서 변경시 전체 사업장에 대한 일괄 변경 계약 처리 체계 확립 (BP별 계약 처리 업무 간소화) 신규 화면(기획필요) |  | 정연백 | 2022-09-20 | 김은별 | 3 |  |  | 높음 (서비스개선) | Project 운용 | 2022-01-06 |  | 5
33 | 5002 | 자재 상세설명 화면에서 에디터 기능 업데이트 | 자재 상세설명 화면에서 에디터 기능 업데이트 (자재 상세 설명페이지 기능 고도화) | 송주은 작업완료 | 정연백 | 2022-09-20 | 송주은 |  | 반영 | 2022-10-07 | 높음 (사업관리) | Project 운용 | 2022-10-07 | 2022-10-11
34 | 5003 | sms 발송 체계 전환 | SKB SMS 발송 > 카톡 중심으로 100% 전환 추진 (카톡 중심의 서비스 커뮤니티 구현) |  | 정연백 | 2022-09-20 | 김은별,조준범 | 5 |  |  | 높음 (사업관리) | Project 운용 |  |  | 6
35 | 5004 | 구축BP별 매출/원가 내역 조화 화면 | OKplaza 내역과 ERP 내역의 실적 비교 신규 화면 (사업 월 마감 업무 효율화) 1. 화면 위치 : 운용사 > 정산관리 > 매출/원가 내역 2. 조회 조건 : 월별 , 구매처(법인기준)별 3. 필드명 : 구매처(법인 기준), 매출액(총액), 매출원가(총액) 4. 기타 기능 - 엑셀 다운로드 |  | 정연백 | 2022-09-21 | 김은별 | 2 | 반영 | 2022-11-10 | 높음 (사업관리) | Project 운용 | 2022-11-14 | 2022-11-15
36 | 5005 | 자재 인수 단계 세분화 구현 | 검수일 구현 및 정산관리 수정 (내부회계 감사 대응) 1. 주문/정산 프로세스 변경 : 인수 단계를 검수 단계로 - 변경 전) 주문>배송>인수, 변경 후) 주문>배송>배송완료>검수 - 배송완료 시점 : 배송 6일째 되는 날 or 택배API 배송완료(하루1번 전체 API스케줄 실행) - 배송완료 된 주문 건은 선매입 대상 - 검수 시점 : 배송완료 상태에서 검수 가능. 구매사 or 운영사 수동 검수 - 정산 대상은 배송완료 된 주문 건이며 미검수 주문 정산 생성 시 검수 제한 안내 - 인수 화면 명칭 및 계약서 내용 수정 필요 |  | 정연백 | 2022-09-20 | 김은별 | 10 |  |  | 높음 (사업관리) | Project 운용 | 2022-01-20 |  | 7
37 | 5006 | 클레탑 인터페이스 오류 확인 | 구매사, 공급사 신규 등록 요청시 기업 신용 정보 조회 오류 |  | 정연백 | 2022-09-22 | 김은별 | 1 | 반영 |  |  | 유지보수 | 2022-11-15 | 2022-11-15
38 | 5032 | 상품상세페이지에 'HOMS' 승인 이력 표시 | 1. 최종 승인일 기준으로 정보 표시 2. 상세 내역은 첨부 참조 |  | 정연백 | 2022-09-22 | 송주은 |  | 반영 | 2022-10-11 |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-11
39 | 추가 | wms물류재고 종료상태 확인요청 | 상품 판매 종료상태인것 같은데, WMS재고조회시 확인되어 사유 확인 부탁드리겠습니다. | 김은별 처리완료 | 박민정 | 2022-09-26 | 김은별 | 0.3 | 반영 | 2022-10-12 |  |  | 2022-10-11 | 10월 12일
40 | 추가 | HOMS>재고/예산관리>재고관리 화면 | 작업자 관리 아이콘 추가 생성 |  | 정연백 | 2022-09-26 | 송주은 | 0.3 | 반영 | 2022-10-20 |  |  | 10월 17일 | 2022-10-20
41 | 추가 | HOMS>재고/예산관리>부서별재고이력>작업자관리 | 1. 세로즉에 히든되지 않도록 팝업창 크기 조절 2. 최대 일괄 조회 수량 30개 -> 50개로 상행 3. 작업자명, 사번 으로 조회 조건 추가 4. 안전자재 리스트는 제외 처리 | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-09-26 | 김은별 | 0.3 | 반영 | 2022-10-07 |  |  | 2022-10-07 | 2022-10-07
42 | 추가 | HOMS] 사용자 지급 이력 누락건 확인 및 복구 처리 | 9/1~15일자 사용자 삭제 및 중복 처리하는 과정에서 삭제된 지급 내역에 대한 복원 처리 확인 요청 드립니다. | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-09-27 | 김은별 | 0.3 | 반영 | 2022-10-07 |  |  | - | -
43 | 추가 | HOMS] 사용자 지급 조직도 변경 | 안전지급자 관리 => 테스트 요청(정연백) | 김은별 처리완료 | 정연백 | 2022-09-27 | 김은별 | 1 | 반영 | 2022-10-07 |  |  | - | -
44 | 5033 | 묶음단위 코드관리 > 자재상세페이지로 전환 구현 | 자재상세페이지로 전환 구현 구매사 페이지 표시 내용 수정 상세 내용은 첨부 참조 |  | 정연백 |  | 송주은 |  | 보류
45 | 추가 | 검색엔진 추가 작업 | 인사이드정보 지원요청, 뷰테이블 수정 |  | 정연백 |  | 김은별 | 3 | 반영
45 | 5055 | 추가/추가SUB 상품 공급사가 동일한 경우 * 중요* | 추가/추가SUB 상품의 공급사가 동일한 경우 기존 : 추가SUB 배송 > 공급사 인수 > 추가 상품 배송 변경 : 추가SUB과 추가 상품 배송를 동시에 배송처리가 가능하도록 구현 --> 배송정보 입력 및 처리 화면 통합 |  | 정연백 |  | 김은별 | 1 | 보류 | - |  |  | - | -
45 | 5072 | 자동 주문제한 설정 해제처리 요청 | erp반제 및 okplaza 기표(인터페이스) 처리이후 관리 채권이 남아 있지 않으면 주문제한 > 정상으로 처리 되도록 시스템 설정을 변경 요청 드립니다. 감사합니다. |  | 정연백 |  | 김은별 | 0.5 | 반영 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-27
45 | 5054 | 운영사>상품관리>상품조회 | 검색어 제외, 재검색 처리 시 화면 깨지는 현상 수정 처리 |  | 정연백 |  | 송주은 | 0.1 | 반영 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-24 | 2022-10-27
45 | 5063 | 운영사>상품조회> 상세페이지> 추가 상품 등록 팝업 | 1. 추가 상품 등록 팝업에서 "자재코드"로 검색 등록이 되도록 수정 2. 팝업 활성화시 "전체 자재 리스트" 자동 조회되지 않도록 구성 |  | 정연백 |  | 송주은 |  | 반영 | 2022-10-27
45 | 5064 | 운영사>승인관리>구매사 승인 , 공급사 승인 | 1. 조회된 리스트에 대하여 엑셀 다운로드 기능 추가 2. 조회 조건 추가 "연간 기준"으로 조회 조건 |  | 정연백 |  | 송주은 | 0.5 | 반영 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-27
45 | 추가 | 자재 주문 승인 권한 제외 처리 요청 | 자재 주문 승인 권한에 대하여 제외 처리 요청 (조회 권한만 부여) > 담당자 : 박민정 M |  | 정연백 |  | 김은별 | 0.3 | 반영 | 2022-10-21 |  |  | 2022-10-21 | 2022-10-21
45 | 5070 | 신규공급사 등록시 지급조건 기본값 변경 | 신규공급사 등록시 지급조건이 현금(30일) 로 되어있는 것 같습니다. 지급조건이 기본으로 현금(60일)로 지정될 수 있도록 시스템 수정을 요청 드립니다. |  | 박민정 |  | 김은별 | 0.3 | 반영 | 2022-10-21 |  |  | 2022-10-21 | 2022-10-21
45 | 5071 | 옵션상품 제조사 표기 오류 수정 요청 | 옵션상품인 경우 제조사 정보가 공급사로 표시되는 오류 수정 요청 드립니다. * 카톡 요청 사항 |  | 정연백 |  | 송주은 | 1 | 반영 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-27
46 | 5073 | 상품 진열 일괄변경 기능 추가 요청 | 상품조회에서 사용할 수 있는 상품 진열 일관 변경 기능 추가 요청드립니다. 감사합니다. |  | 상담업무지원 |  | 송주은 | 0.3 | 반영 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-24 | 2022-10-27
47 | 5074 | homs 재고조회 화면에서 적정재고 산출 제시 | * 3개월 평균 실적이 맞은지 확인 요청 드립니다. 현재 모두 "0"으로 표기 되고 있습니다. 확인 요청 드립니다. |  | 정연백 |  | 김은별 | 0.3 | 반영 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-27
48 | 5076 | 디지안 업무 권한 추가 조정 요청 | 1. ID : okplaza100 2. 비번 : a123456! 3. 성명 : 디자인업무지원 4. 업무 권한 ============= 1. Dashboard 화면 : 채권, 고객사 현황, 자재 혁신 제안 삭제 처리 2. Quick 메뉴 삭제 3. 상품 상세 팝업 화면 : 상품기본정보 : OKplaza 이미지 관리만 수정 가능 상품명, 규격, 상품구분등 전체 수정 권한 제외 상품공급사 정보 : 이미지 등록/삭제 및 상품설명 업데이트 기능만 부여 최소 주문수량, 제조사 진열순위, 재고 등 수정 권한 제외 |  | 정연백 |  | 송주은 | 0.7 | 반영 | 2022-11-10 |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-10
50 | 5089 | 공급BP 공개 모집 화면 보완 | 1. 운영사 업체 평가 화면에서 "공급업체 일반정보" 정도 필드 추가 2. 신청화면에서 기타 "첨부" 파일 4개 정도 추가 등록이 가능토록 구현 > 운영사 평가화면에서 조회 가능토룩 구성 |  | 정연백 |  | 송주은 | 1 | 반영 | 2022-11-10 |  |  | 2022-11-09 | 2022-11-10
51 | 5094 | HOMS에서 공급사 추가 등록시 승인절차 제외 처리 | 공급사 추가 등록시 재 승인절차가 진행되는 오류에 대한 수정 처리 예외 적용 사례 - 판매가 동일 - 공급가 등록 - 승인정보 누락 > 등록 처리 |  | 정연백 |  | 김은별 | 0.5 | 반영 | 2022-11-28 |  |  | 2022-11-18 | 2022-11-22
52 | 5114 | 주문승인 문자 내용 업데이트 요청 (우선) | * 변경 요청 내용 OKplaza] 주문승인 요청 - 사업장명칭 - 주문번호 - 자재명 (상품명) --------->반영완료 * 주문승인 바로가기 ------->보류 > 링크 OKplaza에서 확인 요청드립니다. |  | 정연백 |  | 김은별 |  | 보류 |  |  |  | 2022-11-09 | 2022-11-15
53 | 5115 | 타 조직에 대한 감독 승인 처리 구현 (중요/우선) | 현재 동일한 조직에서만 주문승인이 가능하였던 부분을 타 조직에 사용자의 주문건에 대해서도 주문 승인 처리가 가능하도록 오픈처리 요청 드립니다. |  | 정연백 |  | 김은별 |  | 반영 | 2022-11-24
54 | 5120 | WMS>재고조회>재고이력 팝업 화면 | 1. 좌우 스크롤이 생기지 않도록 충분한 여백 확보 2. 변경사유 내용 변경 - 현재 : 배송처리 : 출하수 +4,000 - 변경 : 배송처리 : 출하수 -2,000 3. 처리수 옆에 차감에 따른 잔여 수량 표시 일자 변경사유 처리수 잔여수량(추가) ex) 11/5일 배송처리 -10 10 90 11/4일 배송처리 -10 50 100 이상입니다. |  | 정연백 |  | 김은별 |  | 반영
55 | 5124 | 중요/우선] 운영사>상품관리>옵션상품조회 | 1. 옵션상품조회 화면에서 종료여부에서 "정상"인 조건으로 조회 후 엑셀 다운시 종료 상품까지 조회되는 오류 수정 2. 낱개수량 필드 추가 구현 > 엑셀 다운로드도 지원 |  | 정연백 |  | 송주은 |  | 반영 | 2022-12-01 |  |  | 2022-11-28
56 | 5128 | 최우선 순위] HOMS 승인 등록 오류 건 제외 및 확인 요청 | HOMS 승인 등록 오류 및 확인 요청 * 메일 드렸습니다. |  | 정연백 |  | 김은별 |  | 반영
57 | 5130 | homs 상품 등록 승인 정보 등록 요청 | 1. 대상 : homs 상품 등록 승인 체계 구현 이전에 등록된 상품 현재 homs에 등록 또는 종료된 경우 * 단, 동일한 상품코드이나 진열이 안되어 경우 제외 2. 구현 내용 : 1.2차 승인 정보를 승인 프로세스 최초 시행일로 등록 처리 * 최우선 등록 필요 대상 : 2121056, 2121057, 2121058, 2121059, 2121060 3. 상품 공급사를 추가하는 경우 동일한 판매 단가인 경우에는 "homs 승인 제외" 및 homs 승인 정보를 "팬택" 승인일 기준으로 등록처리 (승인자 : 1,2차 모두 "시스템"으로 표기) |  | 정연백 |  | 김은별 |  | 반영
58 | 5131 | 운영사> 상품조회 화면 | 엑셀 다운로드시 "HOMS 승인여부" 필드 추가 |  | 정연백 |  | 송주은 |  | 반영 | 2022-12-01 |  |  | 2022-11-28
59 | 5138 | 구매사 구매이력 조회 조건 수정 | 1. 대상 : TNS_경북지사_안전자재 2. 적용 내용 : 구매이력 조회 화면에서 주문자 기본 조건을 "전체"로 설정 |  | 정연백 |  | 김은별 |  | 반영
60 | 5143 | 안전용품 구매 증명서 | 태성전기통신_SKT A망 1군 안전용품을 구매하지 않는 경우에는 안전용품 구매 증명서 발급이 되지 않도록 부탁 드립니다. (고객사 요청) |  | 상담업무지원 |  | 김은별 | 1 | 100% |  |  |  | 2022-12-30 |  | 1
61 | 5165 | 물류 반현황 내역 [중요/우선] | 물류 매입분에 대한 반품시 공급사에서는 반품현황에 들어가야 하는데 인지가 잘안되고 있습니다. 그래서,,, 공급사 접속시 " 팝업으로 " 주문취소건 / 반품요청건 " 리스트가 나올수 있도록 구성해 주시고 (homs 로그인시 인수 대상 팦업 제공과 유사한 형태) 운영사 매입실적조회에서는 주문상태에서 반품 요청 / 반품 승인 으로 조회가 가능토록 구현요청 드립니다 |  | 정연백 |  | 김은별 | 3 | 70%완료 |  |  |  | 2022-12-30 |  | 2
62 | 5174 | 신용등급 데이터 업데이트 오류 | OKplaza 신용등급 데이터와 크레탑 신용등급 이 다른 경우가 있는데 확인 부탁드립니다. ex) 사업자등록번호 : 7698600796 고객사명 : 새한정보통신 OKplaza 신용등급 : ETC |  | 박민정 |  | 김은별 | 1 |  |  |  |  | 2022-12-30 |  | 3

## OKplaza SMS
개발일정 | 작성 코드 번호 | 구분 | 내용 | 발송문구 | sendRightSms즉시전송, sendSeserveSms예약전송 | 작성 코드 번호 | 개발 | 테스트 | 테스트 위치 | BizTalk 등록 | BizTalk 등록 상태 | Commit | 반영 | 발송 문구
12/28 ~ 1/6 | OKPlaza047 | 고객센터 | 고객사 질의응답 등록 시 | [OK plaza] 질의응답 게시판에 글이 등록 되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza047 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza048 | 고객센터 | 질의응답 답변 등록 | [HOMS] 등록하신 질의응답 게시판에 답변 글이 등록 되었습니다. [OK plaza] 등록하신 질의응답 게시판에 답변 글이 등록 되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza048 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza049 | 조직관리 | 법인 등록 요청 시 | [OK plaza] [" + clientNm + "]에서 구매사 등록을 요청하였습니다 | 즉시전송 | OKPlaza049 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza050 | 재고관리 | 홈앤서비스 재고조사 등록 or 수정 시 | [HOMS] 재고조사 승인 요청 건이 있습니다. \n\"HOMS>재고/예산관리>재고조사\"화면에서 확인해 주시길 바랍니다. | 즉시전송 | OKPlaza050 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza051 | 운영 | 구매사 승인 시 | [OK plaza] 구매사 승인 오류 입니다. | 즉시전송 | OKPlaza051 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza052 | 운영 | 공급사 승인 시 | [OK plaza] 공급사 승인 오류 입니다. | 즉시전송 | OKPlaza052 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza053 | 운영 | 공급사 등록요청 시 | [OK plaza] [" + vendorNm + "]에서 공급사등록을 요청하였습니다 | 즉시전송 | OKPlaza053 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza054 | 운영 | 사업장 생성 | [OK plaza] 구매사 ["+clientNm+"]에서 사업장 ["+borgMap.get("borgNm").toString()+"] 가(이) 생성 되었습니다 | 즉시전송 | OKPlaza054 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza055 | 운영 | 잠금 상태 해제 | [OK plaza]/[HOMS] 사용 계정의 잠금 해제 처리가 완료되었습니다. 새로운 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다 | 즉시전송 | OKPlaza055 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza056 | 운영 | 신규상품등록 반려 | [OK plaza]/[HOMS] 신규 등록 요청하신 상품이 반려 처리 되었습니다. 자세한 내용은 상품제안>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : "+loginUserDto.getUserNm()+") | 즉시전송 | OKPlaza056 | O | O | (운영사)고객센터/상품요청현황/반려버튼 | O | 승인 | O | O | [OK plaza] 신규 등록 요청하신 상품이 반려 처리 되었습니다.자세한 내용은 상품제안>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : System)
| OKPlaza057 | 운영 | 고객사상품등록요청 등록, 수정, 삭제 | [OK plaza] ["+loginUserDto.getBorgNm()+"] 고객사상품등록요청 | 즉시전송 | OKPlaza057 | O | O |  | O | 승인 | O |  | [OK plaza] [테스트고객사(1)] 고객사상품등록요청
| OKPlaza058 | 운영 | 고객사상품등록요청 기상품 처리 | [OK plaza]/[HOMS] 신규 등록 요청하신 상품이 등록 처리 되었습니다. 자세한 내용은 OK plaza>상품>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : "+loginUserDto.getUserNm()+") | 즉시전송 | OKPlaza058 | O | O | (운영사)고객센터/상품요청현황/상품신규,변경버튼 | O | 승인 | O |  | [OK plaza] 신규 등록 요청하신 상품이 등록 처리 되었습니다.자세한 내용은 OK plaza>상품>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : System)
| OKPlaza059 | 운영 | 상품 승인 반려 시 | [OK plaza] 상품가격변동 요청 건이 반려 되었습니다.CommonUtils.getString(smsInfo.get("GOOD_NAME"))+"("+CommonUtils.getString(smsInfo.get("GOOD_IDEN_NUMB")) | 즉시전송 | OKPlaza059 | O | O | 운영사(상품승인)/반려 | O | 승인 | O |  | [OK plaza] 상품가격변동 요청 건이 반려 되었습니다. 테스트상품_220804(2016832)
| OKPlaza060 | 운영 |  | [HOMS] 상품등록/단가변경 승인요청이 있습니다. | 즉시전송 | OKPlaza060 | O | O | 홈스(관리자)/운영관리/상품승인 | O | 승인 | O |  | [HOMS] 상품등록/단가변경 승인요청이 있습니다.
| OKPlaza061 | 운영 | 홈앤서비스 상품승인 반려 시 | [OK plaza] 상품등록 or 상품가격변동 요청 건이 반려 되었습니다. '" + CommonUtils.getString(tmpMap.get("GOOD_NAME")) + "'('"+CommonUtils.getString(tmpMap.get("GOOD_IDEN_NUMB")) | 즉시전송 | OKPlaza061 | O | O | 홈스(경영관리팀 로그인)/운영관리/상품승인 | O | 승인 | O | O | [OK plaza] 상품 등록 요청 건이 반려 되었습니다. 'IDC 단자 케이블 (15cm)'('2016501')
| OKPlaza062 | 운영 | 인덱스 페이지 체크 스케줄 | [OK plaza] 운영 서버 점검 바랍니다. | 즉시전송 | OKPlaza062 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza063 | 주문 | HOMS 미승인 주문 스케줄 | [HOMS] 승인처리 대상이 있습니다. | 즉시전송 | OKPlaza063 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza064 | 주문 | 홈앤서비스 미 인수 주문건 스케줄 | [HOMS]HNS_서울_팀_지점_마포에 미 인수 주문 1건이 있습니다. | 즉시전송 | OKPlaza064 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [HOMS]HNS_대구그룹/팀_기업Post_대구지점에 미 인수 주문 4건이 있습니다.
| OKPlaza065 | 주문 | 홈앤서비스 주문 승인 요청 스케줄 | [HOMS] 주문번호 [HNS2212010002-1] 외 12 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [HNS_수남_팀_지점_안양] 상품명 : [광어댑터] [HOMS] 주문번호 [HNS2212010004-1] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [HNS_수남_팀_지점_성남광주] 상품명 : [UTP케이블] | 즉시전송 | OKPlaza065 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [HOMS] 주문번호 [HNS2002180029-3] 외3건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [HNS_가입자망운용그룹/팀_강서운용_인천지점] 상품명 : [대차]
| OKPlaza066 | 운영 | 매입승인 결과 스케줄 | [OK plaza] WMS 매입 주문 총 2 건 중에 승인 2 건, 반려 0 건이 발생하였습니다. Okplaza > 주문관리 > 매입실적조회 화면에서 상세 내역을 확인해주시길 바랍니다. | 즉시전송 | OKPlaza066 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza067 | 운영 | 당일에 물류매입주문 승인완료된 주문 결과 스케줄 | [OK plaza] 12월 22일 당일 물류매입 GW 콘넥터 외 주문 3건 2,113,364원 승인완료되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza067 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [OK plaza] 01월 08일 당일 물류매입 외 주문 2119건 30,233,677,224원 승인완료되었습니다.
| OKPlaza068 [X] OKPlaza102로 재등록 | 재고관리 | 재고조사 스케줄 | [HOMS] 11월 재고조사 등록 대기/승인 건이 있습니다. HOMS > 재고/예산관리 > 재고조사 화면에서 확인해주시길 바랍니다. | 즉시전송 | OKPlaza068 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [HOMS] 0월 재고조사 등록 대기/승인 건이 있습니다. HOMS > 재고/예산관리 > 재고조사 화면에서 확인해주시길 바랍니다.
| OKPlaza069 | 예산 | 예산 증액 신청 시 | [HOMS] "branchNm"센터에서 예산 증액이 신청되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza069 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza070 | 로그인 | 로그인 인증번호 | [HOMS] 로그인 인증번호는 [...] 입니다 [OK plaza] 로그인 인증번호는 [...] 입니다 | 즉시전송 | OKPlaza070 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza071 | 로그인 | 비번 오류 10회이상 계정 잠금 시 | [OK plaza] "+ loginId + "계정이 잠금처리 되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza071 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza072 | 로그인 | 아이디/비밀번호 분실 시 | [HOMS] 요청하신 로그인 아이디는 ["+loginid+"] 입니다 [OK plaza] 요청하신 로그인 아이디는 ["+loginid+"] 입니다 [HOMS] 요청하신 로그인 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다 [OK plaza] 요청하신 로그인 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다 | 즉시전송 | OKPlaza072 | O | O |  | O | 승인 | O | O
1/9 ~ 1/13 | OKPlaza073 | 주문 | 선입금시 주문자에게 SMS 발송 | [OK plaza] 주문하신 건 ...에 대한 ...원을 선입금하여 주시길 바랍니다. | 홈앤서비스(카톡) / 기존 046 코드 | OKPlaza073 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [OKplaza] 주문하신 건(주문 번호 DUC2301100001) 에 대한 1,320원을 선입금하여 주시길 바랍니다.
| OKPlaza074 | 주문 | 승인 요청 상태인 경우 감독관에게 SMS 발송 | [HOMS] 주문번호 [...] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [...] 상품명 : [...] | 일반고객사(카톡) / 기존 046 코드 | OKPlaza074 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [OK plaza] 주문번호 [GEN2301100005] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [벨에어테크 A망 2군] 상품명 : [LG전자 에어컨 FQ17V9WWA1]
| OKPlaza075 | 주문 | 발주접수 시 | [OK plaza] [...]에서 발주접수 하였습니다. [HOMS] [...]에서 발주접수 하였습니다. | 006 > 071 | OKPlaza075 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza076 | 주문 | 출하 시 (일반) | ["+vendorNm+"]에서 ["+orde_iden_numb+"-"+orde_sequ_numb+"],["+good_name+" 상품]에 대하여 배송처리 하였습니다. * vendorNm +" 배송 문의 : " + phonenum 송장번호 "+deli_invo_iden | 고객사(문자) 공급사(카톡) | OKPlaza076 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [HOMS] [주식회사킴스텔]에서 [HNS2301110004-1],[광점퍼코드 상품]에 대하여 배송처리 하였습니다. * 주식회사킴스텔 배송 문의 : 031-467-3017 송장번호 s
| OKPlaza077 | 주문(주문의뢰) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 의뢰 정지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호[" + ordeIdenNumb + "-" + ordeSequNumb + "] 주문의뢰가 중지 되었습니다."; |  | OKPlaza077 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza078 | 주문(추가구성 상품 - 주문 의뢰) 배송(추가구성 상품 - 주문 의뢰) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 의뢰 정지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호 [" + addOrdeIdenNumb + "-" + addOrdeSequNumb + "] 주문의뢰가 중지 되었습니다." |  | OKPlaza078 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza079 | 주문(주문접수) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 접수 중지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호[" + ordeIdenNumb + "-" + ordeSequNumb + "] 주문접수가 중지 되었습니다." |  | OKPlaza079 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza080 | 주문(추가구성 상품 - 주문 접수) 배송(추가구성상품 - 주문 접수) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 접수 중지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호["+ addOrdeIdenNumb +"-" + addOrdeSequNumb +"] 주문접수가 중지 되었습니다." |  | OKPlaza080 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza081 | 주문 | 발주거부 시(홈앤서비스) | [HOMS] 공급사 ["+vendorNm_array[cnt]+"] 에서 ["+ temp_iden_numb[0] + "-" + temp_iden_numb[1] +"]를 주문 접수 거부 하였습니다. | 일반고객사(카톡) | OKPlaza081 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza082 | 주문 | 발주시 인수자에게 | [OK plaza]/[HOMS] [(주)파워링크]에서 [HNS2211300049-5], [UTP패치코드(Biz) 상품]에 대하여 2022-12-04에 납품 예정입니다. * (주)파워링크 배송 문의 : 031-689-3300 |  | OKPlaza082 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza083 | 주문 | 반품승인 시(홈앤서비스) | [HOMS] 주문번호 ["+saveMap.get("orde_iden_numb")+"-"+saveMap.get("orde_sequ_numb")+"] 의 반품요청이 승인 되었습니다. | 일반고객사(카톡) | OKPlaza083 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza084 | 주문 | 반품거부 시(홈앤서비스) | [HOMS] 주문번호 ["+saveMap.get("orde_iden_numb")+"-"+saveMap.get("orde_sequ_numb")+"] 의 반품요청이 거부 되었습니다. | 일반고객사(카톡) | OKPlaza084 | O | O |  | O | 승인 | O | O
1/16 ~ 1/20 | OKPlaza085 | 주문 | 출하후 4일이 지난 줄하주문 | [OK plaza] 인수대상 주문이 존재합니다. 해당 주문은 3일후 자동인수처리됩니다 | 예약전송 | OKPlaza085 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza086 | 정산 | 사전 자재대금 변제일 안내 | [OK plaza] 12월 30일은 T브로드 공사 관련자재 구매 대금 결제일 입니다. 대금 결제금액은 1,355,200원 입니다. (부가세 포함) 상세 내역은 OK plaza에서 확인하여 주시길 바랍니다. | 예약전송 | OKPlaza086 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza087 | 주문 | 납품예정일 지난 공급사에 배송안내 | [OK plaza] [광케이블]외 2건은 납기예정일이 경과되었습니다. 배송처리 요청드립니다. [OK plaza] [광케이블]은(는) 납기예정일이 경과되었습니다. 배송처리 요청드립니다. | 예약전송 | OKPlaza087 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza088 | 정산 | 구매사 신용등급 변경 시 -구매사의 채권담당자에게 전송 | [OK plaza] [(주)우성정보통신]구매사의 임시 여신한도 부여 종료 1주일 전입니다. | 예약전송 | OKPlaza088 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza089 | 정산 | 구매사 신용등급 변경 시 -등록된지 3개월 이상된 구매사 | [OK plaza] [지엔텍]구매사의 여신한도 변경이 필요합니다. | 예약전송 | OKPlaza089 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza090 | 주문 | 물류센터 납품예정일 공지 | [OK plaza] [안성C]에서 주문한 [C12210180017-1], [Drop광케이블]의 납품 예정일이 5일 전 입니다. 연장 시 납품예정일을 수정해주세요. | 예약전송 | OKPlaza090 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza091 | 주문 | 공급사 납품예정일 공지 | [OK plaza] [PCE_공급]에 주문한 [C12212020007-1], [반디 휴대용 LED 후레쉬 충전식 미니 랜턴]가(이) 3일 후에 납품 예정입니다. | 예약전송 | OKPlaza091 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza092 | 운영 | 공급사 상품 등록 요청 미응답 | [OK plaza] 처리하지 못한 공급사 상품등록 목록이 있습니다. | 예약전송 | OKPlaza092 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza093 | 운영 | 구매사 상품 등록 요청 미응답 | [OK plaza] 처리하지 못한 고객사 상품등록 목록이 있습니다. | 예약전송 | OKPlaza093 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza094 | 운영 | 질의응답 요청 미응답 | [OK plaza] 처리하지 못한 질의 응답 목록이 있습니다. | 예약전송 | OKPlaza094 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza095 | 정산 | 임시등록 구매사, 공급사가 등록한지 1달 지났을 경우 사용종료 | [OKplaza] 한시적 등록한 " + svctypeCd + CommonUtils.getString(map.get("BORGNM")) + "에 대해 미정산(주문)건이 남아있어 "+svctypeCd+"가 종료되지 않았습니다. 정산 처리 바랍니다. | 예약전송 | OKPlaza095 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza096 | 주문 | 중복 출하 시 | [OK plaza] 중복 출하 확인 요청 : 주문번호 | 즉시전송 | OKPlaza096 | O | O |  | O | 승인 | O | O
사용 안함 | OKPlazaPass1 |  | BMT 승인 요청 | [OK plaza] BMT 승인 요청 드립니다. | PASS | OKPlazaPass1 | O
| OKPlazaPass2 |  | 품질관리 승인 요청 | [OK plaza] 품질관리 승인 요청 드립니다. |  | OKPlazaPass2 | O
| OKPlazaPass3 |  | VOC 승인 요청 | [OK plaza] VOC 승인 요청 드립니다. |  | OKPlazaPass3 | O
| OKPlazaPass5 |  | 옵션상품의 마스터정보와 옵션하위상품의 정보 비교체크(상품통계유형, 물량배분, 주문단위, 일반/지정) | [OK plaza] 옵션상품 컬럼 체크 : 마스터상품코드("+masterProductCode+"), 옵션상품코드("+optionProductCode+") 외 총 " + checkOptionListSize + "건 |  | OKPlazaPass5 | O
| pass | 고객센터 | 개선사항 등록 시 | [OK plaza] 개선 요청사항이 접수 되었습니다. |  |  | O
[7 empty] | O | O |  | O | 승인 | O | O
추가사항 | OKPlaza099 | 주문 | 공급사 SMS 발송 | [OK plaza] 주문의뢰 정보가 있습니다. 주문접수 처리 요청 드립니다. > OKPlaza 004 |  |  | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza100 | 주문 | 주문의뢰시 물류센터 사용자에게 SMS 전송 | [OK plaza] 배송준비 처리 할 주문이 있습니다. 확인 부탁드립니다. > OKPlaza (공급사를 안성으로 선택시..)
SMS | OKPlaza037 | 자재혁신제안/아이디찾기 | 회원/ 인증/비밀번호/로그인 | [OKPlaza] 해당 사업자번호로 가입된 아이디는 #{loginId}입니다. | 오전 8시 이전 11시 이후에 로그인 하더라도 예약전송 없이 바로 전송될 수 있게끔 처리. ---------------------------------------------------- 무조건 문자로 전송되게 처리
| OKPlaza038 | 자재혁신제안/비밀번호 초기화 | 회원/ 인증/비밀번호/로그인 | [OKPlaza] 초기화된 비밀번호는 #{newPwd}입니다.
| OKPlaza055 | 운영/로그인 | 잠금 상태 해제 | [OK plaza]/[HOMS] 사용 계정의 잠금 해제 처리가 완료되었습니다. 새로운 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다
| OKPlaza070 | 운영/로그인 | 로그인 인증번호 | #{biztalkHeaderNm} 로그인 인증번호는 [#{randString}] 입니다.
| OKPlaza071 | 운영/로그인 | 비번 오류 10회이상 계정 잠금 시 | [OK plaza] "+ loginId + "계정이 잠금처리 되었습니다.
| OKPlaza072 | 운영/로그인 | 아이디/비밀번호 분실시 | [HOMS] 요청하신 로그인 아이디는 ["+loginid+"] 입니다 [OK plaza] 요청하신 로그인 아이디는 ["+loginid+"] 입니다 [HOMS] 요청하신 로그인 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다

## WMS
개발일정 | 작성 코드 번호 | 구분 | 내용 | 발송문구 | sendRightSms즉시전송, sendSeserveSms예약전송 | 작성 코드 번호 | 개발 | 테스트 | 테스트 위치 | BizTalk 등록 | BizTalk 등록 상태 | Commit | 반영 | 발송 문구
1/30 ~ 1/31 | OKPlaza097 | 주문 / 발주 | 물류인 경우 주문자, 인수자 발송 | 통합물류센터에서 ["+orde_iden_numb+"-"+orde_sequ_numb+"],["+good_name+"]을(를) 출하하였습니다. * 배송 문의 : " + admWorkInfo는 |  | OKPlaza097 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza098 | 주문 / 승인요청 | 매입주문 승인요청 SMS | [OK plaza] 매입주문 승인 요청건이 있습니다. |  |  | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza099 | 주문 | 공급사 SMS 발송 | [OK plaza] 주문의뢰 정보가 있습니다. 주문접수 처리 요청 드립니다. > OKPlaza 004 |  |  | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza100 | 주문 | 주문의뢰시 물류센터 사용자에게 SMS 전송 | [OK plaza] 배송준비 처리 할 주문이 있습니다. 확인 부탁드립니다. > OKPlaza (공급사를 안성으로 선택시..) |  |  | O | O |  | O | 승인 | O | O

## OKSafety
개발일정 | 작성 코드 번호 | 구분 | 내용 | 발송문구 | sendRightSms즉시전송, sendSeserveSms예약전송 | 작성 코드 번호 | 개발 | 테스트 | 테스트 위치 | BizTalk 등록 | BizTalk 등록 상태 | Commit | 반영 | 발송 문구
2/2 ~ 2/8 | OKPlaza047 | 고객센터 | 고객사 질의응답 등록 시 | [OK plaza] 질의응답 게시판에 글이 등록 되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza047 | O | O |  | O | 승인
| OKPlaza048 | 고객센터 | 질의응답 답변 등록 | [HOMS] 등록하신 질의응답 게시판에 답변 글이 등록 되었습니다. [OK plaza] 등록하신 질의응답 게시판에 답변 글이 등록 되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza048 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza049 | 조직관리 | 법인 등록 요청 시 | [OK plaza] [" + clientNm + "]에서 구매사 등록을 요청하였습니다 | 즉시전송 | OKPlaza049 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza056 | 운영 | 신규상품등록 반려 | [OK plaza]/[HOMS] 신규 등록 요청하신 상품이 반려 처리 되었습니다. 자세한 내용은 상품제안>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : "+loginUserDto.getUserNm()+") | 즉시전송 | OKPlaza056 |  |  | (운영사)고객센터/상품요청현황/반려버튼 | O | 승인 |  |  | [OK plaza] 신규 등록 요청하신 상품이 반려 처리 되었습니다.자세한 내용은 상품제안>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : System)
| OKPlaza057 | 운영 | 고객사상품등록요청 등록, 수정, 삭제 | [OK plaza] ["+loginUserDto.getBorgNm()+"] 고객사상품등록요청 | 즉시전송 | OKPlaza057 |  |  |  | O | 승인 |  |  | [OK plaza] [테스트고객사(1)] 고객사상품등록요청
| OKPlaza058 | 운영 | 고객사상품등록요청 기상품 처리 | [OK plaza]/[HOMS] 신규 등록 요청하신 상품이 등록 처리 되었습니다. 자세한 내용은 OK plaza>상품>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : "+loginUserDto.getUserNm()+") | 즉시전송 | OKPlaza058 |  |  | (운영사)고객센터/상품요청현황/상품신규,변경버튼 | O | 승인 |  |  | [OK plaza] 신규 등록 요청하신 상품이 등록 처리 되었습니다.자세한 내용은 OK plaza>상품>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : System)
| OKPlaza070 | 로그인 | 로그인 인증번호 | [HOMS] 로그인 인증번호는 [...] 입니다 [OK plaza] 로그인 인증번호는 [...] 입니다 | 즉시전송 | OKPlaza070 | O | O |  | O | 승인
| OKPlaza071 | 로그인 | 비번 오류 10회이상 계정 잠금 시 | [OK plaza] "+ loginId + "계정이 잠금처리 되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza071 | O | O |  | O | 승인
| OKPlaza072 | 로그인 | 아이디/비밀번호 분실 시 | [HOMS] 요청하신 로그인 아이디는 ["+loginid+"] 입니다 [OK plaza] 요청하신 로그인 아이디는 ["+loginid+"] 입니다 [HOMS] 요청하신 로그인 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다 [OK plaza] 요청하신 로그인 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다 | 즉시전송 | OKPlaza072 | O | O |  | O | 승인
| OKPlaza073 | 주문 | 선입금시 주문자에게 SMS 발송 | [OK plaza] 주문하신 건 ...에 대한 ...원을 선입금하여 주시길 바랍니다. | 홈앤서비스(카톡) / 기존 046 코드 | OKPlaza073 | O |  |  | O | 승인 |  |  | [OKplaza] 주문하신 건(주문 번호 DUC2301100001) 에 대한 1,320원을 선입금하여 주시길 바랍니다.
| OKPlaza074 | 주문 | 승인 요청 상태인 경우 감독관에게 SMS 발송 | ….[HOMS] 주문번호 [...] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [...] 상품명 : [...] | 일반고객사(카톡) / 기존 046 코드 | OKPlaza074 | O | O |  | O | 승인 |  |  | [OK plaza] 주문번호 [GEN2301100005] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [벨에어테크 A망 2군] 상품명 : [LG전자 에어컨 FQ17V9WWA1]
| OKPlaza075 | 주문 | 발주접수 시 | [OK plaza] [...]에서 발주접수 하였습니다. [HOMS] [...]에서 발주접수 하였습니다. | 006 > 071 | OKPlaza075 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza076 | 주문 | 출하 시 (일반) | ㅌㅌ | 고객사(문자) 공급사(카톡) | OKPlaza076 | O |  |  | O | 승인 |  |  | [HOMS] [주식회사킴스텔]에서 [HNS2301110004-1],[광점퍼코드 상품]에 대하여 배송처리 하였습니다. * 주식회사킴스텔 배송 문의 : 031-467-3017 송장번호 s
| OKPlaza077 | 주문(주문의뢰) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 의뢰 정지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호[" + ordeIdenNumb + "-" + ordeSequNumb + "] 주문의뢰가 중지 되었습니다."; |  | OKPlaza077 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza078 | 주문(추가구성 상품 - 주문 의뢰) 배송(추가구성 상품 - 주문 의뢰) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 의뢰 정지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호 [" + addOrdeIdenNumb + "-" + addOrdeSequNumb + "] 주문의뢰가 중지 되었습니다." |  | OKPlaza078 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza079 | 주문(주문접수) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 접수 중지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호[" + ordeIdenNumb + "-" + ordeSequNumb + "] 주문접수가 중지 되었습니다." |  | OKPlaza079 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza080 | 주문(추가구성 상품 - 주문 접수) 배송(추가구성상품 - 주문 접수) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 접수 중지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호["+ addOrdeIdenNumb +"-" + addOrdeSequNumb +"] 주문접수가 중지 되었습니다." |  | OKPlaza080 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza081 | 주문 | 발주거부 시(홈앤서비스) | [HOMS] 공급사 ["+vendorNm_array[cnt]+"] 에서 ["+ temp_iden_numb[0] + "-" + temp_iden_numb[1] +"]를 주문 접수 거부 하였습니다. | 일반고객사(카톡) | OKPlaza081 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza082 | 주문 | 발주시 인수자에게 | [OK plaza]/[HOMS] [(주)파워링크]에서 [HNS2211300049-5], [UTP패치코드(Biz) 상품]에 대하여 2022-12-04에 납품 예정입니다. * (주)파워링크 배송 문의 : 031-689-3300 |  | OKPlaza082 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza083 | 주문 | 반품승인 시(홈앤서비스) | [HOMS] 주문번호 ["+saveMap.get("orde_iden_numb")+"-"+saveMap.get("orde_sequ_numb")+"] 의 반품요청이 승인 되었습니다. | 일반고객사(카톡) | OKPlaza083 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza084 | 주문 | 반품거부 시(홈앤서비스) | [HOMS] 주문번호 ["+saveMap.get("orde_iden_numb")+"-"+saveMap.get("orde_sequ_numb")+"] 의 반품요청이 거부 되었습니다. | 일반고객사(카톡) | OKPlaza084 | O |  |  | O | 승인
| OKPlaza096 | 주문 | 중복 출하 시 | [OK plaza] 중복 출하 확인 요청 : 주문번호 | 즉시전송 | OKPlaza096 |  |  |  | O | 승인
| OKPlaza099 | 주문 | 공급사 SMS 발송 | [OK plaza] 주문의뢰 정보가 있습니다. 주문접수 처리 요청 드립니다. > OKPlaza 004 | [5 empty] | O | 승인
| OKPlaza101 | 주문 | [주문] 여신초과 및 선입금 주문 메시지 | [OK safety] 주문번호 [").append(ordeIdenNumb).append("] "+ msg1 +" 주문처리 요청이 왔습니다. |  |  | O | O |  | O | 검수중

## 카톡
사용 여부 | 작성 코드 번호 | 구분 | 내용 | 발송문구 | sendRightSms즉시전송, sendSeserveSms예약전송 | 작성 코드 번호 | 개발 | 개발 | 테스트 위치 | BizTalk 등록 | BizTalk 등록 상태 | Commit | 반영 | 발송 문구
O | OKPlaza001 | 주문 | 물량배분 주문요청 | [OK plaza] [#{branchNm}]의 [#{goodName}] 물량배분주문 요청이 왔습니다.
| OKPlaza002 | 주문 | 선입금요청 | [OK plaza] 주문하신 건(주문 번호 #{ordeIdenNumb}) 에 대한 #{orderPrice} 원을 선입금하여 주시길 바랍니다. SKTS 올림
| OKPlaza003 | 주문 | 선입금주문 처리요청 | [OK plaza] 주문번호 [#{ordeIdenNumb}] 선입금 주문처리 요청이 왔습니다.
O | OKPlaza004 | 주문 | 주문접수 처리요청 | [OK plaza] 주문의뢰 정보가 있습니다. 주문접수 처리 요청 드립니다.
O | OKPlaza005 | 주문 | 주문취소 요청 | [OK plaza] 주문번호 [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}] 의 주문취소 요청이 있습니다. 미 확인 처리시에는 10일이후 자동취소처리됩니다.
| OKPlaza006 | 주문 | 발주접수 안내 | [OK plaza] [#{vendorNm}]에서 발주접수 하였습니다. 주문번호: [#{ordeIdenNumb}] 내역: [#{goodName}] / [#{goodSpec}] / [#{orderAmount}] 공급사명: [#{vendorNm}] 전화번호: [#{vendorPhone}] 납품예정일: [#{deliScheDate}]
| OKPlaza007 | 주문 | 물류센터 상품 출하 | [OK plaza] SK텔레시스 통합물류센터에서 [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}],[#{goodName}]을(를) 출하하였습니다. * 배송 문의 : #{tel}
| OKPlaza008 | 주문 | 일반상품 출하 | [OK plaza] [#{vendorNm}]에서 [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}],[#{goodName} 상품]에 대하여 배송처리 하였습니다. * #{vendorNm} 배송문의 #{vendorTel} 송장번호 #{deliInvoIden}
O | OKPlaza009 | 주문 | 인수확인 | [OK plaza] [#{branchNm}]에서 인수확인 하였습니다.
| OKPlaza010 | 주문 | 주문 승인 요청 | [OK plaza] 주문번호 [#{ordeIdenNumb}] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다.
| OKPlaza011 | 주문 | 주문승인요청2 | [OK plaza] [#{branchNm}]의 주문 승인요청이 왔습니다.
O | OKPlaza012 | 주문 | 배송준비처리 안내 | [OK plaza] 배송준비 처리 할 주문이 있습니다. 확인 부탁드립니다.
| OKPlaza013 | 주문 | 반송안내 | [OK plaza] [#{vendorNm}]의 [#{goodName} 상품]에 대한 반송 대상 1건 있습니다. 회수 처리해 주시길 바랍니다.
| OKPlaza014 | 주문 | 주문정보 변경 | [OK plaza] 주문번호 #{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}의 #{orderInfo}가 변경 되었으니 OK plaza에서 반드시 확인 바랍니다.
| OKPlaza015 | 쥬뮨 | 주문의뢰 중지 | [OK plaza] 주문번호[#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}] 주문의뢰가 중지 되었습니다.
| OKPlaza016 | 주문 | 주문접수 중지 | [OK plaza] 주문번호[#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}] 주문접수가 중지 되었습니다.
| OKPlaza017 | 주문 | 주문접수 거부 | [OK plaza] 공급사 [#{vendorNm}] 에서 주문 접수 거부 하였습니다.
O | OKPlaza018 | 주문 | 주문 접수 거부 | [OK plaza] 공급사 [#{vendorNm}] 에서 [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}]를 주문 접수 거부 하였습니다.
O | OKPlaza019 | 주문 | 반품요청 | [OK plaza] 주문번호 #{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}의 반품요청이 왔습니다.
| OKPlaza020 | 주문 | 반품요청 승인 | [OK plaza] 주문번호 [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}] 의 반품요청이 승인 되었습니다.
| OKPlaza021 | 주문 | 반품요청 거부 | [OK plaza] 주문번호 [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}] 의 반품요청이 거부 되었습니다.
O | OKPlaza022 | 주문 | 반품요청 철회 | [OK plaza] 주문번호 [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}]의 반품요청이 철회되었습니다.
| OKPlaza023 | 주문 | 발주접수 다수 | [OK plaza] [#{vendorNm}]에서 발주접수 하였습니다. 주문번호: [#{ordeIdenNumb}] 외 #{orderCount}건 내역: [#{goodName}] / [#{goodSpec}] / [#{orderAmount}] 공급사명: [#{vendorNm}] 전화번호: [#{vendorPhone}] 납품예정일: [#{deliScheDate}]
| OKPlaza024 | 주문 | 배송처리 다수 | [OK plaza] [#{vendorNm}]에서 [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}],[#{goodName} 상품] 외 #{orderCount}건 에 대하여 배송처리 하였습니다. * #{vendorNm} 배송문의 #{vendorTel} 송장번호 #{deliInvoIden}
| OKPlaza025 | 유지보수 | 유지보수 접수 | [OK plaza] 요청하신 유지보수 #{repair_id}번이 접수되었습니다.
O | OKPlaza026 | 유지보수 | 유지보수 처리완료 | [OK plaza] 요청하신 유지보수 #{repair_id}번이 처리완료되었습니다.
O | OKPlaza027 | 유지보수 | 유지보수 처리완료(시스템담당자) | [OK plaza] 접수하신 유지보수 #{repair_id}번이 처리완료되었습니다.
O | OKPlaza028 | 유지보수 | 유지보수 요청 | [OK plaza] 유지보수 요청건이 있습니다.
O | OKPlaza029 | 주문 | 여신초과주문 처리요청 | [OK plaza] 주문번호 [#{ordeIdenNumb}] 여신초과 주문처리 요청이 왔습니다.
O | OKPlaza030 | 상품등록요청 | 공급사 상품등록요청 | [OK plaza] [#{borgNm}] 공급사 상품등록 요청이 도착하였습니다.
| OKPlaza031 | 구매사등록승인요청 | 구매사 최종 승인 요청 | [OK plaza] [#{clientNm}]구매사를 최종 승인 검토 바랍니다.
| OKPlaza032 | 공급사등록승인요청 | 공급사 최종 승인 요청 | [OK plaza] [#{vendorNm}]공급사를 최종 승인 검토 바랍니다.
| OKPlaza033 | 자재혁신제안 접수요청 | 자재혁신제안 접수요청 | [OK plaza] 자재혁신제안 접수 바랍니다.(접수번호 : #{RECEIPTNUM}) 자재혁신제안 메뉴에서 확인가능합니다.
| OKPlaza034 | 자재혁신제안 최종평가요청 | 자재혁신제안 최종평가요청 | [OK plaza] 자재혁신제안 최종평가 검토바랍니다.(접수번호 : #{RECEIPTNUM}) 자재혁신제안 메뉴에서 확인가능합니다.
| OKPlaza035 | 자재혁신제안 평가결과 | 자재혁신제안 평가결과 | [OK plaza] 등록하신 자재혁신제안이 #{statFlagNm} [#{FINALPROCSTATFLAG_NM}] 평가 되었습니다. (접수번호 : #{RECEIPTNUM}) 자재혁신제안 메뉴에서 확인가능합니다.
O | OKPlaza036 | WMS 재고확인 | WMS 출고 재고부족 알림 | [OK plaza] WMS(#{borgNm})에 출고 재고 부족한 품목이 #{orderCnt}건 있습니다. 확인 조치해주시길 바랍니다.
| OKPlaza037 | [자재혁신제안] 아이디찾기 | [자재혁신제안] 아이디찾기 | [OKPlaza] 해당 사업자번호로 가입된 아이디는 #{loginId}입니다.
| OKPlaza038 | 자재혁신제안 | [자재혁신제안] 비밀번호 초기화 | [OKPlaza] 초기화된 비밀번호는 #{newPwd}입니다.
| OKPlaza039 | 주문 | [주문] 선입금 요청 | [OK plaza] 주문하신 건(주문 번호 #{ordeIdenNumb}) 에 대한 #{orderPrice} 원을 선입금하여 주시길 바랍니다.
O | OKPlaza040 | 주문 | 물류센터 상품 출하 | [OK plaza] 통합물류센터에서 [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}],[#{goodName}]을(를) 출하하였습니다. * 배송 문의 : #{tel}
| OKPlaza041 | [구매사등록승인요청] | [구매사등록승인요청] 구매사 1차 승인 요청 | [OK plaza] [#{clientNm}]구매사를 1차 승인 검토 바랍니다.
O | OKPlaza042 | 공급사등록 승인요청 | 공급사 1차 승인 요청 | [OK plaza] [#{vendorNm}]공급사를 1차 승인 검토 바랍니다.
| OKPlaza043 | 구매사등록승인요청 | [구매사등록승인요청] 구매사 최종 승인 완료 | [OK plaza] [#{clientNm}]구매사 최종 승인 완료되었습니다.
| OKPlaza044 | 공급사등록승인요청 | [공급사등록승인요청] 공급사 최종 승인 완료 | [OK plaza] [#{vendorNm}]공급사 최종 승인 완료되었습니다.
| OKPlaza045 | 주문 | [주문] 발주접수 안내(관리자) | [OK plaza] 자재 재고관리 대상 주문 건이 있습니다. 주문번호: [#{ordeIdenNumb}-#{ordeSequNumb}] 구매사: [#{branchNm}] 상품명: [#{goodIdenName}] 규격: [#{goodSpec}] 주문자성명: [#{ordeUserName}] 주문자연락처: [#{ordeTeleNumb}]
| OKPlaza046 | 주문 | [주문] 주문 승인 요청(수정) | [OK plaza] 주문번호 [#{ordeIdenNumb}] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [#{branchNm}] 상품명 : [#{goodName}]
| OKPlaza047 | 고객센터 | 고객사 질의응답 등록 시 | [OK plaza] 질의응답 게시판에 글이 등록 되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza047 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza048 | 고객센터 | 질의응답 답변 등록 | [HOMS] 등록하신 질의응답 게시판에 답변 글이 등록 되었습니다. [OK plaza] 등록하신 질의응답 게시판에 답변 글이 등록 되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza048 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza049 | 조직관리 | 법인 등록 요청 시 | [OK plaza] [" + clientNm + "]에서 구매사 등록을 요청하였습니다 | 즉시전송 | OKPlaza049 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza050 | 재고관리 | 홈앤서비스 재고조사 등록 or 수정 시 | [HOMS] 재고조사 승인 요청 건이 있습니다. \n\"HOMS>재고/예산관리>재고조사\"화면에서 확인해 주시길 바랍니다. | 즉시전송 | OKPlaza050 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza051 | 운영 | 구매사 승인 시 | [OK plaza] 구매사 승인 오류 입니다. | 즉시전송 | OKPlaza051 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza052 | 운영 | 공급사 승인 시 | [OK plaza] 공급사 승인 오류 입니다. | 즉시전송 | OKPlaza052 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza053 | 운영 | 공급사 등록요청 시 | [OK plaza] [" + vendorNm + "]에서 공급사등록을 요청하였습니다 | 즉시전송 | OKPlaza053 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza054 | 운영 | 사업장 생성 | [OK plaza] 구매사 ["+clientNm+"]에서 사업장 ["+borgMap.get("borgNm").toString()+"] 가(이) 생성 되었습니다 | 즉시전송 | OKPlaza054 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza055 | 운영 | 잠금 상태 해제 | [OK plaza]/[HOMS] 사용 계정의 잠금 해제 처리가 완료되었습니다. 새로운 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다 | 즉시전송 | OKPlaza055 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza056 | 운영 | 신규상품등록 반려 | [OK plaza]/[HOMS] 신규 등록 요청하신 상품이 반려 처리 되었습니다. 자세한 내용은 상품제안>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : "+loginUserDto.getUserNm()+") | 즉시전송 | OKPlaza056 | O | O | (운영사)고객센터/상품요청현황/반려버튼 | O | 승인 | O | O | [OK plaza] 신규 등록 요청하신 상품이 반려 처리 되었습니다.자세한 내용은 상품제안>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : System)
O | OKPlaza057 | 운영 | 고객사상품등록요청 등록, 수정, 삭제 | [OK plaza] ["+loginUserDto.getBorgNm()+"] 고객사상품등록요청 | 즉시전송 | OKPlaza057 | O | O |  | O | 승인 | O |  | [OK plaza] [테스트고객사(1)] 고객사상품등록요청
O | OKPlaza058 | 운영 | 고객사상품등록요청 기상품 처리 | [OK plaza]/[HOMS] 신규 등록 요청하신 상품이 등록 처리 되었습니다. 자세한 내용은 OK plaza>상품>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : "+loginUserDto.getUserNm()+") | 즉시전송 | OKPlaza058 | O | O | (운영사)고객센터/상품요청현황/상품신규,변경버튼 | O | 승인 | O |  | [OK plaza] 신규 등록 요청하신 상품이 등록 처리 되었습니다.자세한 내용은 OK plaza>상품>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : System)
O | OKPlaza059 | 운영 | 상품 승인 반려 시 | [OK plaza] 상품가격변동 요청 건이 반려 되었습니다.CommonUtils.getString(smsInfo.get("GOOD_NAME"))+"("+CommonUtils.getString(smsInfo.get("GOOD_IDEN_NUMB")) | 즉시전송 | OKPlaza059 | O | O | 운영사(상품승인)/반려 | O | 승인 | O |  | [OK plaza] 상품가격변동 요청 건이 반려 되었습니다. 테스트상품_220804(2016832)
| OKPlaza060 | 운영 |  | [HOMS] 상품등록/단가변경 승인요청이 있습니다. | 즉시전송 | OKPlaza060 | O | O | 홈스(관리자)/운영관리/상품승인 | O | 승인 | O |  | [HOMS] 상품등록/단가변경 승인요청이 있습니다.
| OKPlaza061 | 운영 | 홈앤서비스 상품승인 반려 시 | [OK plaza] 상품등록 or 상품가격변동 요청 건이 반려 되었습니다. '" + CommonUtils.getString(tmpMap.get("GOOD_NAME")) + "'('"+CommonUtils.getString(tmpMap.get("GOOD_IDEN_NUMB")) | 즉시전송 | OKPlaza061 | O | O | 홈스(경영관리팀 로그인)/운영관리/상품승인 | O | 승인 | O | O | [OK plaza] 상품 등록 요청 건이 반려 되었습니다. 'IDC 단자 케이블 (15cm)'('2016501')
| OKPlaza062 | 운영 | 인덱스 페이지 체크 스케줄 | [OK plaza] 운영 서버 점검 바랍니다. | 즉시전송 | OKPlaza062 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza063 | 주문 | HOMS 미승인 주문 스케줄 | [HOMS] 승인처리 대상이 있습니다. | 즉시전송 | OKPlaza063 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza064 | 주문 | 홈앤서비스 미 인수 주문건 스케줄 | [HOMS]HNS_서울_팀_지점_마포에 미 인수 주문 1건이 있습니다. | 즉시전송 | OKPlaza064 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [HOMS]HNS_대구그룹/팀_기업Post_대구지점에 미 인수 주문 4건이 있습니다.
O | OKPlaza065 | 주문 | 홈앤서비스 주문 승인 요청 스케줄 | [HOMS] 주문번호 [HNS2212010002-1] 외 12 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [HNS_수남_팀_지점_안양] 상품명 : [광어댑터] [HOMS] 주문번호 [HNS2212010004-1] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [HNS_수남_팀_지점_성남광주] 상품명 : [UTP케이블] | 즉시전송 | OKPlaza065 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [HOMS] 주문번호 [HNS2002180029-3] 외3건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [HNS_가입자망운용그룹/팀_강서운용_인천지점] 상품명 : [대차]
O | OKPlaza066 | 운영 | 매입승인 결과 스케줄 | [OK plaza] WMS 매입 주문 총 2 건 중에 승인 2 건, 반려 0 건이 발생하였습니다. Okplaza > 주문관리 > 매입실적조회 화면에서 상세 내역을 확인해주시길 바랍니다. | 즉시전송 | OKPlaza066 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza067 | 운영 | 당일에 물류매입주문 승인완료된 주문 결과 스케줄 | [OK plaza] 12월 22일 당일 물류매입 GW 콘넥터 외 주문 3건 2,113,364원 승인완료되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza067 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [OK plaza] 01월 08일 당일 물류매입 외 주문 2119건 30,233,677,224원 승인완료되었습니다.
| OKPlaza068 | 재고관리 | 재고조사 스케줄 | [HOMS] 11월 재고조사 등록 대기/승인 건이 있습니다. HOMS > 재고/예산관리 > 재고조사 화면에서 확인해주시길 바랍니다. | 즉시전송 | OKPlaza068 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [HOMS] 0월 재고조사 등록 대기/승인 건이 있습니다. HOMS > 재고/예산관리 > 재고조사 화면에서 확인해주시길 바랍니다.
| OKPlaza069 | 예산 | 예산 증액 신청 시 | [HOMS] "branchNm"센터에서 예산 증액이 신청되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza069 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza070 | 로그인 | 로그인 인증번호 | [HOMS] 로그인 인증번호는 [...] 입니다 [OK plaza] 로그인 인증번호는 [...] 입니다 | 즉시전송 | OKPlaza070 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza071 | 로그인 | 비번 오류 10회이상 계정 잠금 시 | [OK plaza] "+ loginId + "계정이 잠금처리 되었습니다. | 즉시전송 | OKPlaza071 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza072 | 로그인 | 아이디/비밀번호 분실 시 | [HOMS] 요청하신 로그인 아이디는 ["+loginid+"] 입니다 [OK plaza] 요청하신 로그인 아이디는 ["+loginid+"] 입니다 [HOMS] 요청하신 로그인 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다 [OK plaza] 요청하신 로그인 비밀번호는 ["+randPassword+"] 입니다 | 즉시전송 | OKPlaza072 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza073 | 주문 | 선입금시 주문자에게 SMS 발송 | [OK plaza] 주문하신 건 ...에 대한 ...원을 선입금하여 주시길 바랍니다. | 홈앤서비스(카톡) / 기존 046 코드 | OKPlaza073 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [OKplaza] 주문하신 건(주문 번호 DUC2301100001) 에 대한 1,320원을 선입금하여 주시길 바랍니다.
O | OKPlaza074 | 주문 | 승인 요청 상태인 경우 감독관에게 SMS 발송 | [HOMS] 주문번호 [...] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [...] 상품명 : [...] | 일반고객사(카톡) / 기존 046 코드 | OKPlaza074 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [OK plaza] 주문번호 [GEN2301100005] 건에 대한 주문 승인 요청이 왔습니다. 고객사명 : [벨에어테크 A망 2군] 상품명 : [LG전자 에어컨 FQ17V9WWA1]
O | OKPlaza075 | 주문 | 발주접수 시 | [OK plaza] [...]에서 발주접수 하였습니다. [HOMS] [...]에서 발주접수 하였습니다. | 006 > 071 | OKPlaza075 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza076 | 주문 | 출하 시 (일반) | ["+vendorNm+"]에서 ["+orde_iden_numb+"-"+orde_sequ_numb+"],["+good_name+" 상품]에 대하여 배송처리 하였습니다. * vendorNm +" 배송 문의 : " + phonenum 송장번호 "+deli_invo_iden | 고객사(문자) 공급사(카톡) | OKPlaza076 | O | O |  | O | 승인 | O | O | [HOMS] [주식회사킴스텔]에서 [HNS2301110004-1],[광점퍼코드 상품]에 대하여 배송처리 하였습니다. * 주식회사킴스텔 배송 문의 : 031-467-3017 송장번호 s
| OKPlaza077 | 주문(주문의뢰) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 의뢰 정지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호[" + ordeIdenNumb + "-" + ordeSequNumb + "] 주문의뢰가 중지 되었습니다."; |  | OKPlaza077 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza078 | 주문(추가구성 상품 - 주문 의뢰) 배송(추가구성 상품 - 주문 의뢰) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 의뢰 정지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호 [" + addOrdeIdenNumb + "-" + addOrdeSequNumb + "] 주문의뢰가 중지 되었습니다." |  | OKPlaza078 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza079 | 주문(주문접수) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 접수 중지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호[" + ordeIdenNumb + "-" + ordeSequNumb + "] 주문접수가 중지 되었습니다." |  | OKPlaza079 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza080 | 주문(추가구성 상품 - 주문 접수) 배송(추가구성상품 - 주문 접수) | 발주 정보 상태 변경 > 발주 접수 중지 | biztalkHeaderNm + " 주문번호["+ addOrdeIdenNumb +"-" + addOrdeSequNumb +"] 주문접수가 중지 되었습니다." |  | OKPlaza080 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza081 | 주문 | 발주거부 시(홈앤서비스) | [HOMS] 공급사 ["+vendorNm_array[cnt]+"] 에서 ["+ temp_iden_numb[0] + "-" + temp_iden_numb[1] +"]를 주문 접수 거부 하였습니다. | 일반고객사(카톡) | OKPlaza081 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza082 | 주문 | 발주시 인수자에게 | [OK plaza]/[HOMS] [(주)파워링크]에서 [HNS2211300049-5], [UTP패치코드(Biz) 상품]에 대하여 2022-12-04에 납품 예정입니다. * (주)파워링크 배송 문의 : 031-689-3300 |  | OKPlaza082 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza083 | 주문 | 반품승인 시(홈앤서비스) | [HOMS] 주문번호 ["+saveMap.get("orde_iden_numb")+"-"+saveMap.get("orde_sequ_numb")+"] 의 반품요청이 승인 되었습니다. | 일반고객사(카톡) | OKPlaza083 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza084 | 주문 | 반품거부 시(홈앤서비스) | [HOMS] 주문번호 ["+saveMap.get("orde_iden_numb")+"-"+saveMap.get("orde_sequ_numb")+"] 의 반품요청이 거부 되었습니다. | 일반고객사(카톡) | OKPlaza084 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza085 | 주문 | 출하후 4일이 지난 줄하주문 | [OK plaza] 인수대상 주문이 존재합니다. 해당 주문은 3일후 자동인수처리됩니다 | 예약전송 | OKPlaza085 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza086 | 정산 | 사전 자재대금 변제일 안내 | [OK plaza] 12월 30일은 T브로드 공사 관련자재 구매 대금 결제일 입니다. 대금 결제금액은 1,355,200원 입니다. (부가세 포함) 상세 내역은 OK plaza에서 확인하여 주시길 바랍니다. | 예약전송 | OKPlaza086 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza087 | 주문 | 납품예정일 지난 공급사에 배송안내 | [OK plaza] [광케이블]외 2건은 납기예정일이 경과되었습니다. 배송처리 요청드립니다. [OK plaza] [광케이블]은(는) 납기예정일이 경과되었습니다. 배송처리 요청드립니다. | 예약전송 | OKPlaza087 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza088 | 정산 | 구매사 신용등급 변경 시 -구매사의 채권담당자에게 전송 | [OK plaza] [(주)우성정보통신]구매사의 임시 여신한도 부여 종료 1주일 전입니다. | 예약전송 | OKPlaza088 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza089 | 정산 | 구매사 신용등급 변경 시 -등록된지 3개월 이상된 구매사 | [OK plaza] [지엔텍]구매사의 여신한도 변경이 필요합니다. | 예약전송 | OKPlaza089 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza090 | 주문 | 물류센터 납품예정일 공지 | [OK plaza] [안성C]에서 주문한 [C12210180017-1], [Drop광케이블]의 납품 예정일이 5일 전 입니다. 연장 시 납품예정일을 수정해주세요. | 예약전송 | OKPlaza090 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza091 | 주문 | 공급사 납품예정일 공지 | [OK plaza] [PCE_공급]에 주문한 [C12212020007-1], [반디 휴대용 LED 후레쉬 충전식 미니 랜턴]가(이) 3일 후에 납품 예정입니다. | 예약전송 | OKPlaza091 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza092 | 운영 | 공급사 상품 등록 요청 미응답 | [OK plaza] 처리하지 못한 공급사 상품등록 목록이 있습니다. | 예약전송 | OKPlaza092 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza093 | 운영 | 구매사 상품 등록 요청 미응답 | [OK plaza] 처리하지 못한 고객사 상품등록 목록이 있습니다. | 예약전송 | OKPlaza093 | O | O |  | O | 승인 | O | O
O | OKPlaza094 | 운영 | 질의응답 요청 미응답 | [OK plaza] 처리하지 못한 질의 응답 목록이 있습니다. | 예약전송 | OKPlaza094 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza095 | 정산 | 임시등록 구매사, 공급사가 등록한지 1달 지났을 경우 사용종료 | [OKplaza] 한시적 등록한 " + svctypeCd + CommonUtils.getString(map.get("BORGNM")) + "에 대해 미정산(주문)건이 남아있어 "+svctypeCd+"가 종료되지 않았습니다. 정산 처리 바랍니다. | 예약전송 | OKPlaza095 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza096 | 주문 | 중복 출하 시 | [OK plaza] 중복 출하 확인 요청 : 주문번호 | 즉시전송 | OKPlaza096 | O | O |  | O | 승인 | O | O
| OKPlaza097 | 주문 / 발주 | 물류인 경우 주문자, 인수자 발송 | 통합물류센터에서 ["+orde_iden_numb+"-"+orde_sequ_numb+"],["+good_name+"]을(를) 출하하였습니다. * 배송 문의 : " + admWorkInfo는 | PASS | OKPlazaPass1 | O
| OKPlaza098 | 주문 / 승인요청 | 매입주문 승인요청 SMS | [OK plaza] 매입주문 승인 요청건이 있습니다. |  | OKPlazaPass2 | O
O | OKPlaza099 | 주문 | 공급사 SMS 발송 | [OK plaza] 주문의뢰 정보가 있습니다. 주문접수 처리 요청 드립니다. > OKPlaza 004 |  | OKPlazaPass3 | O
O | OKPlaza100 | 주문 | 옵션상품의 마스터정보와 옵션하위상품의 정보 비교체크(상품통계유형, 물량배분, 주문단위, 일반/지정) | [OK plaza] 옵션상품 컬럼 체크 : 마스터상품코드("+masterProductCode+"), 옵션상품코드("+optionProductCode+") 외 총 " + checkOptionListSize + "건 |  | OKPlazaPass5 | O
| OKPlaza101 | 고객센터 | 개선사항 등록 시 | [OK plaza] 개선 요청사항이 접수 되었습니다. |  |  | O
날짜 | biz 발송량 | SMS 발송량 | biz talk error code | 원인 및 조치사항 | 개발 및 테스트 | 반영 | biz톡 총 사용 개수 (2월)
2023-02-08 | 1683개 | 199개 | 1. OKPlaza070 > 1000(예약전송) 2. OKPlaza076 > 3033(템플릿을 찾을 수 없음) | 1. 아침 8시전, 저녁 11시 이후 로그인 인증시 다음날 08:00으로 예약 발송 > 로그인 관련 템플릿 37,38,55,70,71,72 즉시 전송되게 수정 2. 작성된 템플릿 코드에 공백이 있는 채로 등록 되어 있었음 > 조치 완료 | 1. O 2. O | 1. O 2. O | 45개/101개
2023-02-09 | 1706개 | 235개 | 1. OKPlaza075 > 3034(메시지가 템플리과 일치하지 않음) | 1. if(biztalkIsuse && !isHomeAndService) 조건문 때문에 HOMS 경우 템플릿 문구 작성이 안됨 > if(biztalkIsuse)로 수정 | 1. O | 1. O | 46개/101개
2023-02-10 | 1329개 | 139개 | 1. OKPlaza075 > 3034(메시지가 템플리과 일치하지 않음) 2. OKPlaza065 > E901(수신 번호 없음) | 1. if(!biztalkIssue) > if(biztalkIsuse)로 수정 2. 템플릿 전송 로직 try catch문이 if(mobile) 스코프 밖에 있었음 > try catch문 if(mobile) 스코프 안으로 이동 | 1. O 2. O | 1. X 2. X | 47개/101개
2023-02-13 | 2035개 | 194개 |  |  |  |  | 49개/101개
2023-02-14 | 1899개 | 186개 |  |  |  |  | 53개/101개
2023-02-15 | 2087개 | 26개 |  |  |  |  | 55개/1011개
2023-02-16 | 1721개 | 0개 |  |  |  |  | 57개/101개
2023-02-17 | 883개(13시 기준) | 0개 |  |  |  |  | 62개/101개