## 전자입찰 기획서 검토 및 답변
[6 empty] | 신규 추가 내용이 있을 경우 별도 표기 및 메일로 내용 공유 부탁드립니다. |  |  |  | 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 경우, 재공고 또는 재입찰 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법룰 시행령 [시행 2024.7.10.] [대통령령 제34657호, 2024.7.2 타법재정] 제 19조 (재입찰 및 재공고입찰) 1항, 2항
|  |  | 요청사항 |  |  |  |  | 답변 및 반영
Jira Task NO | 요청일 | 파일경로 | 요청사항 파일명 | 요청사항 page NO | 기획서 화면명 | 팬택 요청사항 | 비고 | 비트큐브 답변 | 진행상태 | 작업내용 (박소윤님이 작업내용에 요청사항(빨간색) 을 추가 표기 및 cell을 노란색으로 설정) | (PCNI 피드백 250317) 에 대한 (비트큐브 답변 250319) (비트큐브 답변은 파란색으로 표기) (PCNI 요청사항 인용은 검은색으로 표기) PCNI 요청사항 적용 및 답변 250326 완료 | 파일경로 | 수정완료문서 | 수정완료문서 page NO | 비고 | 개발(서동욱) 작업 완료 내용 250316
| 250218 | 2번서버 > 02. 설계 > 화면설계 > 전자입찰 > 팬택검토자료 | 화면설계_전자입찰 20250203_플랫폼 운영팀 검토본.pptx | 5 | 관리사 > 입찰 상태값별 담당자 업무 정의 | 1. 개찰 완료: 입찰담당자, 입찰공고자는 개찰 완료 기능 보기 권한 없는지 확인 2. 개찰자 중복 지정 가능한지 확인 3. 입찰 담당자는 전체 페이지에 대한 권한 부여가 모두 필요한 부분이 아닌지 재확인 요청 4. 입찰 담당자의 권한은 어떻게 부여가 되는지 확인요청 |  | 1. 낙찰시 자동으로 개찰완료 상태로 변경됩니다. 1개 업체가 낙찰이 되면 자동으로 개찰은 완료되며, 개찰완료 후 추가 낙찰을 진행할 수 있습니다. | 완료 | 1. [완료] page 5 정의 변경 - 상태값(개찰완료)를 입찰완료 로 변경 -> SB 변경 경로 확인 요청 - 입찰완료 : 기능 정의 수정 -> SB 변경 경로 확인 요청 [완료] page 46 개찰완료 button 제거 -> SB 변경 내역 확인. 삭제 사유 확인 필요(1번 정의 수정사항 확인이 어려움) -> 3/14 회의에서 확인 완료 |  | 2번서버 > 02. 설계 > 화면설계 > 전자입찰 | 수정 작업 예정 | 5
|  |  |  | 11 | header 영역 layout | 1. #3. 버튼명 검토 AS IS OK Plaza 기준 ‘공급사로 접속’ 버튼 사용 중. 버튼명 변경에 따른 영향도 확인 필요 (운영사, 공급사) |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] header menu > 계정에 따라 "운영사/공급사"로 접속 버튼명 변경 [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 11P: 운영사로 접속 / 공급사로 접속 버튼명 변경 | [완료] 버튼명 변경 |  |  | 11
|  |  |  | 12 | GNB 영역 layout | 1. #2.개인정보 수정 안내문구 변경 검토 ** 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 입력해 주세요. ** ** 비밀번호가 일치하지 않습니다. ** 2. #3.비밀번호 변경 ‘확인’ 버튼 클릭 시 유효성 검토 정의 추가 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] page 12 해당 안내문구 변경 - 비밀번호 확인 popup 문구 - 비밀번호 확인 alert 문구 2. [완료] page 12 비밀번호 변경 popup > 확인 button 유효성 검사 추가 [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 12P: 개인정보 수정 팝업 > 개찰권한 영역 > 입찰관리자와 공급사(협력사) 노출 기준이 같은지 확인 | [완료] 협력사는 개찰권한이 없습니다. - 오표기입니다. 삭제하겠습니다. |  |  | 12 |  | 비밀번호 팝업 문구 수정 처리 유효성검사는 기존 작업 완료
|  |  |  | 12 | GNB 영역 layout |  |  | 기획에서 누락된 유효성 검사 추가 | 완료 | 1. [완료] 개인정보 수정 > 저장 button 유효성 검사 추가 |  |  |  | 12 |  | 수정 없음
|  |  |  | 13 | GNB 영역 layout | 1. 협력사 권한 접속시 낙찰 이력은 화면상에 있는 12개월이 맞는지 아니면 디스크립션에 있는 3개월이 맞는지 확인요청 |  | 1 최근 3개월 (사유 : 최근 3개월은 입찰완료 후 계약에 대한 현황을 보여주기 위해 3개월로 설정함) | 완료 | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 1. [완료] 답변 -> 협력사 권한 영역 > 낙찰(3개월)로 반영 필요 | [완료] [결정] 250320 박소윤님, 조윤지님, 박동혁 - 진행중/낙찰 기간 : 12개월 (현재일 기준) - title : 진행중 , 낙찰(12개월) 로 표기 |  |  | 13 |  | 현재 12개월로 메인 화면에서의 조회 조건이 처리되어 있는데 확인 필요
|  |  |  | 17 | 권한별 메뉴 정의 | 1. 정보관리 > 품목관리: 14p에 없음. 메뉴 확인 필요 2. 업체정보: 오타 수정 렵력사 -> 협력사 3. 계열사 일반사용자: 일부 권한 커스텀 가능 여부 확인 |  | 1. 품목은 system 에서 제거예정 (사유 : 기존 구축 서비스에서 사용하지 않는 field 로 사용자의 편의성이 낮아짐) 2. 요청사항 확인 3. 권한이 필요할 경우, 관리자 권한으로 변경을 권장함 | 완료 | 1. [완료] 답변 [완료]- 관리사 > GNB > 정보관리 > 품목 삭제 2. [완료] 오타수정 3. [완료] 답변 |  |  |  | 17 |  | 품목 삭제처리
|  |  |  | 18 | footer 영역 layout | 1. #2. 오타 수정: 별행 -> 병행 2. #5~9. 내용 확정 시 추가 필요 - 이메일 무단수집 거부 팝업 화면은 작성가능한 부분 아닌지 확인요청 - 이용약관 / 개인정보처리방침 / 담당자 안내는 공유 예정 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 진행중 | 1. [완료] 오타 수정 - 업체등록 절차 안내 popup > step2 > "필요시 실사 병행합니다." 2. popup 기획 필요 - 담당자 안내 (내용 수신 후 작업 예정) - 이용약관 (내용 수신 후 작업 예정) - 개인정보처리방침 (내용 수신 후 작업 예정) - 이메일무단수집거부 (팬타온 참조 예정) |  |  |  | 18 | 내용 수령후 작업 예정 | 1. 이미 처리되어 있음 2. 팝업 처리 안되있음
|  |  |  | 21 | 로그인 | 1. Alert 안내문구 수정 ** 일치하는 회원정보가 없습니다. 아이디 또는 비밀번호를 다시 확인해 주세요. ** ** 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 확인하신 후 입력해 주세요. ** 2. OK 플라자>[구매사/공급사/운영사] 계정으로 로그인시 서비스 이용약관 동의 외 회원가입 절차는 별도로 없어도 될 것으로 보이는데 확인요청 - OK 플라자에 계정이 없을 경우에만 전자입찰 회원가입 절차 필요할 것으로 보이는데 확인요청 만약 OK 플라자 계정 정보에 필수로 필요한 정보가 추가로 있다면 회원가입이 아닌 [추가정보] 입력 화면등으로 분리해서 정보 입력하는 건 어떤지 검토 요청 |  | 1. 요청사항 확인 2. 답변 확인 | 완료 | 1. [완료] alert 문구 수정 - 협력사 로그인 flow > alert 문구 수정 ** 일치하는 회원정보가 없습니다. 아이디 또는 비밀번호를 다시 확인해 주세요. (닫기) ** [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 2. [완료] 운영사/공급사 SSO 관련 flow 수정 운영사/공급사, SSO로 전자입찰 최초 접속시 약관동의 제공하지 않는 것으로 답변 받음 -> 답변 받은 출처 확인 요청. 약관동의 필요함.(이용약관, 개인정보수집동의서 추가 검토) | 2. [완료] SSO 및 회원가입 flow 원복 (250211자 화면설계 기준) 추가사항1. [완료] alert button명 (확인) 으로 변경 (전체 page 적용) |  |  | 21 |  | 1. 변경처리 2. SSO 협의 필요
|  |  |  | 22 | 로그인 | 1.아이디 찾기 계열사 불가 사유 확인 2. 로그인 사용자명, 등록된 이메일 ->이름, 이메일 변경 검토 3. 이메일 플레이스홀더 변경 (실무 담당자 엔지니어링 정보로 변경) sample@pcnieng.com 4. 이메일, 문자 모두 발송될 경우 ‘아이디 이메일 발송‘ 버튼명, 팝업 안내문구 변경 검토 필요 5. #2.3.문구 변경 검토 (이메일, 문자 전자입찰시스템명 통합 필요) - 문자 [팬택 전자입찰시스템] or [PANTECH E-BID SYSTEM] 고객님의 아이디는 [아이디]입니다. |  | 1. SSO 로 전자입찰을 사용하는 경우, - 계열사 직원들의 정보(아이디, 비밀번호)가 전자입찰에 등록되지 않습니다. - 상기 사유로 계열사/공급사 SSO 로그인시, 아이디, 비밀번호 찾기는 계열사/ OK플라자 에서 진행해야되는 구조입니다. 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 문자만 발송 예정 5. 요청사항 확인 | 완료 | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 1. [완료] 답변 -> 재안내 필요. 계열사 불가할 경우 안내문구에 시스템 관리자 정보(ex. 이메일 주소, 전화번호) 안내 필요 2. [완료] 아이디 찾기 popup > field title(이름, 이메일 로 변경) -> 문자로 변경됨 3. [완료] 이메일 input box > placeholder 변경 (sample@pcnieng.com) 4. [완료] 답변 5. [완료] SMS 문구 변경 (page 114 메시지 템프릿 코드 목록 E-Bid101 문구 변경) | [완료] 시스템 관리자 연락처 지정 필요 (미지정시, sample@pcnieng.com , 02-2345-2345 로 샘플 연락처로 처리) |  |  | 22, 114 |  | 아이디 비밀번호 찾기 로직이 이메일 발송에서 문자 발송으로 변경되어 등록된 전화번호를 입력 받도록 처리됨
|  |  |  | 23 | 로그인 | 1. 비밀번호 찾기>계열사 계정은 왜 못찾는지 확인요청 2. 비밀번호 찾기>로그인 사용자명>이름 , 등록된 이메일>이메일로 변경 검토 3. 비밀번호 찾기>등록된 이메일 플레이스 홀더 cni 가 아닌 엔지니어링으로 변경 (sample@pcnieng.com) 4. 비밀번호 찾기>비밀번호 이메일 발송 버튼명 변경 검토요청 문자와 이메일이 동시에 발송된다면 공통으로 쓸 수 있는 문구 선정(예) 비밀번호 찾기 / 비밀번호 발송 등 5. 발송 문구 변경 검토 이메일, 문자 전자입찰시스템명 통합 필요 - 문자 ** [팬택 전자입찰시스템] or [PANTECH E-BID SYSTEM] 고객님의 임시 비밀번호는 [12345]입니다. 개인정보 보호를 위해 로그인 후 비밀번호를 즉시 변경해 주세요. ** |  | 1. page 22 1번 답변과 동일 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 문자만 발송 예정 5. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 비밀번호 찾기 popup > field title(이름, 아이디, 이메일) 로 변경 3. [완료] 이메일 input box > placeholder 변경 (sample@pcniemg.com) 4. [완료] 답변 5. [완료] SMS 문구 변경 (page 114 메시지 템플릿 코드 목록 E-bid 102 문구 변경) - 해당 문구는 아래와 같이 변경했습니다. 요청하신 문구를 모두 입력시 SMS 에서 LMS 로 변경되어 추가 비용이 발생합니다. [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 ** [팬택 E-Bid] 고객님의 임시비밀번호는 ********** 입니다.** ->문구 변경 요청: [팬택 E-Bid] 고객님의 임시비밀번호는 ********** 입니다. 개인정보 보호를 위해 로그인 후 비밀번호를 즉시 변경해 주세요. * 사용자명과 아이디, 이메일을 다시 확인해 주세요. -> 사용자명 -> 이름으로 변경 | [[PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 ** [팬택 E-Bid] 고객님의 임시비밀번호는 ********** 입니다.** ->문구 변경 요청: [팬택 E-Bid] 고객님의 임시비밀번호는 ********** 입니다. 개인정보 보호를 위해 로그인 후 비밀번호를 즉시 변경해 주세요. [완료] [결정] 상기 요청사항을 취소함 (현재 문구로 진행) (박소윤책임님, 박동혁) - 사유 : 현재 문구는 SMS 발송을 위한 문구 (40자 이내) 요청한 문구로 발송시 LMS 비용이 청구됨 |  |  | 23, 114 |  | 아이디 비밀번호 찾기 로직이 이메일 발송에서 문자 발송으로 변경되어 등록된 전화번호를 입력 받도록 처리됨
|  |  |  | 25 | 회원가입 > 약관동의 | 1. 필수약관,선택약관 정의 검토 필요 - 서비스 이용약관 / 개인정보 수집 or 마케팅 활용 동의 등 |  | 1. 전자입찰 약관 및 각종 동의서 수신 후 처리 예정입니다. | 진행중 | 1. 전자입찰 약관 및 각종 동의서 수신 후 처리 예정입니다. |  |  |  | 25 | 내용 수령후 작업 예정
|  |  |  | 27 | 회원가입 > 회사정보 입력 | 1. 가입희망 계열사가 필요한 사유 확인요청 2. 플레이스 홀더 내용들 재검토 필요 예)품목 검색 or 품목 선택 - 품목을 선택해 주세요. 예)주소조회 >주소검색 버튼으로 변경 3. 사업자 등록증 드래그 드롭/ 파일 찾아보기 4. 25.02.18 10:00 회의 내용 (가입희망 계열사 field title 변경 --> "입찰희망 계열사") |  | 1. 요구사항에 따라 팬택 그룹사를 위한 범용 전자입찰 시스템을 구축하기 위해 협력사 회원등록시 계열사 선택 기능을 추가하였습니다. 2. 품목 field 는 아래 사유로 삭제 예정입니다. - OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) 3. 업로더 UI 변경 요청으로 확인하였습니다. 4. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 답변 [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 2. [완료] 답변 -> 미반영. 주소 조회 -> 주소 검색 버튼명 변경 / 플레이스홀더 주소 조회 삭제 3. 4. [완료] 회사정보 > 가입희망 계열사 field title 변경 --> "입찰희망 계열사" | [완료] 반영 예정 - 회원가입 page > 회사정보 영역 > 회사주소 field - placeholder 제거 [완료} 주소 조회 button명 --> "주소 검색"로 변경(적용 page 27, 65, 67, 97) |  |  | 27, 65, 67, 97 |  | 1. 계열사 선택 기능은 관계사 접속 후 협력사 관리 페이지에서 매핑하는 로직으로 처리됨 2. 삭제 처리 3. UI 변경처리 4. 텍스트 변경
|  |  |  | 28 | 회원가입 > 회사정보 입력 | 1. 얼럿 닫기 버튼 텍스트 확인으로 수정요청 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] alert 닫기 button 명을 "확인"으로 변경 (전자입찰 alert 전체 적용 필요) popup 과 alert의 button명은 아래 정책을 따릅니다. - alert (닫기) - viewer popup (닫기) - 기능 popup (기능명 / 취소) [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 * 회원가입 신청 완료 시 그룹사 관리자한테 이메일 발송 -> 문자로 발송으로 변경됨. 변경 사유 확인 필요 -> 이메일 추가 필요 | [완료] alert button명 (확인) 으로 변경 (전체 page 적용) [PCNI 요청] 이메일 발송 관련 이메일 발송 제거 사유: 1. 유지보수 당시 이메일 사용량이 없었음 2. 현업요청 사항 : 이메일발송을 알림톡발송으로 전환 요청 [박소윤책임님 결정] KKO + 이메일 발송 --> 해당 내용 개발팀과 공유 완료 |  |  | 전체 page 적용 |  | 1. alert 은 확인 2. confirm은 취소 확인
|  |  |  | 29 | 회원가입 > 약관동의 | 1. 화면명, 화면경로, 화면설명 공통권한 수정 2 .회원신청 완료 -> 회원가입 신청 완료 변경 검토 |  | 1. 요청사항 확인 필요 2. 요청사항 확인 | 완료 | [PCNI 요청] 250317 1. 요청사항 확인 필요 ->화면/디스크립션 화면명, 화면경로, 화면설명 공통권한 수정 필요 2. 화면명 > user path 명 (회원가입 신청 완료) 변경 (page 25, 27, 29 변경 필요) | [완료] description 에서 오표기 (공통권한) 제거 |  |  | 25, 27, 29 |  | 내용 이해를 못함
|  |  |  | 31 | 회원탈퇴 | 1. 확인 버튼 유효성 체크 정의 2. 비밀번호 안내문구 삭제 검토 |  | 회원탈퇴 기능은 서비스의 특성을 고려하여 제거 예정 (사유 : 협력사의 사용자는 업체 관리자가 관리, 시스템/계열 관리자가 업체 삭제 처리) 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 삭제 | 회원탈퇴 기능은 서비스의 특성을 고려하여 제거 예정 (사유 : 협력사의 사용자는 업체 관리자가 관리, 시스템/계열 관리자가 업체 삭제 처리) 1. 회원탈퇴 > 비밀번호 본인 인증 > 유효성 검사 추가 2. 확인 button 하단 > 비밀번호 안내 문구 삭제 | [완료] 회원탈퇴(본인확인) 페이지 원복 1. [완료} 확인 button 유효성 검사 추가 2. [완료] 확인 button 하단 > 비밀번호 안내문구 삭제 3. 회원탈퇴 step 에 "3. 회원탈퇴 완료" 추가 (노란색 마킹 page 96 협력사>업체 정보>자사 정보>결정버튼 영역>탈퇴 button 추가, flow 추가 | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 회원탈퇴 원복 |  | 31
|  |  |  | 32 | 회원탈퇴 | 1. 회원탈퇴 완료 페이지 추가 검토 2. 버튼명 변경 검토: 닫기 -> 확인 3. 탈퇴 팝업 문구 변경 검토 회원 탈퇴 시 모든 입찰 정보가 삭제되며, 계정 복구가 불가능합니다. 정말로 탈퇴하시겠습니까? |  | 회원탈퇴 기능은 서비스의 특성을 고려하여 제거 예정 (사유 : 협력사의 사용자는 업체 관리자가 관리, 시스템/계열 관리자가 업체 삭제 처리) 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 | 삭제 | 회원탈퇴 기능은 서비스의 특성을 고려하여 제거 예정 (사유 : 협력사의 사용자는 업체 관리자가 관리, 시스템/계열 관리자가 업체 삭제 처리) 1. 회원탈퇴 완료 page 추가 2. alert 닫기 button 명을 "확인"으로 변경 (전자입찰 alert 전체에 적용 필요) 3. 회원 탈퇴 popup 문구 변경 ** 회원 탈퇴 시 모든 입찰 정보가 삭제되며, 계정 복구가 불가능합니다. 정말로 탈퇴하시겠습니까? ** | [완료] 회원탈퇴 페이지 원복 1. [완료} 회원탈퇴 고지사항 수정 (노란색 마킹) 2. [완료] 회원탈퇴 button 유효성 검사 추가 3. 회원탈퇴 step 에 "3. 회원탈퇴 완료" 추가 (노란색 마킹) [완료] page 96 협력사>업체 정보>자사 정보>결정버튼 영역>탈퇴 button 추가, flow 추가 [완료] page 118 (회원탈퇴 완료) page 추가 | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 회원탈퇴 원복 |  | 32, 118
|  |  |  | 34 | 메인 | 1.전자입찰 현황 - 입찰완료(조정) 메뉴명 확인 필요: 디자인/html: 조정(수의시담) - 입찰완료, 유찰: (12개월) 정보 삭제 검토 2 #1.2. 상태값에 해당하는 정보 노출 or 페이지 default값 노출 확인 필요 |  | 1. 요청사항 확인 2. 현황 클릭시 a. description 에 정의된 page 로 이동 b. 상태값별 검색 조건을 설정하여 검색결과에 해당 상태값/조건 을 호출하는 방식입니다. | 완료 | 1. [완료] 전자입찰 현황 영역 > 입찰완료(조정) 삭제 입찰완료/유찰 : text "12개월" 삭제 2. [완료] 답변 |  |  |  | 34 |  | 1. text 삭제
|  |  |  | 36 | 전자입찰 > 입찰계획 | 1. 안내문구 수정 입찰 담당자가 생성한 입찰 목록입니다. 입찰 공고자는 입찰 계획 내용을 상세히 확인한 후 공고를 진행해 주세요. (입찰 번호 또는 입찰명을 클릭하시면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.) 제출 마감일시 전에 공고를 진행하지 않으면 해당 입찰이 자동으로 삭제됩니다. 담당자나 공고자를 클릭하면 이메일을 보낼 수 있습니다. 2. 입찰계획등록 버튼 정의 추가 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 안내문구 영역 문구 변경 입찰 담당자가 생성한 입찰 목록입니다. 입찰 공고자는 입찰 계획 내용을 상세히 확인한 후 공고를 진행해 주세요. (입찰 번호 또는 입찰명을 클릭하시면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.) 제출 마감일시 전에 공고를 진행하지 않으면 해당 입찰이 자동으로 삭제됩니다. 담당자나 공고자를 클릭하면 이메일을 보낼 수 있습니다. 2. [완료] 5번 description 추가 입찰계획등록 button 클릭시, 입찰계획등록 page 이동 |  |  |  | 36 |  | 1. text 변경
|  |  |  | 37 | 전자입찰 > 입찰계획 등록 | 1. #2.입찰번호: 입찰번호 영역 확인 / 과거입찰 가져오기 버튼 위치 재검토 2. #8.특수조건: 예시 안내문구 추가 검토 3. #14.금액기준: 화면설명 확인 필요 (국문, 숫자 모두 입력 가능한지 확인) 숫자 입력 아닐 경우 VAT 포함, VAT 별도 라디오 버튼 변경 검토 4. #21. 선택 -> 검색 버튼명 검토 5. 25.첨부파일 -> 파일첨부 변경 검토. 캡처화면 참고하여 영역 변경 검토 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 요청사항 확인 5.업로드 방식 변경으로 개발 일정에 무리가 있을 것으로 판단됩니다. OK플라자, 팬타온, 전자입찰 의 파일 업로드는 아래의 통일된 로직을 따릅니다. 1. 팝업에서 파일 선택 2. 파일서버에 업로드 3. 파일서버에 업로드된 파일 목록을 화면에 호출 드래그앤드롭 업로드는 아래 로직을 따릅니다. 1. 파일 드래그앤드롭 2. 브라우저에 업로드 3. 브라우저에 업로드된 파일 목록을 화면에 호출 4. (저장 or 등록) button 클릭시 파일서버에 업로드 | 완료 | 1. field 변경 a. [완료] description#2 입찰번호 field 삭제 (입찰번호는 system 에서 생성) b. [완료] 과거입찰 가져오기 button 위치 변경 > 입찰 기본 정보 영역 상단으로 이동 2. [완료] 특수조건 field > placeholder 추가 ** 예시) 입찰품목의 규격서 및 성적서 제출, 현장 납품 조건 ** 3. [완료] #14 금액기준 (UI / description) 변경 - 구현 : radio button - label :VAT별도 / VAT포함 4. [완료] #21 button 명 변경 (선택 --> 검색 으로 변경) 5. [완료] 답변 |  |  |  | 37 |  | 1-a. 입찰번호 field 삭제 1-b. 과거입찰 가져오기 위치 변경 2. 특수조건 placehoder추가 3. 금액기준 radio button으로 변경 4. 담당자 세팅 버튼 명칭 변경
|  |  |  | 37 | 전자입찰 > 입찰계획 등록 |  |  | 내부 회의에서 품목 기능이 삭제되었습니다. 사유 :OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) | 완료 | 품목 조회 기능 삭제 1. [완료] 품목 field 삭제 2. [완료] description #5 삭제 |  |  |  | 37 |  | 품목 기능 삭제
|  |  |  | 39 | 전자입찰 > 입찰계획 상세 | 1. #2.오타 수정: 가입희망계열사 2. #8.결정 버튼 영역 버튼 레벨 확인 후 위치 조정 검토 수정, 삭제 상단 우측: 미리보기, 등록 / 입찰 공고 등록 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 완료 | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 1. [완료] 오타 수정 (가입희명계열사 --> 입찰희망계열사) -> 화면에 반영 안되어있음 2. buton 위치 변경 a. [완료] 공고문 미리보기 button (우측 상단) b. [완료] 목록 button (좌측 하단) c. [완료] 삭제, 수정, 입찰공고 button (우측 하단) -> 수정, 삭제 순으로 변경 +이메일 알림 발송 삭제 사유 확인 및 원복 요청(이메일 삭제된 케이스 전체 공유 필요) | [완료] [박소윤님 구두 요청] 목록 button : 현재 위치로 결정 삭제, 수정 button : 현재 위치로 결정 (수정, 삭제 순서로 button 배치) [답변] KKO + 이메일 알림 발송으로 적용 - 삭제 button > 입찰계획 상세 > 삭제 button - 입찰공고 > 입찰공고 confirm |  |  | 39 |  | 1. 권한 상관없이 입찰은 로그인된 사용자의 계열사 입찰만 생성 가능하도록 처리가 되어 해당 컬럼을 삭제함 2. 버튼 위치 변경 일괄처리
|  |  |  | 39 | 전자입찰 > 입찰계획 등록 |  |  | 내부 회의에서 품목 기능이 삭제되었습니다. 사유 :OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) | 완료 | 품목 조회 기능 삭제 1. [완료] 품목 field 삭제 |  |  |  | 39 |  | 품목 기능 삭제
|  |  |  | 40 | 전자입찰 > 입찰 계획 수정 | 팝업 닫기 -> 확인 버튼으로 변경 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] alert 닫기 button 명을 "확인"으로 변경 (전자입찰 alert 전체에 적용 필요) popup 과 alert의 button명은 아래 정책을 따릅니다. - alert (닫기) - viewer popup (닫기) - 기능 popup (기능명 / 취소) | [완료] alert button명 (확인) 으로 변경 (전체 page 적용) |  |  | 전체 page 적용 |  | 1. alert 은 확인 2. confirm은 취소 확인
|  |  |  | 40 | 전자입찰 > 입찰 계획 수정 |  |  | 결정 button level 변경 요청 적용 (page 39 요청사항) | 완료 | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 [완료] 결정 button level 변경 - 저장, 취소 button (우측 하단) -> 위치 원복 요청 | [박소윤님 요청] 목록 button : 현재 위치로 결정 삭제, 수정 button : 현재 위치로 결정 (수정, 삭제 순서로 button 배치) |  |  | 40 |  | 버튼 일괄 위치 수정 처리
|  |  |  | 43 | 전자입찰 > 입찰진행 | 1. 재입찰, 유찰 상태 정의 확인 ex. 재입찰 - 43p 입찰공고(재) - 44p 재입찰 2. * 전자입찰 입찰진행 flow 상단 표기 검토 |  | 1. 입찰상태(재입찰) : 입찰에 참가한 업체 중 조건에 맞는 업체를 선택하여 공고없이 재입찰을 진행 입찰상태(유찰) : 낙찰자 없이 입찰을 종료 (이후 재공고를 진행) 2. 요청사항 확인 | 완료 | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 1. [완료] 답변 -> 입찰공고/재입찰공고 구분 2. [완료] 안내문구 영역 > 입찰업무안내 link 제공, 클릭시 footer의 입찰업무안내 popup 호출 | [완료] [박현우님, 박소윤님 요청] 상태값 (입찰공고(재)) --> (재입찰공고) 로 변경 (노란색 마킹) |  |  | 43 |  | 안내문구 영역 팝업 호출 처리
|  |  |  | 44 | 전자입찰 > 입찰진행 (입찰공고) 상세 | 1. 오타 수정 2.가입 희명 계열사 -> 가입 희망 계열사 2. 목록 버튼 삭제 or 위치 변경 검토 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 완료 | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 1. [완료] 오타 수정 (가입희명계열사 --> 입찰희망계열사) -> 화면에 반영 안되어있음 - 입찰희망계열사 기준, 협력사 전체를 의미 2. {완료} 목록 button 위치 : 하단 왼쪽 으로 변경 - [완료] 목록 button (좌측 하단) - [완료] 유찰 button (우측 하단) | [완료] [PCNI 요청] 내용 확인 필요 1. 내용 확인 필요 (해당 page에 관련 field 없음) --> 입찰방식 description > 입찰희망 계열사 로 변경 |  |  | 44 |  | 버튼 일괄 위치 수정 처리
|  |  |  | 45 | 전자입찰 > 입찰진행 (개찰대상) 상세 | 1. #4.개찰 버튼 정의 검토 개찰자만 버튼이 활성화될 경우, 개찰 권한이 없는 사용자는 버튼이 비활성화되어 클릭할 수 없도록 설정됨. 하단 정의 확인 필요 개찰자 외 권한 사용자가 클릭시 alert 호출 ** 개찰 권한을 가진 사용자만 개찰 할 수 있습니다. ** |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 비활성화된 개찰 button 클릭 이벤트 발생시 alert 호출 [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 ** 개찰 권한을 가진 사용자만 개찰 할 수 있습니다. ** -> 버튼 비활성화인데 클릭이 어떻게 되는지 확인 필요. 활성화+얼럿 으로 변경 요청 | [완료] 개찰 button 클릭시 flow 수정 - 개찰자 로 지정된 사용자 에게만 "개찰" button 노출 - 권한에 따라 confirm popup 또는 권한안내 alert 호출 |  |  | 45
|  |  |  | 46 | 전자입찰 > 입찰진행 (개찰) 상세 | 1. 오타 수정 팬택씨앤에스 추가렵의 -> 추가 협의 2. #4.결정 버튼 영역 버튼 레벨에 따른 위치 재검토 3. 낙찰 버튼 정의 검토 낙찰자만 버튼이 활성화될 경우, 권한이 없는 사용자는 버튼이 비활성화되어 클릭할 수 없도록 설정됨. 하단 정의 확인 필요 낙찰자 외 권한 사용자가 클릭시 alert 호출 ** 낙찰자 권한을 가진 사용자만 낙찰 할 수 있습니다. ** |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 알림 메시지 문구 내 오타 수정 2. [완료] 버튼 위치 변경 입찰기본정보 우측으로 변경 : 개찰결과 보고서 button 하단 우측 : 유찰 , 선택업체 재입찰하러가기, button 하단 좌측 : 목록 button description 5 추가 (개찰완료 보고서 button - 기존 정의와 동일함) [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 3. [완료] 비활성화된 낙찰 button 클릭 이벤트 발생시 alert 호출 ** 낙찰 권한을 가진 사용자만 낙찰 할 수 있습니다. ** -> 버튼 비활성화인데 클릭이 어떻게 되는지 확인 필요. 활성화+얼럿 으로 변경 검토 | [완료] 낙찰 button 클릭시 flow 수정 - 권한에 관계없이 "낙찰" button 활성화 - 권한에 따라 confirm popup 또는 권한안내 alert 호출 |  |  | 46 |  | 1. 오타가 어떤건지 모르겠음 2. 버튼 일괄 위치 수정 처리 3. 낙찰버튼은 권한이 있는 사용자만 버튼이 활성화
|  |  |  | 46 | 전자입찰 > 입찰진행 (개찰) 상세 |  |  | 내부 회의에서 낙찰 flow 가 변경되었습니다. | 완료 | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 49P 내용 수정 후 영향도 검토 필요 낙찰 flow 변경에 따른 화면설계 수정 1. [완료] 개찰완료 button 및 flow삭제 2. [완료] 낙찰 button flow 변경 3. [완료] 업체 추가 선정 방법에 대한 안내 문구 추가 (업체 견적정보 > 안내문구 추가) |  |  |  | 46 | 낙찰 flow 변경 내용 - AS-IS : N개의 업체 낙찰 후 입찰 완료 - TO-BE : 단일 업체 낙찰 후 업체 추가 낙찰 | 낙찰 로직 협의 사항으로 변경 처리
[9 empty] | 완료 |  | 결정 버튼 영역 > 선택업체 재입찰하러가기 button > 재입찰 popup - 제출 시작 일시 / 제출 마감 일시 field 추가 |  |  | 46
|  |  |  | 48 | 전자입찰 > 입찰완료 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3.화면설명 수정 입찰 완료 상세 페이지로 이동 4.메일 발송 안내 팝업 유무 확인 관련 정의 추가 검토 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 해당 기능은 mailto 태그로 구현합니다. | 완료 | 1. [완료] 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 입찰완료일 : default (당일~당일) - #5 description 추가 preset : 1개월(당일기준, 최근 1개월) 3개월(당일기준, 최근 3개월) 6개월(당일기준, 최근 6개월) 2. [완료] #6 description 추가 검색 가능 기간을 벗어날 경우 - 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자 기준 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 - (검색범위 마지막 일자 예시) 2024.11.01 ~2024.12.10 일경우 2024.12.10 이 검색범위 마지막 일자가 된다.) 3. [완료]#3. description 수정 - 입찰완료 상세 페이지로 이동 4. [완료] 답변 |  |  |  | 48 |  | 1. 기간 설정 버튼 및 입찰완료일 날짜 검색 조건 설정 2. 날짜 검색 조건 1년이 넘기는경우 1년으로 세팅처리 되도록 처리 (날짜 검색 조건 전부 처리 함)
|  |  |  | 49 | 전자입찰 > 입찰완료 상세 | 1. 입찰 결과 보고서 투찰 내역 표 상단 레이블 검토 순위 표기 수정 필요 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 오타수정 입찰결과보고서 popup > 투찰정보 영역 > 2위 --> 순위로 변경 |  |  |  | 49 |  | 오타 없음
|  |  |  | 49 | 전자입찰 > 입찰완료 상세 |  |  | 내부 회의에서 낙찰 flow 가 변경되었습니다. | 완료 | [완료] 낙찰 flow 변경에 따른 화면설계 수정 -> [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 변경 사유 안내 및 3/14 회의 내용 현행화(낙찰 버튼, 추가 계약 정의 구분) 1. 업체 견적 정보 영역 수정 - check box 삭제 - 선정 column 정의 수정 (낙찰된 경우 낙찰button 숨김처리) 2. 업체 견적 정보 영역 > 안내문구 추가 3. 업체 견적 정보 영역 > 낙찰 button > flow 추가 - 입찰진행(개찰) page 의 낙찰 flow 와 동일 (단, 입찰상태값 변경은 제외) |  |  |  | 49 | 낙찰 flow 변경 내용 - AS-IS : N개의 업체 낙찰 후 입찰 완료 - TO-BE : 단일 업체 낙찰 후 업체 추가 낙찰 | 낙찰 로직 협의 사항으로 변경 처리
|  |  |  | 51 | 전자입찰 > 입찰 이력 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 2. [완료] #6 description 추가 검색 가능 기간을 벗어날 경우 - 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자 기준 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 - (검색범위 마지막 일자 예시) 2024.11.01 ~2024.12.10 일경우 2024.12.10 이 검색범위 마지막 일자가 된다.) |  |  |  | 51 |  | 1. 기간 설정 버튼 및 입찰완료일 날짜 검색 조건 설정 2. 날짜 검색 조건 1년이 넘기는경우 1년으로 세팅처리 되도록 처리 (날짜 검색 조건 전부 처리 함)
|  |  |  | 53 | 통계 > 회사별 입찰 실적 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3. #2.항목명 수정: 차이 -> 차액 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 검색결과 영역 > 차액 column이 삭제되었습니다. -> [PCNI 요청] 250320 삭제 사유 확인 요청 (AS IS 검토 필요) | 완료 | 1. [완료] 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 #3 description 추가 2. [완료] #4 description 추가 검색 가능 기간을 벗어날 경우 - 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자 기준 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 - (검색범위 마지막 일자 예시) 2024.11.01 ~2024.12.10 일경우 2024.12.10 이 검색범위 마지막 일자가 된다.) 3. [완료) 답변 | [PCNI 요청] "250320 삭제 사유 확인 요청 (AS IS 검토 필요)" [답변] AS-IS (운영사 > 상품관리 > 입찰조회) 에는 차액관련 column이 없습니다. 초기 기획에는 유의미하다고 판단하였으나, 낙찰금액과 계약금액간 차액 정보가 통계지표로 활용할 정보가 아니라고 생각되어 삭제하게되었습니다. |  |  | 53 |  | 1. 기간 설정 버튼 및 입찰완료일 날짜 검색 조건 설정 2. 날짜 검색 조건 1년이 넘기는경우 1년으로 세팅처리 되도록 처리 (날짜 검색 조건 전부 처리 함)
|  |  |  | 53 | 통계 > 회사별 입찰 실적 |  |  | 내부 회의에서 낙찰 flow 가 변경되었습니다. | 완료 | 1. [완료] 회사별 입찰 실적 > 검색 결과 영역 수정 - 회사명 : 계열사의 협력사 목록 - 투찰건수 : 협력사 기준, 투찰건수 - 계약건수 : 협력사 기준, 계약이 완료된 낙찰건수 - 낙찰금액 : 협력사 기준, 계약완료건의 낙찰 금액 총합 - 계약금액 : 협력사 기준, 계약완료건의 계약 금액 총합 2. [완료] 안내문구 변경 |  |  |  | 53 | 낙찰 flow 변경 내용 - AS-IS : N개의 업체 낙찰 후 입찰 완료 - TO-BE : 단일 업체 낙찰 후 업체 추가 낙찰 | 낙찰 로직 협의 사항으로 변경 처리
|  |  |  | 55 | 통계 > 입찰 실적 상세 내역 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3. #2.항목명 수정: 편차 -> 차액 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 검색결과 영역 > 차액 column이 삭제되었습니다. -> [PCNI 요청] 250320 삭제 사유 확인 요청 (AS IS 검토 필요) | 완료 | 1. [완료] 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 #3 description 추가 2. [완료] #4 description 추가 검색 가능 기간을 벗어날 경우 - 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자 기준 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 - (검색범위 마지막 일자 예시) 2024.11.01 ~2024.12.10 일경우 2024.12.10 이 검색범위 마지막 일자가 된다.) 3. [완료] 답변 | [PCNI 요청] "250320 삭제 사유 확인 요청 (AS IS 검토 필요)" [답변] AS-IS (운영사 > 상품관리 > 입찰조회) 에는 차액관련 column이 없습니다. 초기 기획에는 유의미하다고 판단하였으나, 낙찰금액과 계약금액간 차액 정보가 통계지표로 활용할 정보가 아니라고 생각되어 삭제하게되었습니다. |  |  | 55 |  | 1. 기간 설정 버튼 및 입찰완료일 날짜 검색 조건 설정 2. 날짜 검색 조건 1년이 넘기는경우 1년으로 세팅처리 되도록 처리 (날짜 검색 조건 전부 처리 함)
|  |  |  | 55 | 통계 > 입찰 실적 상세 내역 |  |  | 내부 회의에서 검색결과 영역 > column이 변경되었습니다. | 완료 | 1. [완료] 검색결과 영역 > column 삭제 - 입찰품명 - 투찰최고가 - 투찰최저가 - 차액 2. [완료] 안내문구 변경 |  |  |  | 55 |  | 스토리보드 기준으로 검색조건 처리되어 있음
|  |  |  | 55 | 통계 > 입찰 실적 상세 내역 |  |  | 내부 회의에서 품목 기능이 삭제되었습니다. 사유 :OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) | 완료 | 1. [완료] 검색 영역 > 품목 field 삭제 |  |  |  | 55 |  | 품목 기능 삭제
|  |  |  | 57 | 통계 > 입찰 현황 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3. 검색 결과: 최대 노출 개수 확인 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 계열사 목록이 10개를 초과하면 scroll 처리 입니다. 계열사 목록 및 계 row scroll 처리 | 삭제 | 1. [완료] 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 #3 description 추가 2. [완료] #4 description 추가 검색 가능 기간을 벗어날 경우 - 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자 기준 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 - (검색범위 마지막 일자 예시) 2024.11.01 ~2024.12.10 일경우 2024.12.10 이 검색범위 마지막 일자가 된다.) 3. [완료] 답변 |  |  |  |  | 삭제 사유 입찰실적 상세 내역 page 와 입찰현황 page / 입찰상세내역 page의 기능 중복
|  |  |  | 59 | 통계 > 입찰 실적 상세 내역 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3. 검색 결과: 최대 노출 개수 확인 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 연간 생성되는 입찰 갯수를 특정할수 없기때문에 pagination 과 pagination 설정으로 처리 합니다. | 삭제 | 1. 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 2. 검색 가능 기간을 벗어날 경우 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자를 기준으로 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 3. [완료] 답변 |  |  |  |  | 삭제 사유 입찰실적 상세 내역 page 와 입찰현황 page / 입찰상세내역 page의 기능 중복
|  |  |  | 61 | 업체정보 > 업체승인 | 1. 오타 수정: 폼목 -> 품목 2. 검색 버튼 유효성 체크 3. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 업체명 검색) |  | 1. 오타 확인했습니다. (다만, 품목 field 는 삭제 예정입니다.) 2. 해당 page 검색 영역은 유효성 체크가 불필요하다고 판단됩니다. (업체명이 공란일 경우, 전체 검색으로 처리합니다.) 3. case1) 검색 button 클릭시 alert 고려사항1) 검색결과값이 없을 경우, 검색 조건을 변경하는 행동을 취한다고 판단했습니다. 고려사항2) 시스템/계열사 관리자의 업무 page로 **검색결과없음** alert 호출을 닫는 행동이 불필요하다고 판단했습니다. case2) 검색 결과 영역이 table 로 구성되어 있습니다. (특정 문구를 table 내에 노출하는 것이 부자연스럽다고 판단됩니다.) | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. [완료] 답변 [PCNI 요청] 250320 검색 결과 없을 경우 테이블 영역 안내문구 추가 - 검색 결과가 없습니다. | [답변] 개발팀에서 적용완료 |  |  | 61
|  |  |  | 61 | 업체정보 > 업체승인 |  |  | 내부 회의에서 품목 기능이 삭제되었습니다. 사유 :OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) | 완료 | 1. [완료] 검색 영역 > 품목 field 삭제 |  |  |  | 61 |  | 품목 기능 삭제
|  |  |  | 62 | 업체정보 > 업체승인 상세 | 업체 정보 / 회사 정보 / 회사명 2 관리자 정보 ☎ 표기 삭제 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 관리자정보 영역 > 연락처icon 삭제 2. [완료] 업체승인 상세 page > 관리자 정보 영역 > 이름 field 추가 (요청사항 page 96 참조) [PCNI 요청] 250320 이메일 알림 삭제 사유 확인. 원복 요청 | [완료] 명칭변경 "가입희망 계열사" --> "입찰희망 계열사" 로 변경 [답변] 이메일 알림 원복 |  |  | 62 |  | 1. icon 삭제 내용 이해 못함 2. 이름 추가 되어 있음 | 1.기획서상 field title에 있던 전화아이콘을 의미함 (에 : ☏) - 삭제 확인되어 완료 처리
|  |  |  | 62 | 업체정보 > 업체승인 상세 |  |  | 내부 회의에서 품목 기능이 삭제되었습니다. 사유 :OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) | 완료 | 1. [완료] 회사정보 > 품목 field 삭제 |  |  |  | 62 |  | 품목 기능 삭제
|  |  |  | 64 | 업체정보 > 업체관리 | 1. #1.검색 버튼 유효성 체크 2. 검색결과에서 상태 정보 추가 검토 3. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 업체명 검색) 4. #2.오타 수정: 폼목 선택 -> 품목 선택 검색 버튼 유효성 체크 5. 협력사 사용자 팝업 검색 버튼 유효성 체크 |  | 1. page61 답변과 동일합니다. 2. 요청사항 확인 3. page61 답변과 동일합니다. 4. 오타 확인했습니다. (다만, 품목 field는 삭제 예정입니다.) page 61 답변과 동일합니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 검색결과 영역 > 상태 column 추가 3. [완료] 답변 4. [완료] 답변 [PCNI 요청] 250320 검색 결과 없을 경우 테이블 영역 안내문구 추가 - 검색 결과가 없습니다. | [답변] 개발팀에서 적용완료 |  |  | 64 |  | 삭제 조건 추가 처리 되어 있음
|  |  |  | 64 | 업체정보 > 업체관리 |  |  | 내부 회의에서 품목 기능이 삭제되었습니다. 사유 :OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) | 완료 | 1. [완료] 검색 영역 > 품목 field 삭제 |  |  |  | 64 |  | 품목 기능 삭제
|  |  |  | 65 | 업체정보 > 업체등록 |  |  | 내부 회의에서 품목 기능이 삭제되었습니다. 사유 :OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) | 완료 | [완료] 회사정보 > 품목 fiield 삭제 | 주소 조회 button명 --> "주소 검색"로 변경(적용 page 27, 65, 67, 97) |  |  | 65 |  | 품목 기능 삭제
|  |  |  | 66 | 업체정보 > 업체 상세 | 1. #4.A/B/C등급은 업체평가 등록 방법 확인 필요 |  | 1. 관리자가 내부 참고용으로 임의 지정합니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 [PCNI 요청] 250320 A/B/C/D등급 선택 후 업체평가 입력하는 것으로 예상됨. 현재 항목명이 'D 등급 업체평가'로 되어있음. 항목명 '업체평가'로 변경 요청 | [완료] D등급 업체평가 --> 업체평가 로 명칭 변경 |  |  | 66
|  |  |  | 66 | 업체정보 > 업체 상세 |  |  |  | 완료 | [완료] 결정 button level 변경 - 저장, 취소 button (우측 하단) - 목록 button (좌측 하단) |  |  |  | 66 |  | 버튼 일괄 위치 수정 처리
|  |  |  | 66 | 업체정보 > 업체 상세 |  |  | 내부 회의에서 품목 기능이 삭제되었습니다. 사유 :OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) | 완료 | [완료] 회사정보 > 품목 fiield 삭제 |  |  |  | 66 |  | 품목 기능 삭제
|  |  |  | 67 | 업체정보 > 업체 수정 |  |  | 내부 회의에서 품목 기능이 삭제되었습니다. 사유 :OK플라자 취급 상품과 상관없는 정보가 대다수임 (품목 조회시 사용자의 피로도를 높일 것으로 판단) (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) | 완료 | [완료] 회사정보 > 품목 fiield 삭제 | 주소 조회 button명 --> "주소 검색"로 변경(적용 page 27, 65, 67, 97) |  |  | 67 |  | 품목 기능 삭제
|  |  |  | 67 | 업체정보 > 업체 수정 |  |  |  | 완료 | [완료] 결정 button level 변경 - 저장 button (우측 하단) - 목록 button (좌측 하단) |  |  |  | 67 |  | 버튼 일괄 위치 수정 처리
|  |  |  | 69 | 정보관리 > 사용자 관리 | 1. #1.검색 버튼 유효성 체크 2. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 사용자명, 아이디 검색) |  | 1. page 61 답변과 동일합니다. 2. page 61 답변과 동일합니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. [완료] 검색결과 영역 > 권한 column명 수정 --> 권한 (요청사항 page 99 참조) [PCNI 요청] 250320 검색 결과 없을 경우 테이블 영역 안내문구 추가 - 검색 결과가 없습니다. | [답변] 개발팀에서 적용완료 |  |  | 69 |  | 권한 명칭 스토리 보드 기준으로 변경함
|  |  |  | 70 | 정보관리 > 사용자 관리 | 1. ☎ 표기 삭제 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 연락처icon 삭제 [PCNI 요청] 250320 69P 3번 답변 column명 현행화 필요 | [완료] 사용자 등록/ 사용자 수정 popup > 관리자 권한 field title 을 "권한"으로 변경 |  |  | 70 |  | 1. icon 삭제 내용 이해 못함 | "1.기획서상 field title에 있던 전화아이콘을 의미함 (에 : ☏) - 삭제 확인되어 완료 처리"
|  |  |  | 72 | 정보관리 > 품목정보관리 | 1. #1.검색 버튼 유효성 체크 2. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 품목코드, 품목명 검색) 3. #2.품목 코드, 품목명 등 중복값 alert 추가 검토 |  | 1. page 61 답변과 동일합니다. 2. 품목 관련 field 는 삭제 예정입니다. 3. 품목 관련 field 는 삭제 예정입니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. [완료] 답변
|  |  |  | 74 | 고객센터 > 공지사항 | 1.검색 기능 활용 여부 검토 2.번호, 제목, 등록일시 유지 등록자, 상단고정, 첨부파일, 조회수 삭제 |  | 1. 의견 반영 (공지사항은 검색기능 활용성이 낮은 페이지로 삭제하겠습니다.) 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 공지사항 > 검색 영역 제거 2. [완료] 공지사항 목록에서 아래 column 제거 - 작성자 (등록자 -> 75P 작성자로 항목명 통일) - 상단고정여부 - 첨부파일 - 조회수 [PCNI 요청] 250320 작성자, 상단고정여부, 첨부파일. 조회수 원복 요청 | [완료] 공지사항 목록 page >column 원복 |  |  | 74 |  | 1. 검색영역 제거처리 2. 스토리 보드 기준으로 컬럼 변경
|  |  |  | 75 | 고객센터 > 공지사항 등록/수정 | 1.작성자, 조회수 삭제 2. 첨부파일 없을 경우 미노출 처리 3. 공지 버튼 컨펌 팝업 안내문구 수정 검토 저장 후 공지됩니다. 저장하시겠습니다. |  | 1. 요청사항 확인 2. 공지사항 등록/수정 page에서는 첨부파일 기능을 노출 공지사항 상세 page 에서는 파일이 없는 경우 숨김처리 하겠습니다. 3. 요청사항 확인 | 완료 | 1. {완료] 아래 field 제거 - 작성자 - 조회수 2. [완료] 답변 3. [완료] 공지사항 등록 confirm popup 문구 수정 ** 위의 내용으로 공지 하시겠습니까? (공지/취소) ** alert 문구 수정 ** 공지되었습니다. ** |  |  |  | 75 |  | 1. 스토리보드 기준으로 처리 3. confirm 문구 수정
|  |  |  | 75 | 고객센터 > 공지사항 등록/수정 |  |  |  | 완료 | [완료] 결정 button level 변경 - 공지 button (우측 하단) - 목록 button (좌측 하단) |  |  |  | 75 |  | 버튼 일괄 위치 수정 처리
|  |  |  | 76 | 고객센터 > 공지사항 상세 | 1.작성자, 조회수, 공지 대상, 상단공지 삭제 2. 첨부파일 없을 경우 미노출 처리 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료]공지사항 상세 page 에서 아래 field 제거 - 작성자 - 조회수 - 공지 대상 - 상단공지 [PCNI 요청] 250320 작성자, 조회수, 공지 대상, 상단공지 원복 요청 2. [완료] 공지사항 상세 page 에서 첨부파일이 없을 경우 해당 field 숨김처리 (description 에 상기 기능 정의) | [완료] 공지사항 상세 page > field 원복 |  |  | 76 |  | 1. 스토리보드 기준으로 처리 2. 첨부파일 없는 경우 필드 hide 처리
|  |  |  | 76 | 고객센터 > 공지사항 상세 |  |  |  | 완료 | [완료] 결정 button level 변경 - 공지 button (우측 하단) - 목록 button (좌측 하단) |  |  |  | 76 |  | 버튼 일괄 위치 수정 처리
|  |  |  | 78 | 고객센터 > FAQ | 1. 구분: 회원가입/인증서/입찰 2. FAQ 목록: 등록자 삭제 3.FAQ 등록 컨펌 팝업 문구 변경 검토 저장하시겠습니다. |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 학인 3. 오타 확인했습니다. | 완료 | 1. {완료] FAQ 구분을 다음순으로 정렬 - 회원가입 >> 인증서 >> 입찰 2. [완료] FAQ 검색결과 영역에서 등록자 삭제 3. [완료] FAQ 등록 confirm 문구 수정 ** 저장하시겠습니까? ** [PCNI 요청] 250320 1.구분 항목명 변경 누락. 확인 요청(ex.회원가입 관련 -> 회원가입. FAQ 등록 팝업에도 동일하게 반영) 2.등록자: 원복 요청 3.화면에 반영 누락. 확인 요청 | 1. [완료] 구분> label 에서 text"관련" 제거 2. [완료] column 원복 3. [완료] 오타 수정 완료 |  |  | 78 |  | 1. select box 검색 결과 정렬 처리 2. 스토리 보드 기준 컬럼 노출 3. 코멘트 수정
|  |  |  | 79 | 고객센터 > FAQ | 1. 탭: 회원가입/인증서/입찰 2. * FAQ 구분값(유형) 3개 이상일 경우 팬타온 UI로 변경 검토(캡처 화면 참고) |  | 1. 요청사항 확인 2. 내부검토하겠습니다. 팬타온과 전자입찰은 다른 구조의 layout 과 디자인이 적용되어 있습니다. 디자인 측면에서 동일한 UI 를 적용하는것은 권장하지 않습니다. | 완료 | 1. [완료] FAQ 구분을 다음순으로 정렬 - 회원가입 >> 인증서 >> 입찰 2. [완료] 답변 [PCNI 요청] 250320 1.탭 항목명 변경 누락. 확인 요청(ex.회원가입 관련 -> 회원가입) 2.탭이 늘어날 경우 3개씩 아래로 추가되는 걸까요? 사용성을 고려하여 캡처화면을 참고하시어 변경 검토 부탁드립니다. |  |  |  | 79 |  | 1. 정렬 순서 변경
|  |  |  | 83 | 고객센터 > 1:1 문의 상세 | 1. 답변자 삭제 검토 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 1:1 문의 답변 영역 > 답변자 field 제거 |  |  |  | 83 |  | 답변자 삭제
|  |  |  | 85 | 매뉴얼 | 1. 클릭 시 바로 다운로드 되는지 확인. 페이지 정의 필요 |  | 1. GNB > 매뉴얼 클릭시 window.modal 로 처리 예정입니다. 이전 버전의 매뉴얼을 사용자에게 제공하는 것은 실효성이 없을 것으로 판단됩니다. - 장비의 경우, 구버전 사용자가 존재하기 때문에 버전별로 매뉴얼 다운로드를 제공합니다. - 웹의 경우 기능이 변경/추가/제거 되면 이전 버전의 기능을 이용할 방법이 없기 때문에 사용자에게 버전별 매뉴얼을 제공하는 것은 불필요하다고 판단됩니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 [PCNI 요청] 250320 회의에서 정리한 내용으로 현행화 필요 | 250320 회의에서 정리한 내용 확인 필요 |  |  | 85
|  |  |  | 89 | 전자입찰 > 입찰진행 | 1. #3.메일 발송 안내 팝업 유무 확인 관련 정의 추가 검토 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 안내문구 추가 ** 입찰공고자에게 이메일 문의가 필요하시면 아래 목록에서 해당 공고자를 클릭해 주세요. ** |  |  |  | 89 |  | 1. 안내문구 추가 처리
|  |  |  | 90 | 전자입찰 > 입찰진행상세 | 1. 필수 항목 유효성 체크 추가 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 결정버튼 영역 > 견적서 제출 button 클릭시 필수항목에 대한 유효성 검사 추가 |  |  |  | 90 |  | 1. 유효성 검사 처리 되어 있음
|  |  |  | 93 | 전자입찰 > 입찰완료 | 1. 유찰일 경우 검색 결과 목록 표기 방식 확인 |  | 1. 내부검토 하겠습니다, | 완료 | 1. 협력사 > 전자입찰 > 입찰완료 목록 > 결과 column 에 비선정(유찰) 표기 가능한지 내부 검토 필요 [PCNI 요청] 250320 검토 요청 | [완료] 기획서 반영 및 개발 완료 |  |  | 93 |  | 유찰에 의한 비선정과 낙찰 실패로 인한 비선정 구분 처리
|  |  |  | 94 | 전자입찰 > 입찰완료 상세 | 1. 낙찰 승인 외 낙찰 포기, 낙찰 거부 등 상태값 검토 필요 |  | 1. 내부검토 하겠습니다, | 진행중 | 1. 협력사가 낙찰 포기(또는 거부)button 제공에 대해 내부 검토 필요 [PCNI 요청] 250320 검토 요청 |  |  |  | 94 | 낙찰 포기 기능 추가 가능 여부 확인 필요 | 협의 필요?
|  |  |  | 96 | 업체정보 > 자사정보 | 1. 관리자 정보 ☎ 표기 삭제 2. 업체 승인 상세 페이지와 다른 항목명 확인 필요 (캡처 화면 노란색 표기 참고) |  | 1. 요청사항 확인 2. 다른 항목 확인했습니다. | 완료 | 1. [완료] 연락처icon 삭제 2. [완료] 품목(업체유형) field 삭제 첨부파일 title 수정 --> 회사소개 및 기타 업체승인 상세 page > 관리자 정보 영역 > 이름 field 추가 |  |  |  | 96 |  | 필드 수정 처리
|  |  |  | 96 | 업체정보 > 자사정보 |  |  |  | 완료 | [완료] 회원탈퇴 기능 제거 250320_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 / 회원탈퇴 원복, 업체정보 구분(회사,관리자) 검토 | [완료] 업체관리자에 의한 자사탈퇴 기능만 원복하였습니다. |  |  | 96
[11 empty] | 주소 조회 button명 --> "주소 검색"로 변경(적용 page 27, 65, 67, 97) |  |  | 97
|  |  |  | 99 | 업체정보 > 사용자관리 | 1. #1.검색 버튼 유효성 체크 2. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 사용자명 검색) 3. 관리사 사용자관리- 항목명 통일 필요 (캡처 화면 노란색 표기 참고) |  | 1. page 61 답변과 동일합니다. (업체 관리자 용 page) 2. page 61 답변과 동일합니다. 3. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. [완료] 검색결과 영역 > 로그인ID column명 수정 --> 아이디 [완료] 검색결과 영역 > 권한 column명 수정 --> 권한 [PCNI 요청] 250320 검색 결과 없을 경우 테이블 영역 안내문구 추가 - 검색 결과가 없습니다. | [답변] 개발팀에서 적용완료 |  |  | 99 |  | 컬럼명 수정 처리
|  |  |  | 101 | 고객센터 > 공지사항 | 1.검색 기능 활용 여부 검토 2.번호, 제목, 등록일시 유지 등록자, 상단고정, 첨부파일, 조회수 삭제 |  | 1. 의견 반영 (공지사항은 검색기능 활용성이 낮은 페이지로 삭제하겠습니다.) 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 공지사항 > 검색 영역 제거 2. [완료] 공지사항 목록에서 아래 column 제거 - 등록자 - 상단고정여부 - 첨부파일 - 조회수 |  |  |  | 101 |  | 처리 완료
|  |  |  | 102 | 고객센터 > 공지사항 상세 | 1. 작성자, 조회수, 공지 대상, 상단공지 삭제 2. 첨부파일 없을 경우 미노출 처리 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 공지사항 상세 page 에서 아래 field 제거 - 작성자 - 조회수 - 공지 대상 - 상단공지 2. [완료] 공지사항 상세 page 에서 첨부파일이 없을 경우 해당 field 숨김처리 (description 에 정의 추가) |  |  |  | 102 |  | 처리 완료
|  |  |  | 104 | 고객센터 > FAQ | 1. 탭: 회원가입/인증서/입찰 2. * FAQ 구분값(유형) 3개 이상일 경우 팬타온 UI로 변경 검토(캡처 화면 참고) |  | 1. 요청사항 확인 2. 내부검토하겠습니다. 팬타온과 전자입찰은 다른 구조의 layout 과 디자인이 적용되어 있습니다. 디자인 측면에서 동일한 UI 를 적용하는것은 권장하지 않습니다. | 완료 | 1. [완료] FAQ 구분을 다음순으로 정렬 - 회원가입 >> 인증서 >> 입찰 2. [완료] 내부검토 (CSS 관련 검토) 하겠습니다. [PCNI 요청] 250320 79P 요청 내용과 동일 | 1. [완료] 구분> label 에서 text"관련" 제거 |  |  | 104 |  | 처리 완료
|  |  |  | 107 | 고객센터 > 1:1문의 등록 | 1. 버튼명 변경 검토 문의 -> 등록 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 1:1 문의 등록 page > 문의 button 명 수정 --> 등록 |  |  |  | 107 |  | 처리 완료