## 전자입찰 기획서 검토 및 답변
낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 경우, 재공고 또는 재입찰 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법룰 시행령 [시행 2024.7.10.] [대통령령 제34657호, 2024.7.2 타법재정] 제 19조 (재입찰 및 재공고입찰) 1항, 2항
|  |  | 요청사항 |  |  |  |  | 답변 및 반영
Jira Task NO | 요청일 | 파일경로 | 요청사항 파일명 | 요청사항 page NO | 기획서 화면명 | 팬택 요청사항 | 비고 | 비트큐브 답변 | 진행상태 | 작업내용 | 파일경로 | 수정완료문서 | 수정완료문서 page NO | 비고
| 250218 | 2번서버 > 02. 설계 > 화면설계 > 전자입찰 > 팬택검토자료 | 화면설계_전자입찰 20250203_플랫폼 운영팀 검토본.pptx | 5 | 관리사 > 입찰 상태값별 담당자 업무 정의 | 1. 개찰 완료: 입찰담당자, 입찰공고자는 개찰 완료 기능 보기 권한 없는지 확인 2. 개찰자 중복 지정 가능한지 확인 3. 입찰 담당자는 전체 페이지에 대한 권한 부여가 모두 필요한 부분이 아닌지 재확인 요청 4. 입찰 담당자의 권한은 어떻게 부여가 되는지 확인요청 |  | 1. 낙찰시 자동으로 개찰완료 상태로 변경됩니다. 1개 업체가 낙찰이 되면 자동으로 개찰은 완료되며, 개찰완료 후 추가 낙찰을 진행할 수 있습니다. |  | 1. page 5 정의 변경 (개찰완료) page 46 개찰완료 button 제거 | 2번서버 > 02. 설계 > 화면설계 > 전자입찰 | 수정 작업 예정
|  |  |  | 11 | header 영역 layout | 1. #3. 버튼명 검토 AS IS OK Plaza 기준 ‘공급사로 접속’ 버튼 사용 중. 버튼명 변경에 따른 영향도 확인 필요 (운영사, 공급사) |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. header menu > 계정에 따라 "운영사/공급사"로 접속 버튼명 변경
|  |  |  | 12 | GNB 영역 layout | 1. #2.개인정보 수정 안내문구 변경 검토 ** 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 입력해 주세요. ** ** 비밀번호가 일치하지 않습니다. ** 2. #3.비밀번호 변경 ‘확인’ 버튼 클릭 시 유효성 검토 정의 추가 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 |  | 1. page 12 해당 안내문구 변경 2. page 12 비밀번호 변경 popup > 확인 button 유효성 검사 추가
|  |  |  | 13 | GNB 영역 layout | 1. 협력사 권한 접속시 낙찰 이력은 화면상에 있는 12개월이 맞는지 아니면 디스크립션에 있는 3개월이 맞는지 확인요청 |  | 1 최근 3개월 (사유 : 최근 3개월은 입찰완료 후 계약에 대한 현황을 보여주기 위해 3개월로 설정함) | 완료 | 1. [완료] 답변
|  |  |  | 17 | 권한별 메뉴 정의 | 1. 정보관리 > 품목관리: 14p에 없음. 메뉴 확인 필요 2. 업체정보: 오타 수정 렵력사 -> 협력사 3. 계열사 일반사용자: 일부 권한 커스텀 가능 여부 확인 |  | 1. 품목은 system 에서 제거예정 (사유 : 기존 구축 서비스에서 사용하지 않는 field 로 사용자의 편의성이 낮아짐) 2. 요청사항 확인 3. 권한이 필요할 경우, 관리자 권한으로 변경을 권장함 |  | 1. [완료] 답변 2. 오타수정 3. [완료] 답변
|  |  |  | 18 | footer 영역 layout | 1. #2. 오타 수정: 별행 -> 병행 2. #5~9. 내용 확정 시 추가 필요 - 이메일 무단수집 거부 팝업 화면은 작성가능한 부분 아닌지 확인요청 - 이용약관 / 개인정보처리방침 / 담당자 안내는 공유 예정 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 |  | 1. 오타 수정 2. popup 기획 필요 - 담당자 안내 (내용 수신 후 작업 예정) - 이용약관 (내용 수신 후 작업 예정) - 개인정보처리방침 (내용 수신 후 작업 예정) - 이메일무단수집거부 (팬타온 참조 예정)
|  |  |  | 21 | 로그인 | 1. Alert 안내문구 수정 ** 일치하는 회원정보가 없습니다. 아이디 또는 비밀번호를 다시 확인해 주세요. ** ** 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 확인하신 후 입력해 주세요. ** 2. OK 플라자>[구매사/공급사/운영사] 계정으로 로그인시 서비스 이용약관 동의 외 회원가입 절차는 별도로 없어도 될 것으로 보이는데 확인요청 - OK 플라자에 계정이 없을 경우에만 전자입찰 회원가입 절차 필요할 것으로 보이는데 확인요청 만약 OK 플라자 계정 정보에 필수로 필요한 정보가 추가로 있다면 회원가입이 아닌 [추가정보] 입력 화면등으로 분리해서 정보 입력하는 건 어떤지 검토 요청 |  | 1. 요청사항 확인 2. 답변 확인 |  | 1. alert 문구 수정 2. 운영사/공급사, SSO로 전자입찰 최초 접속시 약관동의 제공하지 않는 것으로 답변 받음
|  |  |  | 22 | 로그인 | 1.아이디 찾기 계열사 불가 사유 확인 2. 로그인 사용자명, 등록된 이메일 ->이름, 이메일 변경 검토 3. 이메일 플레이스홀더 변경 (실무 담당자 엔지니어링 정보로 변경) sample@pcnieng.com 4. 이메일, 문자 모두 발송될 경우 ‘아이디 이메일 발송‘ 버튼명, 팝업 안내문구 변경 검토 필요 5. #2.3.문구 변경 검토 (이메일, 문자 전자입찰시스템명 통합 필요) - 문자 [팬택 전자입찰시스템] or [PANTECH E-BID SYSTEM] 고객님의 아이디는 [아이디]입니다. |  | 1. SSO 로 전자입찰을 사용하는 경우, - 계열사 직원들의 정보(아이디, 비밀번호)가 전자입찰에 등록되지 않습니다. - 상기 사유로 계열사/공급사 SSO 로그인시, 아이디, 비밀번호 찾기는 계열사/ OK플라자 에서 진행해야되는 구조입니다. 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 문자만 발송 예정 5. 요청사항 확인 |  | 1. [완료] 답변 2. 아이디 찾기 popup > field title(아이디, 이메일 로 변경) 3. 이메일 input box > placeholder 변경 (sample@pcniemg.com) 4. [완료] 답변 5. 문구 변경
|  |  |  | 23 | 로그인 | 1. 비밀번호 찾기>계열사 계정은 왜 못찾는지 확인요청 2. 비밀번호 찾기>로그인 사용자명>이름 , 등록된 이메일>이메일로 변경 검토 3. 비밀번호 찾기>등록된 이메일 플레이스 홀더 cni 가 아닌 엔지니어링으로 변경 (sample@pcnieng.com) 4. 비밀번호 찾기>비밀번호 이메일 발송 버튼명 변경 검토요청 문자와 이메일이 동시에 발송된다면 공통으로 쓸 수 있는 문구 선정(예) 비밀번호 찾기 / 비밀번호 발송 등 5. 발송 문구 변경 검토 이메일, 문자 전자입찰시스템명 통합 필요 - 문자 ** [팬택 전자입찰시스템] or [PANTECH E-BID SYSTEM] 고객님의 임시 비밀번호는 [12345]입니다. 개인정보 보호를 위해 로그인 후 비밀번호를 즉시 변경해 주세요. ** |  | 1. page 22 1번 답변과 동일 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 문자만 발송 예정 5. 요청사항 확인 |  | 1. [완료] 답변 2. 비밀번호 찾기 popup > field title(이름, 아이디, 이메일) 로 변경 3. 이메일 input box > placeholder 변경 (sample@pcniemg.com) 4. [완료] 답변 5. 문구 변경
|  |  |  | 25 | 회원가입 > 약관동의 | 1. 필수약관,선택약관 정의 검토 필요 - 서비스 이용약관 / 개인정보 수집 or 마케팅 활용 동의 등 |  | 1. 전자입찰 약관 및 각종 동의서 수신 후 처리 예정입니다. |  | 1. 전자입찰 약관 및 각종 동의서 수신 후 처리 예정입니다.
|  |  |  | 27 | 회원가입 > 회사정보 입력 | 1. 가입희망 계열사가 필요한 사유 확인요청 2. 플레이스 홀더 내용들 재검토 필요 예)품목 검색 or 품목 선택 - 품목을 선택해 주세요. 예)주소조회 >주소검색 버튼으로 변경 3. 사업자 등록증 드래그 드롭/ 파일 찾아보기 4. 25.02.18 10:00 회의 내용 (가입희망 계열사 field title 변경 --> "입찰희망 계열사") |  | 1. 요구사항에 따라 팬택 그룹사를 위한 범용 전자입찰 시스템을 구축하기 위해 협력사 회원등록시 계열사 선택 기능을 추가하였습니다. 2. 품목 field 는 아래 사유로 삭제 예정입니다. - 타 서비스에서 해당 기능을 사용하지 않음, (예: 품목 리스트에 농업, 임업 등 사용자 업무에 불필요한 정보가 대다수 임) 3. 업로더 UI 변경 요청으로 확인하였습니다. 4. 요청사항 확인 |  | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. 4. 가입희망 계열사 field title 변경 --> "입찰희망 계열사"
|  |  |  | 28 | 회원가입 > 회사정보 입력 | 1. 얼럿 닫기 버튼 텍스트 확인으로 수정요청 |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. alert 닫기 button 명을 "확인"으로 변경 (전자입찰 alert 전체에 적용 필요)
|  |  |  | 29 | 회원가입 > 약관동의 | 1. 화면명, 화면경로, 화면설명 공통권한 수정 2 .회원신청 완료 -> 회원가입 신청 완료 변경 검토 |  | 1. 요청사항 확인 필요 2. 요청사항 확인 |  | 1. 요청사항 확인 필요 2. 화면명 > user path 명 (회원가입 신청 완료) 변경 (page 25, 27, 29 변경 필요)
|  |  |  | 31 | 회원탈퇴 | 1. 확인 버튼 유효성 체크 정의 2. 비밀번호 안내문구 삭제 검토 |  | 회원탈퇴 기능은 서비스의 특성을 고려하여 제거 예정 (사유 : 협력사의 사용자는 업체 관리자가 관리, 시스템/계열 관리자가 업체 삭제 처리) 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 |  | 회원탈퇴 기능은 서비스의 특성을 고려하여 제거 예정 (사유 : 협력사의 사용자는 업체 관리자가 관리, 시스템/계열 관리자가 업체 삭제 처리) 1. 회원탈퇴 > 비밀번호 본인 인증 > 유효성 검사 추가 2. 확인 button 하단 > 비밀번호 안내 문구 삭제
|  |  |  | 32 | 회원탈퇴 | 1. 회원탈퇴 완료 페이지 추가 검토 2. 버튼명 변경 검토: 닫기 -> 확인 3. 탈퇴 팝업 문구 변경 검토 회원 탈퇴 시 모든 입찰 정보가 삭제되며, 계정 복구가 불가능합니다. 정말로 탈퇴하시겠습니까? |  | 회원탈퇴 기능은 서비스의 특성을 고려하여 제거 예정 (사유 : 협력사의 사용자는 업체 관리자가 관리, 시스템/계열 관리자가 업체 삭제 처리) 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 |  | 회원탈퇴 기능은 서비스의 특성을 고려하여 제거 예정 (사유 : 협력사의 사용자는 업체 관리자가 관리, 시스템/계열 관리자가 업체 삭제 처리) 1. 회원탈퇴 완료 page 추가 2. alert 닫기 button 명을 "확인"으로 변경 (전자입찰 alert 전체에 적용 필요) 3. 회원 탈퇴 popup 문구 변경 ** 회원 탈퇴 시 모든 입찰 정보가 삭제되며, 계정 복구가 불가능합니다. 정말로 탈퇴하시겠습니까? **
|  |  |  | 34 | 메인 | 1.전자입찰 현황 - 입찰완료(조정) 메뉴명 확인 필요: 디자인/html: 조정(수의시담) - 입찰완료, 유찰: (12개월) 정보 삭제 검토 2 #1.2. 상태값에 해당하는 정보 노출 or 페이지 default값 노출 확인 필요 |  | 1. 요청사항 확인 2. 현황 클릭시 a. description 에 정의된 page 로 이동 b. 상태값별 검색 조건을 설정하여 검색결과에 해당 상태값/조건 을 호출하는 방식입니다. |  | 1. 전자입찰 현황 영역 > 입찰완료(조정) 삭제 입찰완료/유찰 : text "12개월" 삭제 2. [완료] 답변
|  |  |  | 36 | 전자입찰 > 입찰계획 | 1. 안내문구 수정 입찰 담당자가 생성한 입찰 목록입니다. 입찰 공고자는 입찰 계획 내용을 상세히 확인한 후 공고를 진행해 주세요. (입찰 번호 또는 입찰명을 클릭하시면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.) 제출 마감일시 전에 공고를 진행하지 않으면 해당 입찰이 자동으로 삭제됩니다. 담당자나 공고자를 클릭하면 이메일을 보낼 수 있습니다. 2. 입찰계획등록 버튼 정의 추가 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 |  | 1. 안내문구 영역 문구 변경 입찰 담당자가 생성한 입찰 목록입니다. 입찰 공고자는 입찰 계획 내용을 상세히 확인한 후 공고를 진행해 주세요. (입찰 번호 또는 입찰명을 클릭하시면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.) 제출 마감일시 전에 공고를 진행하지 않으면 해당 입찰이 자동으로 삭제됩니다. 담당자나 공고자를 클릭하면 이메일을 보낼 수 있습니다. 2. 5번 description 추가 입찰계획등록 button 클릭시, 입찰계획등록 page 이동
|  |  |  | 37 | 전자입찰 > 입찰계획 등록 | 1. #2.입찰번호: 입찰번호 영역 확인 / 과거입찰 가져오기 버튼 위치 재검토 2. #8.특수조건: 예시 안내문구 추가 검토 3. #14.금액기준: 화면설명 확인 필요 (국문, 숫자 모두 입력 가능한지 확인) 숫자 입력 아닐 경우 VAT 포함, VAT 별도 라디오 버튼 변경 검토 4. #21. 선택 -> 검색 버튼명 검토 5. 25.첨부파일 -> 파일첨부 변경 검토. 캡처화면 참고하여 영역 변경 검토 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 요청사항 확인 5. 검토 필요 |  | 1. field 변경 a. 입찰번호 field 삭제 (입찰번호는 system 에서 생성) b. 과거입찰 가져오기 button 위치 변경 > 입찰 기본 정보 영역 상단으로 이동 2. 특수조건 field > placeholder 추가 ** 예시) 입찰품목의 규격서 및 성적서 제출, 현장 납품 조건 ** 3. UI / description 변경 - 구현 : radio button - label :VAT별도 / VAT포함 4. #21 button 명 변경 (선택 --> 검색 으로 변경) 5. UI 변경 (drag and drop)에 대한 검토 (화면설계_전자입찰 20250203_플랫폼운영팀검토본.pptx 검토본 참조)
|  |  |  | 39 | 전자입찰 > 입찰계획 상세 | 1. #2.오타 수정: 가입희망계열사 2. #8.결정 버튼 영역 버튼 레벨 확인 후 위치 조정 검토 수정, 삭제 상단 우측: 미리보기, 등록 / 입찰 공고 등록 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 |  | 1. #2.2. description 오타 수정 (가입희명계열사 --> 입찰희망계열사) 2. buton 위치 변경 a. 공고문 미리보기 (화면명 우측) b. c. 목록, 입찰공고 button (page 하단)
|  |  |  | 40 | 전자입찰 > 입찰 계획 수정 | 팝업 닫기 -> 확인 버튼으로 변경 |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. alert 닫기 button 명을 "확인"으로 변경 (전자입찰 alert 전체에 적용 필요)
|  |  |  | 43 | 전자입찰 > 입찰진행 | 1. 재입찰, 유찰 상태 정의 확인 ex. 재입찰 - 43p 입찰공고(재) - 44p 재입찰 2. * 전자입찰 입찰진행 flow 상단 표기 검토 |  | 1. 입찰상태(재입찰) : 입찰에 참가한 업체 중 조건에 맞는 업체를 선택하여 공고없이 재입찰을 진행 입찰상태(유찰) : 낙찰자 없이 입찰을 종료 (이후 재공고를 진행) 2. 요청사항 확인 |  | 1. [완료] 답변 2. 안내문구 영역 > 입찰업무안내 link 제공, 클릭시 footer의 입찰업무안내 popup 호출
|  |  |  | 44 | 전자입찰 > 입찰진행 (입찰공고) 상세 | 1. 오타 수정 2.가입 희명 계열사 -> 가입 희망 계열사 2. 목록 버튼 삭제 or 위치 변경 검토 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 |  | 1. #2.2. description 오타 수정 (가입희명계열사 --> 입찰희망계열사) 2. 목록 button 위치 : 하단 왼쪽 으로 변경 전체 페이지에 적용 필요 (내부 검토 우선 필요)
|  |  |  | 45 | 전자입찰 > 입찰진행 (개찰대상) 상세 | 1. #4.개찰 버튼 정의 검토 개찰자만 버튼이 활성화될 경우, 개찰 권한이 없는 사용자는 버튼이 비활성화되어 클릭할 수 없도록 설정됨. 하단 정의 확인 필요 개찰자 외 권한 사용자가 클릭시 alert 호출 ** 개찰 권한을 가진 사용자만 개찰 할 수 있습니다. ** |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. 비활성화된 개찰 button 클릭 이벤트 발생시 alert 호출 ** 개찰 권한을 가진 사용자만 개찰 할 수 있습니다. **
|  |  |  | 46 | 전자입찰 > 입찰진행 (개찰) 상세 | 1. 오타 수정 팬택씨앤에스 추가렵의 -> 추가 협의 2. #4.결정 버튼 영역 버튼 레벨에 따른 위치 재검토 3. 낙찰 버튼 정의 검토 낙찰자만 버튼이 활성화될 경우, 권한이 없는 사용자는 버튼이 비활성화되어 클릭할 수 없도록 설정됨. 하단 정의 확인 필요 낙찰자 외 권한 사용자가 클릭시 alert 호출 ** 낙찰자 권한을 가진 사용자만 낙찰 할 수 있습니다. ** |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 |  | 1. 알림 메시지 문구 내 오타 수정 2. 버튼 위치 변경 입찰기본정보 우측으로 변경 : 개찰결과 보고서 button 하단 우측 : 유찰 , 선택업체 재입찰하러가기, 개찰완료 button 하단 좌측 : 목록 button 3. 비활성화된 낙찰 button 클릭 이벤트 발생시 alert 호출 ** 낙찰 권한을 가진 사용자만 낙찰 할 수 있습니다. **
|  |  |  | 48 | 전자입찰 > 입찰완료 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3.화면설명 수정 입찰 완료 상세 페이지로 이동 4.메일 발송 안내 팝업 유무 확인 관련 정의 추가 검토 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 해당 기능은 mailto 태그로 구현합니다. |  | 1. 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 2. 검색 가능 기간을 벗어날 경우 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자를 기준으로 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 3. #3. description 수정 - 입찰완료 상세 페이지로 이동 4. [완료] 답변
|  |  |  | 49 | 전자입찰 > 입찰완료 상세 | 1. 입찰 결과 보고서 투찰 내역 표 상단 레이블 검토 순위 표기 수정 필요 |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. 오타수정 입찰결과보고서 popup > 투찰정보 영역 > 2위 --> 순위로 변경
|  |  |  | 51 | 전자입찰 > 입찰 이력 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 |  | 1. 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 2. 검색 가능 기간을 벗어날 경우 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자를 기준으로 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출
|  |  |  | 53 | 통계 > 회사별 입찰 실적 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3. #2.항목명 수정: 차이 -> 차액 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 |  | 1. 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 2. 검색 가능 기간을 벗어날 경우 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자를 기준으로 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 3. 검색결과 영역 > 차이 column title 변경 --> 차액
|  |  |  | 55 | 통계 > 입찰 실적 상세 내역 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3. #2.항목명 수정: 편차 -> 차액 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 |  | 1. 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 2. 검색 가능 기간을 벗어날 경우 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자를 기준으로 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 3. 검색결과 영역 > 편차 column title 변경 --> 차액
|  |  |  | 57 | 통계 > 입찰 현황 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3. 검색 결과: 최대 노출 개수 확인 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 계열사 목록이 10개를 초과하면 scroll 처리 입니다. 계열사 목록 row scroll 처리 (title과 summary 제외) |  | 1. 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 2. 검색 가능 기간을 벗어날 경우 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자를 기준으로 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 3. [완료] 답변
|  |  |  | 59 | 통계 > 입찰 실적 상세 내역 | 1. #1.입찰완료일 기간 설정 버튼 추가 검토 ex. 당일, 1개월, 3개월, 6개월 2. 검색 버튼 유효성 체크 ex. 기간 1년 설정 후 클릭 시 정의 추가 3. 검색 결과: 최대 노출 개수 확인 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 연간 생성되는 입찰 갯수를 특정할수 없기때문에 pagination 과 pagination 설정으로 처리 합니다. |  | 1. 검색 영역 > 입찰완료일 : 기간설정 preset button 추가 - 당일 , 1개월, 3개월 , 6개월 2. 검색 가능 기간을 벗어날 경우 검색 button 클릭시, 사용자가 설정한 검색 범위 마지막 일자를 기준으로 1년 으로 자동 변경 후 검색결과 호출 3. [완료] 답변
|  |  |  | 61 | 업체정보 > 업체승인 | 1. 오타 수정: 폼목 -> 품목 2. 검색 버튼 유효성 체크 3. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 업체명 검색) |  | 1. 오타 확인했습니다. (다만, 품목 field 는 삭제 예정입니다.) 2. 해당 page 검색 영역은 유효성 체크가 불필요하다고 판단됩니다. (업체명이 공란일 경우, 전체 검색으로 처리합니다.) 3. case1) 검색 button 클릭시 alert 고려사항1) 검색결과값이 없을 경우, 검색 조건을 변경하는 행동을 취한다고 판단했습니다. 고려사항2) 시스템/계열사 관리자의 업무 page로 **검색결과없음** alert 호출을 닫는 행동이 불필요하다고 판단했습니다. case2) 검색 결과 영역이 table 로 구성되어 있습니다. (특정 문구를 table 내에 노출하는 것이 부자연스럽다고 판단됩니다.) | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. [완료] 답변
|  |  |  | 62 | 업체정보 > 업체승인 상세 | 업체 정보 / 회사 정보 / 회사명 2 관리자 정보 ☎ 표기 삭제 |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. 관리자정보 영역 > 연락처icon 삭제 2. 업체승인 상세 page > 관리자 정보 영역 > 이름 field 추가 (요청사항 page 96 참조)
|  |  |  | 64 | 업체정보 > 업체관리 | 1. #1.검색 버튼 유효성 체크 2. 검색결과에서 상태 정보 추가 검토 3. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 업체명 검색) 4. #2.오타 수정: 폼목 선택 -> 품목 선택 검색 버튼 유효성 체크 5. 협력사 사용자 팝업 검색 버튼 유효성 체크 |  | 1. page61 답변과 동일합니다. 2. 요청사항 확인 3. page61 답변과 동일합니다. 4. 오타 확인했습니다. (다만, 품목 field는 삭제 예정입니다.) page 61 답변과 동일합니다. |  | 1. [완료] 답변 2. 검색결과 영역 > 상태 column 추가 3. [완료] 답변 4. [완료] 답변
|  |  |  | 66 | 업체정보 > 업체 상세 | 1. #4.A/B/C등급은 업체평가 등록 방법 확인 필요 |  | 1. 관리자가 내부 참고용으로 임의 지정합니다. | 완료 | 1. [완료] 답변
|  |  |  | 69 | 정보관리 > 사용자 관리 | 1. #1.검색 버튼 유효성 체크 2. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 사용자명, 아이디 검색) |  | 1. page 61 답변과 동일합니다. 2. page 61 답변과 동일합니다. |  | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. 검색결과 영역 > 권한 column명 수정 --> 권한 (요청사항 page 99 참조)
|  |  |  | 70 | 정보관리 > 사용자 관리 | 1. ☎ 표기 삭제 |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. 연락처icon 삭제
|  |  |  | 72 | 정보관리 > 품목정보관리 | 1. #1.검색 버튼 유효성 체크 2. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 품목코드, 품목명 검색) 3. #2.품목 코드, 품목명 등 중복값 alert 추가 검토 |  | 1. page 61 답변과 동일합니다. 2. 품목 관련 field 는 삭제 예정입니다. 3. 품목 관련 field 는 삭제 예정입니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. [완료] 답변
|  |  |  | 74 | 고객센터 > 공지사항 | 1.검색 기능 활용 여부 검토 2.번호, 제목, 등록일시 유지 등록자, 상단고정, 첨부파일, 조회수 삭제 |  | 1. 의견 반영 (공지사항은 검색기능 활용성이 낮은 페이지로 삭제하겠습니다.) 2. 요청사항 확인 |  | 1. 공지사항 > 검색 영역 제거 2. 공지사항 목록에서 아래 column 제거 - 등록자 - 상단고정여부 - 첨부파일 - 조회수
|  |  |  | 75 | 고객센터 > 공지사항 등록/수정 | 1.작성자, 조회수 삭제 2. 첨부파일 없을 경우 미노출 처리 3. 공지 버튼 컨펌 팝업 안내문구 수정 검토 저장 후 공지됩니다. 저장하시겠습니다. |  | 1. 요청사항 확인 2. 공지사항 등록/수정 page에서는 첨부파일 기능을 노출 공지사항 상세 page 에서는 파일이 없는 경우 숨김처리 하겠습니다. 3. 요청사항 확인 |  | 1. 아래 field 제거 - 작성자 - 조회수 2. [완료] 답변 3. 공지사항 등록 confirm popup 문구 수정 ** 위의 내용으로 공지 하시겠습니까? (공지/취소) ** alert 문구 수정 ** 공지되었습니다. **
|  |  |  | 76 | 고객센터 > 공지사항 상세 | 1.작성자, 조회수, 공지 대상, 상단공지 삭제 2. 첨부파일 없을 경우 미노출 처리 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 |  | 1. 공지사항 상세 page 에서 아래 field 제거 - 작성자 - 조회수 - 공지 대상 - 상단공지 2. 공지사항 상세 page 에서 첨부파일이 없을 경우 해당 field 숨김처리
|  |  |  | 78 | 고객센터 > FAQ | 1. 구분: 회원가입/인증서/입찰 2. FAQ 목록: 등록자 삭제 3.FAQ 등록 컨펌 팝업 문구 변경 검토 저장하시겠습니다. |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 학인 3. 오타 확인했습니다. |  | 1. FAQ 구분을 다음순으로 정렬 - 회원가입 >> 인증서 >> 입찰 2. FAQ 검색결과 영역에서 등록자 삭제 3. FAQ 등록 confirm 문구 수정 ** 저장하시겠습니까? **
|  |  |  | 79 | 고객센터 > FAQ | 1. 탭: 회원가입/인증서/입찰 2. * FAQ 구분값(유형) 3개 이상일 경우 팬타온 UI로 변경 검토(캡처 화면 참고) |  | 1. 요청사항 확인 2. 내부검토하겠습니다. |  | 1. FAQ 구분을 다음순으로 정렬 - 회원가입 >> 인증서 >> 입찰 2. 내부검토 (CSS 관련 검토) 하겠습니다.
|  |  |  | 83 | 고객센터 > 1:1 문의 상세 | 1. 답변자 삭제 검토 |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. 1:1 문의 답변 영역 > 답변자 field 제거
|  |  |  | 85 | 매뉴얼 | 1. 클릭 시 바로 다운로드 되는지 확인. 페이지 정의 필요 |  | 1. GNB > 매뉴얼 클릭시 window.modal 로 처리 예정입니다. 버전 관리를 위한 page 구현은 내부 검토하겠습니다. |  | 1. 매뉴얼 버전 관리 및 매뉴얼 page 추가 (내부검토 필요)
|  |  |  | 89 | 전자입찰 > 입찰진행 | 1. #3.메일 발송 안내 팝업 유무 확인 관련 정의 추가 검토 |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. 안내문구 추가 ** 입찰공고자에게 이메일 문의가 필요하시면 아래 목록에서 해당 공고자를 클릭해 주세요. **
|  |  |  | 90 | 전자입찰 > 입찰진행상세 | 1. 필수 항목 유효성 체크 추가 |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. 결정버튼 영역 > 견적서 제출 button 클릭시 필수항목에 대한 유효성 검사 추가
|  |  |  | 93 | 전자입찰 > 입찰완료 | 1. 유찰일 경우 검색 결과 목록 표기 방식 확인 |  | 1. 내부검토 하겠습니다, |  | 1. 협력사 > 전자입찰 > 입찰완료 목록 > 결과 column 에 비선정(유찰) 표기 가능한지 내부 검토 필요
|  |  |  | 94 | 전자입찰 > 입찰완료 상세 | 1. 낙찰 승인 외 낙찰 포기, 낙찰 거부 등 상태값 검토 필요 |  | 1. 내부검토 하겠습니다, |  | 1. 협력사가 낙찰 포기(또는 거부)button 제공에 대해 내부 검토 필요
|  |  |  | 96 | 업체정보 > 자사정보 | 1. 관리자 정보 ☎ 표기 삭제 2. 업체 승인 상세 페이지와 다른 항목명 확인 필요 (캡처 화면 노란색 표기 참고) |  | 1. 요청사항 확인 2. 다른 항목 확인했습니다. |  | 1. 연락처icon 삭제 2. 품목(업체유형) field 삭제 첨부파일 title 수정 --> 회사소개 및 기타 업체승인 상세 page > 관리자 정보 영역 > 이름 field 추가
|  |  |  | 99 | 업체정보 > 사용자관리 | 1. #1.검색 버튼 유효성 체크 2. 검색 결과 없을 경우 화면 추가 (ex. 사용자명 검색) 3. 관리사 사용자관리- 항목명 통일 필요 (캡처 화면 노란색 표기 참고) |  | 1. page 61 답변과 동일합니다. (업체 관리자 용 page) 2. page 61 답변과 동일합니다. 3. 요청사항 확인 |  | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. 검색결과 영역 > 로그인ID column명 수정 --> 아이디 검색결과 영역 > 권한 column명 수정 --> 권한
|  |  |  | 101 | 고객센터 > 공지사항 | 1.검색 기능 활용 여부 검토 2.번호, 제목, 등록일시 유지 등록자, 상단고정, 첨부파일, 조회수 삭제 |  | 1. 의견 반영 (공지사항은 검색기능 활용성이 낮은 페이지로 삭제하겠습니다.) 2. 요청사항 확인 |  | 1. 공지사항 > 검색 영역 제거 2. 공지사항 목록에서 아래 column 제거 - 등록자 - 상단고정여부 - 첨부파일 - 조회수
|  |  |  | 102 | 고객센터 > 공지사항 상세 | 1. 작성자, 조회수, 공지 대상, 상단공지 삭제 2. 첨부파일 없을 경우 미노출 처리 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 |  | 1. 공지사항 상세 page 에서 아래 field 제거 - 작성자 - 조회수 - 공지 대상 - 상단공지 2. 공지사항 상세 page 에서 첨부파일이 없을 경우 해당 field 숨김처리
|  |  |  | 104 | 고객센터 > FAQ | 1. 탭: 회원가입/인증서/입찰 2. * FAQ 구분값(유형) 3개 이상일 경우 팬타온 UI로 변경 검토(캡처 화면 참고) |  | 1. 요청사항 확인 2. 내부검토하겠습니다. |  | 1. FAQ 구분을 다음순으로 정렬 - 회원가입 >> 인증서 >> 입찰 2. 내부검토 (CSS 관련 검토) 하겠습니다.
|  |  |  | 107 | 고객센터 > 1:1문의 등록 | 1. 버튼명 변경 검토 문의 -> 등록 |  | 1. 요청사항 확인 |  | 1. 1:1 문의 등록 page > 문의 button 명 수정 --> 등록