## 팬타온 기획서 검토 및 답변
|  |  | 요청사항 |  |  |  |  | 답변 및 반영
Jira Task NO | 요청일 | 파일경로 | 요청사항 파일명 | 요청사항 page NO | 기획서 화면명 | 팬택 요청사항 | 비고 | 비트큐브 답변 | 진행상태 | 작업내용 | 250311 작업내용 | 파일경로 | 수정완료문서 | 수정완료문서 page NO | 비고
EC-97 | 2024.12.28 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250217.pptx | 4 | 전시영역 노출기준 정의 | 1. 금주의 특가상품: 매주 10% 이상에 대한 %을 동적으로 관리할 수 없는지 확인요청 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 운영사 에 적용 -> SB 경로 재확인 요청 | [완료] 250311 회의에서 팬택에서 내용 확인함. 특이사항 없음 - 경로 : 운영사 > 팬타온 > 팬타온 사이트관리 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 4
EC-97 |  |  |  | 6 | 메인 | 1. 참조 페이지 넘버 실제 페이지 넘버와 상이 예) 회원가입 페이지로 이동(60p 참조) / 장바구니: 장바구니 페이지로 이동(60p 참조)> 실제 페이지 (20p) 2. 로고는 페이지 새로 고침 기능 부재? 디스크립션 없음 3. 펜타온 임직원 전용 공동구매 메뉴위치 확인 요청 > 메뉴 확인 안됨 4.즐겨찾기: 삭제 검토 5.로그인 전/로그인 후 메뉴 구성 정의 필요 6.검색창 상세 정의 필요 (ex.자동완성, 최근검색어, 인기검색어 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 요청사항 확인 5. 요청사항 확인 6. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 참조페이지 넘버 수정하겠습니다. -> 미반영 2. [완료] 디스크립션 추가하겠습니다. 3. [완료] 임직원 전용메뉴는 프로젝트 범위에 없는 내용이므로 요구사항을 정리해서 주시면 추가로 화면구성여부를 검토하겠습니다. 아래와 같이 요구사항 확인했습니다. - 커뮤니티 형식 (게시판) - 임직원 로그인 방식 2024년 12월 10일 (화) 오후 5:08 수신 메일 참조 Re:Re:Re:비트큐브 박동혁입니다. 스토리보드 (운영사 > 상품등록 첨부) - 게시글 작성 (제목, 내용) 및 댓글 작성 (글 등록을 위한 인증 절차는 없음) --> page 69-74 임직원 당근마켓 참조 4. [완료] 즐겨찾기 삭제하겠습니다. 5. [완료] 로그인후 변경되는 메뉴는 (로그아웃 ㅣ 고객센터 ) 으로 변경됩니다. 디스크립션에 추가하겠습니다. 6. [완료] 검색창 정의는 추가로 작성하겠습니다. --> page 5 검색영역 기능 및 메인 공지팝업 정의 참조 -> 공지 팝업 정의 없음 | [PCNI 요청] 250317 1.6P 2번 디스크립션 참조페이지 넘버 미반영 2.5P 공지팝업 삭제 건 확인 완료 (다음 작업부터는 삭제 반영도 작업내용에 추가해주시기 바랍니다.) [답변] 반영완료 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 5 6 72-75
EC-97 |  |  |  | 7 | 메인 | 1. 금주의 특가상품 운영자가 등록하지 않으면 해당 영역은 미노출 되는지 확인요청 등록하지 않아도 10% 할인되는 상품 중 판매가 많이 되는 순? 같은 자동으로 노출될 수 있는 기능 넣을 수 있는지 확인요청 2. BEST 추천상품 버튼명 변경 검토 탭 전환에 따라 변경 가능 여부 확인 ex. 안전화 -> 안전화 바로가기 ex. 사무용품 -> 사무용품 바로가기 (디자인 시안 반영 필요) |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 관리자 등록 필요없이 10% 이상 할인상품 중 랜덤으로 노출하도록 변경하겠습니다. 2. [완료] 탭전환에 따른 카태고리명으로 바로가기 버튼에 적용하겠습니다. |  |  |  | 7
[6 empty] | 1.관리자 수동 등록 옵션 추가 검토 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 운영사 에 적용 -> SB 경로 재확인 요청 | [완료] 250311 회의에서 팬택에서 내용 확인함. 특이사항 없음 - 경로 : 운영사 > 팬타온 > 팬타온 사이트관리 [PCNI 요청] 250317 BEST 추천상품 수동 관리 추가 [답변] 추천상품 카테고리 노출/미노출 기능 추가완료
EC-97 |  |  |  | 10 | 카테고리 목록 | 1. 4번 항목 default: 전체라고 했는데, 전체 선택 영역이 있는건지 아니면 미선택이 전체 선택인지 확인요청 2. 6번 항목 초기화 구분에 [금액구간 검색시]는 미포함되는건지 확인요청 3. 6번 항목 XD 디자인 시안에는 결과 내 검색, 검색어 제외 선택 기능 있는데 스펙아웃 된건지 확인요청 4. 7번 항목 [추천순] 리스팅의 정확한 로직은? Default 리스팅 조건은? 5. XD에는 리스트 UI 선택 가능한 기능있는데 실제로는 없는건지 확인요청 |  | 1. 전체선택이 기본값으로 모든 제조사에 체크되어 있도록 할 예정입니다. 2. 필터(제조사, 금액구간, 결과내검색) 아래 조건에서 초기화됩니다. case1. 카테고리 변경 case2. header > 검색 #6번 디스크립션 수정하였습니다. 3. 네. 맞습니다. 디자인 시안이 변경되어야합니다. 4. 추천순은 검색결과 내 판매량 순으로 리스팅 되며, 추천순이 Default입니다. 5. 네. 디자인시안 제작시 들어간 것 같습니다. 리스트 UI는 없습니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 디스크립션 수정 3. [완료] 답변 4. [완료] sortig(판매량순) 삭제처리 5. [완료] 답변 |  | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 10
[6 empty] | 1.검색 필터: 전체 선택 해제 검토 요청 4.추천순, 판매량순 검색결과 동일함. 추천순 기준 추가 검토 필요 |  | 1. 검색결과는 모든 공급사가 나오며, 체크박스는 디폴트로 전체해제 되어 표시됩니다. 4. 추천순이 판매량순으로 정의하여, 기존 판매량순은 제외하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 4. [완료] sorting(판매량순) 삭제처리 | 4. [완료] 250311 회의에서 팬택요청 - 판매량순으로 변경 요청
EC-97 |  |  |  | 11 | 상품검색 결과목록 | 1. 예)안전화 검색시 [제조사] 체크박스는 검색결과에 나온 모든 상품에 대한 제조사가 체크되는 부분인지 확인 요청 2. 검색결과 건수 위치는 변경가능한지 검토요청 |  | 1. 네. 맞습니다. 검색결과에 있는 모든 제조사가 체크됩니다. 2. 검색어와 함께 건수 표시되는 것이 직관적이라서 배치했습니다. 다른 위치로 변경 가능합니다. | 온료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 |  | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 11
[6 empty] | 1.검색 필터: 전체 선택 해제 검토 요청 2. 제조사 -> 브랜드 변경 검토 |  | 1. 검색결과는 모든 공급사가 나오며, 체크박스는 디폴트로 전체해제 되어 표시됩니다. 2. 상품 등록시 제조사명을 입력하게 되어 있습니다. (브랜드명 입력 없음) --> 제조사는 입력하지 않는 경우가 많습니다. 공급사로 변경하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 | 1. [완료] description #4 에 적용
EC-97 |  |  |  | 14 | 상품검색 | 1. 1번 항목 상품 이미지가 5개 미만 일 경우 썸네일에 blank image 노출이면 1개~4개 사이로 등록시에도 default로 5개가 모두 노출인지 확인 필요 등록된 이미지만 보여지게 수정 필요 2. 결제혜택 추가 검토요청(XD파일에는 존재함) 3. 상품 옵션 정보 여러 개일 경우에 대한 상세 정의 내용 필요 |  | 1. blank image 로 노출하려고 했으나, 등록된 썸네일 이미지만 노출하는 방법도 문제는 없습니다. 2. 결제헤택은 할인쿠폰/가맹점카드할인 등의 기능이 없으므로 적용하기 어렵습니다. 3. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 아래 내용으로 디스크립션 수정 썸네일은 등록된 이미지만 노출한다. (3개 이미지만 있을 경우, 썸네일 3개 노출, 빈칸 2개) 2. [완료] 답변 3. [완료] 상품옵션 다중선택시 상세정의 추가하겠습니다. --> page 15 참조 | [완료] 250311 회의에서 팬택에서 내용 확인함. 특이사항 없음 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 14 15
[6 empty] | 1.결제혜택: 추가 검토 요청 |  | 1. 250218 검토완료 : 박현우책임 확인 후 삭제 | 완료 | 1. [완료] 답변
|  |  |  | 16 | 상품상세 | 1. 상품설명 이미지 없는 케이스 확인필요 |  | 1.상품정보 등록시 에디터로 입력하는 부분입니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 |  |  |  | 16
EC-55 | [5 empty] | 1.OKPlaza 상품정보 없을 경우 영향도, 대체 방안 검토 요청 |  | 1. 운영정책 필요(운영자가 상품이미지 및 상품정보를 등록한 상품만 전시하도록 해야함) -> 운영사 상품등록 화면에서 해당 내용 안내문구 공지 or 얼럿 추가 필요 | 완료 | 1. [완료] 답변 | [완료] | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > OK플라자 > 운영사 | 상품관리_상품등록_250109.pptx | 5
EC-97 |  |  |  | 17 |  | 1. 내가 문의(질문)한 내역은 삭제 및 수정이 불가능한지? 2. 상품문의 입력란안에 플레이스 홀더 적용 필요할 듯 보임 입력 규칙 3. 문의자는 아이디로 노출하는 것인지? 이름으로 노출되는것인지? 노출정의 필요 예) 몇자까지 노출 이후 마스킹 처리 등 정확한 규칙이 어떻게 되는지 4. 답변자>협력사는 협력사 명이 모두 노출 되는것인지? 아니면 협력사로 노출 되는 것인지? 5. 문의 내용은 default 모두 노출인지 아니면 길어지면 말줄임표 또는 펼침 버튼이 있는 것인지? 6. 답변 목록 리스팅 규칙 정의 필요 예) 최근등록순 또는 과거순 7. 문의하기 버튼 유효성 체크(로그인 여부 확인/글자수 등) 8. 비밀글 등록 기능 검토요청 9. 답변 상태별 추가 기능 검토요청 |  | 1~7. 요청사항 확인 8. 상품문의는 상품에 대한 궁금한 정보를 물어보는 기능이라서, 모든 사용자가 참고사항으로 볼 수 있도록 오픈 되는 것이 좋을 것 같습니다. | 완료 | 1~7. [완료] 디스크립션 수정 -> Q&A 수정 기능 누락 / 2.아이디 마스킹 뒷부분 3자리로 변경 / 5. 제목 최대 30자 -> 제목 영역 1줄 초과할 경우 …처리 / 6.로그인 얼럿+로그인 페이지 이동 8. [완료] 답변 | [완료] [PCNI 요청] 250317 4.삭제 버튼 얼럿 추가 / 5.제목 1줄 초과할 경우 … 처리 정의 추가 답변] 반영완료 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 17
[6 empty] | 8. 사용자가 상품/배송 관련 불편사항 문의 등 민감한 질문을 할 때 비밀글 기능을 사용하면 다른 사람에게 노출되지 않고 질문할 수 있음. 비밀글을 선택할 수 있도록 기능 추가 재검토 |  | 8. 요청사항 확인 | 완료 | 8. [완료] 화면설계 및 디스크립션 반영 |  |  |  | 17
|  |  |  | 18 | 상품상세 | 1. 판매자정보>공급사 정보는 어떤정보를 어떤 필드 정보를 가져오는지 정확히 확인 판매자와 상호명은 동일한건지? 2. 고객문의 대표번호/이메일 은 공급사 대표번호로 하는게 맞는건지? 별도의 필드가 필요한건 아닌지 검토 필요 3. 배송안내/상품고지는 별도로 입력하는 어드민 메뉴가 있는지 확인 |  | 1. 운영사/공급사 상품상세 팝업의 정보를 호출합니다. -> SB 경로 재확인 요청 | 완료 | 1. [완료] 답변 |  |  |  | 18
|  |  |  | 19 | 상품상세 | 1. 취소/교환/반품 안내 어드민 설정기능이 있는지(공통 또는 상품별?) |  | 1. 운영사/공급사 상품상세 팝업의 정보를 호출합니다. (해당 page는 공급사 > 자사정보 에서 설정하며, 공급사 기준, 공통 영역 입니다.) -> SB 경로 재확인 요청 | 완료 | 1. [완료] 답변 | [완료] 250311 회의에서 팬택에서 내용 확인함. 특이사항 없음 |  |  | 19
|  |  |  | 22 | 장바구니 | 1. 관심상품 등록 완료 하였을 때 등록완료한 상품이 별도로 표시하는 부분인 없는거지? 아니면 동일상품이 관심상품 목록에 있어도 계속 담을 수 있는 건지? 확인필요(얼럿 또는 알림내용도 확인 필요) 2. 옵션변경에 사이즈 외 색상변경이나 또는 추가구성상품이 있을경우는 어떻게 노출 되는지 확인필요 한번에 여러 개 옵션에 대한 상품을 샀을 경우의 화면 구성은 어떻게 되는지 확인 필요 3. 결제예정금액의 상세 내용확인 요청 예) 주문금액은? 할인전 금액? 할인금액은 상품별 (할인전 금액)-(할인된 금액) 인건지? 상세내용 확인요청 4 상품금액 표기 노출 순서 변경: 결제예정금액을 최하단에 노출 5. XD 화면구성이랑 다른데 확인요청 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 주문금액은 할인전금액이며, 할인금액은 할인받은 금액을 표시합니다. - 할인전 금액(100,000원) – 할인금액(5,000원) = 결제예정금액(95,000원) 4. 하단으로 변경 하겠습니다. 5. 디자인 시안과는 UI가 변경되었습니다.(묶음배송 추가 및 UI변경) | 완료 | 1. [완료]디스크립션 수정 관심상품 중복 등록할 경우, alert ** 이미 관심상품으로 등록되었습니다 ** 2. [완료] 다중 옵션변경에 대한 화면구성 추가하겠습니다. 3. [완료] 답변 4. [완료] 결제예정금액 위치 변경 5. [완료] 답변 |  |  |  | 22
|  |  |  | 23 | 주문/결제 | 1. 주문상품에 옵션정보가 어디까지 나오는건지 확인 요청(색상 OR 추가구성상품) 2. 배송 메시지는 기본제공되는 리스트는없는지? 예) Select box > 부재시 연락주세요, 직접입력 등 3. 결제하기> 결제방법 선택 이후 진행화면 확인 필요 |  | 1. 옵션정보는 선택한 정보가 모두 나옵니다. 2. 배송메시지 기본 제공 리스트 적용하도록 하겠습니다. 3. 토스페이먼츠 결제 팝업창으로 이동합니다. 결제창 팝업 이미지 캡쳐해서 작성하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 화면설계 반영 3. [완료] 답변 |  |  |  | 23
[6 empty] | 1.옵션정보 케이스별 화면 구성 추가 요청 |  | 1. 옵션상품은 다른 상품으로 인식하여 상품목록이 생성됩니다. | 완료 | 1. [완료] 답변
EC-97 |  |  |  | 25 | 주문완료 | 1. 주문배송페이지로 이동 페이지 넘버 맞지 않음 확인요청 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 디스크립션 수정 | [완료] | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 25
EC-97 |  |  |  | 26 | 배송지 선택(팝업) | 1. 배송지명 참조 페이지 맞지 않음 2. 배송지 조회시 필요조건이 배송지만 넣어도 되는지? 아니면 배송지랑 주소를 둘다 넣어야 하는지?? 3. 체크박스 전체 선택하고 선택 버튼 클릭시 어떻게 되는지? 확인요청 |  | 1. 요청사항 확인 2. 배송지나 주소 둘 중에 하나만 넣어도 조회 가능합니다 3. 배송지 선택 popup에서 배송지는 단일 선택입니다. (전체 선택 을 위한 check box는 오표기 된 것입니다. -> 수정하도록 하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 디스크립션 수정 + 4.삭제 버튼 얼럿 안내문구 추가 2. [완료] 답변 3. [완료] 답변 | [완료] [PCNI 요청] 250317 2.3.디스크립션 참조 페이지 수정 누락 [답변] 반영완료 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 26
|  |  |  | 28 | 관심상품 | 1. 관심상품 페이지인데 [관심상품 등록] 버튼이 있는게 맞는지 확인요청 2. 관심상품은 최대 몇 개까지 등록이 가능한지 확인요청 페이징 처리되는것인지? 아니면 하단으로 계속 노출되는것인지 확인필요 3. 관심상품 페이지인데 하트 아이콘이 있는게 맞는지 확인필요 |  | 1. 삭제 처리하겠습니다. 2. 페이지 처리없이 하단으로 제한없이 노출됩니다. 3. 삭제 처리하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 관심상품 등록 button 삭제 2. [완료] 답변 3. [완료] 관신상품 icon 삭제 |  |  |  | 28
EC-97 | [5 empty] | 2. 최대 수량 정의 검토 |  | 2. 요청사항 확인 | 완료 | 2. [완료] 한페이지에 20개 노출하고 페이징터리하겠습니다. -> 관심상품 100개까지 등록 가능. 4.디스크립션 내용 반영 요청 | [완료] 250311 회의에서 팬택에서 내용 확인함. 특이사항 없음 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx
|  |  |  | 30 | 특가상품 | 1. 특가상품은 최대 몇 개까지 노출되는것인지? 페이징 처리되는 것인지? 확인요청 2. 전체선택 체크 후 관심상품 및 장바구니 담기 버튼 클릭시 동일상품이 계속 담기는 것인지 아니면 이미지 담긴 상품은 제외되고 담기는 것인지 확인요청 3. 하트 아이콘을 클릭하면 바로 관심상품에 등록되는 것인지 확인. 하트 아이콘을 클릭하면 색상이 변경되도 관심상품등록하면 또 등록되는건지 확인요 |  | 1. 페이지 처리없이 하단으로 제한없이 노출됩니다. 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 전체선택 기능 제거 3. [완료] 관심상품 중복시 alert 호출 |  |  |  | 30
EC-97 | [5 empty] | 2. 최대 수량 정의 검토 |  | 한페이지에 20개 노출하고 페이징터리하겠습니다. | 완료 | 2. [완료] 한페이지에 20개 노출하고 페이징터리하겠습니다. | [완료] 250311 회의에서 팬택에서 내용 확인함. 특이사항 없음 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx
|  |  |  | 32 | 인기상품 | 1. 인기상품은 최대 몇 개까지 노출되는것인지? 페이징 처리되는 것인지? 확인요청 2. 전체선택 체크 후 관심상품 및 장바구니 담기 버튼 클릭시 동일상품이 계속 담기는 것인지 아니면 이미지 담긴 상품은 제외되고 담기는 것인지 확인요청 |  | 1. 페이지 처리없이 하단으로 제한없이 노출됩니다. 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 전체선택 기능 제거 |  |  |  | 32
[6 empty] | 1. 최대수량 정의 검토 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 노출 개수 정의 : 최대 30개 노출
|  |  |  | 35 | 기획전 상세 | 1. 상품정보 노출 하단으로 계속 노출되는 것인지 아니면 페이징 처리 되는 것인지 확인요청 |  | 1. 페이지 처리없이 하단으로 제한없이 노출됩니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 |  |  |  | 35
[6 empty] | 1. 최대수량 정의 검토 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 노출 개수 정의 : 최대 30개 노출
EC-97 |  |  |  | 38 | 반품프로세스 정의 | [5 empty] | 반품 프로세스 에서 토스페이먼츠 부분취소 가능 여부 검사 제거 사유 토스페이먼츠 에러코드에서 부분 환불이 불가한 case 확인 case1) 입금 대기중인 결제 case2) 에스크로입금, 현금카드 결제 case3) 은행점검, 해약계좌 팬타온에 적용할 결제종류는 아래와 같습니다. 1. 신용/체크카드 2. 네이버/카카오/토스 페이 3. 휴대폰 결제 토스페이먼츠에서 부분환불이 불가한 case는 팬타온 결제종류에 해당하지 않으므로 반품프로세스를 변경하도록 하겠습니다. | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 38 | 250314 비트큐브 신규 추가
|  |  |  | 39 | 주문/배송 조회 | 1. 하나의 주문서에 상품 옵션 정보(색상, 추가구성상품, 옵션이 여러 개일 경우) 어떻게 노출되는지 확인필요 여러 개일 경우도 하나의 상품만 노출되고 [상세보기]버튼으로 봐야 확인이 가능한 것인지 확인요청 |  | 1. 상품별 옵션은 모두 보이도록 하며 (색상,사이즈 등), 옵션으로 여러 개 상품구매시 별도의 상품으로 구분하여 목록이 생성됩니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 |  |  |  | 39
[6 empty] | 1. 최대 옵션 기준 화면 구성 추가 요청 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 페이지 구조를 변경하여 요구사항 수용함
EC-97 |  |  |  | 40 | 주문 상세 | 1. 배송비 정책 컨트롤 하는 메뉴는 펜타온 사이트 관리 어드민쪽에 있는지 확인요청 2. 결제완료 후 주문취소나 버튼은 바로 노출이 안되는건지 확인요청 - 주문 상세정보인지 아니면 주문내역 화면인지 확인 필요 |  | 1. 공급사 > 공급사정보 > 공급사 상세 popup 에서 가능합니다. 2. 주문취소, 교환/반품신청, 배송완료확인 등 버튼이노출됩니다. - 목록에서는 주문번호기준 배송상태만 확인 가능합니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 -> SB 경로 재확인 요청 2. [완료] 답변 -> 주문 취소: 부분 취소 불가, 전체 상품 취소만 가능하다는 안내문구 추가 / 교환/반품 신청: 반품불가안내 -> 해당 정의 확정 경로 확인 필요. 교환/반품 모두 가능해야 함 / 상품 수령 확인: 안내문구 수정-> 교환/반품신청 * 37,38P 프로세스 확인 필요 * 화면 경로: 주문 상세 페이지가 아닌 주문/배송조회로 확인됨. 경로 표기 재확인 필요 | 반품 불가 안내 팝업 제거 사유 토스페이먼츠 에러코드에서 부분 환불이 불가한 case 확인 case1) 입금 대기중인 결제 case2) 에스크로입금, 현금카드 결제 case3) 은행점검, 해약계좌 팬타온에 적용할 결제종류는 아래와 같습니다. 1. 신용/체크카드 2. 네이버/카카오/토스 페이 3. 휴대폰 결제 토스페이먼츠에서 부분환불이 불가한 case는 팬타온 결제종류에 해당하지 않으므로 반품프로세스를 변경하도록 하겠습니다. | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 40
|  |  |  | 41 | 주문 상태별 버튼 정의 | 1. 배송완료시 교환/반품신청 버튼은 언제까지 노출 되는것인지 확인 필요 예)구매확정전? 아니면 교환/반품 신청 시일 넘었을 경우 2. 반품요청시 반품요청취소 버튼 노출 기간 확인요청 3. 교환요청시 교환요청취소 버튼 노출 기간 확인요청 |  | 1. 상품을 받으신 후 30일 이내에 반품/교환 신청 가능합니다. 2. 판매사에서 반품승인 전까지 가능합니다. 3. 판매사에서 교환승인 전까지 가능합니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 3. [완료] 답변 |  |  |  | 41
EC-97 |  |  |  | 42 | 주문취소(팝업) | 1. 주문한 상품이 여러 개일 경우의 케이스도 확인 부분 취소가 어려운 사유 확인요청(정산 프로세스때문인건지 아니면 다른 사유가 있는건지? |  | 1. 주문상품이 여러개 일 경우 목록이 모두 보여집니다. 2. 부분취소 기획의도는 로직을 간소화 하기 위해 아래 방식으로 부분취소 정책을 세웠습니다. - 배송준비 (송장번호 출력) 이전 단계에서만 주문취소 가능 - 상기 단계에서 부분취소를 하고 싶은 경우 1. 구매자가 전체 결제 취소 2. 구매자가 신규 주문으로 진행 | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 -> 주문 취소 팝업: 상단 안내문구에서 배송 준비 중인 상품은 부분 취소 불가하여 상품 수령 후 반품 신청하라고 되어있으나 38P, 40P 정의 확인 시 반품 불가하고 교환만 가능한 케이스가 있는 것으로 확인됨. 해당 정의 확인 필요 | 반품 불가 안내 팝업 제거 사유 토스페이먼츠 에러코드에서 부분 환불이 불가한 case 확인 case1) 입금 대기중인 결제 case2) 에스크로입금, 현금카드 결제 case3) 은행점검, 해약계좌 팬타온에 적용할 결제종류는 아래와 같습니다. 1. 신용/체크카드 2. 네이버/카카오/토스 페이 3. 휴대폰 결제 토스페이먼츠에서 부분환불이 불가한 case는 팬타온 결제종류에 해당하지 않으므로 반품프로세스를 변경하도록 하겠습니다. | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 42
EC-97 |  |  |  | 43 | 반품/교환요청(팝업) | 1. 상품 여려개 구매시의 케이스 확인요청 여러개 구매시의 부분반품, 교환시 화면 내용 확인 요청 ex) A주문서에 다중옵션 상품(신발 270MM, 260MM 가 있을경우) 2. 부분반품일경우의 정산 프로세스 확인요청 1번 내용과 비슷한 내용으로 특정 상품의 수량에 대한 부분만 부분 반품이 가능한지 확인요청 (OK플라자도 반품요청시 반품수량 설정이 가능한것으로 보이는데 부분반품이 안되는 건지 재확인 필요) |  | 1. 주문상품이 여러개 일 경우화면 추가하겠습니다. 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 주문상품이 여러개일 경우 화면 추가 -> - 부분취소 불가 시 반품요청 비활성화: 해당 정의 확인 필요 2. [완료] 반품/교환 적용 -> 디스크립션에 해당 내용 확인 어려움(부분반품일경우의 정산 프로세스 확인요청) * 전체 페이지 확인: 반품/교환 , 교환/반품 표기 통합 필요 | 1. 불필요한 문구로 삭제조치 했습니다. 2. 운영사 > 팬타온 > 팬타온 주문관리 > 5p 참조 -> [PCNI 요청] 250317 5p 확인 결과 테이블 처리 내용만 확인됨. 해당 케이스 관련 세부 정의 추가 필요 + 운영사 팬타온 주문관리 SB: 0314 회의에서 요청한 내용 업데이트 필요 [SB에 교환/반품 프로세스 정의 페이지 추가 ] - 물류 / 공급사 배송 기준 - 결제 완료(이후 상태 X): 주문 전체 취소, 부분 취소 가능(예외: 입급대기중, 에스크로 현금카드결제, 은행점검, 직불카드, 해약계좌) - 배송 완료: 전체 반품, 부분 반품 / 전체 교환, 부분 교환 - 어드민, 프론트, PG사 교환/반품 관련 용어 통합 [4P 주문상세 팝업] 상태에 따른 부분 환불 버튼 정의 필요 (부분 취소로 버튼명 변경) [5P 팝업 상세 정의 필요] [7P 교환/반품] 화면설계 _OK플라자_운영사 (주문관리_펜타온주문관리)_검토 요청 파일 8,9P 누락 확인 * 교환/반품 으로 통합완료 -> 47P 반영 누락. 전체 페이지 재검토 요청 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 43
|  |  |  | 45 | 주문취소 내역 | 1. 다중 상품일 경우의 화면 케이스 확인요청 |  | 1. 다중 상품일 경우 화면 추가하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 다중 상품일 경우 화면 추가 |  |  |  | 45
EC-97 |  |  |  | 47 | 반품/교환 내역 | 1. 다중 상품일 경우의 화면 케이스 확인요청 |  | 1. 다중 상품일 경우 화면 추가하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 다중 상품일 경우 화면 추가 * 주문번호 -> 공급사 정보로 변경됨. 목록에서 주문번호 삭제된 사유 확인 요청 | * 교환/반품 목록/상세팝업에 주문정보(주문일자/주문번호) 추가완료 [PCNI 요청] 250317 * 교환/반품 으로 통합완료 -> 47P 반영 누락. 전체 페이지 재검토 요청 [답변] 반품/교환으로 전체 통일 되어 있습니다. | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 47
[5 empty] | 교환요청내역(팝업) | 1. 상품이 여러 개일 경우의 케이스 확인요청 2. 사진첨부시 파일명이 아닌 썸네일 이미지로 노출 검토 |  | 1. 요청사항 확인 2. 사진 첨부 (파일 다운로드 형태를 미리보기로 변경 요청) 썸네일 적용하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 다중 상품일 경우 화면 추가 2. [완료] 첨부이미지 썸네일 적용 |  |  |  | 47
|  |  |  | 49 | 반품요청내역(팝업) | 1.사진첨부시 파일명이 아닌 썸네일 이미지로 노출 검토 |  | 1. 사진 첨부 (파일 다운로드 형태를 미리보기로 변경 요청) 썸네일 적용하겠습니다.1 | 완료 | 2. [완료] 첨부이미지 썸네일 적용 |  |  |  | 49
[5 empty] | 회원정보 변경 | 1. Pass 본인인증 업체 확인요청 |  | 1. NICE 평가 정보 입니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 |  |  |  | 49
|  |  |  | 52 | 배송주소 관리 | 1. 기본 배송지 표시 또는 필드 필요 현재 어떤 배송지가 기본 배송지인지 확인이 어려움 |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 현재는 배송지명 옆에 (기본) 이라고 표시되며, 배경컬러가 변경되도록 수정 하겠습니다 |  |  |  | 52
[6 empty] | 1. [기본 배송지] 표기 확인 검토 (캡처 이미지 참고 부탁드립니다.) |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 화면설계 반영
EC-97 |  |  |  | 57 | 공지사항 | 1. 작성자 삭제 2. 검색 기능 활용 여부 검토요청(꼭 필요한 기능인지?) 3. 첨부개수, 작성자, 조회수 삭제 4. 공지사항 상단 핀고정 기능 필요할 것으로 보여 검토요청 |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 3. 요청사항 확인 4. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 작성자 field 삭제 2. [완료] 검색 영역 삭제 3. [완료] 첨부개수, 조회수 field 삭제 4. [완료] 상단고정 기능 추가 * 첨부파일 없을경우 미노출 처리하겠습니다. -> 화면설계 반영 요청 | [완료] | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 57
|  |  |  | 58 | 공지사항 상세 | 1. 공지 상세 - 중요 / 긴급공지 사용 기준 검토 - 기간, 등록자 항목 삭제 첨부파일: 없을 경우 비노출 처리 |  | 1. 뱃지는 관리자가 판단하여 설정할 수 있습니다 (운영사> 고객센터 > 공지사항 > 공지사항 상세) - 기간,등록자 삭제 및 첨부파일 없을경우 미노출 처리하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 [완료] 기간, 등록자 field 삭제 |  |  |  | 58
EC-97 EC-211 |  |  |  | 59 | FAQ | 1. 유형 정의 필요. 탭 항목과 중복 시 삭제 검토 2. 조회기간 사용 여부 확인. 삭제 검토 3. 제목 항목명 변경 필요 |  | 1. 유형은 탭 항목과 중복되며, 검색영역 자체가 필요 없을것으로 보입니다. - FAQ 내용구성 필요합니다. 탭 항목과 문답내용 원고가 필요합니다. (작성 부탁드립니다.) - 운영사 > 고객센터 > FAQ 에서 등록 가능합니다 | 완료 | 1. [완료] 답변 * FAQ 조회 -> 검색(돋보기) 버튼으로 변경. 화면설계 디스크립션 반영 요청 * 운영사 > 고객센터 > FAQ 에서 등록 가능합니다. -> SB 경로 재확인 요청 | [PCNI 요청] 250317 1. FAQ 검색 -> FAQ로 변경 요청 [완료] 운영사 > 고객센터 Jira Sub Task EC-211 참조 [답변] 반영완료 -> [PCNI 요청] 250317 운영사 팬타온 고객센터 SB(운영사_고객센터_팬타온 통합_20250314) 0314 회의에서 요청한 내용 업데이트 필요 - FAQ 등록/수정/삭제 정의 - OK플라자/팬타온 구분(공지사항/FAQ) [답변] 반영완료 - 공지사항 공지구분 > 초기팝업 설명 필요 [답변] 팝업공지로 통합되어 초기팝업은 삭제처리했습니다. | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > OK플라자 > 운영사 | 고객센터.pptx | 59
[6 empty] | 1.검색 영역 유지 검토(인풋박스. 조회 버튼 / 캡처 화면 참고) |  | 1.요청사항 확안 | 완료 | 1. [완료] 검색 영역 처리 완료
|  |  |  | 60 | 1:1 문의하기 | 1.유형, 조회기간 사용 여부 확인. 삭제 검토 2.번호/제목/등록일/상태 외 삭제 검토 |  | 1. 조회 영역이 불필요할 것으로 보여 모두 삭제 하겠습니다. 2. 유형은 문의시 선택하고 문의하게 되어 있어서 그대로 두고, 답변일만 삭제 하겠습니다. | 완료 | 1. [완료] 답변 2. [완료] 답변 |  |  |  | 60
EC-97 |  |  |  | 61 | 1:1 문의하기 등록 | 1.연락처 인풋박스 수정 검토 2.버튼 확인 문의하기 -> 등록하기 |  | 1. 요청사항 확인 (연락처는 로그인계정의 연락처가 자동으로 입력되므로 하나의 필드로 변경하겠습니다. (수정가능)) 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 연락처 : 단일 input box로 변경 2. [완료] button 명 변경 * 62, 63p: 첨부파일 x 삭제 버튼-> 수정 버튼 클릭 시 노출 | [완료] | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 61
EC-97 |  |  |  | 65 | 로그인 | 1. 휴대폰 인풋박스 수정 검토 안내문구 변경 검토 확인 버튼 클릭 시 정의 필요 2. 회원가입 버튼 변경 텍스트 버튼 X |  | 1. 요청사항 확인 2. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] 휴대폰 : 단일 input box로 변경 [완료] 안내문구 변경 2. [완료] 회원가입 button 으로 변경 * 성명 -> 이름으로 변경 * 1번 얼럿 포함하여 '닫기 -> 확인' 버튼명 전체 반영 필요 | [완료] | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 65
[6 empty] | 1.확인 버튼 클릭 시 정의 추가 필요(캡처 화면 참고) |  | 1. 요청사항 확인 | 완료 | 1. [완료] alert 추가 ** 전송이 완료되었습니다. 카카오톡이 설치되어 있으면 카카오 알림톡으로 발송됩니다. **
|  |  |  | 66 | 회원가입 | 1.b2c에 맞는 회원약관 구성으로 변경 ex)서비스이용약관, 개인정보 수집 이용동의, 혜택안내 수신동의(SMS,이메일 등), 만 14세 이상 이용동의 등 |  | 1. 이부분은 내용을 전달해 주시면 반영하겠습니다. | 진행중 | 1. 팬택으로부터 팬타온 약관 수령 후 작업 예정 * 현우책임님 전달 예정 |  |  |  | 66
[5 empty] | 회원가입 본인인증(팝업) | 1. PASS인증 서비스 제공 업체 확인요청 |  | 1. NICE 평가 정보 입니다. | 완료 | 1. 결제시 본인인증으로 변경되어 삭제처리 |  |  |  | 24
EC-97 |  |  |  | 67 | 회원가입 | 1. 임직원 전용 메뉴에 대한 임직원 인증 절차 별도로 없는지 확인요청 |  | 1. 이메일로 전달받은 임직원 인증 절차로 별도의 로직을 생성하도록 하겠습니다. (일정상 바로 진행이 어려워 2월에 개발팀과 논의 후 진행예정입니다.) | 완료 | 1. [완료] 임직원 인증 process 설계 (page 72-75 참조) * alert -> 남은 유효 시간 표기 및 안내 필요 ** 유효시간이 남아 있습니다. 유효시간 후에 다시 시도해주세요.** | [완료] 250311 회의에서 팬택에서 내용 확인함. 특이사항 없음 | 2번서버 > 02.설계 > 화면설계 > 팬타온 | 화면설계 펜타온(20241228)_추가검토 요청_20250219.pptx | 67 72-75
[5 empty] | 임직원 당근마캣 목록 | 1. 임직원 당근마켓(게시물 삭제/숨김) |  |  |  |  | [완료] [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 숨김 기능 컨펌창 추가 [답변] 반영완료 |  |  | 73,75 | 250314 비트큐브 신규 추가
[6 empty] | 1. IA 엑셀파일 현행화 필요: OK 플라자 IA 및 업무관리_20250221 2. 팬타온 메일 요청 건 SB 경로 확인 필요 3. 기능정의서 변경사항 체크 필요: 팬타온 기능정의서 v1.1.0 |  |  |  |  | 1. [완료] 엑셀 현행화 및 Jira 업로드 완료 - OK플라자 IA : EC-11 - 팬타온 IA : EC-209 - 전자입찰 IA : EC-132
|  |  |  | 신규 추가 |  | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 SB: 운영사_팬타온_사이트관리_20250310 2P: 최소 등록 수량 변경 -> 1개 금주의 특가상품 영역 [추천상품 관리] 버튼 안내문구 수정 (해당 버튼 없음) [답변] 반영완료 +카테고리 BEST 수동 관리 추가 (기존 정의 참고) [답변] 카테고리 노출/미노출 기능 추가했으며, 판매량순으로 상위10개상품 노출됩니다.
|  |  |  | 신규 추가 |  | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 SB: 화면설계_OK플라자_운영사_상품등록 241127_검토 요청 5P: 공급사 알림 발송 -> 이메일, 비즈톡, 문자 원복 * [공통] 이메일 삭제한 알림 내용 공유 및 원복 필요 [답변] 이메일발송 추가예정
|  |  |  | 신규 추가 |  | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 SB: 운영사_팬타온_구매자_20250310 사용자 관리 > 로그인 기능 삭제(삭제 사유 추가 필수) [답변]반영완료(삭제사유 : b2c 사이트로 관리자가 개인계정에 접근할 이유 없음)
|  |  |  | 신규 추가 |  | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 SB: 운영사_팬타온_기획전_20250310 4P: 배너는 X개 이상 최대 X개까지 등록 가능합니다. 안내문구 삭제 전체 버튼(저장/버튼/삭제) 유효성 체크, 팝업 검색 조건(셀렉트박스) 정의 추가 [답변] 반영완료
|  |  |  | 신규 추가 |  | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 SB: 운영사_팬타온_상품관리_20250310 2P: 팬타온 정보 등록일 -> 팬타온 상품 등록일로 명칭 통합 / 조회 조건 디폴트 확인 (ex.1개월) 4P: 상품문의 팝업 → 안내문구 ‘사용자가’ 삭제 [답변] 반영완료
|  |  |  | 신규 추가 |  | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요 (42번 탭 요청과 동일) SB: 운영사_팬타온_주문관리_20250310 [교환/반품 프로세스 정의 페이지 추가 ] - 물류 / 공급사 배송 기준 - 결제 완료(이후 상태 X): 주문 전체 취소, 부분 취소 가능(예외: 입급대기중, 에스크로 현금카드결제, 은행점검, 직불카드, 해약계좌) - 배송 완료: 전체 반품, 부분 반품 / 전체 교환, 부분 교환 - 어드민, 프론트, PG사 교환/반품 관련 용어 통합 [4P 주문상세 팝업] 상태에 따른 부분 환불 버튼 정의 필요 (부분 취소로 버튼명 변경) [5P 팝업 상세 정의 필요] [7P 교환/반품] 화면설계 _OK플라자_운영사 (주문관리_펜타온주문관리)_검토 요청 파일 8,9P 누락 확인
|  |  |  | 신규 추가 |  | [PCNI 요청] 250317_0314 회의 내용 SB 업데이트 필요[공통] 운영사/공급사 OK플라자/팬타온 같이 사용하는 메뉴 → 화면 구분 필요 (ex.인수/반품, 공지사항, FAQ, 주문 관련 페이지 등) [답변]
36, 61행 비트큐브 신규 추가 확인 완료 -> 신규 추가 내용은 별도 표기 및 내역 공유 부탁드립니다.