## OK플라자 기획서 검토 답변본(재검토)
아래 페이지 넘버는 OK플라자 스토리보드 검토보(통합)_답변포함.pptx 기준 입니다.
page. No | 기획서(화면)명 | 검토(확인/요청) 내용 | 비고 | 검토 내용(팬택) 에 대한 답변(박동혁) | 진행상태 | 작업내용 | 수정 완료문서 | 개발담당자 | 개발완료 여부
1 | IA | 1. IA 메뉴 상세 기획서 내용과 상이 1) 운영관리_산업안전보건관리비 메뉴 누락 | 현재 IA와 각 상세 기획서가 싱크가 안맞는 부분이 다소 존재함으로 추후 최종완료본에서는 싱크가 다른지 않게 수정요망 | 요청사항 확인 | 적용 예정 | IA, 기능정의서, 화면 설계 상의 메뉴명, 화면명 통일 작업 - 명칭(메뉴명, 화면명) 기준이 될 문서에 대해서는 논의 필요
2 | 주문이력조회 | 1. 답변내용에 default는 today-6 , today 로 기입하였음으로 상세기획서 description에도 동일하게 수정 요청(현재 기획서는 Default : 당일조회 로 되어있음) | - | 요청사항 확인 | 적용 완료 | 스토리보드 (공통정의)에 적용 완료 | 화면설계_OK플라자_주문관리(250107).pptx - 4페이지참조 | 김은별
3 | 구매사_상품상세 |  |  | 요청사항 확인 | 적용 완료 | 상품 상세 페이지 > 상품정보 영역 > 상품 규격 field layout 변경 - 규격 title 추가 - 규격 field의 폰트, bold, field width는 다른 field(예:공급사, 제조사,기타)와 동일하게 변경 - 2줄까지 노출, 말줄임 적용 | 화면설계 상품검색_상품상세(250107).pptx - 6페이지 참조 | 송주은
4 | 운영사 > 상품등록 > 상품상세 |  |  | 요청사항 확인 | 적용 완료 | 운영사 > 상품조회 > 상품등록(or 수정)팝업 > 상품상세 - 상품상세 여부 field (Y/N) 추가 - editor 영역에 템플릿 적용 1안) editor 영역에 상품정보 (상품명, 상품규격, 상품코드, 공급사, 제조사) 호출 2안) editor 영역에 상품상세 예시문구 제공 | 상품관리_상품등록(250107).pptx - 3~4페이지 , 10~11페이지 | 이의진
5 | 구매사 > 장바구니 |  |  | 요청사항 확인 | 적용 완료 | 장바구니 삭제시 컨펌팝업 추가 | 화면설계_OK플라자_장바구니(250107).pptx - 9페이지참조 | 김은별
6 | 배송지 선택 팝업화면 | 1. 공사유형: SK쉴더스 배송유형(택배/물류) 구분 추가 | 현업 운영부서(인프라자재사업) 재확인시 현재 운영상 꼭 필요한 사항이라 추가해야한다함 | 요청사항 확인 | 논의 필요 | 배송지 선택 팝업 > 배송지 추가 또는 수정 팝업 > 배송유형 field 추가 필요) - 고객사 > 주문관리 > 주문상세조회 > 배송유형 필드 추가 | 화면설계_OK플라자_장바구니(250107).pptx - 8페이지참조 화면설계_OK플라자_주문관리(250107).pptx - 8페이지참조
7 | 구매사 > 고객센터 | FAQ 메뉴 추가 |  |  | 적용 완료 | FAQ 메뉴 추가 | 화면설계_OK플라자_고객센터(250107).pptx - 6페이지 참조 | 서동욱
8 | 구매사 > 고객센터 | 공지사항 > 상단 고정 기능 추가 |  |  | 적용 완료 | 공지사항 > 상단고정 기능 추가 - 운영사 > 고객센터 > 공지사항 > 등록팝업에 '상단고정' 기능추가 필요 | 화면설계_OK플라자_고객센터(250107).pptx - 4페이지 참조 | 서동욱
16 | 상품관리 > 재고관리 | 1.답변 내용확인하였으나, 미재고상품 영역은 AS-IS 현재처럼 유지 1)사유: 상품관리에서 재고에 대한 컨트롤이 가능한것은 알겠으나 재고가 있고(재고상품),없음(미재고)은 재고관리 한 화면에서 직관적이게 확인하는 부분이 필요하다고 판단됨 으로 수정요청 | - | 요청사항 확인 | 적용 완료 | 재고관리 - 버튼명 "입출고일괄관리"를 "입출고일괄처리"로 변경 (AS-IS 와 동일) - 재고품목관리 팝업 > 검색영역 > 조회 버튼 추가 - 재고품목관리 팝업 > 미재고 상품 영역 추가 (AS-IS와 동일) ->미재고 상품영역은 재고관리목록으로 통합하여 처리함(재고관리여부 체크박스) | 상품관리(250107).pptx - 9페이지 참조 | 서동욱
17 |  | 1.재고이력 [필드명>생산필요 수량] 확보필요 수량으로 텍스트 변경 1)사유: 적정재고 변경 팝업에서는 동일 내용의 필드가 [확보필요 수량]으로 노출되고 있음으로 텍스트 통일하는 것이 맞을 것으로 보임 | - | 요청사항 확인 | 적용 완료 | 화면 설계에서 내용 확인 - column 명은 화면설계 기준으로 진행 (column 명 : 확보필요 수량) | 상품관리(250107).pptx - 10페이지 참조 | 서동욱
18 | 고객관리 > 구매사 사이트관리 | 1 추천상품 리스팅 정의 제안 1안) 사용자의 가장 최근에 등록된 장바구니 or 관심상품의 동일 공사유형의 상품 판매순으로 1위~10위까지 노출 EX) STEP1) 사용자의 장바구니 or 관심상품에 가장 최근(마지막)에 [공사유형>SKT 무선]인 상품 담긴 있음 STEP2) [공사유형>SKT 무선] 과 동일한 공사유형 상품들의 판매순으로 1위~10위까지 노출 2안) 로그인한 사용자와 동일한 공사유형의 사용자들의 장바구니에 가장 많이 담긴 상품 판매순으로 1위~10위까지 노출 EX) STEP1) 로그인한 사용자 [사업장>공사유형>SKT무선] 임 STEP2) 동일한 [사업장>공사유형>SKT무선]의 다른 사용자의 장바구니들의 장바구니 확인 STEP3) 제일 많이 담긴 상품의 공사유형 확인 STEP4) 해당상품과 동일한 공사유형의 판매순으로 1위~10까지 노출 3) 가장 최근에 본 상품에 대한 동일 공사유형의 판매순 1위~10위까지 노출 ※ 만약 담긴 장바구니 or 관심상품에 등록된 상품이 없다면 default 로 인기상품 리스팅 동일 리스팅 정책 11위~20위로 노출 | 해당 내용은 제안하는 내용임으로 추천상품을 개인화 노출 할 수 있는 부분으로 고려하였음 함 | 1안) - 최초 사용자 - 자주 구매하는 상품이 5개 미만인 사용자 인기상품과 동일한 전시 기준으로, 동일한 상품이 노출 2안) 인기상품과 동일한 전시 기준으로, 동일한 상품이 노출 | 상품전시기준 적용완료 | 추천상품 전시 기준 추가 추천상품 전시 기준은 운영자가 선택적으로 지정한다. 1. 운영사 > 상품관리 > main 전시 상품 관리 에 등록한 공사유형별 상품 노출 2. 인기상품 31위~100위 에서 랜덤 노출 추천상품 전시 기준 field 추가 - 공사유형, 추천상품 사이에 추가 - 예시 label : 공사유형 추천상품 전시 / 인기상품(31~100위) 전시 | 고객관리_구매사사이트관리(250107).pptx - 8페이지 참조 | 이의진 송주은
19 | 운영사 > 구매사 카테고리 | 1.수정/검토 요청내용 1) 구매사 카테고리 마스터 팝업 A. 카테고리명 최대 30자리 확인 a. AS-IS 기준 카테고리명이 길경우 오류로 처리 되는거 같은데 재확인 요청 B. 순서/텍스트 제한에 대하여 잘못 입력할 경우 AS-IS 기준 오류 메시지가 노출되는데 명확한 알림 내용 필요 예) 얼럿문구: 카테고리명은 최대 N자 까지 입니다. 다시 한번 확인해 주세요 |  |  | 적용 완료 | 구매사 카테고리 페이지 > 구매사 카테고리 마스터 팝업 - 카테고리명 입력제한 : 최소 2자, 최대 30자 - 저장 버튼 클릭시, alert 문구 변경 | 상품관리_구매사카테고리(250107).pptx - 4 패이지 참조 | 이의진
20~21 | 상품조회 page | [재설명요청] 1. 탭메뉴 이동 Flow 2. 품종에 대한 상세설명 |  | 기획서 에서 탭 이동 관련 flow page 설명 (완료) 품종에 대한 flow 설명 (완료) | 리뷰 및 설명 완료 | 리뷰 및 flow 설명 완료 |  | 이의진
기타 | OK플라자 메인 | 1.인기상품/추천상품/관심상품 더보기 페이지 - 인기상품 더보기 전체 페이지에서도 상품 리스팅은 10개까지 노출되는건지 확인요청 > 현재 기획서 상으로는 10개까지만 노출로 되어있음 > 상품별 체크박스 용도 재확인 요청 └ 관심상품 일괄로 등록하기 위한 기능인지? - 관심상품만 페이징 처리 및 리스팅 노출 개수 Select 박스 기능이 존재하는게 맞는지 재확인 요청 |  | 베스트 상품 : 카테고리별 5개 --> 상품 카테고리 목록 page 이동 인기상품 : 동일공사유형 구매수량 순 10개 check box : 전시 상품을 관심상품/장바구니 목록에 일괄로 담기 위해 배치 관심상품은 N개의 상품이 등록가능하기 때문에 paginaton을 제공 | 정책 변경 적용완료 | 인기 상품 목록은 30개로 변경 | 화면설계_OK플라자_메인(250107).pptx - 7페이지 참조 | 이의진