## 전체일정
구분1 | 구분2 | 구분3 | 담당자 | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
|  |  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
인프라 | 개발서버 | DB 리스토어 | 이의진
|  | jdk/톰캣 설치/환경설정 | 김기범
|  | 웹서버 설치/환경설정 | 김기범
|  | 젠킨스 설치/환경설정 | 김기범
|  | S3 환경 소스개발 | 김기범, 장동진
| 솔루션서버 (개발) | 검색엔진 | 와이즈넛
|  | 유비폼 | 유비스톰
|  | K-Link | 크로탑
| 실서버 | Web 서버 설치 | 김기범
|  | jdk/톰캣 설치/환경설정 | 김기범
|  | 젠킨스 환경설정 | 김기범
|  | 크레탑 K-Link 설치 | 김기범
|  | 검색엔진(Search Formula) | 와이즈넛 | 4월 5W: ●4/28
|  | 레포팅툴(Mysuit Report) | 유비스톰 | 4월 5W: ●4/29
레디스작업
단위테스트 | 테스트 차수 | 목적(Test Was) | 접속DB
| 1차 | Self 테스트(Local) | okplaza_total
| 2차 | Mig 테스트(Dev) | okplaza
| 3차 | 교차 테스트(Dev) | okplaza
통합테스트 | 1차 |  | ALL
| 2차 |  | ALL
마이그레이션 |  | OK플라자, Bidding | 이의진, 김기범 | 3월 3W: ● 1차; 4월 2W: ● 2차; 4월 4W: ○ 3차; 4월 5W: ● 4차; 6월 2W: ● 오픈(6/9)
매뉴얼 | OK플라자 | 고객사(일반) | 박동혁,김민기
|  | 고객사(홈앤서비스) | 박동혁,김민기
|  | 고객사(OKSafety) | 박동혁,김민기
|  | 공급사 | 박동혁,김민기
| 팬타온 | 팬타온 | 김민기
| 전자입찰 | 전자입찰 | 박동혁
4/21 3차 Mig
4/25 4차 Mig
4/9 2차 Mig

## 0515
구분 | 작업내용 | 담당자 | 진도율 | 종료예상일 | 기타
개발 | S3 첨부/이미지 작업 | 장동진 | 완료 | 2025-04-08 | Admin, WMS 테스트 진행중
| 레포팅 변환작업 | 서동욱, 송주은, 김은별 | 완료 | 2025-04-11 | 레포팅 서식ID 작성 후 계획 및 담당자 배정 => 서동욱, 송주은, 김은별 2차 단위테스트와 병행 15일까지 작업진행
| 소스머지 작업 | 이의진, 강민지, 김은별, 서동욱, 장동진, 조동현 | 완료 | 2025-04-25 | 리스트업 준비 => 작업 계획 => 4/18 기준 완료
| 지점장 => 감독관 |  | 완료 | 2025-04-16
| 전자입찰 이메일작업 | 서동욱 | 완료 |  | 메일수신 제한 요청
| As-Is 입찰 작업 | 서동욱 | 완료 | 2025-04-04
| 검색엔진 연동 | 송주은 | 완료 | 2025-04-11 | 검색엔진 작업 후 진행
| 하루한번 전체 색인 | 이의진 | 완료 | 2025-04-10 | 검색엔진 작업 후 진행 새벽에 검색엔진 전체 색인 => 검색엔진 자체 전체 색인 구매사카테고리 전체 색인처리 => 검색엔진 링크
| 검색엔진 트리거 작업 | 이의진 | 완료 | 2025-04-04 | 색인대상 테이블 부분색인 트리거 작업 => 검색엔진 완료후 진행
| 공동인증서 작업 | 서동욱, 김은별 | 완료 | 2025-05-09 | 공동인증서 계약 후 진행 전자입찰 투찰, 견적 투찰, 자재혁신제안 회원가입, 구매사/공급사 회원가입
| 본인인증 작업 | 송주은 |  |  | 본인인증 작업, PASS와 계약 미체결
| 이미지 작업 | 김기범, 송주은, 김은별 | 완료 | 2025-04-11 | 공통작업 후 진행 OKSafety 인수 시 이미지, 팬타온 교환/반품 이미지
| 전자입찰 푸터/팝업 | 서동욱 | 완료 | 2025-04-16 | 풋터 내용과 팝업의 내용 정리 후 작업
| 약관 | 서동욱, 김은별 |  |  | 전자입찰 약관, 팬타온 약관, SSO 팝업 약관 현업 약관작성요청중
| 팬타온 배치 | 김은별 | 완료 | 2025-04-02 | 배송추적 API
| 주문일자수정(Admin) | 장동진 | 완료 | 2025-04-21 | 염경묵 팀장의 요청에 의한 추가 개발 사항
| 슬로우 쿼리 | ALL | 완료 | 2025-05-16
문서 | 단위테스트 | ALL | 완료 | 2025-04-11 | 1차 4/9까지, 2차 16일까지, 3차 18일까지
| 2차 단위테스트 | 강민지, 김은별, 송주은, 서동욱 | 완료 | 2025-04-18 | 완료: 서동욱, 강민지
| 3차 단위테스트 | 서동욱, 김은별, 강민지, 송주은 | 완료 | 2025-04-23
| 1차 통합테스트 | ALL | 완료 | 2025-05-09
| 2차 통합테스트 | ALL | 진행중 | 2025-05-15
| 매뉴얼 | 박동혁, 김민기 | 진행중(90%) | 2025-05-16 | 팬타온 매뉴얼 초안 (~4/15), 이미지 첨부작업 (4/23~4/30)
전자입찰 매뉴얼 초안 (~4/15), 이미지 첨부작업 (4/23~4/30)
OK플라자 메뉴얼 조안 (4/16~4/22), 이미지 첨부작업 (4/23~4/30)
기타 | 2차 마이그레이션 | 이의진 | 완료 | 2025-04-09 | 일정과 계획 작성요망 2차 MIG 재작업 (OKPLAZA2) - 일정확인
| 3차 마이그레이션 | 이의진 | 완료 | 2025-04-21 | Mig 세부계획 작성요망
| 4차 마이그레이션 | 이의진 | 완료 | 2025-05-07 | Mig 세부계획 작성요망
| 5차 마이그레이션 | 이의진
| DB 인덱스 | 이의진 | 완료 | 2025-04-02
웹취약점(스패로우)
| 실서버 세팅 | 김기범 | 완료 | 2025-05-09 | AWS 서버 정보 요청