## 2차 계획서
04/09 진행
순번 | 시 | 분 | 작업내역 | 예상 소요시간(분) | 비고
1 | 10 | 0 | As-Is Dev DB 백업 (OKPlaza, K-Link) | 15
2 |  | 0 | To-Be Dev 1차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Backup | 10 | 김기범 부장님 진행
3 |  | 20 | As-Is Dev DB 백업 파일 로컬로 이동 처리 | 25 | 추후 마이그레이션 작업때에는 서버 간 네트워크 드라이브 연결 필요(이차원 책임님 요청드림)
4 |  | 20 | To-Be Dev DB (1차 OKPlaza) Backup 진행
5 | 11 | 0 | Backup Data To-Be Dev DB 서버로 이동 | 40 | 로그파일을 지운 12기가의 백업파일인데도 이정도 시간이 필요함
6 | 13 | 50 | 연결된 모든 서비스(To-Be Dev) 종료 | 0 | 김기범 부장님이 선진행 해주심
7 |  | 50 | To-Be Dev DB (OKPlaza, K-Link) Restore | 35 | 보안 > 사용자 > bitcube 계정 권한 설정 필요(5분)
8 | 14 | 0 | To-Be Dev DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 | 60
9 |  | 0 | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함) |  | 8번과 같이 진행
10 |  | 0 | To-Be Dev 1차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Restore |  | 김기범 부장님 진행
11 | 15 | 0 | 검색엔진 전체 색인 To-Be Dev 서비스 구동 및 확인 |  | 김기범 부장님 진행
12 |  | 5 | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 | 40 | DDL 쿼리가 없어서 화면으로 처리함
13 | 16 | 0 | Dev 정상 확인

## 0409 2차 진행서
04/09 진행
순번 | 시 | 분 | 작업내역 | 소요시간(분) | 비고
1 | 10 | 0 | As-Is Dev DB 백업 (OKPlaza, K-Link) | 15
2 |  | 0 | To-Be Dev 1차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Backup | 0 | 김기범 부장님이 선진행 해주심
3 |  | 20 | As-Is Dev DB 백업 파일 로컬로 이동 처리 | 25 | 추후 마이그레이션 작업때에는 asis dev - tobe dev - asis real 간 네트워크 드라이브 연결 필요
4 |  | 20 | To-Be Dev DB (1차 OKPlaza) Backup 진행 실패 |  | 사용자 암호 만료로 인해 원격 접속 불가, 김기범부장님 > 이차원 책임님께 요청
5 | 15 | 0 | Backup Data To-Be Dev DB 서버로 이동 | 40 | 로그파일을 지운 12기가의 백업파일인데도 이정도 시간이 필요함
6 |  | 0 | To-Be Dev DB (1차 OKPlaza) Backup 진행 | 15 | E:/BACKUP/MYSQL 에 생성
7 | 15 | 50 | 연결된 모든 서비스(To-Be Dev) 종료 | 0 | 김기범 부장님이 선진행 해주심
8 |  | 50 | To-Be Dev DB (OKPlaza, K-Link) Restore | 15 | 보안 > 사용자 > bitcube 계정 권한 설정 필요(5분)
9 | 16 | 0 | To-Be Dev DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 | 60
10 |  | 0 | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함)
11 |  | 0 | To-Be Dev 1차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Restore | 10 | 김기범 부장님이 진행해주심
12 | 17 | 0 | 검색엔진 전체 색인 To-Be Dev 서비스 구동 및 확인 |  | 김기범 부장님이 진행해주심
13 |  | 5 | To_Be 운영사 로그인 정상 확인 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 | 40 | DDL 쿼리가 없어서 화면으로 처리함
14 |  | 45 | To-Be 구매사 로그인 불가 확인 및 재반영 | 30 | 구매사사이트관리 CSS, LOGO 문제점 확인, 쿼리 수정
15 | 18 | 15 | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 DDL 작성 | 150
16 | 20 | 45 | 구매사사이트관리 CSS, LOGO 기초데이터 DDL 수정 | 5
17 |  | 50 | 쿼리 파일 정리 및 구매사, 공급사 로그인 확인 | 10

## 2-2차 계획서
04/14 실행
순번 | 시 | 분 | 작업내역 | 예상 소요시간(분) | 비고
1 | 10 | 0 | As-Is Dev DB 백업 (OKPlaza, K-Link) | 0 | 개인테스트이므로 제외
2 |  | 0 | To-Be Dev 1차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Backup | 0 | 개인테스트이므로 제외
3 |  | 0 | As-Is Dev DB 백업 파일 로컬로 이동 처리 | 0 | 개인테스트이므로 제외
4 |  | 0 | To-Be Dev DB (1차 OKPlaza) Backup 진행 | 0 | 개인테스트이므로 제외
5 | 10 | 0 | Backup Data To-Be Dev DB 서버로 이동 | 0 | 개인테스트이므로 제외
6 | 10 | 0 | 연결된 모든 서비스(To-Be Dev) 종료 | 0 | 개인테스트이므로 제외
7 | 9 | 30 | To-Be Dev DB (OKPlaza, K-Link) Restore To-Be Dev DB OKPlaza_2 Restore | 30 | 4/9에 진행했던 asis_okplaza_0409 백업파일로 복원 진행 기존 OKPlaza DB가 아닌 OKPlaza_2 로 생성 보안 > 사용자 > bitcube 계정 권한 설정 필요(5분)
8 | 10 | 0 | To-Be Dev DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 | 60
9 |  | 0 | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함) |  | 8번과 같이 진행
10 |  | 0 | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 마이그레이션 |  | 8번과 같이 진행
11 |  | 0 | 기존 트리거 삭제 후, 신규 트리거 추가 |  | 8번과 같이 진행
12 |  | 0 | To-Be Dev 1차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Restore |  | 김기범 부장님 요청
13 | 13 | 0 | 검색엔진 전체 색인 To-Be Dev 서비스 구동 및 확인 로컬로 DB 변경 후 확인 | 60 | 로컬로 확인
14 | 14 | 0 | 테스트 완료

## 3차 계획서
04/21 진행
순번 | 시 | 분 | 작업내역 | 예상 소요시간(분) | 비고 | 실소요시간(분) | 실진행
1 | 10 | 0 | As-Is Real K-Link DB Backup (As-Is Real OKPlaza 는 주말 스케줄에 의해 이미 Backup 됨) | 10 |  | 5 | D:\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup 경로에 asis_real_klink_0421 로 생성
2 |  | 0 | To-Be Dev DB (2차 OKPlaza, 2차 K-Link) Backup | 20 | D:/ 경로에 해당 날짜로 백업 | 10 | D:/ 엑세스 디나이 E:\BACKUP 에 백업 1. tobe_dev_okplaza_0421 2. tobe_dev_klink_0421
3 |  | 0 | To-Be Dev 2차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Backup | 10 | 김기범 부장님 진행 | 3 | 진행됨
4 | 11 | 0 | Backup Data(As-Is Real OKPlaza/K-Link) To-Be Dev DB 서버로 이동 | 60 | To-Be Dev <--> As-Is Real 간 네트워크 드라이브 연결 To-Be Dev : D:\MDF_Backup <--> As-Is Real : Z:\ 로 연결된 점 확인 | 60 | 1번 경로 K-link 와 D:\backup\full_backup 에서 0420 풀백업 OKPlaza DB 이동 10:20 진행 ( Z:\ 로 복사 ) 10:32 완료 ( tobe dev > D:\MDF_Backup 경로 확인) 10:35 혹시 몰라서 E:\BACKUP 로 복사(테스트는 D:\MDF_Backup 로 해볼것) 10:43 완료
5 | 13 | 0 | 연결된 모든 서비스(To-Be Dev) 종료 | 10 | 김기범 부장님 진행 | 3 | 김기범 부장님 진행
6 |  | 10 | To-Be Dev DB (OKPlaza, K-Link) Restore | 50 | Restore 완료 후, 보안 > 사용자 > bitcube 계정 권한 설정 필요 | 50 | 1:04 Restore 진행 > D 용량 부족으로 복원 실패 1:10 D:\MDF_Backup 옮긴 asis 실서버 백업파일 삭제 후 진행(4번에서 E:\BACKUP 로 복사처리함) 1:20 DB 가 단일사용자로 변하면서 DB 복원 및 삭제가 안 되고 있음 1:30 연결 해제 후, DB 삭제 처리. Restore 진행 1:58 OKPlaza, K-Link Restore 완료 1:59 bitcube 계정 권한 설정 완료
7 | 14 | 0 | To-Be Dev DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 | 60 |  | 60 | 1. MCGOOD_MATERIAL_DETL 실 데이터가 더 길어서 varchar 늘림
8 |  | 0 | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함) |  |  |  | 1. 실서버에만 SMPCODES > insert_user_id, insert_Date, update_user_id, update_Date 추가되어있음 2. 개발서버에만 smpbranch > safe_branch_yn 컬럼있음
9 |  | 0 | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 Migration
10 |  | 0 | 기존 트리거 삭제 후, 신규 트리거 추가
11 |  | 0 | 검색엔진 VIEW, 테이블 생성 |  | 디비버 파일 확인
12 |  | 0 | IOMS 링크드 DB 세팅 |  | tobe real 작업되면 방화벽 요청 SSMS로 처리할것 |  | 기존 tobe 개발서버에 연결되어있어서 스킵
13 |  | 0 | To-Be Dev 2차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Restore | 20 | 김기범 부장님 진행 | 20 | 김기범 부장님 진행
14 | 15 | 0 | 검색엔진 전체 색인 | 20 | 김기범 부장님 진행 | 20 | 김기범 부장님 진행
15 |  | 20 | To-Be Dev 서비스 구동 | 20 | 김기범 부장님 진행 | 20 | 김기범 부장님 진행
16 |  | 40 | 운영사/common/decriptAddress.sys 배송지 테이블 > 주소 컬럼 복호화 | 20 | https://devadmin.okplaza.kr/common/decriptAddress.sys | 20 | 복호화가 오래걸려 운영사로 할 시, 타임아웃 처리됨 배치쪽으로 소스 옮겨서 실행http://localhost:8080/schedule/decriptAddress 3:38 우선 로컬 배치로 실행 중 3:43 복호화 완료
17 | 16 | 0 | To-Be Dev 서비스 확인 | 60 |  | 60
18 | 17 | 0 | To-Be Dev 서비스 테스트 완료 | 0 |  | 0

## 4차 계획서
04/25 진행
순번 | 시 | 분 | 작업내역 | 예상 소요시간(분) | 비고 | 실소요시간(분) | 실진행
1 | 10 | 0 | As-Is Real K-Link DB Backup (As-Is Real OKPlaza 는 주말 스케줄에 의해 이미 Backup 됨) | 10 |  |  | 백업하기 전 cleansing 처리함 09:45 D:\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL 에 asis_real_klink_0425 로 백업
2 |  | 0 | Dev Bidding DB Backup | 10 | D:/ 경로에 해당 날짜로 백업 |  | 10:09 백업 파일 이동은 용량이 얼마 안 되어 로컬로 이동처리함
3 | 11 | 0 | Backup Data(As-Is Real OKPlaza/K-Link, Dev Bidding) => To-Be Real DB 서버로 이동 | 60 | As-Is Real - To-Be Real 간 네트워크 드라이브 연결 필요 안되었을 경우 As-Is Real > 로컬 > As-Is Real 파일 이동 2시간 예상 |  | 10.15.42.253 <->10.15.32.234 간 네트워크 드라이브 연결 필요 안되어있음 09:30 네트워크 드라이브 연결 안되어서 재요청 09:35 연결확인, 파일 이동 / D:\MSSQL\MDF_Backup 경로 09:45 파일 이동 완료
4 | 13 | 0 | To-Be Real DB (OKPlaza, K-Link, Bidding) Restore | 60 | 보안 > 사용자 > bitcube 계정 권한 설정 필요 |  | 09:47 D:\MSSQL\MDF_Backup 내의 폴더로는 복원에서 파일을 못찾아서 D:\MSSQL 로 백업파일 이동 10:02 이동완료 10:03 K_LINJK 복원 완료 10:04 OKPlaza 복원 시작 10:39 OKPlaza 복원 완료 10:40 Bidding 복원 완료 10:43 bitcube 계정 연결 완료
5 | 14 | 0 | To-Be Real DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 | 60 |  |  | 10:45 마이그레이션 시작
6 |  | 0 | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함)
7 |  | 0 | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 Migration
8 |  | 0 | 기존 트리거 삭제 후, 신규 트리거 추가
9 |  | 0 | 검색엔진 VIEW, 테이블 생성 |  | 디비버 파일 확인
10 |  | 0 | 특정 카테고리 물류상품, 팬타온 상품으로 Migration
11 |  | 0 | IOMS 링크드 DB 세팅 |  | tobe real 작업되면 방화벽 요청 SSMS로 처리할것 |  | 09:10 완료 10.201.7.248,11434 bitcube/bitcube#123 전체 마이그레이션 11:10 완료
12 |  | 0 | OKPlaza 검색엔진 테이블 Restore | 20 | 김기범 부장님 진행
13 |  | 0 | Real Bidding Table Data cleansing | 20 | 서동욱 대리님 진행 |  | 백업하기 전 cleansing 하여 백업해서 스킵
14 | 15 | 0 | 검색엔진 전체 색인 | 20 | 김기범 부장님 진행
15 |  | 20 | To-Be Real 서비스 구동 | 20 | 김기범 부장님 진행
16 |  | 40 | 배치 /common/decriptAddress.sys 주소 복호화 처리 | 20 |  |  | 15:50 진행 15:55 완료
17 | 16 | 0 | To-Be Real 서비스 확인 | 60 |  |  | 실데이터 기준이라 로그인 및 메뉴 조회만 확인함
18 | 17 | 0 | To-Be Real 서비스 테스트 완료 | 0