## 5차 계획서
| 06/16 진행 |  |  |  |  | 실 진행 시각
순번 | 시 | 분 | 작업내역 | 예상 소요시간(분) | 비고 | 시 | 분 | 실소요시간(분) | 실진행
1 | 8 | 50 | As-Is Real K-Link DB Backup (As-Is Real OKPlaza 는 주말 스케줄에 의해 이미 Backup 됨) | 5 | 실서버 데이터 백업이므로 아침에 오는대로 진행 | 8 | 50 | 1 | 원격 접속 서버명 / ip : eng-b2b-db-prod-a / 10.15.32.234 id / pwd : ptceadmin / eng$ys@dmin01
2 | 10 | 0 | To-Be Bidding DB 클랜징 및 마이그레이션 | 0 | 기존 만들어져있는 Bidding DB 클랜징 및 마이그레이션 진행 | 0 | 0 | 0 | 선 진행함
3 |  | 0 | 기존 서비스 종료, 비활성화 처리 | 20 | 1. 운영사 서버 A, C 종료 2. 프론트 서버 A, C 종료 3. 전자입찰 서버 A, C 종료 4. 배치 서버 종료 5. 팬타온 서버 A, C 종료 6. WMS 서버 A, C 종료 https://www.notion.so/WAS-1f144438a07380289f0bc9a3dc732197 WAS 서버 문서 확인 7. 검색엔진 스케쥴 전체 비활성화 처리 10.15.45.145:7800/manager ID: admin PW: dlzj!@ajTm34 접속 후 메뉴 > 스케쥴 > ok_dynamic / panta_dynamic 비활성화 | 9 | 20 | 25
4 |  | 5 | Backup Data(As-Is Real OKPlaza/K-Link) => To-Be Real DB 서버로 이동 | 60 | 기존 스케줄로 풀백업된 OKPlaza 파일 사용 | 9 | 53 | 135 | asis_real DB -> tobe_real DB 서버간 네트워크 드라이브 연결이 끊어져서 로컬로 옮기고 진행 중(김기범 부장님이 구두로 하지수 책임님께 요청했다함) asis -> local : 35분 local -> tobe : 10:23 > tobe DB 에서 파일 이동 시, 자꾸 멈추면서 진행이 되지 않음 네트워크 드라이브 요청 파일 옮기는데 15분 가량 소요 13:38 완료
5 | 11 | 10 | To-Be Real DB (OKPlaza, K-Link) Restore | 60 | 기존 4차 진행한 DB 에 복원처리 보안 > 사용자 > bitcube 계정 권한 설정 필요 | 13 | 39 | 31 | K_LINK : 1분 OKPLaza : 30분
6 | 13 | 30 | To-Be Real DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 | 60 |  | 14 | 10 | 30
7 |  | 30 | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함)
8 |  | 30 | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 Migration
9 |  | 30 | 특정 카테고리 물류상품, 팬타온 상품으로 Migration |  | 공통자재, 비품/관리, 안전(OKplaza) 카테고리의 물류 상품
10 |  | 30 | IOMS 링크드 DB 세팅 |  | 기존 링크드 DB한 부분이 연결되었는지 확인
11 |  | 30 | 검색엔진 테이블 Restore |  | WISE_NEO~ 로 시작되는 테이블 생성 및 인덱스 생성 Dbeaver > 데이터 내보내기 > 테이블 로 진행
12 |  | 30 | 검색엔진 VIEW 생성 |  | 검색엔진 관련 DDL 백업.txt 참고 |  |  |  | 6번 신규 테이블 생성 된 후, 진행처리
13 |  | 30 | 기존 트리거 삭제 후, 신규 트리거 추가 |  | 검색엔진 관련 DDL 백업.txt 참고 |  |  |  | 6번 신규 테이블 생성 된 후, 진행처리
14 | 14 | 30 | 검색엔진 전체 색인 | 100 | 10.15.45.145:7800/manager ID: admin PW: dlzj!@ajTm34 스케줄명 ok_static(95분) / panta_static ( 1분 ) | 14 | 40 | 130 | 1. goodname_static( 1분 ) 2. panta_static ( 1분 ) 3. ok_static( 1분 : 51분 시작 > ) 검색엔진 로그 경로 /data/sf1/log/bridge/
15 | 16 | 10 | To-Be Real 서비스 구동 | 20 | 1. 운영사 서버 A, C 시작 2. 프론트 서버 A, C 시작 3. 전자입찰 서버 A, C 시작 4. 배치 서버 시작 5. 팬타온 서버 A, C 시작 6. WMS 서버 A, C 시작 | 16 | 50 | 20
16 |  | 10 | 배치 /schedule/decriptAddress 주소 복호화 처리 | 20 | 해당 젠킨스 서버 들어가서 구동 IP : 10.15.35.68 계정 : rocky / dlzj!@ajTm34 (이커!@머쓰34) curl http://localhost:8025/schedule/decriptAddress 확인 테이블명 : SMPDELIVERYINFO > SHIPPINGADDRES 복호화 확인 |  | 50 | 20
17 |  | 10 | To-Be Real 서비스 구동 2 | 0 | 검색엔진 전체 색인 진행 후 처리 1. 검색엔진 스케쥴 전체 활성화 처리 |  | 50 | 0
18 |  | 30 | To-Be Real 서비스 확인 | 60 | 1. 추가 메뉴 확인(운영사, 구매사(일반/HNS/Safety), 공급사) (이의진) 2. 비즈고 문자, 카카오 발송 확인(이의진) 3. 검색엔진, 구매사 카테고리에 따른 구매사 상품 검색 확인 - 구매사 상품 조회(송주은) 4. 9번에서 진행된 팬타온 물류 상품이 팬타온에서 검색되는지 확인 - 팬타온 상품 조회(송주은) 5. DB링크로 연결된 IOMS 안전보건관리비 확인 - Safety 산업안전보건관리비(송주은) 6. 7번에서 진행된 S3 이미지 마이그레이션 확인 및 S3 업로드 확인 (URL : https://img.pcnieng.com/upload/image/image/~~~) - 운영사 상품 상세 / 상품등록 / 구매사 상품 조회 / 공급사 상품 등록(서동욱) 7. 공동인증서 확인 - 프론트 회원가입 / 전자입찰(이의진/서동욱) 8. 유비폼(마이슈츠) 확인 - 운영사/프론트 (김은별) 9. 이메일 전송 확인(서동욱) 10. ERP 확인(김은별) 11. 전자입찰 SSO 로그인 확인(서동욱) 12. 테스트 구매사 > 테스트 공급사 주문(이의진) | 17 | 5 | 30 | 이상 없음
19 | 17 | 30 | To-Be Real 서비스 테스트 완료 | 0