## Slide 1
1차
현재 신규개발 중인 As-Is Dev DB를 To-Be Dev DB에 export
As-Is 개발DB를 To-Be로 옮기는 목적
2차
현재 운영 중인 As-Is Dev DB(OKPlaza)를 To-Be Dev DB에 export
개발 Data 마이그레이션 목적
3차
현재 운영 중인 As-Is Real DB(OKPlaza)를 To-Be Dev DB에 export
실제 운영중인 Data 마이그레이션 목적
4차
현재 운영 중인 As-Is Real DB(OKPlaza)를 To-Be Real DB에 export
실제 운영중인 Data To-Be Real DB로 마이그레이션 목적
5차(최종)
오픈절차에 따라 진행
마이그레이션 계획 및 목적

## Slide 2
As-Is Dev
To-Be Dev
To-Be Dev
S3
As-Is Dev
Storage
As-Is Dev
OKPlaza_total DB
As-Is Dev
K-Link DB
As-Is Dev
OKPlaza DB
To-Be Dev
K-Link DB
To-Be Dev
OKPlaza DB
As-Is Real
1차
As-Is Real
K-Link DB
As-Is Real
OKPlaza DB
As-Is Real
Storage
2차
2차
To-Be Real
To-Be Real
S3
To-Be Real
K-Link DB
To-Be Real
OKPlaza DB
3차
4차
As-Is Dev
Bidding DB
Dev
Bidding DB
Real
Bidding DB
4차
마이그레이션 절차

## Slide 3
3차 마이그레이션 계획서
2025년 4월 21일 수행하는 DB 이관 계획 입니다.
이관의 목적은 As-Is 운영 중인 Real Data 를 To-Be Dev DB에 마이그레이션하기 위함입니다.
순번 | 시작일시 | 작업 | 작업주체 | 작업내역 | 비고 | 예상 소요시간
1 | 21일 10:00 | DB / Table 백업 | 비트큐브 (이의진) | As-Is Real K-Link DB Backup (As-Is Real OKPlaza 는 주말 스케줄에 의해 이미 Backup 됨) |  | 10분
2 | 21일 10:10 |  | 비트큐브 (이의진) | To-Be Dev DB (2차 OKPlaza, 2차 K-Link) Backup | D:/ 경로에 해당 날짜로 백업 | 20분
3 | 21일 10:30 |  | 비트큐브 (김기범) | To-Be Dev 2차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Backup | 김기범 부장님 진행 | 10분
4 | 21일 11:00 | 백업 Data 이동 | 비트큐브 (이의진) | Backup Data(As-Is Real OKPlaza/K-Link) To-Be Dev DB 서버로 이동 | To-Be Dev <--> As-Is Real 간 네트워크 드라이브 연결 To-Be Dev : D:\MDF_Backup <--> As-Is Real Z:\ 로 연결된 점 확인 | 60분
5 | 21일 13:00 | TO-BE DEV DB Restore | 비트큐브 (김기범) | 연결된 모든 서비스(To-Be Dev) 종료 | 김기범 부장님 진행 | 10분
6 | 21일 13:10 |  | 비트큐브 (김기범) | To-Be Dev DB (OKPlaza, K-Link) Restore | Restore 완료 후, 보안 > 사용자 > bitcube 계정 권한 설정 필요 | 50분
7 | 21일 14:00 | TO-BE DEV DB Migration | 비트큐브 (이의진) | To-Be Dev DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 |  | 60분
8 |  |  |  | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함) |  | 
9 |  |  |  | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 Migration |  | 
10 |  |  |  | 기존 트리거 삭제 후, 신규 트리거 추가 |  | 
11 |  |  |  | 검색엔진 VIEW, 테이블 생성 | 디비버 파일 확인 | 
12 |  |  |  | IOMS 링크드 DB 세팅 | tobe real 작업되면 방화벽 요청 SSMS로 처리할것 | 
13 |  |  | 비트큐브 (김기범) | To-Be Dev 2차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Restore | 김기범 부장님 진행 | 20분
14 | 21일 15:00 | TO-BE DEV 서비스 연결 | 비트큐브 (김기범) | 검색엔진 전체 색인 | 김기범 부장님 진행 | 20분
15 | 21일 15:20 |  | 비트큐브 (김기범) | To-Be Dev 서비스 구동 | 김기범 부장님 진행 | 20분
16 | 21일 15:40 |  | 비트큐브 (이의진) | 운영사/common/decriptAddress.sys 배송지 테이블 > 주소 컬럼 복호화 | https://devadmin.okplaza.kr/common/decriptAddress.sys | 20분
17 | 21일 16:00 | TO-BE DEV 서비스 확인 | 비트큐브 (이의진) | To-Be Dev 서비스 확인 |  | 60분
18 | 21일 17:00 | 완료 | 비트큐브 (이의진) | To-Be Dev 서비스 테스트 완료 |  |