## Slide 1
1차
현재 신규개발 중인 As-Is Dev DB를 To-Be Dev DB에 export
As-Is 개발DB를 To-Be로 옮기는 목적
2차
현재 운영 중인 As-Is Dev DB(OKPlaza)를 To-Be Dev DB에 export
개발 Data 마이그레이션 목적
3차
현재 운영 중인 As-Is Real DB(OKPlaza)를 To-Be Dev DB에 export
실제 운영중인 Data 마이그레이션 목적
4차
현재 운영 중인 As-Is Real DB(OKPlaza)를 To-Be Real DB에 export
실제 운영중인 Data To-Be Real DB로 마이그레이션 목적
5차(최종)
현재 운영 중인 As-Is Real DB(OKPlaza)를 To-Be Real DB에 export
실제 운영중인 Data To-Be Real DB로 최신화 목적
6차(최종)
오픈절차에 따라 진행
마이그레이션 계획 및 목적

## Slide 2
As-Is Dev
To-Be Dev
To-Be Dev
S3
As-Is Dev
Storage
As-Is Dev
OKPlaza_total DB
As-Is Dev
K-Link DB
As-Is Dev
OKPlaza DB
To-Be Dev
K-Link DB
To-Be Dev
OKPlaza DB
As-Is Real
1차
As-Is Real
K-Link DB
As-Is Real
OKPlaza DB
As-Is Real
Storage
2차
2차
To-Be Real
To-Be Real
S3
To-Be Real
K-Link DB
To-Be Real
OKPlaza DB
3차
4차
As-Is Dev
Bidding DB
Dev
Bidding DB
Real
Bidding DB
4차
마이그레이션 절차
5차
5차 클랜징

## Slide 3
5차 마이그레이션 계획서
2025년 6월 16일 수행하는 DB 이관 계획 입니다.
이관의 목적은 운영 중인 As-Is Real DB 를 To-Be Real DB에 적용하기 위함입니다.
순번 | 시작일시 | 예상 소요시간 | 작업 | 작업내역 | 작업주체 | 비고
1 | 16일 8:50 | 5 | DB / Table 백업 | As-Is Real K-Link DB Backup (As-Is Real OKPlaza 는 주말 스케줄에 의해 이미 Backup 됨) | 비트큐브 (이의진) | 실서버 데이터 백업이므로 아침에 오는대로 진행
2 | 16일 10:00 | 0 | TO-BE Bidding DB Migration | To-Be Bidding DB 클랜징 및 마이그레이션 | 비트큐브 (서동욱) | 기존 만들어져있는 Bidding DB 클랜징 및 마이그레이션 진행
3 | 16일 10:00 | 20 | TO-BE Real 서비스 중지 | To-Be Real 서비스 중지, 비활성화 처리 | 비트큐브 (서동욱) | 1. 운영사 서버 A, C 종료 2. 프론트 서버 A, C 종료 3. 전자입찰 서버 A, C 종료 4. 배치 서버 종료 5. 팬타온 서버 A, C 종료 6. WMS 서버 A, C 종료 7. 검색엔진 스케쥴 전체 비활성화 처리
4 | 16일 10:05 | 60 | 백업 Data 이동 | Backup Data(As-Is Real OKPlaza/K-Link) => To-Be Real DB 서버로 이동 | 비트큐브 (이의진) | 기존 스케줄로 풀백업된 OKPlaza 파일 사용
5 | 16일 11:10 | 60 | TO-BE Real DB Restore | To-Be Real DB (OKPlaza, K-Link) Restore | 비트큐브 (이의진) | 기존 4차 진행한 DB 에 복원처리 보안 > 사용자 > bitcube 계정 권한 설정 필요
6 | 16일 13:30 | 60 | TO-BE Real DB Migration | To-Be Real DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 | 비트큐브 (이의진) | 
7 | 16일 13:00 |  |  | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함) | 비트큐브 (이의진) | 
8 | 16일 13:00 |  |  | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 Migration | 비트큐브 (이의진) | 
9 | 16일 13:00 |  |  | 특정 카테고리 물류상품, 팬타온 상품으로 Migration | 비트큐브 (이의진) | 공통자재, 비품/관리, 안전(OKplaza) 카테고리의 물류 상품
10 | 16일 13:00 |  |  | IOMS 링크드 DB 세팅 | 비트큐브 (이의진) | 기존 링크드 DB한 부분이 연결되었는지 확인
11 | 16일 13:00 |  |  | 검색엔진 VIEW 생성 | 비트큐브 (서동욱) | 
12 | 16일 13:00 |  |  | 기존 트리거 삭제 후, 신규 트리거 추가 | 비트큐브 (서동욱) | 
13 | 16일 13:00 |  |  | 검색엔진 테이블 Restore | 비트큐브 (서동욱) | WISE_NEO~ 로 시작되는 테이블 생성 및 인덱스 생성 Dbeaver > 데이터 내보내기 > 테이블 로 진행

## Slide 4
순번 | 시작일시 | 예상 소요시간 | 작업 | 작업내역 | 작업주체 | 비고
14 | 16일 14:30 | 100 | TO-BE Real 서비스 연결 | 검색엔진 전체 색인 | 비트큐브 (이의진) | 10.15.45.145:7800/manager ID: admin PW: dlzj!@ajTm34 스케줄명 ok_static(95분) / panta_static ( 1분 )
15 | 16일 16:10 | 20 |  | To-Be Real 서비스 구동 | 비트큐브 (서동욱) | 1. 운영사 서버 A, C 시작 2. 프론트 서버 A, C 시작 3. 전자입찰 서버 A, C 시작 4. 배치 서버 시작 5. 팬타온 서버 A, C 시작 6. WMS 서버 A, C 시작
16 | 16일 16:10 | 20 |  | 배치 /common/decriptAddress.sys 주소 복호화 처리 | 비트큐브 (서동욱) | 해당 젠킨스 서버 들어가서 구동 IP : 10.15.35.68 계정 : rocky / dlzj!@ajTm34 (이커!@머쓰34) curl http://localhost:8025/common/decriptAddress.sys 확인 테이블명 : SMPDELIVERYINFO > SHIPPINGADDRES 복호화 확인
17 | 16일 16:10 | 0 |  | To-Be Real 서비스 구동 2 | 비트큐브 (서동욱) | 검색엔진 전체 색인 진행 후 처리 1. 검색엔진 스케쥴 전체 활성화 처리
18 | 16일 16:30 | 60 | TO-BE Real 서비스 확인 | To-Be Real 서비스 확인 | 비트큐브 (이의진) 비트큐브 (서동욱) 비트큐브 (송주은) 비트큐브 (김은별) | 1. 추가 메뉴 확인(운영사, 구매사(일반/HNS/Safety), 공급사) (이의진) 2. 비즈고 문자, 카카오 발송 확인(이의진) 3. 검색엔진, 구매사 카테고리에 따른 구매사 상품 검색 확인 - 구매사 상품 조회(송주은) 4. 9번에서 진행된 팬타온 물류 상품이 팬타온에서 검색되는지 확인 - 팬타온 상품 조회(송주은) 5. DB링크로 연결된 IOMS 안전보건관리비 확인 - Safety 산업안전보건관리비(송주은) 6. 7번에서 진행된 S3 이미지 마이그레이션 확인 및 S3 업로드 확인 (URL : https://img.pcnieng.com/upload/image/image/~~~) - 운영사 상품 상세 / 상품등록 / 구매사 상품 조회 / 공급사 상품 등록(서동욱) 7. 공동인증서 확인 - 프론트 회원가입 / 전자입찰(이의진/서동욱) 8. 유비폼(마이슈츠) 확인 - 운영사/프론트 (김은별) 9. 이메일 전송 확인(서동욱) 10. ERP 확인(김은별) 11. 전자입찰 SSO 로그인 확인(서동욱)
19 | 16일 17:30 | 0 | 완료 | To-Be Real 서비스 테스트 완료 |  | 

## Slide 5
5차 마이그레이션 결과서
2025년 6월 16일 수행된 DB 이관 결과서 입니다.
순번 | 시작일시 | 실 소요시간 | 작업 | 실진행 | 작업주체 | 비고
1 | 16일 8:50 | 1 | DB / Table 백업 | 원격 접속 서버명 / ip : eng-b2b-db-prod-a / 10.15.32.234 id / pwd : ptceadmin / eng$ys@dmin01 | 비트큐브 (이의진) | 
2 | 16일 10:00 | 0 | TO-BE Bidding DB Migration | To-Be Bidding DB 클랜징 및 마이그레이션 | 비트큐브 (서동욱) | 선 진행함
3 | 16일 9:20 | 25 | TO-BE Real 서비스 중지 | To-Be Real 서비스 중지, 비활성화 처리 | 비트큐브 (서동욱) | 
4 | 16일 9:53 | 135 | 백업 Data 이동 | Backup Data(As-Is Real OKPlaza/K-Link) => To-Be Real DB 서버로 이동 | 비트큐브 (이의진) | asis_real DB -> tobe_real DB 서버간 네트워크 드라이브 연결이 끊어져서 로컬로 옮기고 진행 중(김기범 부장님이 구두로 하지수 책임님께 요청했다함) asis -> local : 35분 local -> tobe : 10:23 > tobe DB 에서 파일 이동 시, 자꾸 멈추면서 진행이 되지 않음 네트워크 드라이브 요청 파일 옮기는데 15분 가량 소요 13:38 완료
5 | 16일 13:39 | 31 | TO-BE Real DB Restore | To-Be Real DB (OKPlaza, K-Link) Restore | 비트큐브 (이의진) | K_LINK : 1분 OKPLaza : 30분
6 | 16일 14:10 | 30 | TO-BE Real DB Migration | To-Be Real DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 | 비트큐브 (이의진) | 
7 | 16일 14:10 |  |  | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함) | 비트큐브 (이의진) | 
8 | 16일 14:10 |  |  | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 Migration | 비트큐브 (이의진) | 
9 | 16일 14:10 |  |  | 특정 카테고리 물류상품, 팬타온 상품으로 Migration | 비트큐브 (이의진) | 
10 | 16일 14:10 |  |  | IOMS 링크드 DB 세팅 | 비트큐브 (이의진) | 
11 | 16일 14:10 |  |  | 검색엔진 VIEW 생성 | 비트큐브 (서동욱) | 6번 신규 테이블 생성된 후, 진행처리
12 | 16일 14:10 |  |  | 기존 트리거 삭제 후, 신규 트리거 추가 | 비트큐브 (서동욱) | 6번 신규 테이블 생성된 후, 진행처리
13 | 16일 14:10 |  |  | 검색엔진 테이블 Restore | 비트큐브 (서동욱) | 

## Slide 6
순번 | 시작일시 | 실 소요시간 | 작업 | 실진행 | 작업주체 | 비고
14 | 16일 14:40 | 130 | TO-BE Real 서비스 연결 | 검색엔진 전체 색인 | 비트큐브 (이의진) | 1. goodname_static( 1분 ) 2. panta_static ( 1분 ) 3. ok_static( 1분 : 51분 시작 > ) 검색엔진 로그 경로 /data/sf1/log/bridge/
15 | 16일 16:50 | 20 |  | To-Be Real 서비스 구동 | 비트큐브 (서동욱) | 
16 | 16일 16:50 | 20 |  | 배치 /common/decriptAddress.sys 주소 복호화 처리 | 비트큐브 (서동욱) | 
17 | 16일 16:50 | 0 |  | To-Be Real 서비스 구동 2 | 비트큐브 (서동욱) | 
18 | 16일 17:05 | 30 | TO-BE Real 서비스 확인 | To-Be Real 서비스 확인 | 비트큐브 (이의진) 비트큐브 (서동욱) 비트큐브 (송주은) 비트큐브 (김은별) | 이상없음
19 | 16일 17:35 | 0 | 완료 | To-Be Real 서비스 테스트 완료 |  |