## Slide 1
1차
현재 신규개발 중인 As-Is Dev DB를 To-Be Dev DB에 export
As-Is 개발DB를 To-Be로 옮기는 목적
2차
현재 운영 중인 As-Is Dev DB(OKPlaza)를 To-Be Dev DB에 export
개발 Data 마이그레이션 목적
3차
현재 운영 중인 As-Is Real DB(OKPlaza)를 To-Be Dev DB에 export
실제 운영중인 Data 마이그레이션 목적
4차
현재 운영 중인 As-Is Real DB(OKPlaza)를 To-Be Real DB에 export
실제 운영중인 Data To-Be Real DB로 마이그레이션 목적
5차(최종)
오픈절차에 따라 진행
마이그레이션 계획 및 목적

## Slide 2
As-Is Dev
To-Be Dev
To-Be Dev
S3
As-Is Dev
Storage
As-Is Dev
OKPlaza_total DB
As-Is Dev
K-Link DB
As-Is Dev
OKPlaza DB
To-Be Dev
K-Link DB
To-Be Dev
OKPlaza DB
As-Is Real
1차
As-Is Real
K-Link DB
As-Is Real
OKPlaza DB
As-Is Real
Storage
2차
2차
To-Be Real
To-Be Real
S3
To-Be Real
K-Link DB
To-Be Real
OKPlaza DB
3차
4차
As-Is Dev
Bidding DB
Dev
Bidding DB
Real
Bidding DB
4차
마이그레이션 절차

## Slide 3
2차 마이그레이션
2025년 4월 9일 수행하는 DB 이관 계획 입니다.
이관의 목적은 As-Is 운영 중인 Dev Data 마이그레이션을 위함입니다.
9일 10:00
DB/Table 백업
As-Is Dev DB 백업 (OKPlaza, K-Link)
To-Be Dev DB (1차 OKPlaza) Backup => 문제 시 복원을 위해
To-Be Dev 1차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Backup
비트큐브
(이의진)
시작 일시
작업
작업 주체
작업 내용
소요시간
60분
9일 11:00
백업 DB Data 이동
Backup Data To-Be Dev DB 서버로 이동
비트큐브
(이의진)
60분
9일 13:00
To-Be Dev DB
Restore
연결된 모든 서비스(To-Be Dev) 종료
To-Be Dev DB (OKPlaza, K-Link) Restore
비트큐브
(이의진)
60분
9일 15:00
To-Be Dev 서비스 연결
검색엔진 전체 색인
To-Be Dev 서비스 구동 및 확인
비트큐브
(김기범)
60분
9일 14:00
To-Be Dev DB
Mig
To-Be Dev DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가
Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함)
To-Be Dev 1차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Restore
비트큐브
(이의진)
60분
10일
K-Link 설치
To-Be Dev 솔루션 서버에 Agent 설치 => DB는 As-Is Dev K-Link Backup Data를 Resotre 했음
한국평가데이터

## Slide 4
3차 마이그레이션
21일 10:00
DB/Table 백업
As-Is Real K-Link DB Backup (As-Is Real OKPlaza 는 주말 스케줄에 의해 이미 Backup 됨)
To-Be Dev DB (2차 OKPlaza, 2차 K-Link) Backup => 문제 시 복원 위해
To-Be Dev 2차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Backup
비트큐브
(이의진, 김기범)
시작 일시
작업
작업 주체
작업 내용
소요시간
60분
21일 11:00
백업 DB Data 이동
Backup Data(As-Is Real OKPlaza/K-Link) To-Be Dev DB 서버로 이동
비트큐브
(이의진)
60분
21일 13:00
To-Be Dev DB
Restore
연결된 모든 서비스(To-Be Dev) 종료
To-Be Dev DB (OKPlaza, K-Link) Restore
비트큐브
(이의진, 김기범)
60분
21일 15:00
To-Be Dev 서비스 연결
검색엔진 전체 색인
To-Be Dev 서비스 구동 및 확인
비트큐브
(김기범)
60분
21일 14:00
To-Be Dev DB
Mig
To-Be Dev DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가
Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함)
To-Be Dev 2차 OKPlaza 검색엔진 테이블 Restore
비트큐브
(이의진, 김기범)
60분
2025년 4월 21일 수행하는 DB 이관 계획 입니다.
이관의 목적은 As-Is 운영 중인 Real Data 를 To-Be Dev DB에 마이그레이션하기 위함입니다.

## Slide 5
4차 마이그레이션
25일 10:00
DB/Table 백업
As-Is Real K-Link DB Backup (As-Is Real OKPlaza 는 주말 스케줄에 의해 이미 Backup 됨)
Dev Bidding DB Backup
비트큐브
(이의진)
시작 일시
작업
작업 주체
작업 내용
소요시간
60분
25일 11:00
백업 DB Data 이동
Backup Data(As-Is Real OKPlaza/K-Link, Dev Bidding) => To-Be Real DB 서버로 이동
비트큐브
(이의진)
60분
25일 13:00
To-Be Real DB
Restore
To-Be Real DB (OKPlaza, K-Link, Bidding) Restore
비트큐브
(이의진)
60분
25일 15:00
To-Be Real 서비스 연결
검색엔진 전체 색인
To-Be Real 서비스 구동 및 확인
비트큐브
(김기범)
60분
25일 14:00
To-Be Real DB
Mig
To-Be Real DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가
Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함)
Real Bidding Table Data cleansing (서동욱)
비트큐브
(이의진,서동욱)
60분
사전
이미지/첨부 이동
As-Is Real Storage upload 폴더 => To-Be Real S3로 복사
팬택
2025년 4월 25일 수행하는 DB 이관 계획 입니다.
이관의 목적은 As-Is 운영 중인 Real Data 를 To-Be Real DB에 마이그레이션하기 위함입니다.
일정 확인
검색엔진 설치
As-Is Real 솔루션 서버에 설치(엔진 설치 및 DB 생성)
와이즈넛
일정 확인
유비폼 설치
유비스톰