## Slide 1
OK플라자 마이그레이션 절차 및 계획
1차
현재 신규개발 중인 As-Is Dev DB를 To-Be Dev DB에 export
As-Is 개발DB를 To-Be로 옮기는 목적
2차
현재 운영 중인 As-Is Dev DB(OKPlaza)를 To-Be Dev DB에 export
개발 Data 마이그레이션 목적
3차
현재 운영 중인 As-Is Real DB(OKPlaza)를 To-Be Dev DB에 export
실제 운영중인 Data 마이그레이션 목적
4차
현재 운영 중인 As-Is Real DB(OKPlaza)를 To-Be Real DB에 export
실제 운영중인 Data To-Be Real DB로 마이그레이션 목적
5차(최종)
오픈절차에 따라 진행

## Slide 2
서버 구성도 및 용어정리 (1차, 2차, 3차, 4차, 최종)
AS-Is Dev OKPlaza_total - 프로젝트 개발 중인 OKPlaza DB
As-Is Dev OKPlaza - 현재 운영중인 개발 OKPlaza DB
As-Is Dev
To-Be Dev
To-Be Dev
Web/Was
To-Be Dev Sol
To-Be Dev DB
To-Be Dev S3
To-Be Dev OKPlaza, Bidding - 1차 마이그레이션 DB
To-Be Dev OKPlaza2 - 2차 마이그레이션 DB
To-Be Dev OKPlaza3 - 3차 마이그레이션 DB
As-Is Dev
Was / DB
As-Is Real
ALB
ALB
As-Is Real DB
As-Is Real Web1
As-Is Real Web2
As-Is Real Was1
As-Is Real Was2
As-Is Real OKPlaza - 현재 운영중인 실 OKPlaza DB
To-Be Real
ALB
To-Be Real DB
To-Be Real Web/Was1
To-Be Real Wab/Was2
As-Is Real BI
Batch
Image
Solution
I/F
To-Be Real
BI
To-Be Real Solution
To-Be Real S3
To-Be Real OKPlaza4 - 4차 마이그레이션 DB
To-Be Real OKPlaza - 운영할 실(최종) OKPlaza DB
1차
2차
3차
4차
최종

## Slide 3
1차
마이그레이션
2025년 3월 19일 수행하는 Dev DB 이관 계획 입니다.
이관의 목적은 To-Be Dev 서버의 Was 와 DB 연결을 위함입니다. (To-Be Dev 서버 세팅)
19일 10:00
As-Is Dev DB 백업
As-Is Dev 웹 서비스 중지
As-Is Dev DB 로그 삭제
As-Is Dev DB 백업 (OKPlaza_total, Bidding)
As-Is Dev 웹 서비스 시작
비트큐브
(이의진)
시작 일시
작업
작업 주체
작업 내용
소요시간
60분
19일 11:00
백업 DB Data 이동
Backup Data To-Be Dev DB 서버로 이동
비트큐브
(이의진)
60분
19일 13:00
To-Be Dev DB Restore
To-Be Dev DB (OKPlaza, K_LINK, Bidding) Restore
비트큐브
(이의진)
60분
19일 14:00
To-Be Dev 서비스 연결
To-Be Dev Was DB 연결
To-Be Dev 서비스 확인
비트큐브
(김기범)
60분

## Slide 4
2차
마이그레이션
2025년 4월 9일 수행하는 Dev DB 이관 계획 입니다.
이관의 목적은 As-Is 운영 중인 Dev Data 마이그레이션을 위함입니다.
9일 10:00
As-Is Dev DB 백업
As-Is Dev 웹 서비스 중지
As-Is Dev DB 로그 삭제
As-Is Dev DB 백업 (OKPlaza, K-Link)
As-Is Dev 웹 서비스 시작
비트큐브
(이의진)
시작 일시
작업
작업 주체
작업 내용
소요시간
60분
9일 11:00
백업 DB Data 이동
Backup Data To-Be Dev DB 서버로 이동
비트큐브
(이의진)
60분
9일 13:00
To-Be Dev DB Restore
To-Be Dev DB (OKPlaza2, K-Link) Restore
비트큐브
(이의진)
60분
9일 16:00
To-Be Dev 서비스 연결
To-Be Dev Was DB(OKPlaza2) 연결
To-Be Dev 서비스 확인
비트큐브
(김기범)
60분
9일 14:00
To-Be Dev DB Mig
To-Be Dev DB(OKPlaza2) 테이블 생성
컬럼/Index 추가
Data Migration (코드포함)
비트큐브
(이의진)
60분
9일 15:00
검색엔진 세팅
OKPlaza2 DB 테이블 생성
검색엔진 설정
와이즈넛
60분

## Slide 5
3차
마이그레이션
2025년 O월 OO일 수행하는 Dev DB 이관 계획 입니다.
이관의 목적은 As-Is 운영 중인 Real Data 를 To-Be Dev DB에 마이그레이션하기 위함입니다.
시작 일시
작업
작업 주체
작업 내용
소요시간
19일 11:00
Real 백업 DB Data 이동
DB 스케줄에 의해 생성된 Real Full Backup Data To-Be Dev DB 서버로 이동
비트큐브
(이의진)
60분
19일 13:00
To-Be Dev DB Restore
To-Be Dev DB (OKPlaza3) Restore
비트큐브
(이의진)
60분
19일 14:00
To-Be Dev 서비스 연결
To-Be Dev Was DB(OKPlaza3) 연결
To-Be Dev 서비스 확인
비트큐브
(김기범)
60분
19일 14:00
To-Be Dev DB Mig
To-Be Dev Was DB(OKPlaza3) 테이블 생성
컬럼/Index 추가
Data Migration
비트큐브
(이의진)
60분

## Slide 6
3차
마이그레이션
시작 일시
작업
작업 주체
작업 내용
소요시간
2025년 O월 OO일 수행하는 Dev DB 이관 계획 입니다.
이관의 목적은 As-Is 운영 중인 Real Data 를 To-Be Real DB에 마이그레이션하기 위함입니다.
19일 10:00
As-Is Real DB 백업 (OKPlaza, K_LINK)
To-Be Real DB 서비스 중지
To-Be Real DB 백업 (OKPlaza, K_LINK)
To-Be Real DB 서비스 시작
비트큐브
(이의진)
60분
19일 11:00
백업 DB Data 이동
Backup Data To-Be Real DB 서버로 이동
비트큐브
(이의진)
60분
19일 13:00
To-Be Real DB Restore
To-Be Dev DB (OKPlaza4, Bidding) Restore
비트큐브
(이의진)
60분
19일 14:00
To-Be Dev 서비스 연결
To-Be Real Was DB 연결
To-Be Real 서비스 확인
비트큐브
(김기범)
60분
19일 11:00
To-Be Dev DB 백업
(Bidding)
To-Be Dev DB 백업 (Bidding)
비트큐브
(이의진)
30분
19일 14:00
To-Be Real DB Mig
To-Be Dev Was DB(OKPlaza4) 테이블 생성
컬럼/Index 추가
Data Migration
Bidding DB Data Cleaning
비트큐브
(이의진,서동욱)
60분