## asis 프론트 수정사항
순번 | 일자 | 커밋명 | 커밋내용 | 커밋수정파일 | 예상 소요시간 | 커밋ID | 확인여부 | tobe 화면작업자 | 확인 가능 화면 | 비고
1 | 2024-12-02 13:37 | 자재출고 팝업 원복 |  | src/main/webapp/WEB-INF/jsp/custStock/stockSendDiv.jsp |  | dongjang | O |  |  | 재고팝업 고객사 요청으로 변경했으나 다시 원복 요청으로 되돌림
2 | 2024-12-11 11:06 | 유지보수 6471번 - 역주문시 공사명 필수로 입력하로록 validation 추가 |  | src/main/webapp/WEB-INF/jsp/order/cart/venCartInfo.jsp |  | ehd123309 | O | 장동진 | 공급사 역주문 | 운영사 역주문시 공사명 필수값 체크안됨
3 | 2024-12-18 13:27 | 유지보수 6477 - 인수이력조회 쉴더스 사용자 본인만 보이게, 코드관리에서 SHIELDUS_USERLIST가 아닌 공사유형으로 조회하도록 수정 |  | src/main/resources/sqlMap/mssql/order/delivery_sql.xml src/main/resources/sqlMap/mssql/order/returnOrder_sql.xml src/main/webapp/WEB-INF/jsp/order/delivery/clientReceiveList.jsp |  | ehd123309 | O | 김은별 | 인수이력조회 | 구매사 주문이력조회, 주문진척도, 상품인수, 인수이력조회, 반품신청/현황 화면에서 쉴더스 사용자의 경우 본인의 이력만 볼수 있음
4 | 2024-12-20 19:49 | 고객사 인수이력조회 쉴더스 공사유형 본인이 주문한거만 보이게 수정 |  | src/main/resources/sqlMap/mssql/order/delivery_sql.xml |  | ehd123309 | O | 김은별 | 인수이력조회 | 구매사 주문이력조회, 주문진척도, 상품인수, 인수이력조회, 반품신청/현황 화면에서 쉴더스 사용자의 경우 본인의 이력만 볼수 있음
5 | 2024-12-23 10:55 | 공급사, 구매사 매뉴얼 및 장바구니 사용자 기준으로 변경 |  | src/main/java/kr/co/bitcube/common/controller/commonController.java src/main/java/kr/co/bitcube/common/service/CommonSvc.java src/main/resources/sqlMap/mssql/common/etc_sql.xml src/main/resources/sqlMap/mssql/organ/req_borg_sql.xml src/main/webapp/공급사_매뉴얼(2023).pdf src/main/webapp/일반구매사_매뉴얼(2023).pdf src/main/webapp/WEB-INF/jsp/common/buyDeliveryAddressManageDiv.jsp src/main/webapp/WEB-INF/jsp/common/deliveryAddressManageDiv.jsp src/main/webapp/WEB-INF/jsp/order/cart/buyCartInfo.jsp src/main/webapp/WEB-INF/jsp/order/cart/venCartInfo.jsp src/main/webapp/WEB-INF/jsp/system/venHeader.jsp src/main/webapp/WEB-INF/jsp/system/treeFrame/buyFooter.jsp src/main/webapp/WEB-INF/jsp/system/treeFrame/buyHeader_new.jsp |  | dongjang | X | 이의진 | 장바구니 | 공급사 및 고객사 매뉴얼을 헤더에서 볼 수 있도록 반영 => X 고객사 장바구니 화면에서 배송지 목록 사용자별로 관리 => O 고객사, 공급사, 펜타온, OKSafety, 홈앤서비스, 전자입찰 => 메뉴추가 다운로드
6 | 2024-12-27 11:25 | 유지보수 6489 - 인수완료된 주문도 송정번호 변경 가능하도록 변경 |  | src/main/webapp/WEB-INF/jsp/order/orderRequest/venOrderProgress.jsp |  | ehd123309 | O | 장동진 | 주문진척도 | 공급사 주문진척도 화면에서 배송중인 주문의 송장번호 변경이 가능한데 인수완료 상태에서는 불가능함. 인수완료 상태도 [배송정보수정] 버튼을 눌러 송장번호 변경가능하도록 수정
7 | 2024-12-27 11:26 | 유지보수 6482 - 법인담당자만 세금계산서, 거래명세서 볼 수 있도록 수정 |  | src/main/webapp/WEB-INF/jsp/system/buyDefault.jsp |  | ehd123309 | O | 이의진 | 구매사 메인 | 구매사 메인화면에서서 법인담당자만 세금계산서, 거래명세서 볼수 있도록 반영. => 메인화면에서 세금계산서, 거래명세서가 사라졌으니 반영필요없음
8 | 2024-12-31 15:47 | 장바구니 기본 배송지 변경 시 기존 사업장만에서 사용자ID도 같이 비교해서 수정되게 변경 |  | src/main/resources/sqlMap/mssql/common/etc_sql.xml |  | dongjang | O | 김은별 | 장바구니 | 기본배송지를 사용자별로 저장할 수 있도록 반영
9 | 2025-01-02 10:18 | 유지보수 6501 - okp메뉴얼 로고 수정 |  | src/main/webapp/일반구매사_매뉴얼(2023).pdf src/main/webapp/일반구매사_매뉴얼(2023)_new.pdf src/main/webapp/WEB-INF/jsp/system/treeFrame/buyFooter.jsp src/main/webapp/WEB-INF/jsp/system/treeFrame/buyHeader_new.jsp |  | ehd123309 | O | 이의진 | 구매사 헤더 | 매뉴얼의 로고가 오케이프라자였는데 팬텍으로 수정
10 | 2025-01-02 10:19 | 유지보수 6499 - 홈앤서비스 주문 결재라인 변경요청 |  | src/main/java/kr/co/bitcube/order/service/OrderRequestSvc.java |  | ehd123309 | X | 김은별 강민지 | 주문 로직 중 | 본사관리자 승인을 무조건 받도록 수정
11 | 2025-01-02 10:20 | 유지보수 6507 - 쉴더스 법인사용자 구매이력조회 |  | src/main/resources/sqlMap/mssql/order/delivery_sql.xml src/main/resources/sqlMap/mssql/order/returnOrder_sql.xml src/main/webapp/WEB-INF/jsp/order/delivery/clientReceiveList.jsp src/main/webapp/WEB-INF/jsp/order/delivery/deliListBuy.jsp src/main/webapp/WEB-INF/jsp/order/orderRequest/orderResultSearchBuy.jsp |  | ehd123309 | O | 김은별 | 상품인수조회 주문 진척도 구매이력 조회 | 구매사 주문이력조회, 주문진척도, 상품인수, 인수이력조회, 반품신청/현황 화면에서 쉴더스 사용자의 경우 본인의 이력만 볼수 있음
12 | 2025-01-02 13:58 | 메일 오류사항(1번) |  | src/main/webapp/WEB-INF/jsp/common/buyDeliveryAddressManageDiv.jsp |  | 강민지 | O | 김은별 | 배송지관리 | 구매사 배송지 추가할때 주소 검색해서 나온결과 수정 못하게 disable 처리
13 | 2025-01-07 16:00 | 사업장 변경시 주문자 본인 선택 안되도록 변경 |  | src/main/webapp/WEB-INF/jsp/order/orderRequest/orderResultSearchBuy.jsp |  | ehd123309 | O | 김은별 | 구매이력조회 | 구매이력 조회 화면에서 사업장을 변경할때마다 주문자가 본인으로 바뀌지 않도록 수정 => tobe 주문이력조회 화면에서는 사업장 및 주문자 선택하는게 없으니 반영 필요없음
14 | 2025-01-10 14:27 | BUDGET_NOT_USE_PROD에 중복으로 들어가도 에러나지 않도록 조치 |  | src/main/resources/sqlMap/mssql/order/orderCommon_sql.xml |  | ehd123309 | O | 서동욱 | 주문 > 예산 로직 중 | /* order.orderCommon.selectNotUseBudgetProduct */ 조회 결과를 map 에 담는데, 조회결과가 두개이상 나오면 에러가 발생. 코드관리 "BUDGET_NOT_USE_PROD"에 상품코드가 중복으로 들어가 있으면 조회결과가 여러 개 나오니 top 1을 붙여줌
15 | 2025-01-15 19:15 | 공급사에서 옵션 상품 가격 변경 요청했는데 '반려' 될 경우 해당 옵션이 진열되지 않지만, 운영사에서 다시 가격 변경 후 승인하면 옵션이 보이도록 수정 |  | src/main/java/kr/co/bitcube/buyController/controller/BuyProductCtl.java src/main/resources/sqlMap/mssql/product/product_sql.xml |  | ehd123309 | O | 송주은 | 구매사 공급사 옵션상품 리스트 조회문 확인필요 | 1) 공급사에서 옵션상품 가격변경 요청 2) 반려 3) 고객사에 해당 옵션상품 노출 안됨 4) 다시 상품이 보이기 위해서 운영사에서 가격 변경 요청을 해서 승인을 했으나 상품이 보이지 않음 => 공급사에서 가격변경요청을 해서 반려됐으면 다시 공급사에서 변경 요청 및 승인을 해야만 상품이 보임 반영 => 공급사 요청이 반려된 상태에서 운영사에서 변경 및 승인을 해도 상품이 보일 수 있도록 수정
16 | 2025-02-17 15:59 | [OKPLAZA] 담당자안내표 > 사업 담당자 정보 변경 |  | mainGuide.jsp admUserInfo.jsp |  | dev_msi | O | 조동현 | 메뉴 : 고객센터 > 고객의 소리 게시판 메인 - 담당자안내
17 | 2025-02-25 10:49 | [홈앤서비스] | - 장바구니 전화번호 입력조건 변경 - 주문상세조회 전화번호 입력조건 변결 | buyDeliveryAddressManageDiv.jsp buyCartInfo.jsp buyOrderDetail.jsp |  | mihye | O | 장동진 | 메뉴 : 장바구니 | - 장바구니 전화번호 입력조건 변경 - 주문상세조회 전화번호 입력조건 변결
18 | 2025-03-11 14:26 | [OKPLAZA] 장바구니 > 배송지 등록 정보 개선 : 정규식 및 조건 추가 | 배송지 등록 정보 개선 : 정규식 및 조건 추가 | buyDeliveryAddressManageDiv.jsp buyCartInfo.jsp |  | dev_msi | O | 장동진 | 메뉴 : 장바구니 > 배송지 등록 시 | 배송지 등록 정보 개선 : 정규식 및 조건 추가
19 | 2025-03-12 09:42 | [홈앤서비스] | - 운영관리 > 예산운영 지점 조회 쿼리 수정 (검색결과 지점 합산금액 표기) | budget.xml |  | mihye | X | 서동욱 | 메뉴 : 운영관리 > 예산운영 | - 운영관리 > 예산운영 지점 조회 쿼리 수정 (검색결과 지점 합산금액 표기) | 19, 22~25 전부 하나의 쿼리 수정 작업인데, 운영관리 > 예산의 엑셀 다운로드가 없어져서 사용하지 않음
20 | 2025-03-12 10:41 | [OKPLAZA] 장바구니 > 배송지 등록 정보 개선 : 정규식 파라미터 수정 | 배송지 등록 정보 개선 : 정규식 파라미터 수정 |  |  | dev_msi | O | 장동진 | 17번 추가 수정 | 배송지 등록 정보 개선 : 정규식 파라미터 수정
21 | 2025-03-12 14:12 | [OKPLAZA] 장바구니 > 배송지 등록 정보 개선 : 인수자 전화번호 정규식 추가 | 배송지 등록 정보 개선 : 인수자 전화번호 정규식 추가 |  |  | dev_msi | O | 장동진 | 17번 추가 수정. 최종 수정 ver | 배송지 등록 정보 개선 : 인수자 전화번호 정규식 추가
22 | 2025-03-12 16:49 | [홈앤서비스] | - 운영관리 > 예산운영 조건문 수정 |  |  | mihye | X | 서동욱 | 19번 추가 수정 | - 운영관리 > 예산운영 조건문 수정
23 | 2025-03-13 09:50 | [홈앤서비스] | =- 운영관리 > 예산운영 지점 조회 쿼리 수정 (검색결과 지점 합산금액 표기) 원복 |  |  | mihye | X | 서동욱 | 19번 추가 수정 | =- 운영관리 > 예산운영 지점 조회 쿼리 수정 (검색결과 지점 합산금액 표기) 원복
24 | 2025-03-13 11:06 | [홈앤서비스] | =- 운영관리 > 예산운영 검색조건 추가 |  |  | mihye | X | 서동욱 | 19번 추가 수정 | =- 운영관리 > 예산운영 검색조건 추가
25 | 2025-03-13 16:20 | [홈앤서비스] | - 운영관리 > 예산운영 지점 검색시 조건문 수정 |  |  | mihye | X | 서동욱 | 19번 추가 수정. 최종 수정 ver | - 운영관리 > 예산운영 지점 검색시 조건문 수정
26 | 2025-04-10 09:44 | [구매사] - 메인화면 배너 이미지/클릭 시 카테고리 검색 | - 메인화면 배너 이미지/클릭 시 카테고리 검색 | main_banner19.jpg buyDefault.jsp |  | mihye |  |  | 메뉴 : 메인화면 | - 메인화면 배너 이미지/클릭 시 카테고리 검색
27 | 2025-04-10 오후 2:32:57 | [구매사] - 메인화면 배너 이미지 순서 변경 |  |  |  | mihye
28 | 2025-04-16 오후 6:14:56 | [구매사] - 메인화면 - 일반사용자 권한 자재대금 노출 안되게 처리 |  |  |  | mihye
29 | 2025-04-14 오후 1:28:53 | [구매사] pom.xml - 자동배포 인증서 수정 |  |  |  | leecha84
30 | 2025-04-16 오후 10:22:17 | [구매사] pom.xml - 자동배포 인증서 수정(원복) |  |  |  | leecha84
31 | 2025-04-17 오전 10:50:41 | [구매사] - 정산관리 > 세금계산서 - 안전용품 구매확인서 조회 가능하게 수정 |  |  |  | mihye
32 | 2025-04-17 오전 10:52:21 | [구매사] - 정산관리 > 세금계산서 - 안전용품 구매확인서 조회 가능하게 수정 |  |  |  | mihye

## asis WMS 수정사항
순번 | 일자 | 커밋명 | 커밋내용 | 커밋수정파일 | 예상 소요시간 | 커밋ID | 확인 여부 | 작업자 | 확인 가능 화면
1 | 2025-02-12 16:26 | [WMS] 출고관리 > 출고이력 - 출고시간 컬럼 추가 - 엑셀 출고시간 컬럼 추가 | 출고시간 컬럼 추가 - 엑셀 출고시간 컬럼 추가 | chulgo_sql.xml chulgoHistory.jsp |  | mihye | O | 조동현 | 메뉴 : 출고관리 > 출고이력
2 | 2025-02-20 15:50 | [WMS] 입고관리 > 품질검사,입고확정 : Excel,리스트 컬럼 추가 및 검색 조건 추가 | 품질검사,입고확정 : Excel,리스트 컬럼 추가 및 검색 조건 추가 | ipgo_sql.xml ipgoConfirm.jsp qualityTest.jsp |  | dev_msi | O | 조동현 | 메뉴 : 입고관리 > 품질검사 메뉴 : 입고관리 > 입고확정 *그리드 column 추가 - 상태코드 *검색조건 추가 - 주문번호
3 | 2025-02-24 13:23 | [WMS] 재고관리 > Excel 다운로드 로직 변경 |  | StockCtl.java |  | dev_msi | O | 조동현 | 메뉴 : 재고관리 > excel download *엑셀 다운로드시 500건씩 담아서 조회 될 수 있도록 로직 변경 *기존 : 500이상 조회시 에러가 발생하고 있었음
4 | 2025-02-26 17:22 | [WMS] 입고관리 > 입고접수 : list 체크박스 오류 수정 |  | ipgo_sql.xml ipgoConfirm.jsp |  | dev_msi | O | 조동현 | 메뉴 : 입고관리 > 입고접수 *WMS재고 관리 수정 시 누락된 부분으로 인한 오류 발생 건. *체크박스 활성화 되도록 수정 함
5 | 2025-02-27 11:54 | [WMS] 입고관리 > 입고접수 : list 체크박스 오류 수정 - 재수정 |  |  |  | leecha84 | O | 조동현 | 4번 재수정 건 최종ver
6 | 2025-03-05 09:30 | [WMS] 재고관리 > 재고조회 : Excel 다운로드 로직 수정 |  | StockCtl.java |  | dev_msi | O | 조동현 | 3번 재수정 건 최종ver
7 | 2025-04-14 오후 1:36:31 | [WMS] pom.xml - 자동배포 인증서 수정 |  |  |  | leecha84
8 | 2025-04-14 오후 1:39:01 | [WMS] pom.xml - 자동배포 인증서 수정(버전변경 재배포) |  |  |  | leecha84
9 | 2025-04-17 오전 8:57:27 | [WMS] pom.xml - 자동배포 인증서 수정(버전변경 재배포) 원복 |  |  |  | leecha84

## asis 운영사 수정사항
순번 | 일자 | 커밋명 | 커밋내용 | 커밋수정파일 | 예상 소요시간 | 커밋ID | 확인 여부 | 작업자 | 확인 가능 화면
1 | 2025-02-20 오전 10:19:36 | [OKPLAZA_운영사] 담당자안내표 > 사업 담당자 정보 변경 |  |  |  | dev_msi
2 | 2025-02-20 오전 10:42:24 | [OKPLAZA_운영사] 담당자안내표 > 사업 담당자 정보 변경 |  |  |  | dev_msi
3 | 2025-02-26 오전 9:31:41 | 역주문 상품조회 공급사 조회 안되는 문제 해결 |  | src/main/java/kr/co/bitcube/order/controller/AdmOrderController.java |  | ehd123309
4 | 2025-04-04 오전 10:37:28 | [OKPLAZA_운영사] 역주문 시 주문이력에 별도 표기 요청 |  |  |  | dev_msi
5 | 2025-04-04 오후 1:41:19 | [OKPLAZA_운영사] 역주문 시 주문이력 기존 코드 유지(주석해제) |  |  |  | dev_msi
6 | 2025-04-04 오후 1:58:07 | [OKPLAZA_운영사] 역주문 시 주문이력 기존 코드 유지(if 주석해제) |  |  |  | dev_msi
7 | 2025-04-09 오후 4:49:28 | [OKPLAZA_운영사] 역주문 시 변경자 로그인 유저 이름으로 표기 되게 수정 |  |  |  | dev_msi
8 | 2025-04-07 오전 10:23:08 | 상품종료(단가변경) 요청조회 - 이익률 나누기 에러로 쿼리 수정 |  |  |  | mihye
9 | 2025-04-09 오후 4:10:41 | 승인관리 > 재고조정승인 - 승인반려추가, 반려시 히스토리 저장 |  |  |  | mihye
10 | 2025-04-09 오후 4:18:43 | 전산관리 > 코드관리 - 코드값 추가/수정 시 공백 제거, 등록(수정)자/등 |  |  |  | mihye
11 | 2025-04-10 오전 11:39:06 | [OKPLAZA_운영사] 상품관리 - 상품등록요청조회 - 공급사상품등록요청 |  |  |  | leecha84
12 | 2025-04-10 오후 3:58:42 | [OKPLAZA_운영사] 승인관리 > 재고조정승인 - 반려시 재고없을 경우 al |  |  |  | mihye
13 | 2025-04-11 오전 10:49:46 | [OKPLAZA_운영사] 상품관리 > 상품조회 - 상품조회 엑셀 sql 수정 : INSERT_DATE, DELI_MINI_DAY |  |  |  | mihye
14 | 2025-04-14 오후 1:25:19 | [OKPLAZA_운영사] pom.xml - 자동배포 인증서 수정 |  |  |  | leecha84
15 | 2025-04-14 오후 1:56:28 | [OKPLAZA_운영사] 주문관리 > 실적조회 : 조회 쿼리 수정 |  |  |  | dev_msi
16 | 2025-04-16 오후 10:50:09 | [OKPLAZA_운영사] pom.xml - 자동배포 인증서 수정(원복) |  |  |  | leecha84
17 | 2025-04-17 오후 1:17:12 | [OKPLAZA_운영사] 주문관리 > 실적조회 쿼리 수정 |  |  |  | dev_msi
18 | 2025-04-18 오전 11:17:04 | [OKPLAZA_운영사] 주문관리 > 실적조회 페이징 오류 수정 |  |  |  | dev_msi