## 시트1
오픈 전 확인 및 요청 사항
사이트 구분 | 요청 구분 | 요청 내용 | 요청 상세 내용 | 플랫폼 운영팀 | 비고
OK플라자 | 배너 | 오픈시 사용할 배너 이미지 | 메인 배너 | 현업 진행 | AS-IS 배너 리사이징 - 일반고객사 As-Is 배너 참조하여 등록(하드코딩 되어 있음) - OKSafety As-Is 배너 참조하여 등록(OKSafety 메인전시 참조) - Homs As-Is 배너 참조하여 등록(하드코딩 되어 있음)
|  |  | 구매사 사이트 관리 > 사이트로고 |  | 일반고객사 As-Is 로고 참조
|  |  | 홈앤서비스 로고 등록 |  | Homs As-Is 로고 참조
|  |  | OKSafety 로고 등록 |  | OKSafety As-Is 로고 참조
| 진열 상품 | 추천상품 | 추천특가상품 사용시, 공사유형별로 최소 5개의 상품 등록 필요(현업에서 진행) or 추천특가상품 미사용시 공사유형별 인기상품 top 10 자동 노출 | 현업 진행 | 추천상품 미지정시, 추천상품 미사용(공사유형별 인기상품TOP10 노출) 로 설정 예정 | 추천상품 미지정 공사유형별 인기상품 집계 전시 베스트상품 또한 집계처리 => 오픈 시 집계 반드시 확인
팬타온 | 각종 신고 | 통신판매업 신고 | 팬택씨앤아이 엔지니어링 기준, 통신판매업 신고 유지중으로 확인 받음. | 추후 진행 예정 | 재확인 요청
| 각종 계약 | 본인인증 계약 | 나이스신용정보 또는 팬택지정업체와 본인인증 서비스 계약 |  | 5월 일정(테스트 및 안정화 작업)으로 4월말까지 계약 진행 요청 (미진행시 해당 부분은 기간 내 진행이 어려움)
|  | PG 계약 | 토스페이먼츠 PG 계약
| 도매인 관련 | 팬타온 도메인 구매 | 팬타온 도메인 구매
|  | SSL 인증서 구매 | SSL 인증서 구매
| 각종 약관 | 팬타온 구매자 약관 | 구매자를 위한 팬타온 서비스 이용약관
|  | 개인정보처리방침 | 개인정보 처리방침
| 기타 약관 | 팬타온 판매자 약관 | 공급사를 위한 팬타온 판매자 약관
| 정책 | 회원탈퇴 정책 | 회원탈퇴 정보 보존 기간 재확인 |  | 개발 사이트에 적용된 정책 요청 정책 sample - 계약 및 청약철회 등에 관한 기록 : 5년 - 대금결제 및 재화등의 공급에 관한 기록 : 5년 - 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 : 3년 - 표시ㆍ광고에 관한 기록 : 6개월
| 물류 배송정보 | 택배사 정보 | 롯데택배, 무료배송, 도서산간 무료배송, 무료 교환/반품 |  | 재확인 요청
|  | 교환/반품 정보 | 교환/반품 배송지 주소
고객문의 대표번호
이메일
고객문의 가능시간
| 배너 | 오픈시 사용할 배너 이미지 | 메인배너 |  | 샘플 메인 배너 전시 예정
|  |  | 브랜드샵 배너 |  | 미지정시 해당 영역(브랜드샵)을 안보이게 처리
기획전 배너(기획전 배너를 위해 기획 상품 목록 필요)
| 진열상품 | 초기 진열 상품 | 방안 1, 2 병행 필수 |  | 팬타온 판매자 등록이 지연될 경우 물류상품만으로 오픈
|  |  | 방안1) 물류상품으로 진열 |  | 진열 상품 지정이 지연될 경우 아래 카테고리의 물류상품만 진열 - 비품/관리 - 안전(OK플라자) - 공통자재
방안2) 공급사와 협의하여 팬타온 판매 약관및 필수항목 등록 유도
|  | 판매 랭킹 TOP 10 |  |  | 집계정보 마이그레이션 처리(안전 이미지가 있는 상품만 랜덤 10개, 집계시 Data가 없을 경우 Delete 하지 않음) - Default 팬타온 물류 전시: 공통자재, 비품/관리, 안전(OKPlaza)
|  | 판매가 지정 | 초기 진열 상품의 판매가 지정 |  | 판매가 지정이 지연될 경우 OK플라자 판매가와 동일하게 설정 예정
|  | 브랜드샵 | 브랜드샵에 등록할 공급사 지정 |  | 미지정시 해당 영역(브랜드샵)을 안보이게 처리
|  | 특가상품 | 특가상품의 할인율(%) 지정 또는 상품지정 |  | 미지정시 특가상품가 할인률을 0% 로 설정
|  | 베스트 추천 상품 | 베스트 추천 상품에 노출할 카테고리 지정 |  | 집계정보 마이그레이션 처리(공통자재, 비품/관리, 안전(OKPlaza) => 이미지가 있는 상품을 랜덤하게 집계처리) => 집계정보가 없을 경우 카테고리 미노출
|  | 기획전 | [선택사항] 기획전 상품 구성 |  | 오픈 전에 기획 상품이 준비 되지 않을 경우, 빈 상태로 오픈
| 임직원 인증 | 임직원 인증 이메일 | 인증 이메일 발신 주소
| 고객센터 정보 | 고객센터 정보 | 상담문의 연락처
문의 이메일 주소
운영시간
| FAQ | FAQ | FAQ 구분 지정
FAQ 구분별 문답
| SEO | 구글 서치 콘솔 | 구글 서치 콘솔 (구글 계정 필요)
|  | 구글 애널리틱스 4 | 구글 애널리틱스 4 (구글 계정 필요)
|  | 네이버 서치어드바이저 | 네이버 서치어드바이저 (네이버 계정 필요)
전자입찰 | 각종 계약 | 공동인증서 계약 | 공동인증서 (한국전자인증 또는 팬택에서 지정한 업체) 계약 | 공용인증서사용 | 5월 일정(테스트 및 안전화 작업)으로 4월말까지 계약 진행 요청 (미진행시 해당 부분은 기간 내 진행이 어려움)
| 도메인 | 전자입찰 도메인 구매 | 전자입찰 도메인 구매 | Ebid.okplaza.kr
|  | SSL 인증서 구매 | SSL 인증서 구매 | AWS SSL 적용(타 ALB 시스템 참조)
| 각종 약관 | 이용약관 | 협력사를 위한 전자입찰 서비스 이용약관 | 플랫폼운영팀 작성 예정
|  | 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 | 플랫폼운영팀 작성 예정
| 정책 | 회원탈퇴 정책 | 회원탈퇴 정보 보존 기간 재확인 필요 | 플랫폼운영팀 작성 예정 | 개발 사이트에 적용된 정책 요청 정책 sample - 계약 및 청약철회 등에 관한 기록 : 5년 - 대금결제 및 재화등의 공급에 관한 기록 : 5년 - 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 : 3년 - 표시ㆍ광고에 관한 기록 : 6개월
| 관리 | 계열사 지정 | 전자입찰을 사용할 계열사 지정 | 계열사 지정이 왜 해야 할까요?
|  | 관리자 정보 | 시스템 관리자 정보 - 연락처 (유선번호) - 이메일 주소 | 오픈 시점에서 적용
|  |  | 계열사 관리자 정보 - 연락처 (유선번호) - 이메일 주소 | 오픈 시점에서 적용
| FAQ | FAQ | FAQ 구분 지정 | 오픈 시점에서 적용
|  |  | FAQ 구분별 문답 | 오픈 시점에서 적용