## 메인
[전자입찰 협력사].[메인].[메인]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 서동욱 | 2025.04.11 |  | 김은별 | 2025.04.22
테스트 대상 상세 :
협력사 메인 화면
테스트 시나리오 목적 :
협력사 메인 화면에 있는 대시보드 정보, footer 확인, 메뉴 확인
가정 및 필요사항 :
협력사 권한에 맞는 계정 정보
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_BIV_MA_01_01 | 메인 대시보드 내 입찰 정보 | 1. 내 입찰 정보 2. 페이지 이동 이벤트 |  | 1. 로그인된 협력사의 입찰 정보를 출력 2. 선택한 탭의 조건에 맞는 페이지로 이동 - 미투찰(재입찰 포함) 클릭 : 입찰 진행 - 미투찰 상태 조회 - 투찰한 입찰 클릭 : 입찰 진행 - 투찰 상태 조회 - 낙찰(12개월) 클릭 : 입찰완료 - 선정 상태 조회 - 비선정(12개월) 클릭 : 입찰완료 - 비선정 상태 조회 |  | 1. OK 2. OK
UT_BIV_MA_01_02 | 메인 대시보드 공지사항 | 1. 대시보드 공지사항 : 공통 공지사항 및 로그인 된 사용자의 소속 계열사로 선택된 공지사항 목록 출력 2. 팝업 공지사항 : 공통 공지사항 및 로그인 된 사용자의 소속 계열사로 선택된 공지사항 팝업 출력 |  | 1. 공지사항 목록 출력, 페이지 이동 - 더보기 : 고객센터 > 공지사항 이동 - 공지사항 목록 클릭 : 선택한 공지사항 상세 팝업 노출 2. 공지기간이 해당 날짜에 포함된 공지사항 팝업 노출, 오늘 하루 이 창을 열지 않음 클릭 > 닫기 처리시 공지사항 노출 X |  | 1. OK 2. OK
UT_BIV_MA_01_03 | footer 팝업 호출 | 1. 업체등록절차 안내 2. 입찰업무 안내 3. 공동인증서 안내 4. 담당자 안내 5. 이용약관 6. 개인정보처리방침 7. 이메일무단수집거부 |  | 1. 업체등록절차 팝업 호출 2. 입찰업무 안내 팝업 호출 3. 공동인증서 안내 팝업 호출 4. 담당자 안내 팝업 호출 5. 이용약관 팝업 호출 6. 개인정보처리방침 팝업 호출 7. 이메일무단수집거부 팝업 호출 |  | 1. OK 2. OK 3. 공동인증서 안내 팝업 호출 안됨 4. 담당자 안내 메뉴 없음 5. OK 6. OK 7. OK
UT_BIV_MA_01_04 | 메뉴 GNB | 1. 권한별 메뉴 GNB 테스트 협력사 관리자 : testVenjin / Bitcube#123 일반 사용자 : TESTA0411 / Bitcube#123 |  | 1. GNB 메뉴 화면 권한별 노출 테스트 - 협력사 관리자 : 전자입찰, 업체정보, 고객센터 - 일반 사용자 : 전자입찰, 고객센터 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on F15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on L16: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on L17: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on C18: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on L18: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 개인정보수정
[전자입찰 협력사].[메인].[개인정보수정]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 서동욱 | 2025.04.11 |  | 김은별 | 2025.04.22
테스트 대상 상세 :
협력사 메인 개인정보수정
테스트 시나리오 목적 :
개인정보 수정
가정 및 필요사항 :
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_BIV_MA_02_01 | 비밀번호 초기화 팝업 | 1. 비밀번호 변경일이 1년이상 지난경우 또는 비밀번호 변경일이 세팅되어 있지 않은 계정 로그인시 비밀번호 초기화 팝업 호출 2. 비밀번호, 비밀번호 확인 컬럼 입력 후 비밀번호 변경 처리 id : 100001 pw : 1111 |  | 1. 비밀번호 변경 팝업 호출 2. 비밀번호의 자리수, 대소문자, 특수문자, 숫자 2가지 이상 조합, 비밀번호 확인 일치 유효성 검사 이후 비밀번호 변경 |  | 1. OK 2. OK | 비밀번호 확인 팝업에서 입력을 하고 닫기를 누르고 다시 들어가면 데이터가 남아있음
UT_BIC_SE_02_02 | GNB 메뉴바 개인정보수정 | 1. 메뉴바 사용자 이름 > 개인정보 수정 2. 메뉴바 사용자 이름 > 비밀번호 변경 3. 메뉴바 사용자 이름 > 로그아웃 id : testVenjin pw : Bitcube#123 |  | 1. 개인정보수정 - 비밀번호 입력 후 휴대폰, 유선전화, 이메일, 직급, 부서를 수정할 수 있는 팝업 호출. 직급, 부서를 제외한 컬럼은 필수 유효성 검사 처리 2. 비밀번호 변경 - 비밀번호 입력 후 비밀번호 변경 팝업 호출 3. 로그아웃 - 로그아웃 confirm 창 호출 > 로그아웃 처리 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on A16: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C16: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on L16: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기