## 주문배송조회
[팬타온].[내쇼핑현황].[주문배송조회]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 2024.04.11 |  | 송주은 | 2025.04.11
테스트 대상 상세 :
주문/배송 내역 조회
테스트 시나리오 목적 :
주문에 대한 주문 정보 및 배송 상태 조회 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
결제가 성공적으로 완료된 주문 내역 리스트 조회
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_MY_01_01 | 주문/배송 내역 조회 | 로그인 id : ptoadmin pw : 1111 결제가 성공적으로 완료된 주문 리스트 조회 |  | 1. 주문 내역 조회 2. 주문상태는 현 주문상품의 최소 배송상태로 조회 |  | 1. OK 2. OK
UT_PTO_MY_01_02 | 조회조건 | 1. 조회기간 "2025-03-11~2025-04-11" 선택 후 조회버튼 클릭 2. 상품명 "04_30_일괄" 입력 후 조회버튼 클릭 |  | 1. 주문일 between 검색 2. 주문상품 중 "04_30_일괄" 텍스트를 포함한 상품이 존재하면 조회 |  | 1. OK 2. OK
UT_PTO_MY_01_03 | 주문상세 조회 | 주문정보 클릭 |  | 주문 상세 화면으로 이동 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on I16: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)

## 주문상세
[팬타온].[내쇼핑현황].[주문상세]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 2024.04.11 |  | 송주은 | 2025.04.11
테스트 대상 상세 :
주문 상세 정보를 조회하고 주문취소, 배송완료, 교환/반품요청 처리 1. 주문 상세 정보 조회 2. 주문 취소 3. 배송 완료 처리 4. 교환/반품 요청
테스트 시나리오 목적 :
주문 상세 정보를 조회하고 주문취소, 배송완료, 교환/반품요청 처리하는 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
결제가 성공적으로 진행된 주문 1. 주문취소 : 모든 주문상품의 상태가 "결제완료"인 주문 2. 배송완료 : 공급사에서 배송처리한 주문상품 3. 교환/반품요청 : 배송완료처리된 주문 상품
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_MY_02_01 | 주문 상세 정보 조회 | 로그인 id : ptoadmin pw : 1111 결제가 성공적으로 진행된 주문 |  | 1. 주문정보 조회 2. 주문상품 및 공급사별 배송비 조회 3. 배송비 정보 조회 4. 결제정보 조회 |  | 1. ok 2. ok 3. ok 4. ok
UT_PTO_MY_02_02 | 배송상태 별 버튼 조회 | 1. 주문상태 : 배송 준비 중 / 배송 중 2. 주문상태 : 배송완료 |  | 1-1). 택배배송 주문 : 배송상태가 a태그로 조회되며 클릭시 공급사에서 입력한 송장번호로 "배송조회" 팝업 호출 배송상태 텍스트 하단에 "배송완료처리" 버튼 노출 1-2) 직접배송 주문 : "직접배송 상품입니다. 고객센터로 문의해주세요." alert 2. "반품/교환신청" 버튼 노출(배송완료 처리 30일 이후에는 버튼 숨김처리) 3. 반품/교환 신청 상품도 "배송완료" 상태로 조회 (해당 내용은 반품교환내역 화면에서 확인) |  | 1.ok 2.ok 3. ok
UT_PTO_MY_02_03 | 주문취소 | 1. 주문상품의 상태가 모두 "결제완료"인 주문 2. "주문취소" 버튼 클릭 > "주문취소" 팝업 호출 3. 취소되는 주문상품 및 배송비 조회 4. "확인" 버튼 클릭 |  | 1. 주문상품 중 하나라도 "결제완료" 이후 상태의 주문인 경우 "주문취소" 버튼 노출하지 않음 2. 주문 전체 취소 처리 3. 알림톡 발송 4. 내 쇼핑현황 > 주문취소 내역 조회 |  | 1. ok 2. ok 3. ok 4.ok
UT_PTO_MY_02_04 | 배송완료 처리 | 1. 주문상태가 "배송 중"인 주문상품 2. 배송완료처리 버튼 클릭 |  | 1. "상품을 수령하셨습니까? 반품/교환신청은 상품수령확인 후 가능합니다." alert 2. "확인" 버튼 클릭시 주문상태 "배송완료" 상태로 update |  | 1. ok 2. ok
UT_PTO_MY_02_05 | 반품/교환요청 | 1. 주문상태가 "배송완료" 상태인 주문상품 2. "반품/교환 신청" 버튼 클릭 > "반품/교환 신청" 팝업 활성화 3. "반품/교환 선택" radio "반품" 선택 4. 삭제하려는 상품공급사 체크 및 수량 입력 5. 반품 사유 select 선택 6. 사진첨부 업로드 7. 상세사유 입력 8. "요청" 버튼 클릭 |  | 1. 공급사에 교환/반품 요청 2. 공급사에 알림톡 발송 |  | 1. ok 2. ok
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 주문취소내역
[팬타온].[내쇼핑현황].[주문취소내역]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 2024.04.11 |  | 송주은 | 2025.04.11
테스트 대상 상세 :
취소된 주문 내역을 조회
테스트 시나리오 목적 :
취소된 주문을 조회 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
사용자가 주문을 전체취소하거나 운영사에서 전체환불처리한 주문
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_MY_03_01 | 주문이 취소된 주문 조회 | 로그인 id : ptoadmin pw : 1111 사용자가 전체 취소하거나 운영사에서 전체환불처리된 주문 |  | 주문 취소된 주문 리스트 조회 |  | ok
UT_PTO_MY_03_02 | 취소된 주문의 상세내역 조회 | 1. "주문취소내역" 버튼 클릭 > "주문취소내역" 팝업 활성화 |  | 주문취소 상품 및 배송비 조회 |  | ok
UT_PTO_MY_03_03 | 조회조건 | 1. 조회기간 "2025-03-11 ~ 2025-04-11" 선택 후 조회버튼 클릭 2. 상품명 "04_30_일괄" 입력 후 조회버튼 클릭 |  | 1. 주문일 between 검색 2. "04_30_일괄" 텍스트를 포함한 상품을 주문하였으면 검색 |  | 1. ok 2. ok
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 반품교환내역
[팬타온].[내쇼핑현황].[반품교환내역]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 2024.04.11 |  | 송주은 | 2025.04.11
테스트 대상 상세 :
사용자가 교환 혹은 반품 요청한 주문상품 조회 기능 1. 교환/반품 요청한 주문 상품 리스트 조회 2. 교환/반품 요청한 주문 상품 상세 조회 3. 교환/반품 요청 회수처리
테스트 시나리오 목적 :
사용자가 교환/반품 요청한 주문 상품을 조회하고 요청을 회수하는 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
사용자가 주문상품을 반품 혹은 교환 요청한 이력이 있는 주문상품
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_MY_04_01 | 교환/반품 요청한 상품 주문 내역 조회 | 로그인 id : ptoadmin pw : 1111 사용자가 주문상품을 반품 혹은 교환 요청한 이력이 있는 주문상품 |  | 교환/반품 이력이 있는 주문상품 리스트 조회 |  | 1. ok
UT_PTO_MY_04_02 | 교환/반품 요청한 상품 주문 상세 조회 | 1. 교환 요청 상품 "교환신청내역" 버튼 클릭 2. 반품 요청 상품 "반품신청내역" 버튼 클릭 |  | 1. "교환신청내역" 팝업 활성화 및 교환 신청 내역 조회 2. "반품신청내역" 팝업 활성화 및 반품 신청 내역 조회 2-1) 반품요청의 경우, 운영사에서 환불 완료시 환불정보 내역 조회 |  | 1.ok 2. OK
UT_PTO_MY_04_03 | 교환/반품 요청 철회 | 1. 교환요청상품 "교환신청내역" 버튼 클릭 2. 반품요청상품 "반품신청내역" 버튼 클릭 |  | 1. 주문상태 "교환철회"로 update 2. 반품상태 "반품철회"로 update |  | 1.ok 2. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기