## 장바구니
[팬타온].[장바구니].[장바구니]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 2025.04.11 |  | 강민지 | 2025.04.23
테스트 대상 상세 :
사용자가 장바구니에 담은 상품 조회 및 구매수량 및 옵션 정보 변경 1. 장바구니 내역 조회 2. 공급사별 배송비 계산(도서 산간배송은 주문/결제 화면에서 적용) 3. 구매수량 변경 4. 옵션상품이면 옵션변경
테스트 시나리오 목적 :
사용자가 장바구니에 담은 상품 조회 및 주문/결제 화면으로 이동 테스트
가정 및 필요사항 :
1. 사용자가 상품으로 장바구니에 담아야한다. 2. 공급사별 묶음배송 여부 설정 2-1) 테스트공급사 묶음배송 "사용" / 50,000원이상 무료배송 / 기본 배송비 5,000원 2-2) 0520테스트공급사 묶음배송 "미사용" / 50,000원 이상 무료배송 / 기본 배송비 3,000원 3. 물류상품은 무조건 무료배송
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_CA_01_01 | 사용자가 장바구니에 담은 상품 조회 | 로그인 정보 id : ptotest3 / pw :1111 장바구니 화면 이동 1. 사용자가 담은 장바구니 상품 리스트 조회 2. "테스트공급사" |  | 1. 공급사별 배송비 노출 1-1) 테스트 공급사는 묶음배송 "사용" 공급사 배송비 5000원 1-2) 0520테스트공급사는 상품별로 배송비 계산하여 6천원 |  | 1. OK 1-1) OK 1-2) OK | 단종된 상품 체크박스가 없어서 삭제가 불가능함
UT_PTO_CA_01_02 | 묶음배송을 사용하는 공급사의 상품의 종 주문금액이 무료배송금액 이상인 경우 | 1. 테스트공급사 상품의 주문 총 금액이 50,000원 이상 |  | 1. 테스트공급사 상품 전체 배송비 "묶음배송비 무료" 노출 |  | 1. OK
UT_PTO_CA_01_03 | 묶음배송을 사용하는 공급사의 상품의 종 주문금액이 무료배송금액이 안되는 경우 | 1. 테스트공급사 상품의 주문 총 금액이 50,000원 미만 |  | 1. 테스트공급사 상품 전체 배송비 "묶음배송비 5,000원" 노출 |  | 1. OK
UT_PTO_CA_01_04 | 묶음배송을 사용하지않는 공급사의 상품의 종 주문금액이 무료배송금액이 안되는 경우 | 1. 0520테스트공급사 상품의 상품별 주문 총 금액이 50,000원 이상 2. 0520테스트공급사 상품의 상품별 주문 총 금액이 50,000원 미만 |  | 1. 상품별 주문 금액이 50,000원 이상인 경우 상품별 배송비 "무료" 노출 2. 상품별 주문 금액이 50,000원이 안되는 경우 상품별 배송비 "3,000원" 노출 |  | 1. OK 2. OK | 좌측 배송비 컬럼에는 무료배송이라 써져있는데 우측 총합 배송비에는 추가되서 나옴
UT_PTO_CA_01_05 | 구매수량 변경 | 1. 변경하고자 하는 상품 row의 구매수량 조절 2. "변경" 버튼 클릭 |  | 1. 구매 수량 변경 처리 2. 전체 배송비 변경 3. 결제예정금액 변경 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
UT_PTO_CA_01_06 | 옵션상품 옵션 변경 | 1. 옵션상품 장바구니 담기 2. "옵션변경" 버튼 클릭 > "옵션변경" 팝업 활성화 3. "변경" 버튼 클릭 |  | 1. 옵션 사항 변경 2. 전체 배송비 변경 3. 결제예정금액 변경 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
UT_PTO_CA_01_07 | 주문/결제 화면으로 이동 | 1. 주문하고자 하는 상품 체크리스트 선택 2. "총 x개 주문하기" 버튼 클릭 |  | 1. 선택한 상품 일괄 주문/결제 화면으로 이동 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A10: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 주문결제
[팬타온].[장바구니].[주문결제]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 2025.04.11 |  | 강민지 | 2025.04.23
테스트 대상 상세 :
주문하고자 하는 상품 정보 조회 및 배송비 합산, 결제 기능 테스트 1. 배송지 관리 2. 주소 입력시 우편번호 기준으로 산간/도서 배송비 추가 3. 결제
테스트 시나리오 목적 :
주문하고자 하는 상품 정보 조회 및 배송비 합산, 결제 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
1. 공급사 > 공급사 정보 팝업 > 팬타온 배송 정보 > 도서산간 배송 가능 여부 체크 및 제주도 및 도서산간 지역 기준표 엑셀 업로드
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_CA_02_01 | 주문하려고 하는 상품 리스트 조회 | 1. 장바구니화면에서 상품 체크 후 "총 x개 주문하기" 버튼 클릭 2. 상품 상세 화면에서 "바로 구매하기" 버튼 클릭 |  | 1. 주문하고자 하는 상품 리스트 조회 |  | 1. OK
UT_PTO_CA_02_02 | 배송지 관리 | 1. "배송지 목록에서 선택" 버튼 클릭 > "배송지 선택" 팝업 활성화 |  |  |  | 1. OK
UT_PTO_CA_02_03 | 배송지 관리 > 조회조건 | 1. 배송지명 "고덕" 검색 2. 주소 "고덕비즈밸리로" 검색 |  | 1. 배송지명 LIKE 검색 2. 주소 LIKE 검색 |  | 1. OK
UT_PTO_CA_02_04 | 배송지 추가 | 1. "배송지 목록에서 선택" 버튼 클릭 > "배송지 선택" 팝업 활성화 2. "배송지 추가" 버튼 클릭 3. "배송지 등록" 팝업 활성화 4. 배송지명 "회사" 입력 5. 배송지 주소 "검색" 버튼을 통해 API 호출 하여 return 6. 받으실 분 "송주은" 7. 연락처 "010-1111-2222"입력 8. "기본배송지 등록 여부" 체크 |  | 1. 신규 배송지 등록 완료 2. 기본배송지가 새로 등록한 배송지 정보로 변경 |  | 1. OK 2. OK | 기본배송지 변경 후 배송정보에서 기본 배송지 라디오박스 누르면 내용 갱신이 안됨
UT_PTO_CA_02_05 | 배송지 삭제 | 1. "배송지 목록에서 선택" 버튼 클릭 > "배송지 선택" 팝업 활성화 2. 배송지 주소 체크 3. "삭제" 버튼 클릭 |  | 1. 기본 배송지 체크한 경우 "기본 배송지는 선택할 수 없습니다." ALERT 2. 기본 배송지 외 체크한 경우 선택한 배송지 삭제 처리 |  | 1, OK 2. OK | 기본배송지 삭제 시도 시 "기본 배송지는 선택할 수 없습니다" 알림창은 뜨는데 그 전에 "삭제하시겠습니까?" 알림창도 뜸
UT_PTO_CA_02_06 | 배송지 여러건 선택 | 1. "배송지 목록에서 선택" 버튼 클릭 > "배송지 선택" 팝업 활성화 2. 배송지 주소 여러 개 체크 3. "선택" 버튼 클릭 |  | 1. 여러 배송지를 체크 후 "선택" 버튼 클릭 "배송지는 한 곳만 선택 가능합니다" ALERT |  | 1. OK
UT_PTO_CA_02_07 | 배송지 단건 선택 | 1. "배송지 목록에서 선택" 버튼 클릭 > "배송지 선택" 팝업 활성화 2. 배송지 주소 단건 체크 3. "선택" 버튼 클릭 |  | 1. 선택한 배송지가 배송정보에 기입되어 노출 2. 해당 우편번호가 도서산간배송이 가능하고 공급사에 등록된 도서산간지역의 우편번호인 경우, 각 공급사 상품별로 도서산간 배송비가 합산되어 배송비 및 결제예정금액 정보가 변경된다. |  | 1. OK 2. OK | 1. 추가 배송지 내용 안나옴
UT_PTO_CA_02_08 | 결제 | 1. 결제 방법에서 결제 방법을 선택 한 후 "결제하기" 버튼 클릭 2. 물류상품 포함 주문시 물류상품(공급사가 "오케이플라자")은 우편번호 기반의 물류창고에 양품 상품이 있어야함 3. |  | 1. 물류상품 포함 주문시 물류에 양품 상품이 없는 경우 "상품의 물류정보 혹은 재고가 존재하지 않습니다. 장바구니에서 제외 후 주문바랍니다. 상품 관련은 운영자에 문의바랍니다." alert 2. 1번 내용을 제외하고 주문 처리 완료 3. 구매자에게 알림톡 발송 |  | 1. FAIL 2. OK 3. OK | 1. 상품코드 2516176 주문됨 (물류 양품 없음)
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A10: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 주문완료
[팬타온].[장바구니].[주문완료]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 2025.04.11 |  | 강민지 | 2025.04.23
테스트 대상 상세 :
주문 완료 내역 조회 기능 테스트
테스트 시나리오 목적 :
주문 완료 내역 조회 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
1. 결제가 성공적으로 완료된 주문
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_CA_03_01 | 결제 완료 내역 조회 | 결제가 성공적으로 완료된 주문 |  | 1. 결제 내역 조회 2. 배송지 정보 조회 3. 결제 정보 조회 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기