## 특가상품
[팬타온].[04_특가인기기획].[특가상품]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.11 |  | 서동욱 | 2025.04.23
테스트 대상 상세 :
팬타온 특가상품 조회
테스트 시나리오 목적 :
팬타온 특가상품 조회 테스트
가정 및 필요사항 :
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_SP_01_01 | 특가상품 조회 | 1.추천특가상품 사용여부(RECOMM_GOODS_YN)이 Y인 경우 1) SMP_RECOMM_GOODS에 등록된 상품을 출력(SMP_RECOMM_GOODS 상품은 최대 10개까지 등록 가능) 2.추천특가상품 사용여부(RECOMM_GOODS_YN)이 N인 경우, - 기준 할인율(SALE_RATE)에 부합하는 상품 리스트 출력(0이여도 출력) - 기준 할인율(SALE_RATE)에 부합하는 상품이 3개 미만인 경우 > SMP_RECOMM_GOODS에 등록된 상품을 출력 |  | 1. 특가상품 조회 - 페이지당 20개 노출, 할인률이 큰 순 2. 상품이미지, 공급사명, 상품명, 상품금액, 할인율, 할인가, 무료배송, 쿠폰(할인율 10%이상) 정보 조회 |  | 1. OK | 2. 특가상품의 케이스 처리가 복잡해서 할인율, 할인가,, 쿠폰 정보를 체크하지 못함
UT_PTO_SP_01_02 | 상품 상세 페이지 이동 | 상품 클릭 시 |  | 1. 페이지 이동 |  | 1. OK
UT_PTO_SP_01_03 | 장바구니 담기 | 상품 장바구니 아이콘 클릭 시 |  | 1. 장바구니 담기 |  | 1. OK
UT_PTO_SP_01_04 | 관심상품 추가 | 상품 관심상품 아이콘 클릭 시 |  | 1. 관심상품 추가 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 인기상품
[팬타온].[04_특가인기기획].[인기상품]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.11 |  | 서동욱 | 2025.04.23
테스트 대상 상세 :
팬타온 인기상품 조회
테스트 시나리오 목적 :
팬타온 인기상품 조회 테스트
가정 및 필요사항 :
팬타온 판매순위 높은 상품 데이터 존재 (BAT_POPULAR_GOOD 배치테이블)
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_SP_02_01 | 인기상품 조회 | 시스템에서 자동으로 매출 순위에 따라 30개 상품 데이터 생성 |  | 1. 인기상품 조회 - 30개 순위 2. 상품이미지, 공급사명, 상품명, 상품금액, 할인율, 할인가, 무료배송, 쿠폰(할인율 10%이상) 정보 조회 |  | 1. OK | 특가상품과 동일한 이슈
UT_PTO_SP_02_02 | 상품 상세 페이지 이동 | 상품 클릭 시 |  | 1. 페이지 이동 |  | 1. OK
UT_PTO_SP_02_03 | 장바구니 담기 | 상품 장바구니 아이콘 클릭 시 |  | 1. 장바구니 담기 |  | 1. OK
UT_PTO_SP_02_04 | 관심상품 추가 | 상품 관심상품 아이콘 클릭 시 |  | 1. 관심상품 추가 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 기획전
[팬타온].[04_특가인기기획].[기획전]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.11 |  | 서동욱 | 2025.04.23
테스트 대상 상세 :
팬타온 기획전 조회
테스트 시나리오 목적 :
팬타온 기획전 조회 테스트
가정 및 필요사항 :
팬타온 기획전으로 등록된 상품
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_PTO_SP_03_01 | 기획전 목록 조회 | 기획전 배너 영역 - 운영사 페이지에서 배너를 등록 |  | 1. 기획전 목록 배너 조회 2. 배너 클릭 시 기획전 상세로 이동 |  | 1. OK 2. OK
UT_PTO_SP_03_02 | 기획전 상세 조회 | 기획전 상품 전시영역 - 운영사페이지에서 기획전 상품을 등록 |  | 1. 기획전 상품 조회 2. 상품이미지, 공급사명, 상품명, 상품금액, 할인율, 할인가, 무료배송, 쿠폰(할인율 10%이상) 정보 조회 |  | 1. 상품이 없음 | 특가상품과 동일한 이슈
UT_PTO_SP_03_03 | 상품 상세 페이지 이동 | 상품 클릭 시 |  | 1. 페이지 이동 |  | 1. 상품이 없음
UT_PTO_SP_03_04 | 장바구니 담기 | 상품 장바구니 아이콘 클릭 시 |  | 1. 장바구니 담기 |  | 1. 상품이 없음
UT_PTO_SP_03_05 | 관심상품 추가 | 상품 관심상품 아이콘 클릭 시 |  | 1. 관심상품 추가 |  | 1. 상품이 없음
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기