## 로그인
[OK플라자 공급사].[고객센터].[메인]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 조동현 | 2025.04.04 |  | 송주은 | 2025.04.21
테스트 대상 상세 :
로그인 화면에서 팝업 및 페이지이동, 로그인 처리
테스트 시나리오 목적 :
로그인 기능 점검 및 보안 정책 확인, 사용자 편의성 검증
가정 및 필요사항 :
공급사 계정
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_MA_01_01 | 로그인 | 1. 구매사 계정 로그인 • 로그인 id : kang0415 • pw : 1111 2. 아이디 저장 이후 로그인 하고 다시 로그아웃 3. 로그인 5회이상 실패 4. 로그인 10회이상 실패 5. 비밀번호 바꾼지 6개월 지난 구매사 계정 로그인 • 로그인 id : kang0415 • pw : 1111 6. 비밀번호 변경팝업 내에서 비밀번호 유효성 검사 체크 |  | 1. - 잘못된 아이디로 로그인 시도 아이디 : "kang0415" 비밀번호 : "11111" 결과 : "아이디, 패스워드를 확인 하십시오" - 잘못된 비밀번호로 로그인 시도 아이디 : "kang0415" 비밀번호 : "1234" 결과 : "아이디, 패스워드를 확인 하십시오" - 올바른 아이디, 비밀번호로 로그인 시도 아이디 : "kang0415" 비밀번호 : "1111" 결과 : 로그인 성공 후 메인화면 진입 2. 아이디에 "kang0415" 입력되어 있음 3. "아이디, 패스워드를 5회 잘못 입력하셨습니다. 10회 이상 입력 오류시 해당 아이디가 잠금 처리됩니다." 알림창 4. "입력하신 계정은 잠금 처리되었습니다. 관리자에 문의하세요. Platform 관리자에게 문의 바랍니다. (Tel. 1600-3280) 확인" 알림창 5. 비밀번호 변경 팝업창 띄움 6. 비밀번호 유효성 체크 및 유효하지 않을 경우 비밀번호 입력 조건 확인 알림창 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK
UT_OKV_MA_01_02 | 아이디 및 비밀번호 찾기 | 1. 아이디 찾기 2. 비밀번호 찾기 |  | 1. 휴대폰 번호로 아이디 전송 2. 휴대폰 번호로 비밀번호 초기화되어 전송 |  | 1. OK 2. OK | • 휴대폰번호 공통으로 하나의 input에 입력처리 미적용, 숫자 외 텍스트 입력가능
UT_OKV_MA_01_03 | 개인정보처리방침 | 1. [개인정보처리방침] 클릭 |  | 1. 개인정보처리방침 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_01_04 | 이메일무단 수집거부 | 1. [이메일무단 수집거부] 클릭 |  | 1. 이메일무단 수집거부 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_01_05 | 사업소개 | 1. [사업소개] 클릭 |  | 1. 사업소개 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_01_06 | 이용안내 | 1. [이용안내] 클릭 |  | 1. 이용안내 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_01_07 | 전자입찰시스템 이동 | 1. [바로가기] 클릭 |  | 1. 전자입찰시스템 로그인 페이지 이동 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_01_08 | 팬타온 ict 마켓 이동 | 1. [바로가기] 클릭 |  | 1. 팬타온 로그인 페이지 이동 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_01_09 | SK 통신자재 오픈소싱 | 1. [바로가기] 클릭 |  | 1. SK 통신자재 오픈소싱 로그인 페이지 이동 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A16: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A17: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A18: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용

## 메인
[OK플라자 공급사].[고객센터].[메인]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 조동현 | 2025.04.03 |  | 송주은 | 2025.04.21
테스트 대상 상세 :
공급사 메인화면에 나오는 데이터 및 팝업
테스트 시나리오 목적 :
메인 화면에서 주문현황 및 여러 데이터를 한번에 보여주고 공급사 사용자 정보 관리되는지 확인
가정 및 필요사항 :
공급사 계정 주문대기, 출하대기, 배송중, 인수대기, 정산대기, 주문취소, 반품 상태의 주문 공급사 계약서 미동의 상태 팬타온 약관 미동의 상태 팝업 공지
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_MA_02_01 | 주문현황 | 1. 공급사 계정 로그인 • 로그인 id : kang0415 • pw : 1111 |  | 1. 주문대기 1년전(2024/04/02) ~ 당일(2025/04/02) 2. 출하대기 1년전(2024/04/02) ~ 당일(2025/04/02) 3. 배송중 1년전(2024/04/02) ~ 당일(2025/04/02) 4. 인수대기 1년전(2024/04/02) ~ 당일(2025/04/02) 5. 정산대기 1년전(2024/04/02) ~ 당일(2025/04/02) |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK
UT_OKV_MA_02_02 | 주문취소/반품요청 팝업 | 1. 메인화면 진입시 주문취소, 반품요청, 물류반환요청 건수 나오는 팝업창 |  | 1. 주문취소 1년전(2024/04/03) ~ 당일(2025/04/03) 건수 2. 반품요청 1년전(2024/04/03) ~ 당일(2025/04/03) 건수 3. 물류반품요청 1년전(2024/04/03) ~ 당일(2025/04/03) 건수 4. 주문취소 바로가기 클릭시 주문진척도 화면 이동 , 상태 : 취소요청 조회 5. 반품요청 바로가기 클릭시 반품신청현황 화면 , 상태 : 반화요청 조회 6. 물류반환요청 바로가기 클릭시 물류통합센터의 반환현황 탭으로 이동 및 조회 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. 상태 '전체'로 조회됨 6. OK | 5. 조회조건 상태값이 "반환요청"이 아닌 "전체"로 조회
UT_OKV_MA_02_03 | 담당자 안내 팝업 | 1. [담당자 안내] 클릭 |  | 1. 담당자 정보 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_02_04 | 약관 | 1. 물품공급 기본계약서 클릭 2. 품질관리기준서 클릭 3. 윤리서약서 클릭 |  | 1. 담당자 정보 레이어 팝업 띄움 2. 품질관리기준서 팝업 띄움 3. 윤리서약서 팝업 띄움 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
UT_OKV_MA_02_05 | 고객의소리 | 1. 고객의소리 클릭 2. 고객의소리 작성 > [저장] |  | 1. 고객의소리 팝업 띄움 2. 요청 저장 |  | 1. OK | 질의응답 화면으로 이동
UT_OKV_MA_02_06 | 자재혁신제안 | 1. [자재혁신제안] 클릭 |  | 1. 자재혁신제안 화면으로 이동 |  | 1. FAIL | 1. [자재혁신제안 공고] 페이지로 이동 (화면설계에는 [자재혁신제안] 페이지로 확인됨)
UT_OKV_MA_02_07 | 개인정보처리방침 | 1. [개인정보처리방침] 클릭 |  | 1. 개인정보처리방침 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_02_08 | 이메일무단 수집거부 | 1. [이메일무단 수집거부] 클릭 |  | 1. 이메일무단 수집거부 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_02_09 | 개인정보 상세 팝업 | 1. 헤더의 [사용자 이름] 클릭 > 비밀번호 입력 > 사용자 상세 팝업 띄움 |  | 1. 잘못된 비밀번호 입력시 "비밀번호가 일치하지 않습니다." 알림창 2. 정확한 비밀번호 입력 후 사용자 정보 상세창 띄움 3. 사용자 정보 수정 팝업 표시 |  | 1. OK 2. OK 3. OK | 전화번호/이동전화번호 : 공통으로 하나의 input에 입력처리 미적용 이메일 : 공통으로 하나의 input에 입력처리 미적용 저장시 전화번호/이동전화번호 유효성 검사 X 비고 1,2 입력불가
UT_OKV_MA_02_10 | 비밀번호 변경 | 1. 개인정보 상세 팝업 > 비밀번호 변경 팝업 |  | 1. 8~12자의 영문, 특수문자, 숫자가 포함된 조합으로 입력 안하면 알림창 띄움 2. 현재 비밀번호를 잘못된 비밀번호 입력후 변경하면 "비밀번호가 일치하지 않습니다." 알림창 3. 새로운 비밀번호를 확인과 일치하지 않게 입력하면 "새로운 비밀번호가 일치 하지 않습니다." 알림창 띄움 4. [비밀번호 변경하기] 클릭하여 변경 |  | 1. 조합 유효성 검사 안함 2. OK 3. OK 4. OK | 1. 유효성검사시 비밀번호 변경 팝업 닫혀서 처음부터 다시 해야함 • 비밀번호 유효성 검사 안함
UT_OKV_MA_02_11 | 초기화(SMS전송) | 1. 개인정보 상세 팝업 > [초기화(SMS전송)] 클릭 |  | 1. 비밀번호 초기화 SMS 전송 팝업 띄움 2. 전송성공 |  | 1. OK
UT_OKV_MA_02_12 | 탈퇴 | 1. 개인정보 상세 팝업 > [탈퇴] 클릭 |  | 1. 탈퇴 레이어 팝업 띄움 2. 탈퇴 완료 후 로그아웃 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKV_MA_02_13 | 공급사 정보 | 1. [공급사정보] 클릭 > [공급사 기본정보] 탭 2. 공급사 정보 수정 및 저장 3. 팬타온 약관 동의 클릭 4. 팬타온 약관 동의 팝업 동의 클릭 5. [팬타온 배송 정보] 탭 >샘플 다운로드 및 일괄 업로드 6. [팬타온 배송 정보] 탭 > 거래 조건에 관한 정보 수정 > [저장] |  | 1. 공급사 정보 상세 팝업 띄움 2. 정상적으로 변경된 내용 저장 3. 팬타온 약관 동의 클릭하면 동의 팝업창 띄움 4. 팬타온 약관 동의 처리 5. 다운로드 받은 샘플에 내용 작성 후 업로드 하면 수정 및 입력됨 6. 내용 수정 후 저장 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. 엑셀업로드 빈칸으로 업로드시 오른쪽 이미지 처럼 오류메세지 노출 - 제주지역, 도서산간지역 여부 Y/N이 아닌 다른 텍스트 및 숫자로 입력시 해당 텍스트로 update 6. OK | 공급사 기본정보 • 개업연월일 선택 안됨 • 기업신용등급평가서 "삭제" 버튼 클릭시 첨부파일 삭제 처리 안됨 • "삭제" 버튼 클릭시 첨부파일 삭제처리 안됨 • 사업장 소재지 (우편번호) api에서 수정 가능한게 맞는지 • 대표이메일 유효성 검사 미처리 • 대표전화번호 -> 대표번화번호 컬럼 오타 숫자 외 텍스트 입력 가능 및 유효성검사 미처리 • 영업/세금계산서/회계담당자 이메일 유효성 검사 미처리 • 회계담당자 연락처 숫자 외 텍스트 입력 가능 및 유효성검사 미처리 • 운영형태 필수 표시 되어있지만 필수값 검사 안함 | 팬타온 배송 정보 • 반품/교환 배송지 api 선택 후 수정 가능한게 맞는지 • A/S 관련 전화번호 숫자 외 텍스트 입력 가능 및 유효성 검사 미처리 • E-mail 유효성 검사 미처리
UT_OKV_MA_02_14 | 사용자 관리 | 1. [사용자 관리] 버튼 클릭 2. 사용자명 "test" 검색 3. 사용자 id "testVenJin" 검색 4. 사용자 등록 5. "사용자명" 클릭 > 사용자 상세 정보 및 수정 |  | 1. 공급사의 모든 사용자 표시 2. 사용자명 like 검색 3. 사용자 id like 검색 4. 사용자 등록 저장 이후 바로 리스트에 노출 5. 사용자 상세 정보 표시 및 내용 수정 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 핸드폰번호가 1로 저장되어있는데 전화번호/휴대폰 휴대폰형식으로 노출됨 5. OK | 사용자 등록 팝업 • 아이디, 비밀번호 : 필수체크 미적용, 유효성검사 미적용, 아이디 중복 체크 이후 아이디 수정하여도 저장됨 • 전화번호, 핸드폰번호 : 숫자 외 텍스트 입력가능 및 유효성검사 미적용 • 이메일 : 유효성검사 미적용 • 이벤트수신여부/문자수신여부 선택 안해도 저장
UT_OKV_MA_02_15 | 공급사 계약서 동의 팝업 | 1. 메인화면 진입시 미동의 상태 계약서 팝업 2. 물품공급 기본 계약서만 승인 3. 전체 승인 |  | 1. 공급사가 계약서를 승인하지 않았다면 계약서 팝업 띄움 2. 3가지 계약서 중에서 하나만 동의하면 승인 후 나머지 2개가 계약서 팝업에 나옴 3. 전체 승인을 하면 계약서 팝업이 나오지 않음 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
UT_OKV_MA_02_16 | 공지 팝업 | 1. 운영사에서 공급사 또는 전체 대상의 공지팝업을 생성 > 메인화면 진입 2. "오늘 하루 이창을 열지 않음" 체크 후 [닫기] 클릭 |  | 1. 공급사 메인화면 진입시 팝업 띄움 2. 새로고침을 해도 공지 팝업 안뜸 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKV_MA_02_17 | 세금계산서 | 1. 세금계산서 > 세금계산서 "보기" 버튼 클릭 |  | 1 |  | 1. FAIL | 스크립트 오류
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A16: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A17: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A18: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A19: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A20: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A21: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A22: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A23: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A24: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A25: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A26: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A27: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A28: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A29: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A30: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A31: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용