## 주문접수
[OK플라자 공급사].[02_주문배송].[주문접수]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.10 |  | 서동욱 | 2025.04.25
테스트 대상 상세 :
공급사 사용자가 해당 공급사 주문을 접수하는 화면 1. 공급사로 발주된 주문의뢰 상태의 주문 조회 2. 납품예정일 변경 3. 주문 접수 또는 거부 처리
테스트 시나리오 목적 :
주문 접수 테스트
가정 및 필요사항 :
공급사로 발주된 주문의뢰 상태의 주문 데이터 물류상품, 추가구성상품, 여신제한 주문, 선입금 주문
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_OR_01_01 | 조회 조건 - 주문번호, 상품명, 주문일, 구매사, 규격, 주문유형(전체/일반/물류/팬타온) | 1. 공급사 사용자 계정 로그인 id: testVenJin password: 1111 2. 주문/배송 > 주문접수 |  | 1. 조회조건 일치하는 데이터 표시 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_01_02 | 주문 의뢰(주문접수 전) 리스트 조회 | • 주문번호, 주문유형, 주문일, 구매사(또는 주문자), 상품정보, 주문수량, 현재고, 주문금액, 단가, 납품요청일, 납품예정일, 인수자, 연락처, 요청사항, 배송지 주소 |  | 1. 조회 데이터 표시 2. 30/60/90개씩 보기 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKV_OR_01_03 | 주문 의뢰(주문접수 전) 리스트 엑셀 다운 | • 주문일, 납품요청일, 주문유형, 주문상태, 주문번호, 구매사, 주문자명, 상품코드, 상품명, 규격, 주문수량, 단가, 납품예정일, 주문총액, 인수자, 인수자연락처, 인수자주소,기타요청사항, 대상공급사명, 추가주문번호, 추가상품명 |  | 1. 엑셀 다운로드 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_01_04 | 요청사항 필드 - 물류센터주문 표시 - 추가구성 상품 주문이면 추가서브상품, 공급사 정보 노출 - 여신제한 주문, 선입금 정보 표시 | • 물류 상품 주문 의뢰 • 추가구성 상품 주문 의뢰 • 여신 제한 주문 의뢰 • 선입금 주문 의뢰 |  | 1. 물류센터주문 2. 추가구성 Sub 상품 Master 제조사 => 테스트공급사 3. 추가구성 Master 상품 Sub 제조사 => 테스트공급사 4. 여신 제한, 선입금대기 표시 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
UT_OKV_OR_01_05 | 조회 결과 주문번호 클릭 시 주문상세 팝업 호출 | • 주문 리스트 조회 |  | 1. 주문 상세 팝업 조회 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_01_06 | 조회 결과 상품번호 클릭시 상품상세 팝업 호출 | • 주문 리스트 조회 |  | 1. 상품 상세 팝업 조회 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_01_07 | 납품예정일 입력 | 1. 주문 리스트 조회 2. 납품요청일 필드 날짜 입력 |  | 1. 날짜 입력 |  | 1. OK | `
UT_OKV_OR_01_08 | 납품예정일 일괄 입력 | 1. 주문 리스트 조회 2. 체크박스 선택 후 [납품예정일 일괄변경] 팝업 호출 3. 날짜 선택 후 [일괄입력] |  | 1. 일괄 입력 |  | 1. OK | `
UT_OKV_OR_01_09 | 주문접수 | 1. 주문 리스트 조회 2. 체크박스 선택 후 [주문접수] 버튼 |  | 1. 접수 처리 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_01_10 | 주문거부 | 1. 주문 리스트 조회 2. 체크박스 선택 후 [주문거부] 버튼 3. 주문 거부 팝업 호출 4. 거부사유 필수 입력 후 거부 처리 |  | 1. 거부 처리 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_01_11 | 광케이블 카테고리 주문 건의 제조번호 저장 | 1. 광케이블 카테고리 주문 조회 2. 비고 필드의 [제조번호] 버튼 3. 클릭 시 제조번호 팝업 호출 4. 제조번호 입력 후 저장 주문번호 BIT2503250002-5 |  | 1. 저장 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 배송처리
[OK플라자 공급사].[02_주문배송].[배송처리]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.10 |  | 서동욱 | 2025.04.25
테스트 대상 상세 :
공급사 사용자가 해당 공급사 주문을 배송 처리하는 화면 1. 공급사로 발주된 주문접수 상태의 배송정보 조회 2. 납품예정일 변경 3. 임시저장 및 배송 처리
테스트 시나리오 목적 :
배송처리 테스트
가정 및 필요사항 :
공급사로 발주된 주문의뢰 상태의 주문 데이터 장바구니 주문 시 등록하는 첨부파일 물류상품, 추가구성상품 주문
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_OR_02_01 | 조회 조건 - 주문번호, 상품명, 주문접수일, 구매사명, 규격, 상품코드 | 1. 공급사 사용자 계정 로그인 id: testVenJin password: 1111 2. 주문/배송 > 배송처리 |  | 1. 조회조건 일치하는 데이터 표시 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_02 | 배송처리(배송 전) 리스트 조회 | • 주문정보, 납품예정일, 납품요청일, 상품정보, 현재고, 주문수량, 배송수량, 주문금액, 단가, 배송정보, 요청사항 배송지 주소 |  | 1. 조회 데이터 표시 2. 30/60/90개씩 보기 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKV_OR_02_03 | 배송처리(배송 전) 리스트 조회 - 추가구성상품 주문의 상품 정보 확인 | 1. 리스트 조회 2. 주문정보 필드 [추가]버튼 3. 추가구성상품 팝업 호출 4. 상품이미지, 상품명, 규격, 공급사, 표준납기일, 수량, 상품담당자 정보 |  | 1. 상품 정보 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_04 | 배송처리(배송 전) 리스트 조회 - 추가구성상품 주문의 서브상품 인수처리 | 1. 추가구성상품 주문 리스트 조회 2. 요청사항 필드 [인수]버튼 |  | 1. 추가구성상품 인수 처리 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_05 | 배송처리(배송 전) 리스트 조회 - 인수증미리출력여부가 ‘Y’이면 체크박스 칸에 음영으로 색 표시 | 1. 주문 리스트 조회 |  | 1. 주문 데이터 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_06 | 배송처리(배송 전) 리스트 엑셀 다운 | • 주문번호, 납품예정일, 상품명, 주문수량, 배송지정보, 기타요청사항, 대상공급사명, 추가주문번호, 추가상품명 |  | 1. 엑셀 다운로드 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_07 | 조회 결과 주문번호 클릭 시 주문상세 팝업 호출 | • 배송처리 리스트 조회 |  | 1. 주문 상세 팝업 조회 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_08 | 조회 결과 상품번호 클릭시 상품상세 팝업 호출 | • 배송처리 리스트 조회 |  | 1. 상품 상세 팝업 조회 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_09 | 납품예정일 저장 | 1. 리스트 조회 2. 납품요청일 필드 날짜 입력 3. [저장] 버튼 |  | 1. 저장 처리 |  | 1. OK | `
UT_OKV_OR_02_10 | 송장정보 일괄 입력 | 1. 리스트 조회 2. 체크박스 선택 후 [송장일괄입력] 버튼 3. 배송정보수정 팝업 호출 4. 택배사, 송장번호 입력 |  | 1. 일괄 입력 |  | 1. OK | 일괄 입력 후 팝업이 안닫힘
UT_OKV_OR_02_11 | 출하성적서 등록 | 1. 리스트 조회 2. 배송정보 필드 [출하성적서] 버튼 3. 첨부파일 팝업 호출 4. 파일 등록 |  | 1. 파일이 등록 되고 배송정보에 파일명 표시 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_12 | 첨부파일 및 배송지 정보 팝업 | 1. 리스트 조회 2. 배송정보 필드 [첨부파일/배송지정보] 버튼 3. 첨부파일 및 배송지 정보 팝업 호출 |  | 1. 인수자, 인수자연락처, 배송지주소, 장바구니 첨부파일 정보 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_13 | 바코드 출력 | 1. 물류상품 주문 리스트 조회 2. 요청사항 필드 [바코드출력] 버튼 |  | 1. 바코드 레포트 조회 |  | 1. 오류 | 팬택 유비폼 개발 필요
UT_OKV_OR_02_14 | 임시저장 | 1. 리스트 조회 2. 주문수량과 배송수량을 다르게 입력 3. 체크박스 선택 후 [임시저장] 버튼 4. 입력한 배송 수량만큼의 주문이 분리되고 발주차수가 나누어짐 |  | 1. 주문 차수가 분리되어 저장 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_02_15 | 배송처리 | 1. 리스트 조회 2. 납품예정일(선택), 주문수량, 배송정보(필수) 입력 2. 체크박스 선택 후 [배송처리] 버튼 |  | 1. 배송처리하면 배송중 상태로 변경되며 출하데이터 생성 2. 주문자에게 배송 출하 정보 이메일, SMS발송 |  | 1. OK 2. OK | 물류상품 배송 처리시 처리 이후 alert 처리가 안됨
UT_OKV_OR_02_16 | 인수증 출력 | 1. 리스트 조회 2. 체크박스 선택 후 [인수증출력] 버튼 |  | 1. 배송 전 인수증 출력 2. 인수증미리출력여부가 ‘Y’으로 변경 |  | 1. OK 2. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 주문이력조회
[OK플라자 공급사].[02_주문배송].[주문이력조회]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.10 |  | 서동욱 | 2025.04.25
테스트 대상 상세 :
공급사 사용자가 해당 공급사 주문이력을 조회하는 화면 1. 공급사로 발주된 주문의 이력정보 조회
테스트 시나리오 목적 :
주문이력조회 테스트
가정 및 필요사항 :
발주가 시작된 주문 데이터
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_OR_03_01 | 조회 조건 - 주문번호, 상품명, 규격, 주문상태, 상품코드, 공사명, 계산서발행여부, 주문일, 제조번호, 구매사 | 1. 공급사 사용자 계정 로그인 id: testVenJin password: 1111 2. 주문/배송 > 주문이력조회 |  | 1. 조회조건 일치하는 데이터 표시 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_03_02 | 주문이력 리스트 조회 | • 주문정보, 주문상태, 상품정보(규격,단가,단위), 주문수량, 수량, 공급가액, 표준납기일, 지연일, 배송일, 인수일, 계산서발행일, 자동인수여부, 비고(제조번호) |  | 1. 조회 데이터 표시 2. 30/60/90개씩 보기 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKV_OR_03_03 | 주문이력 리스트 조회 - 추가구성상품 주문의 상품 정보 확인 | 1. 리스트 조회 2. 주문정보 필드 [추가]버튼 3. 추가구성상품 팝업 호출 4. 상품이미지, 상품명, 규격, 공급사, 표준납기일, 수량, 상품담당자 정보 |  | 1. 상품 정보 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_03_04 | 주문이력 리스트 엑셀 다운 | • 주문번호, 구매사, 주문일, 주문상태, 상품코드, 상품명, 공사명, 규격, 총중량, 실중량, 단위, 단가, 주문수량, 수량, 공급가액, 표준납기일, 지연일, 배송일, 인수일, 계산서발행일, 자동인수여부, 비고, 대상공급사명, 추가주문번호, 추가상품명, 추가상품규격, 주문자명, 제조번호 |  | 1. 엑셀 다운로드 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_03_05 | 조회 결과 주문번호 클릭 시 주문상세 팝업 호출 | • 주문이력 리스트 조회 |  | 1. 주문 상세 팝업 조회 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_03_06 | 조회 결과 상품번호 클릭시 상품상세 팝업 호출 | • 주문이력 리스트 조회 |  | 1. 상품 상세 팝업 조회 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_03_07 | 바코드 출력 | 1. 물류상품 주문이력 조회 2. 비고 필드 [바코드출력] 버튼 |  | 1. 바코드 레포트 조회 |  | 1. 오류 | 유비폼 미개발
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 주문진척도
[OK플라자 공급사].[02_주문배송].[주문진척도]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.10 |  | 김은별 | 2025.04.10
테스트 대상 상세 :
공급사 사용자가 해당 공급사 주문진척도를 조회하는 화면 1. 공급사로 발주된 주문진척도 현황 조회
테스트 시나리오 목적 :
주문진척도 조회 테스트
가정 및 필요사항 :
발주가 시작된 주문 데이터
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_OR_04_01 | 조회 조건 - 주문번호, 상품코드, 주문일, 상품명, 규격, 배송일, 주문상태, 구매사 | 1. 공급사 사용자 계정 로그인 id: testVenJin password: 1111 2. 주문/배송 > 주문이력조회 |  | 1. 조회조건 일치하는 데이터 표시 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_02 | 주문진척도 리스트 조회 | • 주문정보, 상품정보, 주문수량, 상품금액, 납품예정일, 납품요청일, 주문현황(주문일/주문접수/배송일/인수일), 비고 |  | 1. 조회 데이터 표시 2. 30/60/90개씩 보기 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKV_OR_04_03 | 주문진척도 리스트 엑셀 다운 | • 주문번호, 구매사, 상품코드, 상품명, 공사명, 규격, 단가, 공급액, 수량, 납품예정일, 납품요청일, 주문일, 주문접수일, 배송일, 인수일, 대상공급사명, 추가주문번호, 추가상품명, 추가상품규격 |  | 1. 엑셀 다운로드 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_04 | 조회 결과 주문번호 클릭 시 주문상세 팝업 호출 | • 주문진척도 리스트 조회 |  | 1. 주문 상세 팝업 조회 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_05 | 조회 결과 상품번호 클릭시 상품상세 팝업 호출 | • 주문진척도 리스트 조회 |  | 1. 상품 상세 팝업 조회 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_06 | 주문 취소 요청 건만 체크박스 노출 | 1. 물류상품 주문이력 조회 2. 비고 필드 [바코드출력] 버튼 |  | 1. 바코드 조회 |  | 1. 오류 | 유비폼 미개발
UT_OKV_OR_04_07 | 주문정보 - 법인매입카드 ERP전송 주문 건 승인번호, 승인일 표시 | 1. 주문진척도 리스트 조회 2. 주문정보 필드에 ERP승인번호,승인일 표시 |  | 1. 데이터 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_08 | 납품예정일 변경 | 1. 주문진척도 리스트 조회 2. 물류센터 주문이면서 주문접수 ~ 인수 전 상태의 주문은 납품요청일 변경 저장 가능 |  | 1. 납품요청일 입력 후 저장 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_09 | 배송 중인 배송정보 수정 | 1. 주문진척도 리스트 조회 2. 주문현황 - 배송일 필드 [배송정보수정] 버튼 3. 클릭 시 수정 팝업 노출 4. 택배사, 송장번호 입력 |  | 1. 수정 저장 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_10 | 출하성적서가 등록된 주문의 출하성적서 파일 다운로드 | 1. 주문진척도 리스트 조회 2. 주문현황 - 배송일 필드 [출하성적서] 버튼 |  | 1. 출하성적서 다운로드 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_11 | [배송추적] 팝업 조회 | 1. 주문진척도 리스트 조회 2. 비고 필드 [배송추적] 버튼 3. 실시간 배송정보 팝업 호출 |  | 1. 배송 정보 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_12 | 바코드 출력 | 1. 물류상품 주문진척도 리스트 조회 2. 비고 필드 [바코드출력] 버튼 |  | 1. 바코드 레포트 조회 |  | 1. 오류 | 유비폼 미개발
UT_OKV_OR_04_13 | 주문 의뢰 상태인 주문 거부 처리 | 1. 주문 의뢰 리스트 조회 2. 비고 필드 [주문거부] 버튼 3. 주문 거부 팝업 호출 4. 거부사유 필수 입력 후 거부 처리 |  | 1. 거부 처리 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_14 | 단건 주문취소 승인 또는 반려 - 공급사 주문접수 상태에서 주문자가 취소 요청을 한 주문 | 1. 취소요청 상태의 주문 리스트 조회 2. 비고란의 [주문취소승인/미승인] 버튼 노출 3. 클릭 시 주문취소 요청 팝업 호출 4. 처리 사유 입력 후 승인 또는 반려 |  | 1. 처리 확인. 요청이 승인되면 해당 주문 건은 취소가 완료되고 반려되면 주문접수 상태로 다시 되돌아감 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_04_15 | 일괄 주문취소 승인 또는 반려 | 1. 주문상태를 취소요청으로 선택한 상태로 조회 시 우측 [일괄 주문취소승인/미승인] 버튼 노출 3. 클릭 시 주문취소 요청 팝업 호출 4. 처리 사유 입력 후 승인 또는 반려 |  | 1. 처리 확인. 요청이 승인되면 해당 주문 건은 취소가 완료되고 반려되면 주문접수 상태로 다시 되돌아감 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 주문내역서 출력
[OK플라자 공급사].[02_주문배송].[주문내역서 출력]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.10 |  | 서동욱 | 2025.04.25
테스트 대상 상세 :
주문접수가 완료된 주문에 대한 주문내역서를 출력하는 화면 1. 공급사로 발주된 주문내역서 조회 및 출력
테스트 시나리오 목적 :
주문내역서 출력 테스트
가정 및 필요사항 :
발주가 시작된 주문 데이터
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_OR_05_01 | 조회 조건 - 주문번호, 구매사, 주문접수일 | 1. 공급사 사용자 계정 로그인 id: testVenJin password: 1111 2. 주문/배송 > 주문내역서 출력 |  | 1. 조회조건 일치하는 데이터 표시 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_05_02 | 주문내역 리스트 조회 | • 공사유형, 주문번호, 구매사명, 주문자명, 주문일(주문접수일), 주문유형, 배송지주소, 출력 |  | 1. 조회 데이터 표시 2. 30/60/90개씩 보기 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKV_OR_05_03 | 주문내역서 출력 | 1. 주문내역 리스트 조회 2. 출력란 [출력] 버튼 3. 클릭 시 주문내역서 조회 |  | 1. 주문내역서 출력 2. 출력을 1번이라도 한 경우 발주서미리출력여부가 ‘Y’으로 변경되며 [출력] 버튼 글씨가 회색으로 변경 |  | 1. OK 2. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 역주문
[OK플라자 공급사].[02_주문배송].[역주문]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.10 |  | 서동욱 | 2025.04.25
테스트 대상 상세 :
공급사에서 구매사를 대신하여 주문을 생성하는 화면 1. 공급사 역주문 생성
테스트 시나리오 목적 :
역주문 테스트
가정 및 필요사항 :
홈앤서비스, Oksafety 구매사를 제외한 구매사 주문 자동물량, 추가, 물류상품 주문 불가
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_OR_06_01 | 공급사 역주문 화면 조회 | 1. 공급사 사용자 계정 로그인 id: testVenJin password: 1111 2. 주문/배송 > 역주문 |  | 1. 화면 표시 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_06_02 | 주문정보 입력 - 고객사, 주문자 | 1. 고객사를 가장 먼저 선택 2. 고객사 [선택] 버튼 클릭 시 구매사 조회 레이어 팝업 호출 3. 고객사 검색 후 선택 |  | 1. 고객사가 선택된 상태에서 고객사를 다른 고객사로 변경 하려 할 때 초기화 안내창 2. 구매사 선택 후 주문정보 설정 및 상품을 선택하였는데 구매사를 변경할 경우 입력 정보 초기화 3. 고객사 선택하면 아래 주문자를 선택할 수 있도록 콤보박스 Data가 삽입 |  | 1. "고객사를 변경 하시면 이미 입력된 주문정보 및 역주문 상품은 초기화 됩니다. 고객사를 변경 하시겠습니까?" alert OK 2. OK 3. OK
UT_OKV_OR_06_03 | 배송지 관리 팝업 - 배송지 추가 등록 및 수정 | 1. 배송지 [관리] 버튼 2. 클릭 시 배송지 관리 팝업 호출 3. 배송지 등록 및 수정 가능 |  | 1. 기본배송지 여부, 배송지명, 기본주소, 상세주소, 인수자, 인수자 연락처 입력 후 등록/수정 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_06_04 | 배송지 관리 팝업 - 배송지 조회 | 1. 배송지 [관리] 버튼 2. 클릭 시 배송지 관리 팝업 호출 3. 등록된 배송지 조회 |  | 1. 배송지 확인 |  | 1. OK | 고객사, 주문자 선택 후 배송지를 선택 > 배송지 관리 버튼 클릭시 초기화 됨
UT_OKV_OR_06_05 | • 주문정보 입력 - 배송지, 인수자 정보 • 배송지를 선택하면 인수자명, 인수자 연락처 자동 입력 | 1. 배송지 select박스에서 선택 2. 인수자, 인수자 연락처 자동 입력 3. 인수자 정보 수정 가능 |  | 1. 배송지, 인수자 선택 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_06_06 | 주문정보 첨부파일 등록 | 1. 첨부파일은 3개까지 등록 가능 |  | 1. 첨부파일 등록 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_06_07 | 상품 조회 팝업 조회 및 역주문 상품 담기 | 1. 주문정보 입력 후 [상품조회] 버튼 2. 클릭 시 상품조회 팝업 호출 3. 상품명, 규격, 상품구분, 상품유형으로 조회 가능 4. 조회된 상품의 [역주문 상품담기] 버튼 5. 클릭 시 역주문 화면의 하단 리스트에 상품 추가 |  | 1. 상품 조회 2. 상품 담기 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKV_OR_06_08 | 옵션 상품 팝업 조회 및 역주문 상품 담기 | 1. 주문정보 입력 후 [상품조회] 버튼 2. 클릭 시 상품조회 팝업 호출 3. 옵션상품 [옵션선택] 버튼 4. 옵션 선택 팝업 호출 5. 공통옵션, 옵션상품 선택, 수량 입력 [역주문 상품담기] 버튼 6. 클릭 시 역주문 화면의 하단 리스트에 상품 추가 |  | 1. 옵션 상품 조회 2. 옵션 상품 담기 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKV_OR_06_09 | 역주문 상품 삭제 | 1. 화면에 담긴 상품 리스트에서 [삭제] 버튼 2. 클릭 시 화면에서 삭제 |  | 1. 안내문구 2. 상품 삭제 |  | 1. '역주문 상품에서 해당 상품은 삭제됩니다. 선택 상품을 삭제하시겠습니까?' alert 2. OK
UT_OKV_OR_06_10 | 역주문 상품 주문 | 1. 화면에 담긴 상품 리스트에서 주문할 상품을 선택 2. [전체상품주문], [선택상품주문] 버튼 또는 상품 주문정보 [주문] 버튼 3. 클릭 시 주문 생성 |  | 1. 역주문 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 통합물류센터(재고현황)
[OK플라자 공급사].[02_주문배송].[통합물류센터(재고현황)]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.10 |  | 서동욱 | 2025.04.25
테스트 대상 상세 :
물류센터 공급사 재고에 대한 현황을 조회하는 화면 1. 물류센터 재고 현황
테스트 시나리오 목적 :
물류센터 재고 조회 테스트
가정 및 필요사항 :
물류센터에 입고된 공급사 재고 정보
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_OR_07_01 | 통합물류센터-재고현황 조회 | 1. 공급사 사용자 계정 로그인 id: testVenJin password: 1111 2. 주문/배송 > 통합물류센터 > 재고현황 탭 조회 |  | 1. 데이터 리스트 조회 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_07_02 | 물류센터에 입고된 공급사 재고 정보 입고접수대기/품질검사대기/입고확정대기는 물류센터의 처리를 대기 중인 재고 수량 | 물류센터, 상품코드, 상품명, 규격, 바코드, 입고접수대기, 품질검사대기, 입고확정대기 |  | 1. 데이터 리스트 조회 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_07_03 | 통합물류센터-재고현황 [엑셀] 다운 | 물류센터, 상품코드, 상품명, 규격, 바코드, 입고접수대기, 품질검사대기, 입고확정대기 필드 |  | 1. 엑셀 다운로드 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 통합물류센터(반환현황)
[OK플라자 공급사].[02_주문배송].[통합물류센터(반환현황)]
Test Scenario Specification Form
1
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 김은별 | 2025.04.10 |  | 서동욱 | 2025.04.25
테스트 대상 상세 :
물류센터 공급사 재고의 반환 현황을 조회하는 화면 1. 물류센터 재고 반환 현황
테스트 시나리오 목적 :
물류센터 재고 반환 현황 조회 테스트 물류센터에서 반환 접수한 재고에 대해 반환완료 또는 거부 처리
가정 및 필요사항 :
물류센터 공급사 재고 반환 정보
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKV_OR_08_01 | 통합물류센터-반환현황 조회 조건 반환요청일, 반환상태(반환요청/반환완료), 상품코드,상품명, 상품규격 | 1. 공급사 사용자 계정 로그인 id: testVenJin password: 1111 2. 주문/배송 > 통합물류센터 > 반환현황 탭 조회 |  | 1. 데이터 리스트 조회 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_08_02 | 공급사 물류재고 반환 현황 리스트 반환요청 상태의 로우만 체크박스 노출 | 반환요청일, 반환예정일, 반환유형, 반환상태, 요청자명, 상품코드, 바코드, 상품정보, 단위, 반환수량, 단가, 금액, 비고 |  | 1. 데이터 리스트 조회 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_08_03 | 공급사 물류재고 반환 현황 엑셀 다운 |  |  | 1. [엑셀] 다운로드 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_08_04 | 반환 완료 처리(양품반환) | 1. 체크박스 선택 후 [반환 완료] 버튼 처리 2. 반환 완료 시 물류 재고에서 공급사 재고로 수량 이동 |  | 1. 반환완료 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_08_05 | 반환 완료 처리(불량품반환) - 원인분석/개선대책작성 필수 입력 | 1. 비고란 [원인분석/개선대책작성] 버튼 2. 원인분석/개선대책작성 팝업 호출 3. 원인분석, 개선대책 필수 작성 후 저장 4. 체크박스 선택 후 [반환 완료] 버튼 처리 |  | 1.반환완료 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_08_06 | 불량품의 반환완료 건은 [내용/분석이력] 버튼 노출. 클릭 시 작성 정보 확인 | 1. WMS 불량품 반환 2. 반환완료 |  | 1. 반환 정보 확인 |  | 1. OK
UT_OKV_OR_08_07 | 반환요청 거부 처리 | [반환요청거부] 버튼 반환거부 처리 시 반환요청 상태로 되돌아감 |  | 1. 반환 거부 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기