## OK플라자 랜딩페이지
[OK플라자 구매사].[랜딩페이지].[OK플라자 랜딩페이지]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 조동현 | 2025.04.08 |  | 강민지 | 2025.04.14
테스트 대상 상세 :
OK플라자(일반) 로그인 및 회원가입 신청을 위한 화면 1. 아이디/비밀번호 찾기 2. 아이디 저장 3. 각종 링크 화면 이동 및 호출
테스트 시나리오 목적 :
로그인 전 로그인 및, 아이디/비밀번호 찾기 등의 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
로그인 전 아이디/비밀번호 찾기 위한 테스트 사용자 정보
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_LD_01_01 | 로그인 | 1. 구매사 계정 로그인 • 로그인 id : ehdgus309 • pw : shdrntls!1 2. 아이디 저장 이후 로그인 하고 다시 로그아웃 3. 로그인 5회이상 실패 4. 로그인 10회이상 실패 5. 비밀번호 바꾼지 6개월 지난 구매사 계정 로그인 • 로그인 id : aassddff • pw : 1111 6. 비밀번호 변경팝업 내에서 비밀번호 유효성 검사 체크 |  | 1. - 잘못된 아이디로 로그인 시도 아이디 : "ehdgus399" 비밀번호 : "shdrntls!1" 결과 : "아이디, 패스워드를 확인 하십시오" - 잘못된 비밀번호로 로그인 시도 아이디 : "ehdgus309" 비밀번호 : "1234" 결과 : "아이디, 패스워드를 확인 하십시오" - 올바른 아이디, 비밀번호로 로그인 시도 아이디 : "ehdgus309" 비밀번호 : "shdrntls!1" 결과 : 로그인 성공 후 메인화면 진입 2. 아이디에 "ehdgus309" 입력되어 있음 3. "아이디, 패스워드를 5회 잘못 입력하셨습니다. 10회 이상 입력 오류시 해당 아이디가 잠금 처리됩니다." 알림창 4. "입력하신 계정은 잠금 처리되었습니다. 관리자에 문의하세요. Platform 관리자에게 문의 바랍니다. (Tel. 1600-3280) 확인" 알림창 5. 비밀번호 변경 팝업창 띄움 6. 비밀번호 유효성 체크 및 유효하지 않을 경우 비밀번호 입력 조건 확인 알림창 |  | 1. 비밀번호 변경이 필요한 계정으로 엔터로 로그인 시도 시 무응답 - id : test_0408 / pw : 1111 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. 유효성 검사 체크 안함 | O
UT_OKP_LD_01_02 | 아이디 및 비밀번호 찾기 | 1. 아이디 찾기 2. 비밀번호 찾기 |  | 1. 휴대폰 번호로 아이디 전송 2. 휴대폰 번호로 비밀번호 초기화되어 전송 |  | 1. "System Excute Error!...." 2. "System Excute Error!...."
UT_OKP_LD_01_03 | 개인정보처리방침 | 1. [개인정보처리방침] 클릭 |  | 1. 개인정보처리방침 레이어 팝업 띄움 |  | 1. 내용 css 깨짐 | 표 안 내용이 탈출
UT_OKP_LD_01_04 | 이메일무단 수집거부 | 1. [이메일무단 수집거부] 클릭 |  | 1. 이메일무단 수집거부 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKP_LD_01_05 | 사업소개 | 1. [사업소개] 클릭 |  | 1. 사업소개 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKP_LD_01_06 | 이용안내 | 1. [이용안내] 클릭 |  | 1. 이용안내 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK
UT_OKP_LD_01_07 | 전자입찰시스템 이동 | 1. [바로가기] 클릭 |  | 1. 전자입찰시스템 로그인 페이지 이동 |  | 1. OK
UT_OKP_LD_01_08 | 팬타온 ict 마켓 이동 | 1. [바로가기] 클릭 |  | 1. 팬타온 로그인 페이지 이동 |  | 1. OK | • 오픈소싱 이미지랑 바뀜
UT_OKP_LD_01_09 | 나 통신자재 오픈소싱 | 1. [바로가기] 클릭 |  | 1. SK 통신자재 오픈소싱 로그인 페이지 이동 |  | 1. FAIL | • 팬타온 ict 마켓 이미지랑 바뀜

## 공급사 회원가입
[OK플라자 구매사].[랜딩페이지].[공급사 회원가입]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 조동현 | 2025.04.09 |  | 강민지 | 2025.04.14
테스트 대상 상세 :
OK플라자 공급사 회원가입을 위한 화면 1. 약관 동의 2. 공급사 및 회원정보 입력 3. 회원가입 처리
테스트 시나리오 목적 :
공급사 및 회원정보 입력 후 회원가입 테스트
가정 및 필요사항 :
이미 존재하는 아이디 첨부파일(30메가 이상, jar 확장자 파일)
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_LD_02_01 | 물품공급 및 개인정보 수집 동의 | 1. 로그인창에서 [공급 파트너 신청] 클릭 2. 물품공급 또는 개인정보 수집 미동의 상태에서 [다음] 클릭 3. 전체 동의 후 문자/이메일 선택 안한 상태에서 [다음] 클릭 4. 사업자 등록 번호 미입력 후 [다음] 클릭 5. 사업자 등록 번호 10자리 유효성 체크 6. 사업자등록번호 중복체크 7. 전부 입력 후 [다음] 클릭 |  | 1. 기본동의 및 개인정보 활용 동의 화면으로 이동 2. "약관에 동의하셔야 가입등록을 진행 할 수 있습니다." 알림창 3. "이메일/문자 수신여부를 선택 해주세요" 알림창 4. "사업장등록번호를 입력해주세요" 알림창 5. 10자리 미만 입력 시 ALERT 6. "중복된 사업자등록번호입니다" 알림창 7. 회원정보 입력 화면으로 이동 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. 유효성 검사 누락 6. 유효성 검사 누락 7. OK | 가입은 진행됨
UT_OKP_LD_02_02 | 공급사 일반정보 입력 | 1. 공급사명 외 모든 필수 데이터 입력 후 [가입신청] 클릭 2. 개업연월일 날짜 선택 3. 업종 미 입력 후 [가입신청] 클릭 4. 업태 미 입력 후 [가입신청] 클릭 5. 대표자명 미 입력 후 [가입신청] 클릭 6. 대표 이메일을 "asdfasdf" 입력 후 [가입신청] 클릭 7. 대표 이메일 미 입력 후 [가입신청] 클릭 8. 주소 [검색] 클릭 후 팝업창에 "천호동" 검색하여 아무거나 선택 9. 대표전화 미 입력 후 [가입신청] 클릭 10. 사업자등록증 [등록] 버튼 클릭 후 "~~.jar" 파일 첨부 11. 사업자등록증 [등록] 버튼 클릭 후 30메가 파이트 초과하는 파일 첨부 12. 사업자등록증 [등록] 버튼 클릭 후 정상적인 파일 등록 13. 첨부된 사업자등록증 파일 클릭 14. 소재지 "선택" 으로 선택 후 [가입신청] 클릭 15. 사업유형을 "선택"으로 선택 후 [가입신청] 클릭 16. 팩스번호 미 입력 후 가입신청 17. 모든 데이터 입력 후 가입신청 |  | 1. "공급사명을 입력해주세요." 알림창 2. 선택한 날짜가 개업연월일에 yyyy-mm-dd 형태로 표시 3. "업종을 입력해주세요." 알림창 4. "업태를 입력해주세요." 알림창 5. "대표자명을 입력해주세요." 알림창 6. "대표이메일을 정확히 입력해주세요." 알림창 7. "대표이메일을 정확히 입력해주세요." 알림창 8. 선택한 주소가 주소 입력란에 표시 9. "대표 전화번호를 입력해주세요." 10. "지원하는 파일 형식이 아닙니다.(jpg, txt, xls, xlsx, pdf, png, gif, tif, docx, jpeg, pptx, zip, bmp, hwp, xlsm, ppt, doc) 파일만 등록 가능합니다." 알림창 11. "30메가 이상을 초과하였습니다." 알림창 12. 파일 제목이 표시 13. 파일 다운로드 14. "소재지를 선택해주세요." 알림창 15. 사업유형을 선택해주세요. 16. "팩스번호를 입력해주세요" 알림창 17. 유효성검사 통과 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. OK 8. OK 9. OK 10. OK 11. OK 12. OK 13. OK 14. OK 15. OK 16. 유효성검사 누락 17. 번호가 입력되는 란에 대시가 있을 경우 "ㅁㅁㅁ를 입력해주세요" ALERT | O
UT_OKP_LD_02_03 | 결제 정보 입력 | 1. 회계담당자 이메일 외 모든 필수 데이터 입력 후 [가입신청] 클릭 2. 회계담당자 이메일 유효성 검사 - "test" 만 입력 3. 회계담당자명 외 모든 필수 데이터 입력 후 [가입신청] 클릭 4. 회계담당자 연락처 외 모든 필수 데이터 입력 후 [가입신청] 클릭 5. 영업담당자 이메일 외 모든 필수 데이터 입력 후 [가입신청] 클릭 6. 영업담당자 이메일 유효성 검사 - "test" 만 입력 7. 모든 데이터 입력 후 가입신청 |  | 1. "회계담당자 이메일을 입력해주세요." 알림창 2. "회계담당자 이메일을 정확히 입력해주세요" 알림창 3. "회계담당자명을 입력해주세요." 알림창 4. "회계담당자 연락처를 입력해주세요." 알림창 5. "영업담당자 이메일을 입력해주세요." 알림창 6. "영업담당자 이메일을 정확히 입력해주세요" 알림창 7. 유효성검사 통과 |  | 1. OK 2. 유효성 검사 안함 3. OK 4. OK 5. 유효성 검사 안함 6. 유효성 검사 안함 7. 번호가 입력되는 란에 대시가 있을 경우 "ㅁㅁㅁ를 입력해주세요" ALERT | O
UT_OKP_LD_02_04 | 담당자정보 입력 | 1. 이미 등록된 아이디 "ehdgus309" 입력 후 [중복체크] 2. 아이디 "asdfghjk" 입력 후 [중복체크] 3. 아이디 외 회원정보 입력 후 [가입하기] 4. 성명 외 회원정보 입력 후 [가입하기] 5. 비밀번호 외 회원정보 입력 후 [가입하기] 6. 전화번호 외 회원정보 입력 후 [가입하기] 7. 휴대폰번호 외 회원정보 입력후 [가입하기] 8. 이메일 외 회원정보 입력 후 [가입하기] 9. 이메일 "qweqw" 입력 후 [가입하기] 10. 비밀번호 "bitcube#123" 입력후 비밀번호 확인은 다르게 입력 후 [가입하기] 11. 비밀번호 "1234" 입력후 [가입하기] 12. 아이디 중복체크 안하고 [가입하기 13. 중복체크 사용가능 알림창 뜬 후 아이디 수정하여 가입신청 시 중복체크 재 확인 14 [중복체크]로 "사용가능합니다." 체크 받은 후 아이디 변경 후 [가입하기] 15. 전부 정상적으로 입력 후 [가입하기] 16. 로그인 화면 에서 회원가입 한 계정 입력 후 로그인 |  | 1. "사용 불가능합니다." 2. "사용가능합니다." 3. "로그인ID를 입력해주세요." 4. "담당자명을 입력해주세요." 5. "비밀번호를 입력해주세요." 6. "담당자 전화번호를 입력해주세요." 7. "담당자 이동전화번호를 입력해주세요." 8. "담당자 이메일을 정확히 입력해주세요." 9. "담당자 이메일을 정확히 입력해주세요." 10. "비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.." 11. "비밀번호 조건을 확인해주세요." 12. "로그인ID 중복체크가 필요합니다." 13. "로그인ID 중복체크가 필요합니다." 14. "로그인ID 중복체크가 필요합니다." 15. "가입신청이 정상적으로 완료되었습니다. OK plaza 담당자 최종 승인 후 본 서비스를 이용 하실 수 있습니다." 알림창 후 랜딩페이지 이동 16. "OK plaza 거래처 등록을 위한 심의가 진행 중에 있습니다. 자세한 사항은 공사 또는 자재유형별 담당자에게 문의해 주시길 바랍니다." |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. "담당자 전화번호를 입력해주세요." 7. "담당자 이동전화번호를 입력해주세요." 8. OK 9. OK 10. OK 11. OK 12. OK 13. OK 14. OK 15. 번호가 입력되는 란에 대시가 있을 경우 "ㅁㅁㅁ를 입력해주세요" ALERT 16. OK | O
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on A16: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C16: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I16: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L16: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on A17: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C17: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I17: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L17: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on A18: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C18: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I18: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L18: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 구매사 회원가입
[OK플라자 구매사].[랜딩페이지].[구매사 회원가입]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 조동현 | 2025.04.09 |  | 강민지 | 2025.04.14
테스트 대상 상세 :
OK플라자 구매사 회원가입을 위한 화면 1. 약관 동의 2. 구매사 및 회원정보 입력 3. 회원가입 처리
테스트 시나리오 목적 :
구매사 및 회원정보 입력 후 회원가입 테스트
가정 및 필요사항 :
이미 존재하는 아이디 이미 존재하는 사업자코드 첨부파일(30메가 이상, jar 확장자 파일)
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_LD_03_1 | 물품공급 및 개인정보 수집 동의 | 1. 로그인창에서 [구매 파트너 신청] 클릭 2. 물품공급 또는 개인정보 수집 미동의 상태에서 [다음] 클릭 3. 전체 동의 후 문자/이메일 선택 안한 상태에서 [다음] 클릭 4. 사업자 등록 번호 미입력 후 [다음] 클릭 5. 사업자 등록 번호 10자리 유효성 체크 6. 사업자등록번호 중복체크 7. 전부 입력 후 [다음] 클릭 |  | 1. 기본동의 및 개인정보 활용 동의 화면으로 이동 2. "약관에 동의하셔야 가입등록을 진행 할 수 있습니다." 알림창 3. "이메일/문자 수신여부를 선택 해주세요" 알림창 4. "사업장등록번호를 입력해주세요" 알림창 5. 사업자 등록 번호 10자리 유효성 체크 6. 사업자등록번호 중복체크 7. 회원정보 입력 화면으로 이동 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. 유효성 검사 누락 6. 유효성 검사 누락 7. OK | 가입은 진행됨
UT_OKP_LD_03_2 | 구매사 일반정보 입력 | 1. 구매사명 외 모든 필수 데이터 입력 후 [가입신청] 클릭 2. 사업자코드 미 입력 후 [가입신청] 클릭 3. 사업자코드 "KNG" 입력 후 [가입신청] 클릭 4. 사업자코드 "111" 입력 후 [중복체크] 5. 사업자코드 "KNG" 입력 후 [중복체크] 6. 업종 미 입력 후 [가입신청] 클릭 7. 업태 미 입력 후 [가입신청] 클릭 8. 대표자명 미 입력 후 [가입신청] 클릭 9. 대표 이메일을 "asdfasdf" 입력 후 [가입신청] 클릭 10. 대표 이메일 미 입력 후 [가입신청] 클릭 11. 주소 [검색] 클릭 후 팝업창에 "천호동" 검색하여 아무거나 선택 12. 대표전화 미 입력 후 [가입신청] 클릭 13. 팩스번호 미 입력 후 [가입신청] 클릭 14. 사업자등록증 [등록] 버튼 클릭 후 "~~.jar" 파일 첨부 15. 사업자등록증 [등록] 버튼 클릭 후 30메가 파이트 초과하는 파일 첨부 16. 사업자등록증 [등록] 버튼 클릭 후 정상적인 파일 등록 17. 첨부된 사업자등록증 파일 클릭 18. 권역 "선택" 으로 선택 후 [가입신청] 클릭 19. 사업유형을 "선택"으로 선택 후 [가입신청] 클릭 20. 모든 데이터 입력 후 가입신청 |  | 1. "법인명을 입력해주세요." 알림창 2. "사업장코드를 입력해주세요." 알림창 3. "사업자코드 중복체크가 필요합니다." 알림창 4. "사용 불가능합니다." 알림창 5. "사용가능합니다." 알림창 6. "업종을 입력해주세요." 알림창 7. "업태를 입력해주세요." 알림창 8. "대표자명을 입력해주세요." 알림창 9. "대표이메일을 정확히 입력해주세요." 알림창 10. "대표이메일을 정확히 입력해주세요." 알림창 11. 선택한 주소가 주소 입력란에 표시 12. "대표 전화번호를 입력해주세요." 13. "팩스번호를 입력해주세요." 14. "지원하는 파일 형식이 아닙니다.(jpg, txt, xls, xlsx, pdf, png, gif, tif, docx, jpeg, pptx, zip, bmp, hwp, xlsm, ppt, doc) 파일만 등록 가능합니다." 알림창 15. "30메가 이상을 초과하였습니다." 알림창 16. 파일 제목이 표시 17. 파일 다운로드 18. "권역을 선택해주세요." 알림창 19. 사업유형을 선택해주세요. 20. 유효성검사 통과 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. OK 8. OK 9. OK 10. OK 11. OK 12. OK 13. OK 14. OK 15. OK 16. OK 17. OK 18. OK 19. OK 20. 번호가 입력되는 란에 대시가 있을 경우 "ㅁㅁㅁ를 입력해주세요" ALERT | O
UT_OKP_LD_03_3 | 결제 정보 입력 | 1. 회계담당자명 미 입력 후 [가입신청] 클릭 2. 회계담당자 연락처 미 입력 후 [가입신청] 클릭 3. 모든 데이터 입력 후 가입신청 |  | 1. "회계담당자명을 입력해주세요." 알림창 2. "회계담당자 연락처를 입력해주세요." 알림창 3. 유효성검사 통과 |  | 1. OK 2. OK 3. 번호가 입력되는 란에 대시가 있을 경우 "ㅁㅁㅁ를 입력해주세요" ALERT | O
UT_OKP_LD_03_4 | 담당자정보 입력 | 1. 이미 등록된 아이디 "agent1" 입력 후 [중복체크] 2. 아이디 "kang04140" 입력 후 [중복체크] 3. 아이디 미 입력 후 [가입하기] 4. 성명 미 입력 후 [가입하기] 5. 비밀번호 미 입력 후 [가입하기] 6. 전화번호 미 입력 후 [가입하기] 7. 휴대폰번호 미 입력후 [가입하기] 8. 이메일 미 입력 후 [가입하기] 9. 이메일 "qweqw" 입력 후 [가입하기] 10. 비밀번호 "bitcube#123" 입력후 비밀번호 확인은 다르게 입력 후 [가입하기] 11. 비밀번호 "1234" 입력후 [가입하기] 12. 아이디 중복체크 안하고 [가입하기] 13. [중복체크]로 "사용가능합니다." 체크 받은 후 아이디 변경 후 [가입하기] 14. 전부 정상적으로 입력 후 [가입하기] 15. 로그인 화면 에서 회원가입 한 계정 입력 후 로그인 |  | 1. "사용 불가능합니다." 2. "사용가능합니다." 3. "로그인ID를 입력해주세요." 4. "담당자명을 입력해주세요." 5. "비밀번호를 입력해주세요." 6. "담당자 전화번호를 입력해주세요." 7. "담당자 이동전화번호를 입력해주세요." 8. "담당자 이메일을 정확히 입력해주세요." 9. "담당자 이메일을 정확히 입력해주세요." 10. "비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.." 11. "비밀번호 조건을 확인해주세요." 12. "로그인ID 중복체크가 필요합니다." 13. "로그인ID 중복체크가 필요합니다." 14. "회원가입이 완료되었습니다." 화면 이동 15. "OK plaza 거래처 등록을 위한 심의가 진행 중에 있습니다. 자세한 사항은 공사 또는 자재유형별 담당자에게 문의해 주시길 바랍니다." |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK 7. OK 8. OK 9. OK 10. OK 11. OK 12. OK 13. OK 14. 번호가 입력되는 란에 대시가 있을 경우 "ㅁㅁㅁ를 입력해주세요" ALERT, 처리에 실패하였습니다. ALERT 15. OK | 14. [처리에 실패하였습니다.] ALERT 떴을 당시 입력내용 "구매사 회원가입 실패.JPG" 참고
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on C16: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I16: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L16: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on C17: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I17: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L17: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on C18: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I18: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L18: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## Homs 랜딩페이지
[OK플라자 구매사].[랜딩페이지].[Homs 랜딩페이지]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 조동현 | 2025.04.09 |  | 강민지 | 2025.04.14
테스트 대상 상세 :
홈앤서비스 로그인 및 회원가입 신청을 위한 화면 1. 아이디/비밀번호 찾기 2. 아이디 저장 3. 각종 링크 화면 이동 및 호출
테스트 시나리오 목적 :
로그인 전 로그인 및, 아이디/비밀번호 찾기 등의 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
로그인 전 아이디/비밀번호 찾기 위한 테스트 사용자 정보
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_LD_04_01 | 로그인 | 1. 구매사 계정 로그인 • 로그인 id : eh0001 • pw : 1111 2. 아이디 저장 이후 로그인 하고 다시 로그아웃 3. 로그인 5회이상 실패 4. 로그인 10회이상 실패 5. 비밀번호 바꾼지 6개월 지난 구매사 계정 로그인 • 로그인 id : eh0001 • pw : 1111 6. 비밀번호 변경팝업 내에서 비밀번호 유효성 검사 체크 |  | 1. - 잘못된 아이디로 로그인 시도 아이디 : "eh00011" 비밀번호 : "1111" 결과 : "아이디, 패스워드를 확인 하십시오" - 잘못된 비밀번호로 로그인 시도 아이디 : "eh0001" 비밀번호 : "1234" 결과 : "아이디, 패스워드를 확인 하십시오" - 올바른 아이디, 비밀번호로 로그인 시도 아이디 : "eh0001" 비밀번호 : "1111" 결과 : 로그인 성공 후 메인화면 진입 2. 아이디에 "eh0001" 입력되어 있음 3. "아이디, 패스워드를 5회 잘못 입력하셨습니다. 10회 이상 입력 오류시 해당 아이디가 잠금 처리됩니다." 알림창 4. "입력하신 계정은 잠금 처리되었습니다. 관리자에 문의하세요. Platform 관리자에게 문의 바랍니다. (Tel. 1600-3280) 확인" 알림창 5. 비밀번호 변경 팝업창 띄움 6. 비밀번호 유효성 체크 및 유효하지 않을 경우 비밀번호 입력 조건 확인 알림창 |  | 1. 비밀번호 변경이 필요한 계정으로 엔터로 로그인 시도 시 무응답 - id : test0523 / pw : 1111 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. 유효성 검사 체크 안함 | O
UT_OKP_LD_04_02 | 아이디 및 비밀번호 찾기 | 1. 아이디 찾기 2. 비밀번호 찾기 |  | 1. 휴대폰 번호로 아이디 전송 2. 휴대폰 번호로 비밀번호 초기화되어 전송 |  | 1. "System Excute Error!...." 2. "System Excute Error!...." | O
UT_OKP_LD_05_03 | 개인정보처리방침 | 1. [개인정보처리방침] 클릭 |  | 1. 개인정보처리방침 레이어 팝업 띄움 |  | 1. 내용 css 깨짐 | 표 안 내용이 탈출
UT_OKP_LD_05_04 | 이메일무단 수집거부 | 1. [이메일무단 수집거부] 클릭 |  | 1. 이메일무단 수집거부 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK

## OKSafety 랜딩페이지
[OK플라자 구매사].[랜딩페이지].[OKSafety 랜딩페이지]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 조동현 | 2025.04.09 |  | 강민지 | 2025.04.14
테스트 대상 상세 :
OKSafety 로그인 및 회원가입 신청을 위한 화면 1. 아이디/비밀번호 찾기 2. 아이디 저장 3. 각종 링크 화면 이동 및 호출
테스트 시나리오 목적 :
로그인 전 로그인 및, 아이디/비밀번호 찾기 등의 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
로그인 전 아이디/비밀번호 찾기 위한 테스트 사용자 정보
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_LD_05_01 | 로그인 | 1. 구매사 계정 로그인 • 로그인 id : skb_safe • pw : 1111 2. 아이디 저장 이후 로그인 하고 다시 로그아웃 3. 로그인 5회이상 실패 4. 로그인 10회이상 실패 5. 비밀번호 바꾼지 6개월 지난 구매사 계정 로그인 • 로그인 id : skb_safe • pw : 1111 6. 비밀번호 변경팝업 내에서 비밀번호 유효성 검사 체크 |  | 1. - 잘못된 아이디로 로그인 시도 아이디 : "aadkswjs" 비밀번호 : "1111" 결과 : "아이디, 패스워드를 확인 하십시오" - 잘못된 비밀번호로 로그인 시도 아이디 : "skb_safe" 비밀번호 : "1234" 결과 : "아이디, 패스워드를 확인 하십시오" - 올바른 아이디, 비밀번호로 로그인 시도 아이디 : "skb_safe" 비밀번호 : "11!1" 결과 : 로그인 성공 후 메인화면 진입 2. 아이디에 "skb_safe" 입력되어 있음 3. "아이디, 패스워드를 5회 잘못 입력하셨습니다. 10회 이상 입력 오류시 해당 아이디가 잠금 처리됩니다." 알림창 4. "입력하신 계정은 잠금 처리되었습니다. 관리자에 문의하세요. Platform 관리자에게 문의 바랍니다. (Tel. 1600-3280) 확인" 알림창 5. 비밀번호 변경 팝업창 띄움 6. 비밀번호 유효성 체크 및 유효하지 않을 경우 비밀번호 입력 조건 확인 알림창 |  | 1. 비밀번호 변경이 필요한 계정으로 엔터로 로그인 시도 시 무응답 - id : oktest / pw : 1111 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. 유효성 검사 체크 안함 | O
UT_OKP_LD_05_02 | 아이디 및 비밀번호 찾기 | 1. 아이디 찾기 2. 비밀번호 찾기 |  | 1. 휴대폰 번호로 아이디 전송 2. 휴대폰 번호로 비밀번호 초기화되어 전송 |  | 1. "System Excute Error!...." 2. "System Excute Error!...." | O
UT_OKP_LD_05_03 | 개인정보처리방침 | 1. [개인정보처리방침] 클릭 |  | 1. 개인정보처리방침 레이어 팝업 띄움 |  | 1. 내용 css 깨짐 | 표 안 내용이 탈출
UT_OKP_LD_05_04 | 이메일무단 수집거부 | 1. [이메일무단 수집거부] 클릭 |  | 1. 이메일무단 수집거부 레이어 팝업 띄움 |  | 1. OK