## 재고관리(일반)
[OKP 구매사].[재고/예산].[재고관리(일반)]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 서동욱 | 2025.04.09 |  | 송주은 | 2025.04.17
테스트 대상 상세 :
OK 플라자 구매사 재고관리(일반구매사)
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 구매사 재고관리(일반구매사) 페이지 테스트
가정 및 필요사항 :
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_ST_01_01 | 재고현황 | 1. 페이지 이동시 조회 |  | 1. 재고 상태별 현황 목록 조회 |  | 1. OK | 데이터 검증을 어떻게 해야할지
UT_OKP_ST_01_02 | 재고조회 목록 | 1. 검색조건 조회 2. 전체입고 클릭 3. 전체출고 클릭 |  | 1. 상품명, 상품코드, 규격 입력 후 조회시 해당 조회조건을 포함한 목록 조회, 진열여부, 적정재고 보유율, 상품구분 선택 후 조회시 선택한 목록 조회, 정산현황포함 '예' 선택시 정산현황기간 조회조건 생성 및 조회조건에 맞는 목록 조회 2. 상품의 재고정보 및 입고 이력에 대한 목록을 보여주는 팝업 호출, 재고이력의 조회조건에 맞는 검색이 가능, 엑셀 다운로드시 입고이력에 대한 엑셀 목록이 다운로드 처리 3. 상품의 재고정보 및 출고 이력에 대한 목록을 보여주는 팝업 호출, 재고이력의 조회 조건에 맞는 검색이 가능, 엑셀 다운로드시 출고이력에 대한 엑셀 목록이 다운로드 처리 |  | 1. OK 2. OK 3. OK | "기타재고등록"에서 등록한 상품은 재고조회 리스트에서 조회 불가? 정산현황포함을 "예"로 선택 후 정산현황기간 선택 후 조회버튼 클릭하면 정산현황기간이 default로 변경됨
UT_OKP_ST_01_03 | 재고조회 버튼 이벤트 (재고품목관리) | 1. 재고품목관리 버튼 클릭 2. 최상단 저장 3. 최하단 저장 4. 삭제 5. 기타재고등록 6. 순서저장 |  | 1. 재고품목관리 팝업 호출 2. 재고 품목을 최상단에 저장하고싶은 상품을 선택 > 최상단 저장 시 선택한 재고 품목이 최상단으로 이동 3. 재고 품목을 최하단에 저장하고싶은 상품을 선택 > 최하단 저장 시 선택한 재고 품목이 최하단으로 이동 4. 삭제하고싶은 재고 상품을 선택 > 삭제 CONFIRM > 재고상품에서 삭제 처리 5. Okplaza 상품 외 상품을 수기로 등록 할 수 있는 팝업 호출 > 상품명, 규격, 단가, 재고수량 입력 후 저장 시 재고품목으로 등록 처리 6. 팝업 목록의 재고 순서를 드레그 하여 순서 저장 시 드레그한 순서로 상품이 저장 및 진열여부 수정 처리 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK | 재고품목관리에서 삭제한 상품은 어떻게 처리되는가? 상품코드 : 10000063307
UT_OKP_ST_01_04 | 재고조회 버튼 이벤트 (인수페이지로 이동) | 1. 인수페이지로 이동 버튼 클릭 |  | 1. 인수 페이지로 이동 |  | 1. OK
UT_OKP_ST_01_05 | 재고조회 버튼 이벤트 (출고) | 1. 출고 대상 상품 클릭 후 출고 버튼 클릭 2. 검색 버튼 클릭 3. 출고 버튼 클릭 |  | 1. 출고 대상 상품을 선택하지 않고 출고 버튼을 클릭하는 경우 ALERT 처리, 출고 대상 상품의 보유 재고가 0인경우 ALERT처리, 출고 대상 상품의 보유재고가 있는경우 출고 팝업 호출 2. 작업자 조회 팝업 호출 및 선택 가능 3. 출고수량을 입력하지않고 출고 처리 하는 경우 ALERT 처리 출고수량을 현재 재고보다 많은 수량으로 입력 후 출고 처리 하는 경우 ALERT 처리 정산 출고수량 입력후 출고 처리시 출고 처리 및 재고조회 목록 재조회 처리 |  | 1. OK 2. OK 3. OK | 2. 작업자 선택 후 해당 input 지우고 수동으로 입력시 기존에 선택한 작업자로 출고처리됨 출고수량 input에 숫자 외에도 입력 가능
UT_OKP_ST_01_06 | 재고조회 버튼 이벤트 (반납입고) | 1. 반납입고 대상 상품 클릭 후 반납입고 버튼 클릭 2. 검색 버튼 클릭 3. 입고 버튼 클릭 |  | 1. 반납입고 대상 상품을 선택하지 않고 출고 버튼을 클릭하는 경우 ALERT 처리, 반납입고 대상 상품 선택 후 반납입고 버튼 클릭시 반납입고 팝업 호출 2. 작업자 조회 팝업 호출 및 선택 가능 3. 반납입고수량을 입력하지않고 입고 처리 하는 경우 ALERT 처리, 입고수량 입력 후 입고 버튼 클릭 시 입고 처리 및 재조회 처리 |  | 1. OK 2. OK 3. OK | 2. 작업자 선택 후 해당 input 지우고 수동으로 입력시 기존에 선택한 작업자로 출고처리됨 입고수량 input에 숫자 외에도 입력 가능
UT_OKP_ST_01_07 | 재고조회 버튼 이벤트 (작업자관리) | 1. 작업자 관리 버튼 클릭 2. 작업자일괄등록 버튼 클릭 3. 등록 버튼 클릭 4. 수정 버튼 클릭 5. 삭제 버튼 클릭 |  | 1. 작업자관리 팝업 호출 2. 엑셀 일괄 등록 팝업 호출 > 샘플 다운로드 및 엑셀 업로드 처리 3. 등록 팝업 호출 및 등록 처리 4. 작업자 선택 후 수정 버튼 클릭 시 수정 팝업 호출 및 수정 처리 5. 작업자 선택 후 삭제 버튼 클릭 시 CONFIRM > 삭제 처리 * 작업자 선택은 한명만 가능 (다중 선택 후 수정, 삭제 요청시 ALERT 처리) |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK | 3.유효성검사시 명칭이 undefined 로 뜸 4. 미사용 처리시 작업자 조회 불가
UT_OKP_ST_01_08 | 재고조회 버튼 이벤트 (물품위치저장) | 1. 물품위치저장 버튼 클릭 |  | 1. 물품위치저장 처리 하려는 상품의 물품위치를 입력 후 물품위치저장 시 해당 상품의 물품위치가 저장 및 재조회 처리 |  | 1. OK | 체크박스 선택하지 않아도 저장되는게 맞는지
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on F15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on A16: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A17: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용

## 재고관리(Homs)
[OKP 구매사].[재고/예산].[재고관리(일반)]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 서동욱 | 2025.04.09 |  | 송주은 | 2025.04.17
테스트 대상 상세 :
OK 플라자 구매사 재고관리(Homs)
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 구매사 재고관리(Homs) 페이지 테스트
가정 및 필요사항 :
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_ST_02_01 | 재고현황 | 1. 페이지 이동시 조회 2. 하위조직 조회 포함 버튼 클릭 |  | 1. 재고 상태별 현황 목록 조회 2. 하위조직 포함 - 로그인된 사업장의 하위조직 재고현황까지 전부 조회 |  | 1. OK 2. OK | 데이터 검증을 어떻게 해야할지
UT_OKP_ST_02_02 | 재고조회 목록 | 1. 검색조건 조회 2. 엑셀 버튼 클릭 3. 이력 클릭 |  | 1. 상품명, 상품코드, 규격 입력 후 조회시 해당 조회조건을 포함한 목록 조회, 당일재고, 재고보유여부, 진열여부 선택 후 조회 시 해당 검색 목록 조회, 하위조직 조회포함 검색 시 해당 사업장 하위조직의 목록까지 포함된 재고 목록 조회 2. 조회조건에 맞는 검색 조건으로 엑셀 다운로드 처리 3. 상품의 재고정보 및 입출고 이력에 대한 재고이력 팝업 호출, 재고이력은 검색 조건에 의한 조회가 가능하며 엑셀 버튼 클릭 시 엑셀 다운로드 처리 |  | 1. OK 2. OK 3. OK | 기타재고는 조회 불가?
UT_OKP_ST_02_03 | 재고조회 버튼 이벤트 (작업자관리) | 1. 작업자 관리 버튼 클릭 2. 작업자일괄등록 버튼 클릭 3. 안전지급자 일괄등록/수정 버튼 클릭 4. 등록 버튼 클릭 5. 수정 버튼 클릭 6. 삭제 버튼 클릭 |  | 1. 작업자관리 팝업 호출 2. 작업자 일괄 등록 팝업 호출 > 엑셀 샘플 다운로드 및 업로드 처리 3. 안전지급자 일괄등록/수정 팝업 호출 > 엑셀 샘플 다운로드 및 엑셀업로드 (등록, 수정) 처리 4. 안전 지급자 등록 팝업 호출 및 등록 처리 5. 안전 지급자 수정 팝업 호출 및 수정 처리 6. 안전 지급자 삭제 CONFIRM > 삭제 처리 * 수정, 삭제는 작업자를 한명만 선택해야 가능 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK | 2/3. 엑셀 업로드시 필수값에 대한 밸리데이션체크 없음 3. 엑셀업로드(수정)으로 업로드시 사번만 변경하고 동일하게 업로드 했는데 수정 안됨 안전지급이 Y인 경우 지점/팀명에 대한 밸리데이션 없음 수정/삭제처리시 리스트 재검색안됨
UT_OKP_ST_02_04 | 재고조회 버튼 이벤트 (실사재고수정) | 1. 실사재고수정 버튼 클릭 2. 저장 버튼 클릭 |  | 1. 실사재고를 수정할 상품을 선택 후 실사재고 수정 버튼 클릭 시 실사재고 수정 팝업 호출 2. 수정 사유입력 가능, 처리 수량은 양수 입력시 현재재고에 추가, 음수 입력시 현재 재고에 삭제 처리 하여 저장 처리 및 재고조회 재조회처리 |  | 1. OK 2. FAIL | 수정 사유및 처리수량에 대한 validation 및 수정처리 안됨
UT_OKP_ST_02_05 | 재고조회 버튼 이벤트 (재고품목관리) | 1. 재고품목관리 버튼 클릭 2. 최상단 저장 3. 최하단 저장 4. 삭제 5. 기타재고등록 6. 순서저장 |  | 1. 재고품목관리 팝업 호출 2. 재고 품목을 최상단에 저장하고싶은 상품을 선택 > 최상단 저장 시 선택한 재고 품목이 최상단으로 이동 3. 재고 품목을 최하단에 저장하고싶은 상품을 선택 > 최하단 저장 시 선택한 재고 품목이 최하단으로 이동 4. 삭제하고싶은 재고 상품을 선택 > 삭제 CONFIRM > 재고상품에서 삭제 처리 5. Okplaza 상품 외 상품을 수기로 등록 할 수 있는 팝업 호출 > 상품명, 규격, 단가, 재고수량 입력 후 저장 시 재고품목으로 등록 처리 6. 팝업 목록의 재고 순서를 드레그 하여 순서 저장 시 드레그한 순서로 상품이 저장 및 진열여부 수정 처리 |  | 1. OK 2. OK 3. FAIL 4. FAIL 5. OK 6. OK | 4. 기타재고 등록 후 변경 못하여 이력없는데 삭제 안됨 오케이플라자 상품은 이력없는 상품을 찾지 못해 테스트 못함 6. 순서변경 없이 진열여부 변경도 "순서저장"버튼을 눌러야 저장가능? 메시지 내용과 맞지않음
UT_OKP_ST_02_06 | 재고조회 버튼 이벤트 (자재입고로 이동) | 1. 자재입고로 이동 버튼 클릭 |  | 1. 상품인수 페이지 이동 |  | 1. OK
UT_OKP_ST_02_07 | 재고조회 버튼 이벤트 (자재출고) | 1. 자재출고 버튼 클릭 2. 출고 버튼 클릭 3. 전량 출고 버튼 클릭 |  | 1. 출고 처리할 상품 선택 후 자재출고 버튼 클릭 시 출고 팝업 호출 2. 처리유형이 자재출고인경우 일반 구매사와 동일한 출고처리, 조직간 자재출고인 경우 인수 조직을 선택하여 해당 조직으로 출고 처리, 출고처리하는 사업장은 출고, 인수조직으로 지정된 사업장은 입고 처리 로직 실행 3. 전량 출고 버튼 클릭 시 현재 재고를 출고수량으로 세팅 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
UT_OKP_ST_02_08 | 재고조회 버튼 이벤트 (자재반납입고) | 1. 반납입고 대상 상품 클릭 후 반납입고 버튼 클릭 2. 검색 버튼 클릭 3. 입고 버튼 클릭 |  | 1. 반납입고 대상 상품을 선택하지 않고 출고 버튼을 클릭하는 경우 ALERT 처리, 반납입고 대상 상품 선택 후 반납입고 버튼 클릭시 반납입고 팝업 호출 2. 작업자 조회 팝업 호출 및 선택 가능 3. 반납입고수량을 입력하지않고 입고 처리 하는 경우 ALERT 처리, 입고수량 입력 후 입고 버튼 클릭 시 입고 처리 및 재조회 처리 |  | 1. OK 2. ok 3. ok | 2. 반납입고시 작업자 필수 ? 작업자 없어서 선택 불가 3. 작업자 미조회로 인한 테스트 불가
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on F15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on A16: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A17: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용

## 재고이력
[OKP 구매사].[재고/예산].[재고이력]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 서동욱 | 2025.04.09 |  | 송주은 | 2025.04.17
테스트 대상 상세 :
OK 플라자 구매사 재고이력 (Homs)
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 구매사 재고이력 (Homs) 페이지 테스트
가정 및 필요사항 :
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_ST_03_01 | 재고이력 조회 | 1. 페이지 이동시 조회 2. 검색조건 조회 3. 엑셀 버튼 클릭 |  | 1. 초기화 처리된 검색 조건에 의한 재고이력 조회 2. 상품명, 규격 입력 조회시 해당 조회 조건이 포함된 목록 조회, 상품코드, 매니저 입력 조회시 해당 조회 조건의 '=' 검색 목록 조회처리일, 처리유형 선택 조회 시 해당 검색 조건의 검색 목록 조회, 하위조직 포함여부시 해당 사업장의 하위조직 재고이력 목록 까지 포함 목록 조회 3. 조회조건에 맞는 엑셀 다운로드 처리 |  | 1. OK 2. ok 3. FAIL | 엑셀다운로드시 조회조건에 안맞음
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on F15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 재고조사
[OKP 구매사].[재고/예산].[재고조사]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 서동욱 | 2025.04.09 |  | 송주은 | 2025.04.17
테스트 대상 상세 :
OK 플라자 구매사 재고조사 (Homs)
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 구매사 재고조사 (Homs) 페이지 테스트
가정 및 필요사항 :
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_ST_04_01 | 재고조사 조회 | 1. 페이지 이동시 조회 2. 검색조건 조회 3. 엑셀 버튼 클릭(상세, 목록) |  | 1. 초기화 처리된 검색 조건에 의한 재고조사 목록 조회 2. 재고조사 기준월, 재고일치, 처리상태 선택 조회시 해당 조회 조건의 목록 조회, 하위조직 포함여부 선택 시 해당 센터의 하위조직이 포함된 조건의 목록 조회 3. 조회조건에 맞는 엑셀 다운로드 처리 - 엑셀(상세) : 재고조사 상세 목록 다운로드 - 엑셀(목록) : 재고조사 조회 목록 다운로드 |  | 1. OK 2. OK 3. OK | 2. 조회조건 "재고일치" 선택 후 조회시 재고일치 SELECTBOX 선택 사항 초기화? 3. 엑셀 상세 다운로드시 맨위ROW와 맨 밑 ROW가 동일함
UT_OKP_ST_04_02 | 재고조사 조회 목록 이벤트 | 1. 센터명 클릭 2. 상태 클릭 (반려 상태) 3. 재고조사 문자전송 여부 클릭 |  | 1. 해당 센터의 기준월 재고조사 상세 팝업 호출 2. 반려 사유 팝업 호출 3. 해당 재고 조사 목록의 문자 전송 여부를 예 또는 아니오로 변경 처리 |  | 1. OK 2. 3. OK
UT_OKP_ST_04_03 | 재고조사등록 | 1. 재고조사등록 버튼 클릭 2. 상품추가 버튼 클릭 3. 제출 버튼 클릭 4. 엑셀다운 버튼 클릭 |  | 1. 재고조사등록 팝업 호출 2. 상품추가 버튼 클릭 시 재고 조사 품목으로 추가 할 상품 목록 팝업 호출 > 상품 선택 후 저장 시 해당 상품이 재고 조사 품목으로 등록 처리 3. 제출 버튼 클릭 시 실재고 입력 유효성 검사 처리 후 제출 처리 (해당 월의 기준 재고 조사 목록이 존재하면 유효성 검사 처리 후 로직 종료), 사업장의 감독관에게 카카오톡 발송처리 4. 엑셀다운로드 버튼 클릭시 재고조사 목록엑셀 다운로드 처리 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK | 4. 엑셀 다운로드시 실재고 0인데 재고일치여부 Y로 조회
UT_OKP_ST_04_05 | 재고조사수정, 삭제 | 1. 재고조사 목록의 센터명 클릭 2. 버튼 노출 조건 테스트 3. 수정 버튼 클릭 4. 재고조사삭제 버튼 클릭 5. 재승인 버튼 클릭 6. 승인 버튼 클릭 7. 반려 버튼 클릭 |  | 1. 재고조사 목록의 센터명을 클릭시 재고조사의 상세 팝업이 호출 2. 해당 재고조사의 상태에 따라 버튼 노출 - 승인대기 : 수정, 재고조사삭제 - 승인대기 & 감독관인경우 : 승인, 반려 - 반려 : 재승인 - 나머지 : 닫기 버튼 제외 버튼 노출 X 3. 작성되어있는 재고조사를 수정 처리 4. 작성되어있는 재고조사를 삭제 처리 5. 작성되어있는 재고조사 재작성 이후 재고조사 재승인 요청 처리, 사업장의 감독관에게 카카오톡 발송처리 6. 재고조사 승인 처리 7. 재고조사 반려 처리 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. ok 5. ok 6. ok 7. ok | 2. . 승인대기 & 감독관 : 수정, 삭제, 승인, 반려 일괄 조회 알림톡 처리 확인 불가
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on F15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on A16: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A17: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A18: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용

## 예산조회
[OKP 구매사].[재고/예산].[예산조회]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 서동욱 | 2025.04.09 |  | 송주은 | 2025.04.17
테스트 대상 상세 :
OK 플라자 구매사 예산조회
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 구매사 예산조회 페이지 테스트
가정 및 필요사항 :
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKP_ST_05_01 | 예산조회 | 1. 페이지 이동시 조회 * 일반 사업장은 상품 구분이 없이 '사업장'으로 표기되며, HOMS 사업장은 상품구분이 되어 상품 구분별 예산목록이 조회됨 |  | 1. 초기화 처리된 검색 조건에 의한 예산조회 목록 조회 2. 해당 예산년의 예산년월에 부합하는 예산 목록 조회 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKP_ST_05_02 | 예산조회 목록 이벤트 | 1. 비고(예산이력) 버튼 클릭 |  | 1. 해당 예산년월 및 상품구분(HOMS)에 해당하는 예산의 이력 목록 팝업 호출 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKP_ST_05_03 | 예산조회 버튼 이벤트 | 1. 예산증액요청 버튼 클릭 2. 예산증액이력 버튼 클릭 |  | 1. HOMS - 상품구분별로 예산증액을 요청처리, 일반 사업장 - 상품구분없이 예산증액을 요청 처리 2. 예상증액요청한 목록 팝업 호출 |  | ok | validation시 undefined로 노출 요청금액 숫자 외 입력가능 요청시 Confirm 없음 homs 상품구분이 빈칸인 데이터는 조회되도 되는지
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on F15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on A16: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on A17: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용