## 상품승인
[OK플라자 구매사].[운영_상품관리].[상품승인]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 강민지 | 2025.03.25 |  | 강민지 | 2025.04.15
테스트 대상 상세 :
SKB 관리자 권한 및 홈앤서비스 본사관리자 권한을 가진 사용자가 운영사에서 상품등록/수정에 대한 승인요청을 승인 혹은 반려 할 수 있는 화면 1. 승인요청이 온 상품에 대한 리스트 확인 2. 승인 이력에 대한 리스트 확인 3. 승인 혹은 반려 기능 4. 홈앤서비스 대상 특별상품 관리 팝업
테스트 시나리오 목적 :
상품 등록/수정에 대한 승인 혹은 반려 기능 테스트, 홈앤서비스 대상 특별상품관리 설정 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
운영사에서 상품 등록 후 홈앤서비스 및 SKB 에 진열하거나, 홈앤서비스에 진열된 상품 판매가 수정 홈앤서비스 본사관리자 권한 계정정보 SKB 관리자권한 계정정보
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKB_OGO_01_01 | 홈앤서비스 상품승인 리스트 | 1. 홈앤서비스 본사관리자 권한을 가진 계정 로그인 • id : homsadmin 또는 homsadmin2 • pw : 1111 (두계정 동일) 2. 운영관리 > 상품승인 메뉴 이동 |  | 1. 승인요청 리스트 표시 |  | 1. OK
UT_OKB_OGO_01_02 | 홈앤서비스 상품승인 리스트 엑셀다운로드 | 1. [엑셀] 버튼 클릭 |  | 1. 리스트 엑셀다운로드 |  | 1. OK
UT_OKB_OGO_01_03 | 홈앤서비스 상품승인 조회조건 | 1. 요청일 : 2025-01-01 ~ 2025-03-26 2. 상품구분 : "지정" 만 선택 3. 처리상태 : "승인요청" 선택 |  | 조회조건 일치하는 데이터 표시 1. 날짜 BETWEEN 조회 2. 구분 "지정" 조회 3. 처리상태 "승인요청" 조회 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
UT_OKB_OGO_01_04 | 홈앤서비스 본사관리자 권한, 소속 사업장은 경영지원팀이 아닌 계정으로 상품 등록/정보변경 승인 | • 운영사에서 상품 등록 후 홈앤서비스에 진열 혹은 홈앤서비스에 진열되어있는 상품을 정보변경하여 승인요청 • 홈앤서비스 본사관리자 권한 계정 로그인(소속 사업장이 경영지원팀이 아니어야 함) => id : homsadmin => pw : 1111 |  | 1. 1차 승인요청 승인 가능 2. 2차 승인요청 승인 불가능 |  | 1. "승인되었습니다" ALERT 2. "해당 권한이 없습니다." ALERT
UT_OKB_OGO_01_05 | 홈앤서비스 본사관리자 권한, 소속 사업장은 경영지원팀이 아닌 계정으로 상품 등록/정보변경 반려 | • 운영사에서 상품 등록 후 홈앤서비스에 진열 혹은 홈앤서비스에 진열되어있는 상품을 정보변경하여 승인요청 • 홈앤서비스 본사관리자 권한 계정 로그인(소속 사업장이 경영지원팀이 아니어야 함) => id : homsadmin => pw : 1111 |  | 1. 1차 승인요청 반려 가능 2. 2차 승인요청 반려 불가능 |  | 1. "반려되었습니다" ALERT 2. "해당 권한이 없습니다." ALERT
UT_OKB_OGO_01_06 | 홈앤서비스 본사관리자 권한, 소속 사업장은 경영지원팀인 계정으로 상품 등록/정보변경 승인 | • 운영사에서 상품 등록 후 홈앤서비스에 진열 혹은 홈앤서비스에 진열되어있는 상품을 정보변경하여 승인요청 • 홈앤서비스 본사관리자 권한, 소속 사업장은 경영지원팀인 계정 로그인 => id : homsadmin2 => pw : 1111 |  | 1. 1차 승인요청 승인 가능 2. 2차 승인요청 승인 가능 |  | 1. "승인되었습니다" ALERT 2. "승인되었습니다" ALERT
UT_OKB_OGO_01_07 | 홈앤서비스 본사관리자 권한, 소속 사업장은 경영지원팀인 계정으로 상품 등록/정보변경 반려 | • 운영사에서 상품 등록 후 홈앤서비스에 진열 혹은 홈앤서비스에 진열되어있는 상품을 정보변경하여 승인요청 • 홈앤서비스 본사관리자 권한, 소속 사업장은 경영지원팀인 계정 로그인 => id : homsadmin2 => pw : 1111 |  | 1. 1차 승인요청 반려 가능 2. 2차 승인요청 반려 가능 |  | 1. "반려되었습니다" ALERT 2. "반려되었습니다" ALERT
UT_OKB_OGO_01_08 | 홈앤서비스 특별상품관리 팝업 |  |  | 1. 특별상품관리를 받는 상품 리스트가 표시된 팝업 오픈 |  | 1. OK
UT_OKB_OGO_01_09 | 홈앤서비스 특별상품 추가/수정 저장 | 1. 상품명 수정 2. 상품 추가 |  | 1. confirm 창이 나오고 확인 누르면 처리 2. 수정된 내용 저장 |  | 1. "저장되었습니다." ALERT
UT_OKB_OGO_01_10 | SKB 상품 등록에 대한 상품 승인 리스트 | SKB 관리자 권한을 가진 계정 로그인 • id : skb_safe • pw : 1111 |  | 1. 조회조건에 맞는 승인요청 리스트 표시 |  | 1. OK
UT_OKB_OGO_01_11 | SKB 상품 등록에 대한 상품 승인 리스트 엑셀다운로드 | 1. [엑셀] 버튼 클릭 |  | 1. 리스트 엑셀다운로드 |  | 1. OK
UT_OKB_OGO_01_12 | SKB 상품 등록에 대한 상품 승인 조회조건 | 1. 요청일 : 2025-01-01 ~ 2025-03-26 2. 상품구분 : "일반" 만 선택 3. 처리상태 : "승인요청" 선택 |  | 조회조건 일치하는 데이터 표시 1. 날짜 BETWEEN 조회 2. 구분 "일반" 조회 3. 처리상태 "승인요청" 조회 |  | 1. OK 2. OK 3. OK
UT_OKB_OGO_01_13 | SKB 관리자 권한 계정으로 상품 등록 승인 | • 운영사에서 상품 등록 후 SKB에 진열 또는 SKB에 미진열되었었던 상품을 SKB에 진열 승인요청 • SKB 관리자 권한 계정 로그인 => id : skb_safe => pw : 1111 |  | 1. 승인요청 승인 성공 |  | 1. "승인되었습니다" ALERT
UT_OKB_OGO_01_14 | SKB 관리자 권한 계정으로 상품 등록 반려 | • 운영사에서 상품 등록 후 SKB에 진열 또는 SKB에 미진열되었었던 상품을 SKB에 진열 승인요청 • SKB 관리자 권한 계정 로그인 => id : skb_safe => pw : 1111 |  | 1. 승인요청 반려 성공 |  | 1. "반려되었습니다" ALERT
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 상품진열
[OK플라자 구매사].[운영_상품관리].[상품진열]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 강민지 | 2025.03.25 |  | 강민지 | 2025.04.15
테스트 대상 상세 :
홈앤서비스 본사관리자 권한을 가진 사용자가 상품에 대한 진열사업장 확인 및 예산사용 제외 여부를 관리할 수 있는 화면 1. 홈앤서비스에 진열된 상품 및 해당 상품에 대한 진열대상 사업장 리스트 확인 2. 진열상품에 대한 예산사용 제외 여부 설정
테스트 시나리오 목적 :
진열 상품에 대한 리스트 확인 및 상품 예산사용 여부 관리 테스트
가정 및 필요사항 :
운영사에서 상품조회하여 홈앤서비스에 진열 및 승인된 상품 홈앤서비스 본사관리자 권한 계정정보
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKB_OGO_02_01 | 상품별 진열 사업장 확인 리스트 조회 | 1. 홈앤서비스 본사관리자 권한을 가진 계정 로그인 • 로그인 id : homsadmin2 • pw : 1111 2. 운영관리 > 상품진열 메뉴 이동 |  | 1. 진열되어있는 상품 리스트 표시 |  | 1. OK
UT_OKB_OGO_02_02 | 리스트 엑셀다운로드 | 1. [엑셀] 버튼 클릭 |  | 1. 리스트 엑셀다운로드 |  | 1. OK
UT_OKB_OGO_02_03 | 상품진열 조회조건 | 1. 상품코드 : 10000066242 입력 엔터 2. 상품명 : 0104 입력 엔터 3. 규격 : 280 입력 엔터 4. 공급사 : 테스트 입력 엔터 5. 상품구분 : 지정 선택, 일반 선택 6. 예산사용 제외여부: Y 선택, N 선택 |  | 조회조건 일치하는 데이터 표시 1. 상품코드 equal 조회 2. 0104 상품명 Like 조회 3. 규격 280 Like 조회 4. 테스트 공급사 Like 조회 5. 지정, 일반 상품 조회 6. 예산 사용 Y, N 상품 조회 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK
UT_OKB_OGO_02_04 | 진열 사업장 팝업 | • 진열사업장이 "전체" 가 아닌 특정 사업장만 진열되어있는 상품 |  | 1. 진열되어있는 사업장 리스트가 나오는 팝업 표시 |  | 1. OK
UT_OKB_OGO_02_05 | 예산사용제외 여부 | 1. 예산사용여부 제외를 미사용 또는 사용 처리 2. 컨펌창 확인 처리 |  | 1. 컨펌창이 나오고 확인을 하면 처리 |  | 1. "처리 되었습니다." ALERT
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기