## 사이트관리
[OKPlaza].[팬타온].[사이트관리]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 25.04.10 |  | 서동욱 | 25.04.15
테스트 대상 상세 :
팬타온 관련 기획전 전시를 위한 메인 기획전 배너, 브랜드 Shop 배너 그리고 특가상품을 설정 테스트
테스트 시나리오 목적 :
로그인 사용자의 사업장에서 관리하는 상품 정보를 조회 및 관리 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
운영사 > 구매사 > 구매사 사이트관리에 공사유형 '팬타온'과 연결된 내역
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKO_PT_01 | 팬타온 사이트 전시상태 조회 | 운영사 사용자 로그인 • 로그인 id : agent1 • pw : 1111 팬타온 > 사이트관리 |  | 1. 현재 팬타온 사이트 전시상태 조회 2. 현재 수정(혹은 전시)된 팬타온 사이트 관리 내 상태의 메인 배너 리스트 조회 3. 현재 수정(혹은 전시)된 팬타온 사이트 관리 내 상태의 브랜드 Shop 배너 리스트 조회 4. 현재 수정(혹은 전시)된 팬타온 사이트 관리 내 상태의 금주의 특가상품 리스트 조회 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK
UT_OKO_PT_02 | 최종 전시 상태로 초기화 | "최종전시 상태로 초기화" 버튼 클릭 |  | 현재 전시상태 내용으로 초기화 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_03 | 메인 배너 리스트 조회 | 기등록된 메인 배너 리스트 조회 |  | 메인배너 리스트 조회 |  | 1. OK | 1. 배너유형을 기획전으로 선택 후 기획전 ID 값을 넣는 배너링크값에 String 형식의 값이 들어가면 기획전 추가는 되나 리스트 조회시 쿼리에서 오류가 남
UT_OKO_PT_04 | 메인 배너 > "추가" 버튼 클릭 | 1. 메인배너가 10개 등록 완료 |  | 1. "메인 배너는 최대 10개까지 등록할 수 있습니다." ALERT |  | 1. OK
UT_OKO_PT_05 | 메인 배너 > 배너유형 "기획전" 추가 | 1. 메인 배너 > "추가" 버튼 클릭 > "기획전 배너" 팝업 활성화 2. 배너명 "기획전 배너" 3. 배너 유형 "기획전" > 배너링크 입력창 활성화 4. 배너링크 값으로 기획전 ID "1" 입력 5. 순서 "1" 입력 6. 배너이미지 등록 후 입력 7. "저장" 버튼 클릭 |  | 1. 기획전 배너(기획전) 등록 완료 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_06 | 메인 배너 > 배너유형 "상품검색" 추가 | 1. 메인 배너 > "추가" 버튼 클릭 > "기획전 배너" 팝업 활성화 2. 배너명 "상품검색 배너" 3. 배너 유형 "상품검색" > 배너링크 입력창 활성화 4. 배너링크값으로 상품검색 "04_03_일괄" 입력 5. 순서 "2" 입력 6. 배너이미지 등록 후 입력 7. "저장" 버튼 클릭 |  | 1. 기획전 배너(상품검색) 등록 완료 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_07 | 메인 배너 > 배너유형 "특정URL" 추가 | 1. 메인 배너 > "추가" 버튼 클릭 > "기획전 배너" 팝업 활성화 2. 배너명 "URL 배너" 3. 배너 유형 "특정 URL" > 배너링크 입력창 활성화 4. 배너링크값으로 특정 URL "https://okplaza.kr" 입력 5. 순서 "3" 입력 6. 배너이미지 등록 후 입력 7. "저장" 버튼 클릭 |  | 1. 기획전 배너(특정URL) 등록 완료 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_08 | 메인 배너 > 배너유형 "안내" 추가 | 1. 메인 배너 > "추가" 버튼 클릭 > "기획전 배너" 팝업 활성화 2. 배너명 "URL 배너" 3. 배너 유형 "안내" > 배너링크 입력창 활성화 4. 순서 "4" 입력 5. 배너이미지 업로드 6. "저장" 버튼 클릭 |  | 1. 기획전 배너(안내) 등록 완료 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_09 | 메인 배너 삭제 처리 | 메인 배너 그리드 내 삭제할 row 선택 > "삭제" 버튼 클릭 |  | 1. 선택한 메인 배너 삭제 처리 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_10 | 브랜드 Shop 배너 > "추가" 버튼 클릭 | 1. 브랜드 Shop 배너가 12개 등록 완료 |  | 1. "브랜드 Shop 배너는 최대 12개까지 등록할 수 있습니다." ALERT |  | 1. OK
UT_OKO_PT_11 | 브랜드 Shop 배너 추가 | 1. 브랜드 Shop 배너 > "추가" 버튼 클릭 > "브랜드 Shop 배너" 팝업 활성화 2. 배너명 "테스트공급사 배너" 입력 3. 제조사명 "테스트제조사" 입력 4. 순서 "1" 5. 배너이미지 업로드 6. "저장" 버튼 클릭 |  | 1. 브랜드 Shop 배너 등록 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_12 | 금주의 특가상품 > 할인율 전시 | 1. 금주의 특가상품 > 할인율 radio 선택 2. 할인율 "30" 입력 3. "할인율 적용" 버튼 클릭 4. 추천특가상품 grid에 상품이 등록되지 않은 경우 |  | 1. 금주의 특가상품 저장 |  | 1. "특가상품은 최소 1개 이상 등록해야합니다.(최대 10개) alert 로 인해 등록 안됨
UT_OKO_PT_13 | 금주의 특가상품 > 추천특가상품 사용 | 1. 금주의 특가상품 > 추천특가상품 사용 radio 선택 2. "추가" 버튼 클릭 > "특가상품 추가" 팝업 활성화 3. 추가할 상품 체크 후 "저장" 버튼 클릭 |  | 1. 10개 이상 추가 후 "저장" 버튼 2. 기등록된 상품코드 "2017170" 상품 체크 후 "저장" 버튼 |  | 1. OK "특가상품은 10개 이상 추가할 수 없습니다." alert 2. OK "상품코드 : 2017170는 이미 추가된 상품입니다." alert
UT_OKO_PT_14 | 최종 전시 | "최종전시" 버튼 클릭 |  | 1. 팬타온 사이트에 반영 |  | 1. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 사용자
[OKPlaza].[팬타온].[사용자]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 25.04.10 |  | 서동욱 | 25.04.16
테스트 대상 상세 :
팬타온 사이트 사용자 조회 및 등록 및 수정, 상태 처리 기능 테스트 1. 팬타온 사용자 리스트 조회 2. 사용자 신규 등록 및 정보 수정 3. 비밀번호 초기화 4. 잠금 사용자 해제처리 5. 팬타온 임직원 권한 변경
테스트 시나리오 목적 :
로그인 사용자의 사업장에서 관리하는 상품 정보를 조회 및 관리 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
해당 화면에서 신규로 등록하거나 팬타온 사이트를 통한 회원가입
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKO_PT_02_01 | 팬타온 사용자 리스트 조회 | 운영사 사용자 로그인 • 로그인 id : agent1 • pw : 1111 1. 팬타온 > 사용자 메뉴 2. 해당 화면에서 "사용자 등록"을 통해 등록하였거나 팬타온 사이트를 통해 회원가입을 한 사용자 |  | 팬타온 사용자 리스트 조회 |  | OK
UT_OKO_PT_02_02 | 조회조건 | 1. 로그인ID "admin" 입력 2. 사용자명 "팬타온" 입력 3. 사용자 상태 "정상" 선택 4. 팬택임직원 "임직원" 선택 |  | 1. 로그인id LIKE 검색 2. 사용자명 LIKE 검색 3. 사용자 상태 eq 검색 4. 팬택임직원 eq 검색 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK
UT_OKO_PT_02_03 | 신규 사용자 등록 | 1. "사용자등록" 버튼 클릭 > "사용자 등록" 팝업 활성화 2. 사용자 정보 입력 후 "저장" 버튼 클릭 3. 신규 사용자 등록 및 알림톡 발송 |  | 1. 신규 사용자 등록 2. 알림톡 발송 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKO_PT_02_04 | 비밀번호 초기화 | 1. 사용자명 클릭 > 사용자 상세 팝업 활성화 2. "초기화 알림톡 전송" 클릭 |  | 1. 비밀번호 초기화 알림톡 발송 |  | OK
UT_OKO_PT_02_05 | 사용자 정보 수정 | 1. 로그인아이디가 "ptoduser"인 row의 사용자명 클릭 > 사용자 상세 팝업 활성화 2. 사용자명 "팬타온 사용자" 입력 3. 이동전화 "010-0000-1111" 입력 4. 이메일 "songzuen@bitcube.com" 입력 5. 상태 "잠금" 변경 6. 비고 "잠금처리합니다." 입력 7. "저장" 버튼 클릭 |  | 1. 로그인아이디가 "ptoduser"인 row의 사용자명 클릭 > 사용자 상세 팝업 활성화 > 변경 내용 확인 2. "잠금" 처리 된 사용자는 리스트에서 "해제"버튼 노출 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKO_PT_02_06 | 사용자 잠금 해제 처리 | 1. 사용자 상태가 "잠금" 상태인 사용자 2. "해제" 버튼 클릭 |  | 1. 사용자 상태 "정상"으로 변경 2. 팬타온 사이트 내 해제한 사용자 계정으로 로그인시 로그인 가능 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKO_PT_02_07 | 탈퇴한 사용자 사유 확인 | 1. 사용자 상태가 "종료" 상태면서 "사유" 버튼이 노출된 사용자 3. "사유" 버튼 클릭 |  | 1. "탈퇴 사유" 팝업 활성화 2. 탈퇴 사유 및 기타의견 내역 확인 |  | 1. OK | 팬타온 운영사에서 탈퇴 처리시 오류가 있어서 보류
UT_OKO_PT_02_08 | 팬타온 임직원 권한 변경 | 1. 변경하고자 하는 사용자 row에서 "팬타온 임직원" 컬럼 선택 2. selectbox 활성화 > "임직원" 선택 |  | 1. 변경되었습니다. Alert 2. 변경된 권한으로 리스트 조회 |  | 1. OK 2. OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 기획전
[OKPlaza].[팬타온].[기획전]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 25.04.10 |  | 서동욱 | 25.04.16
테스트 대상 상세 :
팬타온 기획전 전시를 위한 배너와 상품 리스트를 조회하고 관리하는 테스트 1. 기획전 리스트 조회 2. 기획전에 포함된 상품 조회 3. 기획전 관리(추가 및 삭제) 4. 기획전 상품 관리(추가 및 삭제)
테스트 시나리오 목적 :
팬타온 기획전 전시를 위한 배너와 상품 리스트를 조회하고 관리하는 테스트
가정 및 필요사항 :
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKO_PT_03_01 | 기획전 리스트 조회 | 운영사 사용자 로그인 • 로그인 id : agent1 • pw : 1111 팬타온 > 기획전 |  | 팬타온 기획전 리스트 조회 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_03_02 | 조회조건 | 1. 기획전명 "0410 기획전" 입력 후 조회버튼 클릭 2. 기획전 상태 "진행중" 선택 후 조회버튼 클릭 3. 등록일 "2024-04-10 ~ 2024-04-10" 선택 후 조회버튼 클릭 |  | 1. 기획전명 LIKE 검색 2. 기획전 상태 IN 검색 3. 등록일 between 검색 |  | 1. OK 2. OK 3. 전시기간을 between 처리
UT_OKO_PT_03_03 | 기획전 추가 | 1. "기획전 추가" 버튼 클릭 > "기획전" 팝업 활성화 2. 기획전 내용 입력 > "저장" 버튼 클릭 |  | 1. 기획전 신규 추가 2. 팬타온 > 기획전 조회 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKO_PT_03_04 | 기획전 상품 추가 | 1. 좌측 기획전 그리드에서 상품을 추가할 기획전 row 선택 2. "상품추가" 버튼 클릭 > "기획전 상품 추가" 팝업 호출 > 팬타온 진열 상품 조회 3. 추가하고자 하는 상품 체크 후 "저장" 버튼 클릭 |  | 기획전 상품 리스트에 선택한 상품 리스트 추가되어 조회 |  | "1" alert 뜨고 오류 발생
UT_OKO_PT_03_05 | 기획전 상품 삭제 | 1. 우측 상품 그리드에서 체크 후 "삭제" 버튼 클릭 |  | 1. 기획전 상품 리스트에 상품 삭제 |  | OK
UT_OKO_PT_03_06 | 기획전 삭제 | 기획전 선택 후 "삭제" 버튼 클릭 |  | 1. 기획전 리스트에 해당 기획전 삭제 |  | OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 주문관리
[OKPlaza].[팬타온].[주문관리]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 25.04.10 |  | 송주은 | 25.04.10
테스트 대상 상세 :
팬타온 사용자의 주문 내역을 조회 및 관리 1. 주문 리스트 조회 2. 주문 상세 팝업 호출
테스트 시나리오 목적 :
팬타온 사용자의 주문 내역을 조회 및 관리 테스트
가정 및 필요사항 :
팬타온 사용자가 결제를 완료해야함
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKO_PT_05_01 | 팬타온 주문 리스트 조회 | 운영사 사용자 로그인 • 로그인 id : agent1 • pw : 1111 1. 팬타온 > 주문 관리 2. 팬타온 사이트에서 사용자가 주문한 이력이 있어야함 |  | 팬타온 주문 내역 조회 |  | OK
UT_OKO_PT_05_02 | 조회조건 | 1. 주문일 "2025-03-10 ~ 2025-04-10" 입력 후 조회버튼 클릭 2. 주문번호 "PTO2503310155 입력 후 조회버튼 클릭 3. 주문자명 "팬타온" 입력 후 조회버튼 클릭 4. 주문자ID "test1" 입력 후 조회버튼 클릭 5. 주문상태 "결제완료" 선택 후 조회버튼 클릭 |  | 1. 주문일 BETWEEN 조회 2. 주문번호 eq 조회 3. 주문자명 LIKE 조회 4. 주문자ID LIKE 조회 5. 주문상태 eq 조회 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK
UT_OKO_PT_05_03 | 엑셀 다운로드 | "엑셀" 버튼 클릭 |  | 주문리스트 엑셀 다운로드 |  | OK
UT_OKO_PT_05_04 | 주문상세 팝업 활성화 | 주문번호 클릭 |  | 주문상세 팝업 호출 |  | OK
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기

## 주문상세
[OKPlaza].[팬타온].[주문상세]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 25.04.10 |  | 서동욱 | 25.04.16
테스트 대상 상세 :
팬타온 사용자의 주문 상세 내역을 조회하고 관리한다. 1. 배송정보 변경 2. 결제수단 정보 조회 3. 전체 환불 처리 4. 부분 환불 처리 5. 주문 이력 조회
테스트 시나리오 목적 :
팬타온 사용자의 주문 내역을 조회 및 관리 테스트
가정 및 필요사항 :
팬타온 사용자가 결제를 완료해야함
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKO_PT_06_01 | 주문상세 조회 | 운영사 사용자 로그인 • 로그인 id : agent1 • pw : 1111 팬타온 > 주문관리 > 주문번호 클릭 > 주문상세 팝업 활성화 |  | 팬타온 주문 상세 내역 조회 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_06_02 | 배송주소 및 배송메모 변경 | 1. 전체 주문의 최대 상태값이 "결제완료" 상태인 주문 2. 주문 기본 > 배송주소의 "변경" 버튼 클릭 혹은 주문 기본 > 배송메모 "변경" 버튼 클릭 3. 변경하고자 하는 배송 정보를 입력 후 "저장" 버튼 클릭 |  | 주문 배송지 및 메모 내용을 변경한다. |  | 1. OK
UT_OKO_PT_06_03 | 결제수단 상세 정보 | 1. 주문 기본 > 결제수단 > "상세" 버튼 클릭 |  | 사용자가 사용한 결제수단 내용 조회 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_06_04 | 전체 환불 | 1. 환불 상품이 남아있는 주문 2. "전체 환불" 버튼 클릭 > 전체환불 팝업 활성화 3. 환불내역 "테스트 전체환불" 입력 4. "환불처리" 버튼 클릭 |  | 1. 전체 환불에 따른 테이블 update 처리 - 주문상품 테이블 => 주문상태: 주문취소(99), 펜타온_취소수량: 취소수량 - 주문상품발주 테이블 => 발주상태: 주문취소(99) - 주문상품 출하테이블 => 출하상태: 주문취소(99) - 인수내역 테이블 => 매출/매입금액: 0, 매입ID: 펜타온주문취소(-99) 주문배송비 테이블 => 배송비: 0 주문결제내역 테이블 update 주문환불내역 테이블 insert |  | 1. OK
UT_OKO_PT_06_05 | 부분환불 | 1. 환불 대상인 상품 체크 후 "부분환불" 버튼 클릭 > "부분환불" 팝업 활성화 2. 결제 정보 내용 확인 3. 환불정보 > 취소 수량 "1" 입력 4. 배송비 "2000원"으로 변경 5. 반품요청 상품인 경우 반품번호 입력 (입력시 반품내용과 비교하여 환불처리) 6. 환불 내역 "테스트용 반품처리합니다" 입력 7. "환불처리" 버튼 클릭 |  | 1. "부분환불" 팝업 > 환불 정보 > 취소수량 입력시 취소가능수량보다 크게 입력 불가 2. 환불에 따른 테이블 update - 인수내역 테이블 => 매입ID가 존재할 경우 취소수량만큼 마이너스 인수정보 Insert - 주문배송비 테이블 => 배송비: update (최초배송비와 배송비가 같을 경우만 UPDATE) - 주문결제내역 테이블 update - 주문환불내역 테이블 insert |  | 1. OK 2. OK | 부분 환불 파업 활성화 시 주문상세 팝업과 길이가 맞지 않아서 출력이 길게 필요 / 부분환불시 상태값이 결제완료에서 변경되지 않아 배송 주소변경이 가능해짐
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on I16: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)

## 교환,반품
[OKPlaza].[팬타온].[사이트관리]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 송주은 | 25.04.10 |  | 송주은 | 25.04.10
테스트 대상 상세 :
팬타온 사용자의 교환/ 반품요청 및 내역 리스트 조회 1. 팬타온 교환/반품 주문 리스트 조회
테스트 시나리오 목적 :
팬타온 사용자의 교환/반품요청 및 내역 리스트 조회 테스트
가정 및 필요사항 :
팬타온 사용자가 이전 주문 상품을 교환/환불 요청
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKO_PT_07_01 | 팬타온 주문 교환/반품 내역 조회 | 운영사 사용자 로그인 • 로그인 id : agent1 • pw : 1111 1. 팬타온 > 교환/반품 2. 팬타온 사용자가 주문 상품을 교환/환불 요청이력 조회 |  | 팬타온 교환/반품 요청 내역 조회 |  | 1. OK
UT_OKO_PT_07_02 | 조회조건 | 1. 요청일 "2025-03-10 ~ 2025-04-10" 입력 후 조회버튼 클릭 2. 교환/반품 "반품" 선택 후 조회 버튼 클릭 3. 주문번호 " PTO2503270149 입력 후 조회버튼 클릭 4. 주문자명 "팬타온" 입력 후 조회버튼 클릭 5. 주문자ID "test1" 입력 후 조회버튼 클릭 6. 주문상태 "환불완료" 선택 후 조회버튼 클릭 |  | 1. 요청일 BETWEEN 검색 2. 교환/반품 eq 검색 3. 주문번호 eq 검색 4. 주문자명 LIKE 검색 5. 주문자ID LIKE 검색 6. 주문상태 eq 검색 |  | 1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK
UT_OKO_PT_07_03 | 주문 상세 조회 | 주문번호 클릭 |  | 주문 상세 팝업 호출 |  | OK | 전체 환불/취소 시 팬타온 교환/반품 리스트 출력 그리드에서 상태값이 변경되지 않음
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기