## 정산관리
[OK플라자 운영사].[정산관리].[정산관리]
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
|  | 강민지 | 2025.03.25 |  | 강민지 | 2025.04.16
테스트 대상 상세 :
매입주문을 정산하기 위한 금액 확인 및 매입확정/전송 화면 1. 배송비 추가된 금액 2. 팬타온 주문번호 클릭 시 주문상세팝업 오픈
테스트 시나리오 목적 :
배송비가 있는 주문의 경우 총 정산 금액에 배송비가 추가되어 매입확정/전송 되는 기능 테스트
가정 및 필요사항 :
배송비가 있는 미정산된 주문, ERP에 등록된 업체
STEP (ID) | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 구분 또는 실패여부
UT_OKO_AD_01_01 | 매입확정대상 조회 | • [ 정산관리 > 매입확정 ] 페이지 이동 |  | 1. 매입확정 대상 리스트 표시 2. 배송비가 있는 주문의 경우 배송비가 합계에 추가되어 표시 |  | 1. OK 2. OK | 배송비가 있는 주문이 없어 정확한 확인 불가
UT_OKO_AD_01_02 | 매입확정대상 조회조건 | • 매입상태 : 매입확정대상 • 공급사명 : 테스트공급 |  | 1. 매입확정대상 정산 조회 2. 공급사명 like 조회 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKO_AD_01_03 | 매입상세목록 조회조건 | 1. 좌측의 매입목록 리스트 중 한 로우 클릭 2. 우측의 매입상세목록에 나오는 주문리스트 중 한개를 골라 상단의 주문번호에 입력 조회 |  | 1. 주문번호 조회 |  | 1. OK
UT_OKO_AD_01_04 | 매입확정대상 엑셀다운로드 | 1. 좌측 매입목록 리스트의 [엑셀]버튼 클릭 |  | 1. 엑셀다운로드 |  | 1. OK
UT_OKO_AD_01_05 | 매입상세목록 엑셀다운로드 | 1. 우측 매입상세목록의 [엑셀] 버튼 클릭 |  | 1. 엑셀다운로드 |  | 1. OK
UT_OKO_AD_01_06 | 매입확정완료 조회 |  |  | 1. 매입확정 완료 리스트를 표시 2. 배송비가 있는 주문의 경우 배송비가 합계에 추가되어 표시 |  | 1. OK 2. OK | 배송비가 있는 주문이 없어 정확한 확인 불가
UT_OKO_AD_01_07 | 매입확정완료 조회조건 | • 매입상태 : 매입확정 • 공급사명 : 테스트공급 |  | 1. 매입확정 정산 조회 2. 공급사명 like 조회 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKO_AD_01_08 | 매입상세목록 주문상세팝업 표시 | • 팬타온 주문과 일반 주문이 혼합된 공급사 |  | 1. 팬타온 주문번호의 경우 팬타온 주문상세 팝업을 표시 2. 일반 주문번호의 경우 일반 주문상세 팝업을 표시 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKO_AD_01_09 | 매입확정 |  |  | 1. [매입액 + 부가세 + 배송비 = 합계] 로 계산하여 매입확정 |  | 1. "처리하였습니다" ALERT
UT_OKO_AD_01_10 | 매입확정취소 | • 조회조건 매입상태를 "매입확정" 으로 설정 후 조회 • 매입확정된 정산 중 하나 체크 후 [매입확정취소] 클릭 |  | 1. 해당 정산은 매입확정 취소 |  | 1. "처리하였습니다" ALERT
UT_OKO_AD_01_11 | 매입병합 | • 조회조건 매입상태를 "매입확정" 으로 설정 후 조회 • 매입확정된 정산 중 두개 이상 체크 후 [매입병합] 버튼 클릭 |  | 1. 선매입여부가 서로 다른 매입은 병합불가 2. 선매입여부가 동일한 매입은 병합가능 |  | 1. "선매입 여부가 다른 경우 병합할 수 없습니다." ALERT 2. "처리하였습니다" ALERT
UT_OKO_AD_01_12 | 매입확정부분취소 | • 조회조건 매입상태를 "매입확정" 으로 설정 후 조회 • 좌측 매입목록 중 하나 클릭 후 우측 매입상세목록에 나오는 주문번호 일부를 체크 후 [매입확정부분취소] 버튼 클릭 |  | 1. 체크한 주문번호는 정산대상에서 제외 후 매입액, 부가세, 배송비, 합계 재 계산 |  | 1. "처리하였습니다" ALERT
UT_OKO_AD_01_13 | 매입전송 대상 조회 | • [정산관리 > 매입전송] 페이지 이동 |  | 1. 매입전송 대상 리스트 표시 2. 배송비 컬럼 추가 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKO_AD_01_14 | 매입전송 |  |  | 1. 세금계산서 및 ERP 미전송 업체 전송성공 2. 세금계산서 미전송 업체 전송성공 3. 세금계산서 및 ERP 전송 업체 전송성공 |  | 1. "처리하였습니다" ALERT 2. ERP 오류 리턴 (전표승인처리중에 오류가 발생했습니다.(회계번호가 없음)) 3. ERP 오류 리턴 (전표승인처리중에 오류가 발생했습니다.(회계번호가 없음)) | • ERP 프로시저에서 오류리턴하여 ERP 관련 내용은 확인불가 -> "전표승인처리중에 오류가 발생했습니다.(회계번호가 없음)" 오류 리턴 • 세금계산서 및 ERP 전송데이터 확인 불가 | 실행 쿼리 /* erpInterface.execUpFiDocuInsertSkts */ DECLARE @P_YN_ERROR_OUT VARCHAR(1) , @P_YN_MSG_OUT VARCHAR(20) , @P_DT_ACCT_OUT VARCHAR(20) , @P_ADMIN_AMT_OUT NUMERIC(15) EXEC UP_FI_Z_SKTS_DOCU_LINK_I 'PTCDEV' /**P*/, 'FI_SKTS13' /**P*/, '1000' /**P*/, '20250422' /**P*/, 'N24006' /**P*/, '12000' /**P*/, 'KM0003500022010' /**P*/, '1' /**P*/, 'N24006' /**P*/, '112' /**P*/, '1' /**P*/, null /**P*/, '7997880' /**P*/, '145381' /**P*/, '20250422' /**P*/, '2025-06-21' /**P*/, '1000' /**P*/, '5601' /**P*/, '12000' /**P*/, '' /**P*/, '3078105564' /**P*/, '7997880' /**P*/, '727080.00' /**P*/, '21' /**P*/, ' ' /**P*/, '631000431891' /**P*/, null /**P*/, '' /**P*/, '' /**P*/, '000' /**P*/, null /**P*/, null /**P*/, 'R-220210' /**P*/, '0' /**P*/, null /**P*/, @P_YN_ERROR_OUT OUTPUT, @P_YN_MSG_OUT OUTPUT, @P_DT_ACCT_OUT OUTPUT, @P_ADMIN_AMT_OUT OUTPUT SELECT @P_YN_ERROR_OUT AS P_YN_ERROR_OUT , @P_YN_MSG_OUT AS P_YN_MSG_OUT , @P_DT_ACCT_OUT AS P_DT_ACCT_OUT , @P_ADMIN_AMT_OUT AS P_ADMIN_AMT_OUT
UT_OKO_AD_01_15 | 매입전송내역 조회 | • [정산관리 > 매입전송내역] 페이지 이동 |  | 1. 매입전송내역 리스트 표시 2. 배송비 컬럼 추가 |  | 1. OK 2. OK
UT_OKO_AD_01_16 | 매입전송취소 |  |  | 1. 세금계산서 및 ERP 미전송 업체 전송 취소 성공 2. 세금계산서 미전송 업체 전송 취소 성공 3. 세금계산서 및 ERP 전송 업체 전송 취소 성공 |  | 1. "처리하였습니다" ALERT 2. ERP 관련 확인불가 3. ERP 관련 확인불가 | 세금계산서 및 ERP 전송 취소 데이터 확인 불가
Note on A1: [시스템]: 단위테스트정의 구분 컬럼 [모듈]: 단위테스트정의 단위테스트명 [항목]: 단위테스트정의 시트명
Note on A8: 화면데 설명 1. 주요 테스트 항목 (화면설계 참조) 2. ….. 3 …...
Note on A15: 단위테스트정의 에서 시트Code 사용
Note on C15: 테스트를 위한 사전 Data 또는 조건들
Note on I15: 결과는 대부분 글로 작성 글로 작성하기 힘든 경우 화면캡처 (예를 들어 스케줄일 경우 Data 켭처)
Note on L15: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기
Note on L20: 실패일 경우 O 표기 또는 특수한 사항을 표기