## 목록
항목 CODE | 통합테스트항목 (파일명) | 시나리오 CODE | 시나리오 정의 (시트명) | 시나리오 설명 | 담당자
IT_OKP_01 | 01_OK플라자 사이트 관리 전시 | IT_OKP_01_01 | OK플라자 기본 전시 | Default 구매사 사이트인 OK플라자의 배너 세팅 => 해당 구매사의 메인 확인 | 강민지
|  | IT_OKP_01_02 | 홈앤서비스 전시 | 홈앤서비서 사이트를 생성 => CSS, 로고, 배너 세팅 => 홈앤서비스 메인 확인 | 강민지
|  | IT_OKP_01_03 | OKSafety 전시 | OKSafety 사이트 => CSS, 로고, 배너 세팅 => 홈앤서비스 메인 확인 | 강민지
|  | IT_OKP_01_04 | 구매사사이트 신규 전시 | 신규 사이트 생성 => CSS, 로고, 배너, 공사유형, 추천특가상품 세팅 => 신규 사이트 사용자로 로그인 메인확인 | 강민지

## OK플라자 기본 전시
OK플라자 기본 전시 (IT_OKP_01_01)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
강민지 | 2025.04.28 | 유보현 | 2025.05-12
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
기본 구매사 사이트인 OK플라자의 배너 세팅 => 해당 구매사의 메인 확인
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 운영사 구매사 사이트관리를 통해 OK플라자 메인의 구성을 수정하면 구매사에서 수정된 메인 전시항목을 확인할 수 있다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | pnci | 수정사항 |  | 조치자 | 조치내용
IT_OKP_01_01_01 | 운영사: 고객관리 > 구매사 사이트관리 | OK플라자 사이트 기본 확인 | • OKPlaza Admin 로그인 - agent1 / 1111 | • 운영사로 로그인하여 구매사 사이트관리 메뉴 - OK플라자(기본)이 생성되어 있고 선택되어 있음 - 구매사 CSS 색상이 기본으로 선택되어 있음 - 사이트로고가 OKPlaza로 등록되어 있음 | • OK | • OK |  | 접속시 홈앤서비스 몰인데 확인좀 해주세요 접속 주소 : dev.oksafety.kr | 이의진 | 현재 구매사/HOMS/Safety 로그인화면에서 로그인하면 해당 화면의 사용자만 로그인되는 것이 아니라, 로그인한 사용자의 기본 조직으로 이동 처리됩니다. 예를 들어 구매사 로그인창에서 로그인을 하셨더라도 해당 사용자의 기본 조직이 OKSafety 조직이라면 OKSafety 메인으로 이동합니다. https://dev.okplaza.kr/login https://dev.oksafety.kr/login https://dev.homs.biz/login
IT_OKP_01_01_02 |  | OK플라자(기본) 신규 배너 등록 | • 메인배너 아래 내용 입력 - 배너유형: 상품검색 - 배너링크값: 케이블 | • 입력된 배너명으로 신규 등록 • 사이트가 변경되면 구매사 사이트명 쪽에 "수정 중 상태" 라 고 표기 | • OK • OK | • NO | 순서 입력시 최소값 지정 필요 마이너스 단위로 순서로 지정 가능함 마이너스 지정시 후 전시시 프론트 비노출됨 |  | 이의진 | 수정 및 반영되었습니다.
IT_OKP_01_01_03 |  | 최종전시 | • [최종전시] 클릭 | • "최종전시" 처리 되면 구매사 사이트명 쪽에 "최종전시상태" 라 고 표기 | • OK | • OK
IT_OKP_01_01_04 | 구매사 로그인 | 구매사 로그인 | • OKPlaza 구매사 로그인 - zephyros / 1111 | • 구매사 메인으로 이동 | • OK | • OK
IT_OKP_01_01_05 | 구매사 메인 | 신규등록된 배너 확인 | • 신규등록된 배너 확인 • 신규등록 배너 클릭 | • 스와이프 되면서 신규 배너가 보임 • "케이블"로 검색된 상품목록 Display | • OK • OK | • NO | 화면 진입시 기본 배너 영역 고정 필요 화면 진입시 노출 로딩 시간필요한 사항 수정 필요 |  | 이의진 | 수정 및 반영되었습니다.
TEST 구매사 사이트 주소 같이주시면 확인할게요

## 홈앤서비스 전시
홈앤서비스 전시 (IT_OKP_01_02)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
강민지 | 2025.04.28 | 강민지 | 2025.04.28
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
홈앤서비서 사이트를 생성 => CSS, 로고, 배너 세팅 => 홈앤서비스 메인 확인
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 운영사 구매사 사이트관리를 통해 홈앤서비스 메인의 구성을 등록/수정하면 홈앤서비스에서 수정된 메인 전시항목을 확인할 수 있다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부 | pnci | 수정사항
IT_OKP_01_02_01 | 운영사: 고객관리 > 구매사 사이트관리 | OK플라자 사이트 기본 확인 | • OKPlaza Admin 로그인 - agent1 / 1111 | • 운영사로 로그인하여 구매사 사이트관리 메뉴 - 구매사 사이트명에 홈앤서비스가 없으면 신규생성함 | • OK (생성되어 있음) |  | • OK (생성되어 있음)
IT_OKP_01_02_02 |  | CSS색상, 로고, 메인배너 공사유형 | • 홈앤서비스 사이트 구성 - CSS색상: 검정 - 로고: 홈앤서비스 등록 - 배너 등록 - 공사유형: HNS 공사유형 선택 | • 사이트가 변경되면 구매사 사이트명 쪽에 "수정 중 상태" 라 고 표기 | • OK |  | • OK
IT_OKP_01_02_03 |  | 최종전시 | • [최종전시] 클릭 | • "최종전시" 처리 되면 구매사 사이트명 쪽에 "최종전시상태" 라 고 표기 | • OK |  | • OK
IT_OKP_01_02_04 | 홈앤서비스 로그인 | 홈앤서비스 로그인 | • 홈앤서비스 로그인 - jyb723c / 1111 | • 홈앤서비스 메인으로 이동 | • OK |  | • OK
IT_OKP_01_02_05 |  | 설정한 CSS색상, 로고, 메인배너 공사유형 | • 홈앤서비스 사이트 구성 확인 | • 홈앤서비스 구성된 사이트구성 확인 - 검정색 CSS색상 확인 - 등록된 로고 확인 - 등록된 배너들 확인 - 공사유형: jyb723c 사용자는 홈앤서비스 공사유형 사용자 | • OK |  | • OK

## OKSafety 전시
OKSafety 전시 (IT_OKP_01_03)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
강민지 | 2025.04.28 | 유보현 | 2025.05-12
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
OKSafety 사이트를 생성 => CSS, 로고, 배너 세팅 => OKSafety 메인 확인
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 운영사 구매사 사이트관리를 통해 OKSafety 메인의 구성을 등록/수정하면 OKSafety에서 수정된 메인 전시항목을 확인할 수 있다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부 | pnci | 수정사항 | 조치자 | 조치내용
IT_OKP_01_03_01 | 운영사: 고객관리 > 구매사 사이트관리 | OK플라자 사이트 기본 확인 | • OKPlaza Admin 로그인 - agent1 / 1111 | • 운영사로 로그인하여 구매사 사이트관리 메뉴 - 구매사 사이트명에 OKSafety가 없으면 신규생성함 | • OK (생성되어 있음) |  | NO | 접속시 홈앤서비스 몰인데 확인좀 해주세요 접속 주소 : dev.oksafety.kr | 이의진 | 현재 구매사/HOMS/Safety 로그인화면에서 로그인하면 해당 화면의 사용자만 로그인되는 것이 아니라, 로그인한 사용자의 기본 조직으로 이동 처리됩니다. 예를 들어 구매사 로그인창에서 로그인을 하셨더라도 해당 사용자의 기본 조직이 OKSafety 조직이라면 OKSafety 메인으로 이동합니다. https://dev.okplaza.kr/login https://dev.oksafety.kr/login https://dev.homs.biz/login
IT_OKP_01_03_02 |  | CSS색상, 로고, 메인배너 공사유형 | • OKSafety 사이트 구성 - CSS색상: 주황 - 로고: OKSafety 로고 등록 - 배너 등록 - 공사유형: 안전(OKSafety) 공사유형 선택 | • 사이트가 변경되면 구매사 사이트명 쪽에 "수정 중 상태" 라 고 표기 | • OK |  | NO |  | 이의진
IT_OKP_01_03_03 |  | 최종전시 | • [최종전시] 클릭 | • "최종전시" 처리 되면 구매사 사이트명 쪽에 "최종전시상태" 라 고 표기 | • OK |  | NO |  | 이의진
IT_OKP_01_03_04 | OKSafety 로그인 | OKSafety 로그인 | • OKSafety 로그인 - skb_seoul_01 / 1111 | • OKSafety 메인으로 이동 | • OK |  | NO |  | 이의진
IT_OKP_01_03_05 |  | 설정한 CSS색상, 로고, 메인배너 공사유형 | • OKSafety 사이트 구성 확인 | • OKSafety 구성된 사이트구성 확인 - 주황 CSS색상 확인 - 등록된 로고 확인 - 등록된 배너들 확인 - 공사유형: skb_seoul_01 사용자는 OKSafety 공사유형 사용자 | • OK |  | NO |  | 이의진
TEST 구매사 사이트 주소 같이주시면 확인할게요

## 구매사사이트 신규 전시
구매사사이트 신규 전시 (IT_OKP_01_04)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
강민지 | 2025.04.28 | 유보현 | 2025.05-12
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
신규 사이트 생성 => CSS, 로고, 배너, 공사유형, 추천특가상품 세팅 => 신규 사이트 사용자로 로그인 메인확인
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 운영사 구매사 사이트관리를 통해 신규 구매사사이트 메인의 구성을 등록하면 신규 구매사에서 구성된 메인 전시항목을 확인할 수 있다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부 | pnci | 수정사항 | 조치자 | 조치내용
IT_OKP_01_04_01 | 운영사: 고객관리 > 구매사 사이트관리 | OK플라자 사이트 기본 확인 | • OKPlaza Admin 로그인 - agent1 / 1111 | • 운영사로 로그인하여 구매사 사이트관리 메뉴 - 구매사 사이트명 "테스트 사이트"로 신규생성 | • OK |  | • OK
IT_OKP_01_04_02 |  | CSS색상, 로고, 메인배너 | • "테스트 사이트" 사이트 구성 - CSS색상: 파랑 - 로고: 로고 등록 - 배너 등록 - 공사유형: 제조/가공_부속 선택 | • 사이트가 등록/수정 되면 구매사 사이트명 쪽에 "수정 중 상태" 라 고 표기 | • OK |  | • OK
IT_OKP_01_04_03 |  | 공사유형 선택 | • 공사유형 선택 - [공사유형 선택] 클릭 - "제조/가공_부속" 공사유형 체크, 저장 | • 공사(고객) 유형에 "제조/가공_부속" 공사유형 표기 | • OK |  | • OK
IT_OKP_01_04_04 |  | 추천특가상품 사용 | • 추천특가상품 사용 - 추천특가상품 사용 체크 - [추천상품 관리] 클릭하여 "제조/가공_부속" 공사유형의 추천상품 5개를 추가 | • 제공/가공_부속 공사유형에 체크한 추천상품 개수(5)와 추가된 추천상품이 공사유형 추천상품에 표기 | • OK |  | • OK
IT_OKP_01_04_05 |  | 최종전시 | • [최종전시] 클릭 | • "최종전시" 처리 되면 구매사 사이트명 쪽에 "최종전시상태" 라 고 표기 | • OK |  | • OK
IT_OKP_01_04_06 | 테스트 사이트 구매사 로그인 | 뉴텔정보통신_제조/부속 로그인 | • 뉴텔정보통신_제조/부속 로그인 - newtel / 1111 | • 테스트사이트 메인으로 이동 | • OK |  | • NO | TEST 구매사 사이트 주소 같이주시면 확인할게요 | 이의진 | 현재 구매사/HOMS/Safety 로그인화면에서 로그인하면 해당 화면의 사용자만 로그인되는 것이 아니라, 로그인한 사용자의 기본 조직으로 이동 처리됩니다. 예를 들어 구매사 로그인창에서 로그인을 하셨더라도 해당 사용자의 기본 조직이 OKSafety 조직이라면 OKSafety 메인으로 이동합니다. https://dev.okplaza.kr/login https://dev.oksafety.kr/login https://dev.homs.biz/login
IT_OKP_01_04_07 |  | 설정한 CSS색상, 로고, 메인배너 공사유형 | • 테스트 사이트 구성 확인 | • 구성된 사이트구성 확인 - 주황 CSS색상 확인 - 등록된 로고 확인 - 등록된 배너들 확인 - 공사유형: newtel 사용자는 "제조/가공_부속" 공사유형 사용자 | • OK |  | • NO |  | 이의진
IT_OKP_01_04_08 |  | 전시된 추천특가상품 | • 전시된 추천특가상품 확인 | • 추가한 추천특가상품 확인 | • OK |  | • NO |  | 이의진