## 목록
항목 CODE | 통합테스트항목 (파일명) | 시나리오 CODE | 시나리오 정의 (시트명) | 시나리오 설명 | 담당자
IT_OKP_03 | 03_구매사 카테고리 전시 | IT_OKP_03_01 | 홈앤서비스 카테고리구성 | 현재 운영되고 있는 홈앤서비스 카테고리로 구성 => 검색엔진 색인 동기화 => 구매사 카테고리 전시 확인 > 카테고리 상품검색 확인 | 강민지
|  | IT_OKP_03_02 | 테스트구매사 카테고리 구성 등록 및 수정 | 테스트를 위한 구매사 카테고리 구성 => 검색엔진 색인 동기화 => 테스트구매사 카테고리 전시 확인 => 카테고리 상품검색 확인 => 테스트구매사 카테고리 추가/삭제 수정 => 검색엔진 색인 동기화 => 테스트구매사 카테고리 전시 확인 => 카테고리 상품검색 확인 | 강민지
|  | IT_OKP_03_03 | 테스트구매사 카테고리 공사유형 추가 | 테스트 구매사 카테고리에 공사유형 추가 => 검색엔진 색인 동기화 => 추가된 공사유형 구매사 카테고리 전시 확인 => 카테고리 상품검색 확인 | 강민지
|  | IT_OKP_03_04 | 테스트구매사 카테고리 공사유형 제거 | 테스트 구매사 카테고리에 연결된 공사유형 제거 => 검색엔진 색인 동기화 => 제거된 공사유형 구매사 카테고리 전시 확인 | 강민지

## 홈앤서비스 카테고리구성
홈앤서비스 카테고리구성 (IT_OKP_03_01)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일 | 수행자 | 수행일
강민지 | 2025.04.30 | 강민지 | 2025.04.30 | 유보현 | 2505013
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
현재 운영되고 있는 홈앤서비스 카테고리로 구성 => 검색엔진 색인 동기화 => 구매사 카테고리 전시 확인 > 카테고리 상품검색 확인
테스트 시나리오 목적 :
현재 운영되고 있는 홈앤서비스 카테고리로 재 구성 후 검색엔진 색인 동기화를 하여 설정한 카테고리로 구성되는지 확인한다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부 | PNCI | 수정사항 | 조치자 | 조치내용
IT_OKP_03_01_01 | 운영사: 상품관리 > 구매사 카테고리 | 홈앤서비스 카테고리 마스터 수정 | • OKPlaza 운영사 사용자 로그인 - agent1 / 1111 | • 홈앤서비스 카테고리 메뉴 수정 및 표준 카테고리 연결 수정 완료 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_01_02 |  | 검색엔진 색인 |  | • 검색엔진 색인 동기화 완료 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_01_03 | 구매사: 메인 > 전체 카테고리 | 구매사 카테고리 수정 확인 | • OKPlaza 고객사 사용자 로그인 - jyb723c / 1111 | • 변경사항 확인 | • OK |  | N | 표준카테고리 삭제/추가 했으나 반영안됨 * AI로봇클린 > 표준카테고리 생성 * 삭제 카테고리 : B1507 * 추가 카테고리 : B1506 | 송주은 | 전체 색인 완료 후 변경된 내역 조회 가능 1. 전체색인은 1일 1회 스케쥴 처리(밤 12시 이후) 2. 상품관리 > 구매사 카테고리 > 검색엔진 색인 동기화 버튼 클릭 하여 사이트 이동하여 전체 색인 처리
IT_OKP_03_01_04 | 구매사: 메인 > 전체 카테고리 > 메뉴 | 메뉴와 연결된 표준카테고리 상품 검색 확인 |  | • 클릭한 메뉴에 연결된 표준 카테고리 상품검색 확인 | • OK |  | N |  | 송주은 | 전체 색인 완료 후 진열된 상품 조회 1. 전체색인은 1일 1회 스케쥴 처리(밤 12시 이후) 2. 상품관리 > 구매사 카테고리 > 검색엔진 색인 동기화 버튼 클릭 하여 사이트 이동하여 전체 색인 처리

## 테스트구매사 카테고리 구성 등록 및 수정
테스트구매사 카테고리 구성 등록 및 수정 (IT_OKP_03_02)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일 | 수행자 | 수행일
강민지 | 2025.05.07 | 강민지 | 2025.05.08 | 유보현 | 2505013
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
테스트를 위한 구매사 카테고리 구성 => 검색엔진 색인 동기화 => 테스트구매사 카테고리 전시 확인 => 카테고리 상품검색 확인 => 테스트구매사 카테고리 추가/삭제 수정 => 검색엔진 색인 동기화 => 테스트구매사 카테고리 전시 확인 => 카테고리 상품검색 확인
테스트 시나리오 목적 :
1. 신규 카테고리를 생성 후 원하는 카테고리 구성으로 배치, 검색엔진 색인 동기화하여 구매사에서 해당 카테고리의 상품이 검색되는지 확인한다. 2. 운영사에서 연결된 카테고리를 수정, 검색엔진 색인 동기화하여 해당 내용이 반영되는지 확인한다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부 | PNCI | 수정사항 | 조치자 | 조치내용
IT_OKP_03_02_01 | 운영사: 상품관리 > 구매사 카테고리 | 구매사 카테고리 마스터 등록 | • OKPlaza 운영사 사용자 로그인 - agent1 / 1111 | • 구매사 카테고리 마스터 등록 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_02_02 |  | 메뉴 구성 등록 |  | • 구매사에서 보여질 메뉴 구성도 입력 및 등록 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_02_03 |  | 구매사 카테고리 메뉴와 표준 카테고리 연결 |  | • 메뉴랑 표준 카테고리 연결 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_02_04 |  | 공사유형 연결 |  | • 구매사 카테고리 마스터와 공사유형 연결 완료 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_02_05 |  | 검색엔진 색인 |  | • 검색엔진 색인 동기화 완료 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_02_06 | 구매사: 메인 > 전체 카테고리 | 구매사 카테고리 메뉴 확인 | • OKPlaza 고객사 사용자 로그인 - ar_test / 1111 | • 운영사에서 구성한대로 구매사 카테고리 메뉴 표시 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_02_07 | 구매사: 메인 > 전체 카테고리 > 메뉴 | 메뉴와 연결된 표준카테고리 상품 검색 확인 |  | • 클릭한 메뉴에 연결된 표준 카테고리 상품검색 확인 | • OK |  | N | 표준카테고리 추가 했으나 반영안됨 * 보현TEST카테고리 > 하위카테고리 * 추가 카테고리 : B1507 | 송주은 | 전체 색인 완료 후 진열된 상품 조회 1. 전체색인은 1일 1회 스케쥴 처리(밤 12시 이후) 2. 상품관리 > 구매사 카테고리 > 검색엔진 색인 동기화 버튼 클릭 하여 사이트 이동하여 전체 색인 처리
IT_OKP_03_02_08 | 운영사: 상품관리 > 구매사 카테고리 | 구매사 카테고리 메뉴 수정 및 표준 카테고리 연결 수정 | • OKPlaza 운영사 사용자 로그인 - agent1 / 1111 | • 구매사 카테고리 메뉴 수정사항 및 표준 카테고리 연결 수정 저장완료 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_02_09 |  | 검색엔진 색인 |  | • 검색엔진 색인 동기화 완료 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_02_10 | 구매사: 메인 > 전체 카테고리 | 구매사 카테고리 메뉴 수정 확인 | • OKPlaza 고객사 사용자 로그인 - ar_test / 1111 | • 운영사에서 수정한대로 구매사 카테고리 메뉴 표시 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_02_11 | 구매사: 메인 > 전체 카테고리 > 메뉴 | 메뉴와 연결된 표준카테고리 상품 검색 확인 |  | • 클릭한 메뉴에 연결된 표준 카테고리 상품검색 확인 | • OK |  | N |  | 송주은 | 전체 색인 완료 후 진열된 상품 조회 1. 전체색인은 1일 1회 스케쥴 처리(밤 12시 이후) 2. 상품관리 > 구매사 카테고리 > 검색엔진 색인 동기화 버튼 클릭 하여 사이트 이동하여 전체 색인 처리

## 테스트구매사 카테고리 공사유형 추가
테스트구매사 카테고리 공사유형 추가 (IT_OKP_03_03)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일 | 수행자 | 수행일
강민지 | 2025.05.07 | 강민지 | 2025.05.08 | 유보현 | 2505013
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
테스트 구매사 카테고리에 공사유형 추가 => 검색엔진 색인 동기화 => 추가된 공사유형 구매사 카테고리 전시 확인 => 카테고리 상품검색 확인
테스트 시나리오 목적 :
구매사 카테고리에 등록되지않은 공사유형을 추가, 검색엔진 색인 동기화를 거쳐 해당 내용이 반영되는지 확인한다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부 | PNCI | 수정사항 | 조치자 | 조치내용
IT_OKP_03_03_01 | 운영사: 상품관리 > 구매사 카테고리 | 구매사 카테고리 마스터와 미연결된 공사유형 연결 | • OKPlaza 운영사 사용자 로그인 - agent1 / 1111 | • 구매사 카테고리 마스터와 미연결된 공사유형 연결 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_03_02 |  | 검색엔진 색인 |  | • 검색엔진 색인 동기화 완료 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_03_03 | 구매사: 메인 > 전체 카테고리 | 구매사 카테고리 메뉴 확인 | • OKPlaza 고객사 사용자 로그인 - you7263 / 1111 | • 운영사에서 구성한대로 구매사 카테고리 메뉴 표시 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_03_04 | 구매사: 메인 > 전체 카테고리 > 메뉴 | 메뉴와 연결된 표준카테고리 상품 검색 확인 |  | • 클릭한 메뉴에 연결된 표준 카테고리 상품검색 확인 | • OK |  | N |  | 송주은 | 전체 색인 완료 후 진열된 상품 조회 1. 전체색인은 1일 1회 스케쥴 처리(밤 12시 이후) 2. 상품관리 > 구매사 카테고리 > 검색엔진 색인 동기화 버튼 클릭 하여 사이트 이동하여 전체 색인 처리

## 테스트구매사 카테고리 공사유형 제거
테스트구매사 카테고리 공사유형 제거 (IT_OKP_03_04)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
강민지 | 2025.04.30 | 강민지 | 2025.05.07
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
테스트 구매사 카테고리에 연결된 공사유형 제거 => 검색엔진 색인 동기화 => 제거된 공사유형 구매사 카테고리 전시 확인
테스트 시나리오 목적 :
구매사 카테고리에 등록된 공사유형을 삭제, 검색엔진 색인 동기화를 거쳐 해당 내용이 반영되는지 확인한다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부 | PNCI | 수정사항
IT_OKP_03_04_01 | 운영사: 상품관리 > 구매사 카테고리 | 구매사 카테고리 마스터와 연결된 공사유형 연결해제 | • OKPlaza 운영사 사용자 로그인 - agent1 / 1111 | • 구매사 카테고리 마스터와 연결된 공사유형 연결해제 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_04_02 |  | 검색엔진 색인 |  | • 검색엔진 색인 동기화 완료 | • OK |  | Y
IT_OKP_03_04_03 | 구매사: 메인 > 전체 카테고리 | 구매사 카테고리 메뉴 확인 | • OKPlaza 고객사 사용자 로그인 - ar_test / 1111 | • 해제된 공사유형은 메뉴 노출 없음 | • OK |  | Y