## 목록
항목 CODE | 통합테스트항목 (파일명) | 시나리오 CODE | 시나리오 정의 (시트명) | 시나리오 설명 | 담당자
IT_OKP_08 | OK플라자 정산 | IT_OKP_08_01 | 운영사 정산처리 | 정산생성 => 매출확정 => 매출전송 => 매출전송이력 => 매입확정 => 매입전송 => 매입전송이력 | 김은별
|  | IT_OKP_08_02 | 운영사 매출/매입 취소 | 매입전송취소 => 매입확정취소 => 매출전송취소 => 매출확정취소 | 김은별

## 운영사 정산처리
운영사 정산처리 (IT_OKP_08_01)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
김은별 | 2025.04.30
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
정산생성 => 매출확정 => 매출전송 => 매출전송이력 => 매입확정 => 매입전송 => 매입전송이력
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 운영사에서 정산을 생성하고 매출/매입 정산을 ERP로 전송한다.
가정 및 필요사항 :
ERP연동
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부
IT_OKP_08_01_01 | 운영사 정산관리 > 정산생성 | 정산대상(구매사) 생성 | • 정산 대상 : 구매 조직(임시) | • 정산대상 [추가] 클릭하여 정산생성 팝업 노출 • 정산대상 추가 완료 | • OK • OK
IT_OKP_08_01_02 |  | 정산대상 목록 생성 | • 인수완료 된 구매사 주문 | • 정산대상 목록을 조회 • [조회결과 정산생성] 클릭하여 목록을 대상에 추가 | • OK • OK
IT_OKP_08_01_03 | 운영사 정산관리 > 매출확정 | 매출정산 확정 | • 정산 생성완료 대상 | • 매출확정 대상 목록 조회 - 정산 생성 완료된 구매사 정산 건 • 대상을 선택 후 [매출확정] 클릭 • 매출확정 목록 확인 | • OK • OK • OK
IT_OKP_08_01_04 | 운영사 정산관리 > 매출전송 | 매출정산 전송 | • 매출 확정 완료 대상 | • 매출전송 대상 목록 조회 - 매출확정 생성 완료된 구매사 정산 건 • 대상을 선택 후 [매출전송] 클릭하여 매출전송 | • OK • FAIL | ERP에서 '입력되지 않은 거래처'라고 콜백 메세지를 받아와서 전송이 불가능. ERP 담당자 확인 중.
IT_OKP_08_01_05 | 운영사 정산관리 > 매출전송내역 | 매출정산 내역 확인 | • 매출 전송 완료 대상 | • 매출전송 내역 조회 | • FAIL
IT_OKP_08_01_06 | 운영사 정산관리 > 매입확정 | 매입정산 확정 | • 매출 확정된 정산 대상 | • 매입확정 대상 목록 조회 - 매출확정 완료 된 정산 건 • 대상을 선택 후 [매입확정] 클릭 • 매입확정 목록 확인 | • OK • OK • OK
IT_OKP_08_01_07 | 운영사 정산관리 > 매입전송 | 매입정산 전송 | • 매입 확정 완료 대상 | • 매입전송 대상 목록 조회 - 매입확정 생성 완료된 구매사 정산 건 • 대상을 선택 후 [매입전송] 클릭하여 매입전송 | • OK • FAIL | ERP에서 '입력되지 않은 거래처'라고 콜백 메세지를 받아와서 전송 완료 불가
IT_OKP_08_01_08 | 운영사 정산관리 > 매입전송내역 | 매입정산 내역 확인 | • 매입 전송 완료 대상 | • 매입전송 내역 조회 | • FAIL | 전송이 안되어 확인 불가

## 운영사 매출매입 취소
운영사 매출/매입 취소 (IT_OKP_08_02)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
김은별 | 2025.04.30
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
매입전송취소 => 매입확정취소 => 매출전송취소 => 매출확정취소
테스트 시나리오 목적 :
OK플라자 운영사에서 매출/매입 정산을 취소한다.
가정 및 필요사항 :
매출/매입 전송이 완료된 정산 건
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부
IT_OKP_08_02_01 | 운영사 정산관리 > 매입전송 > 매입전송내역 | 매입 전송 취소 | • 매입 전송 완료 건 | • 매입전송내역에서 취소 대상 조회 • [전송취소]를 클릭하여 매입 전송 취소 • 매입확정 화면에서 확인 | • OK • FAIL • FAIL
IT_OKP_08_01_02 | 운영사 정산관리 > 매입확정 | 매입 확정 취소 | • 매입상태가 매입확정인 정산 목록 | • 매입 확정 취소 대상 조회 후 대상 선택 • [매입확정취소] 클릭하여 매입확정을 취소 • 매입상태가 매입확정대상인 목록 확인 | • OK • OK • OK
IT_OKP_08_01_03 | 운영사 정산관리 > 매출전송 > 매출전송내역 | 매출 전송 취소 | • 매출 전송 완료 건 | • 매출전송내역에서 취소 대상 조회 • [전송취소]를 클릭하여 매출 전송 취소 • 매출확정 화면에서 확인 | • OK • FAIL • FAIL
IT_OKP_08_01_04 | 운영사 정산관리 > 매출확정 | 매출 확정 취소 | • 정산상태가 매출확정인 정산 목록 | • 매출 확정 대상 조회 후 대상 선택 • [매출확정취소] 클릭하여 매출확정을 취소 • 정산상태가 정산생성인 목록 확인 | • OK • OK • OK