## 목록
항목 CODE | 통합테스트항목 (파일명) | 시나리오 CODE | 시나리오 정의 (시트명) | 시나리오 설명 | 담당자
IT_OKP_07 | 재고관리 | IT_OKP_07_01 | 일반구매사 재고설정 | 구매사 재고사업장 설정 => 재고사업장 재고조회 => 인수확인 => 인수 상품 재고증가 확인 => 재고출고처리 => 출고된 재고조회 => 자재반납입고 => 입고된 재고조회 | 서동욱
|  | IT_OKP_07_02 | 홈앤서비스 재고관리 | 재고조회 => 인수확인 => 인수 상품재고 증가 확인 => 재고출고처리 => 출고된 재고조회 | 서동욱
|  | IT_OKP_07_03 | 홈앤서비스 재고조사 | 재고조사등록 => 재고조사승인 | 서동욱
|  | IT_OKP_07_04 | 홈앤서비스 재고이동 | 재고이동요청(조직간 자재출고) => 재고이동승인 => 재고확인 | 서동욱

## 일반구매사 재고설정
일반구매사 재고설정 (IT_OKP_07_01)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
서동욱 | 2025.05.12 | 서동욱 | 2025.05.12
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
구매사 재고사업장 설정 => 재고사업장 재고조회 => 인수확인 => 인수 상품 재고증가 확인 => 재고출고처리 => 출고된 재고조회 => 자재반납입고 => 입고된 재고조회
테스트 시나리오 목적 :
일반 구매사의 재고를 설정한다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부
IT_OKP_07_01_01 | 운영사 고객관리 : 구매사조회 | 구매사 재고 사업장 설정 |  | • 구매사 조회 > 사업장 조회 > 사업장 상세 팝업 > 사업장 정보의 재고관리 '예' 선택 후 저장 | • OK
IT_OKP_07_01_02 | 고객사 재고/예산 : 재고관리 | 재고사업장의 재고 조회 |  | • 재고 현황 : 해당 구매사의 재고 상품을 확인한다. • 재고 조회 : 해당 구매사의 재고 상품 상세 조회를 처리한다. - 조회 버튼 클릭시 조회 가능 - 재고상품은 상품 인수 처리 이후 재고 상품으로 추가됨 - 배송중 재고 상품은 인수 처리 이후 재고 상품으로 추가된 재고 상품에 대한 배송중 재고 상태만 체크 됨 | • OK
IT_OKP_07_01_03 | 고객사 상품 구매 > 공급사 배송처리 > 고객사 인수/반품 : 상품 인수 > 고객사 재고/예산 : 재고관리 | 인수 확인 / 재고 조회 |  | • 재고상품으로 등록되지 않은 상품의 구매로직 처리 / 재고 상태 확인 - 상품 인수 처리 이후 해당 상품이 재고 상품으로 추가 되었는지 확인 | • OK
IT_OKP_07_01_04 | 고객사 상품 구매 > 공급사 배송처리 > 고객사 인수/반품 : 상품 인수 > 고객사 재고/예산 : 재고관리 | 인수 상품 재고증가 확인 |  | • 재고상품으로 등록된 상품의 구매로직 처리 / 재고 상태 확인 - 상품 인수 처리 이후 해당 상품의 재고 수량이 정상적으로 증가했는지 확인 | • OK
IT_OKP_07_01_05 | 고객사 재고/예산 : 재고관리 (재고조회) | 재고출고처리 / 출고된 재고조회 |  | • 재고상품으로 등록된 상품의 출고 처리 - 출고 개수 증가, 보유재고 감소 및 상세 팝업 재고이력 확인 | • OK
IT_OKP_07_01_06 | 고객사 재고/예산 : 재고관리 (재고조회) | 자재반납입고 / 입고된 재고조회 |  | • 재고상품으로 등록된 상품의 입고 처리 - 입고 개수 증가, 보유재고 증가 및 상세 팝업 재고이력 확인 | • OK

## 홈앤서비스 재고관리
홈앤서비스 재고관리 (IT_OKP_07_02)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
서동욱 | 2025.05.08 | 서동욱 | 2025.05.08
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
재고조회 => 인수확인 => 인수 상품재고 증가 확인 => 재고출고처리 => 출고된 재고조회
테스트 시나리오 목적 :
HOMS 사업장의 재고를 설정한다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부
IT_OKP_07_02_01 | 고객사 재고/예산 : 재고관리 | 재고사업장의 재고 조회 |  | • 재고 현황 : 해당 구매사의 재고 상품을 확인한다. • 재고 조회 : 해당 구매사의 재고 상품 상세 조회를 처리한다. - 조회 버튼 클릭시 조회 가능 - 재고상품은 상품 인수 처리 이후 재고 상품으로 추가됨 - 배송중 재고 상품은 인수 처리 이후 재고 상품으로 추가된 재고 상품에 대한 배송중 재고 상태만 체크 됨 | • OK
IT_OKP_07_02_02 | 고객사 상품 구매 > 공급사 배송처리 > 고객사 인수/반품 : 상품 인수 > 고객사 재고/예산 : 재고관리 | 인수 확인 / 재고 조회 |  | • 재고상품으로 등록되지 않은 상품의 구매로직 처리 / 재고 상태 확인 - 상품 인수 처리 이후 해당 상품이 재고 상품으로 추가 되었는지 확인 | • OK
IT_OKP_07_02_03 | 고객사 상품 구매 > 공급사 배송처리 > 고객사 인수/반품 : 상품 인수 > 고객사 재고/예산 : 재고관리 | 인수 상품 재고증가 확인 |  | • 재고상품으로 등록된 상품의 구매로직 처리 / 재고 상태 확인 - 상품 인수 처리 이후 해당 상품의 재고 수량이 정상적으로 증가했는지 확인 | • OK
IT_OKP_07_02_04 | 고객사 재고/예산 : 재고관리 (재고조회) | 재고출고처리 / 출고된 재고조회 |  | • 재고상품으로 등록된 상품의 출고 처리 - 자재 출고 : 일반 구매사와 동일반 출고 처리 - 조직간 자재출고 : 재고이동 로직처리 (IT_OKP_07_04) | • OK
IT_OKP_07_02_05 | 고객사 재고/예산 : 재고관리 (재고조회) | 자재반납입고 / 입고된 재고조회 |  | • 재고상품으로 등록된 상품의 입고 처리 - 입고 개수 증가, 보유재고 증가 및 상세 팝업 재고이력 확인 | • OK

## 홈앤서비스 재고조사
홈앤서비스 예산주문 (IT_OKP_07_03)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
서동욱 | 2025.05.12 | 서동욱 | 2025.05.12
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
재고조사등록 => 재고조사승인
테스트 시나리오 목적 :
홈앤서비스의 월별 재고 조사를 등록하고 승인 처리한다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부
IT_OKP_06_03_01 | 구매사 재고/예산 : 재고조사 | 재고조사등록 |  | • 홈앤서비스의 당월 재고조사를 등록한다. - 관리하고 있는 모든 재고의 실재고를 입력하여 재고조사 등록 | • OK
IT_OKP_06_03_01 | 구매사 운영관리 재고조회 : 재고조사이력 | 재고조사승인 | - 재고조사등록 정보 | • 등록한 재고조사를 승인 처리한다. - 해당 사업장의 감독관 권한을 가진 사용자만 승인/반려 처리 가능 | • OK

## 홈앤서비스 재고이동
홈앤서비스 재고이동 (IT_OKP_07_04)
작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
서동욱 | 2025.05.12 | 서동욱 | 2025.05.12
테스트 대상 상세 (시나리오별 세부단계)
재고이동요청(조직간 자재출고) => 재고이동승인 => 재고확인
테스트 시나리오 목적 :
홈앤서비스의 조직간 자재출고에 의한 재고 이동 처리를 확인한다.
가정 및 필요사항 :
시나리오 항목 CODE | 시나리오 화면경로 및 페이지 | 테스트 항목 | 테스트 사전 정보 및 입력 | 테스트 케이스 기대결과 | 실제결과 | 구분 또는 실패 여부
IT_OKP_07_04_01 | 구매사 재고/예산 재고관리 (재고조회) | 자재출고 |  | • 자재출고 > 조직간 자재출고 - 해당 재고를 HOMS 타 사업장으로 출고처리 | • OK
IT_OKP_06_04_02 | 구매사 운영관리 재고조회 : 재고이동승인 | 재고이동승인 / 재고확인 | 입고를 처리할 HOMS 사업장의 그룹관리자 권한 계정 | • 조직간 자재출고를 입고받을 사업장에서 승인/반려 처리한다. - 해당 입고 받을 사업장의 그룹관리자 권한 필요 - 승인 : 출고 사업장의 재고 감소, 입고 사업장의 재고 증가 - 반려 : 반려처리 | • OK