## Slide 1
2023. 12. 21
일진그룹 전자입찰 시스템 개편 수행 계획
㈜ 레드코사인

## Slide 2
Contents
프로젝트 개요
프로젝트 일정
프로젝트 추진방안
프로젝트 관리방안

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
현재 사용중인 전자입찰 프로세스를 유지하면서 사용자 UI 개선 및 웹 표준화를 적용하여
멀티 브라우져 환경을 제공하여 업무 편의성을 개선하고자 합니다.
기존 그룹사에서 정의한 전자입찰 시스템의 프로세스를 유지함으로써 업무 투명성 확보를 유지함.
“기존 업무 프로세스 유지“
웹 표준으로 개발하여 현재 최신 브라우져 및 다양한 브라우져 환경 속에서 지속적으로 동작할 수 있는 환경 제공하여 업무 편의성 확보하고자 함
“멀티브라우져 환경 제공”
기존 데이터 이관을 통하여 업무 연속성 보장함.
내부 시스템 연동을 통한 알림 기능 등을 제공함.
“기존 Data Migration”
웹 표준 적용 신규 전자입찰 시스템 구축
■ 배경 및 목적

## Slide 4
1. 프로젝트 개요
성공적인 전자입찰 시스템을 구축하기 위한 전략은 아래와 같습니다.
■ 시스템 구축 전략
입찰 기능 명세화
입찰 시스템이 제공해야 하는 기능을 상세히 명세화하여 사용자가 부합하는 시스템을 개발합니다.
기술 선택
적합한 기술 스택을 선택하여 안정적이고 확장 가능한 시스템을 구축합니다.
보안 강화
민감한 정보를 다루는 입찰 시스템의 보안을 강화하여 데이터 유출 및 해킹으로부터 보호합니다..
테스트 및 검증
시스템을 철저히 테스트하여 안정성과 정확성을 검증하고 사용자 피드백을 수렴하여 개선합니다.
사용자가 입찰을 등록하고 관리할 수 있는 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스 제공
사용자가 새로운 입찰을 등록하고 기존 입찰을 수행할 수 있는 기능 제공
입찰을 공개적으로 노출하거나 특정 참여자에게만 제한하여 공개/비공개 설정이 가능
최신의 웹 기술을 선택하여 다양한 브라우저에서 접근이 가능
안정적이고 확장 가능한 설계하여 입찰정보를 안전하게 저장하고 관리
안전한 데이터 전송 및 사용자 인증을 위한 보안 기술을 도입하여 민감한 정보를 보호
민감한 입찰정보를 저장하고 전송하는 과정에서 데이터를 암호화하여 보호
사용자의 역할과 권한에 따라 시스템 내의 데이터 및 기능에 대한 접근을 제어
강력한 사용자 인증을 통한 무단 접근을 방지
시스템의 각 기능이 부합하는지 확인하고 사용자의 기대대로 작동하는지를 테스트
사용자가 시스템을 쉽게 이해하고 사용할 수 있는지를 평가
시스템의 다양한 구성요소들이 상호작용을하여 예상대로 작동하는지를 테스트

## Slide 5
1. 프로젝트 개요
전자입찰 구축 경험을 활용하여 최적의 시스템을 제공합니다.
■ UI/UX 체크 포인트 및 컨셉 도출 방안
UI/UX 체크 포인트
UI/UX 컨셉
사용 편리성
입찰 편의성, 메뉴 구조 효율성
경험 기반 시각 및 이용 동선
메뉴 접근성
사이트 초기 메뉴 노출 방식
네비게이션 직관성
전자입찰 사용자 경험
서비스 직관적 안내
직관적인 Data 표현
전자입찰 공지를 쉽게
입찰 프로세스 동선이 편리하게
업체 관리 기능이 간편하게
운영, 관리 효율이 높게
입찰 프로세스 강화
관리 기능의 효율화

## Slide 6
1. 프로젝트 개요
전자입찰시스템은 내부 사용자인 구매/입찰 담당자, 외부 사용자인 협력업체별로 구분하여 사용합니다.
■ 목표 시스템 구성도
Internal System |  | External System
전자입찰 SYSTEM
알림서비스
SMS 알림
이메일 알림
협력업체관리
사업장관리
사용자관리
자기정보 관리
정보관리
구매요청관리
입찰완료현황
입찰공고 게시
낙찰자 선정
견적/입찰관리
구매요청내역
입찰공고 확인
입찰 참가
자사정보관리
정보관리
견적/입찰관리
공동인증기관
인증서 발급
인증서 검증
구매 /입찰 담당자
업체 담당자
* 공동인증기관은 전자서명 시 이용되는 인증서발급, 유효성 검증 업무를 처리함.
전자서명 PKI 툴킷

## Slide 7
2. 프로젝트 일정
■ 프로젝트 추진 일정
분석 및 설계부터 개발 및 테스트까지 3개월, 오픈 및 안정화 0.5개월로 총 3.5개월의 기간으로 진행됩니다.
구분 |  | 12월 |  | 2024년 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  | 
 |  | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
착수 | 개발환경 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
분석/설계 | 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 설계(화면/DB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 퍼블리시/공통 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 업체관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 입찰이력 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개찰/입찰완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 입찰공고/진행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 마이그레이션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 통합테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 운영환경 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안정화 | 시스템오픈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 안정화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 입찰공고/진행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.25 Open
12.28 착수보고
착수/분석/설계 주요 활동
기능분해도 작성 => WBS 도출
전자입찰 프로세스 및 소스 분석 => 화면설계 및 ER도출 (Table 스키마)
디자인 시안 도출
일정준수를 위한 자원관리
개별 항목에 대한 치밀한 자원 별 일정계획 수립
개발 진척율 관리 및 보고 체계 운영
오픈 후 안정화 기간동안 종료 보고

## Slide 8
2. 프로젝트 일정
■ 인력 투입 계획
프로젝트 참여 인력은 시스템 구축을 위한 각 분야 전문가를 선발하였으며, 투입 기간 내 담당 업무별 최적의 인원을 배치합니다.
Role | 레벨 | M/M | 기 간 |  |  | 
 |  |  | 12월 | 2024년 1월 | 2월 | 3월
사업총괄 | 상시 지원 |  |  |  |  | 
PM/분석/기획/설계/MIG | 고급 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
QA | 고급 | 0.5 | 0.25 |  |  | 0.25
디자인/퍼블 | 중급 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 
공통/업체관리 개발 | 고급 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
입찰관리 개발 | 중급 | 3 |  | 1 | 1 | 1
합 계 | 11 |  | 0.75 | 3.5 | 3 | 2.75

## Slide 9
3. 프로젝트 추진 방안
■ 추진 조직
프로젝트를 성공적으로 수행하기 위해서 최적화된 팀을 구성하고, 조직은 프로젝트 일정 기준으로 운영함.
Project Owner
일진씨앤에스
Advisory Group
일진씨앤에스
고민정
인프라
일진씨앤에스
권혁훈
일진씨앤에스
프로젝트 개발
박소영
PL/분석/설계
강용준
공통
레드코사인 개발
김기범
레드 코사인 디자인/퍼블
레드 코사인 품질
디자인
윤상훈
퍼블
윤상훈
입찰관리
조동현
품질팀
최종호

## Slide 10
3. 프로젝트 추진 방안
■ 정기 보고체
단계별 정기 보고 및 이슈 해결을 위한 비정기 회의체를 통해 상시적 협업 체계를 운영함.
구분 | 보고내용 | 보고주기 및 기한 | 참석자 | 필요 양식
착수 보고 | 프로젝트 작업 범위의 이해 프로젝트 계획의 합의 프로젝트 관리 계획 설명 | 12월 말 | 프로젝트 이해관계자 | 별도
주간 보고 | 관리/업무/정보/기술현황검토 금주 진척 현황 차주 계획 인력 관리 이슈 관리 | 매주 목요일 15시 | Project Manager Project 개발PL | 주간보고 양식
오픈 보고 | 오픈일정 변경 업무내용 전달 | 2024-03-21 | Project Manager PMO Project 개발PL | 별도
완료 보고 | 프로젝트 완료보고 | 프로젝트 완료시점 | 프로젝트 이해관계자 | 별도

## Slide 11
4. 프로젝트 관리방안
■ 협조 및 지원 요청 사항
본 사업이 성공적으로 구축되고 원활히 운영되기 위해서는 고객사와 수행사 간 상호 신뢰를 기반으로 한 안정된 업무 협조체제를 통하여 역할 및 책임에 대한 명확한 인식을 전제로 함은 물론, 사업 수행상의 다양한 핵심 사항들에 대한 효 과적인 지원 및 협조를 필요로 함
4
2
3
일진 전자입찰
시스템 구축
* 사업수행간 신속한 업무지원
-. 업무 협조 요청 시 신속한 조치
-. 현 시스템 정확한 분석을 위한 정보제공
-. 표준화 및 향후 발전방향을 위한 적극적인 의견 제시
* 업무 표준안 및 결정사안의 신속한 의사결정
-. 프로세스 표준을 위한 적극적이고, 신속한 의사결정 필요
-. 신속한 의사결정을 위한 책임자 선임
* 현업 담당자의 적극적인 협조
-. 사업수행 관련자료의 신속한 제공
-. 사용자 요구사항 및 설계 결과에 대한 신속한 검토 및 적극지원
-. 데이터 마이그레이션 자료정리에 대한 일정 준수
* 분야별 담당자 지정 및 협력체계 구축
-. 연계 부서의 적극적인 지원 협력체계 구축
-. 분야별 담당자로 지정된 TFT 팀 구성 및 전담 실무책임자 배치
1

## Slide 12
4. 프로젝트 관리방안
■ 유지보수 계획
구축된 시스템의 안정적인 시스템을 유지하기 위해 아래 항목과 방안으로 계획합니다.
구축 시스템의 안정성 유지
업무연속성 확보
장애상황 대응
하자 보수 기간 중 시스템 장애 또는 중대한 결함이 발생하는 경우 문제 해결 시까지 인력을 투입하여 조치하여야 한다.
하자보수로 인하여 변경된 부분에 대해서는 시스템 운영 및 유지보수 등을 관련 담당자가 수행 할 수 있도록 기술전수를 실시한다.
시스템의 최적 운용방안 및 응급처리 방안 등에 대한 상세한 장애대응 방안을 제시한다.
전담사업자는 다음과 같은 사항을 하자보수 활동에 포함하여 지원
  - 개발한 S/W 장애발생에 대한 처리(Trouble shooting) - 기타 시스템의 정상운영을 위한 기술지원 등
장애 발생 시 장애분석은 주관기관(운영기관)에서 수행하고 장애원인이 응용프로그램으로 판명 시 응용 프로그램 하자개선 수행(오픈 전 인수테스트 및 인수 완료)
시스템 개통 후 발생하는 개선사항 처리는 별도 계약에 따른 유상유지보수로 지원
시스템 오픈 전 오픈 계획서를 통하여 운영방안 및 장애 응급처리 방안 제시
하자보수의 범위는 개발한 응용S/W의 장애발생에 대한 처리(Trouble shooting)에 한함. 기타 시스템 운영상의 기술지원 등은 하자보수의 범위에서 제외
항목
방안

## Slide 13
THE END