## TO-BE
화면/기능 번호 | 구분 | 대메뉴 | 중메뉴 | 화면 | 부가 화면 및 기능 | 설명 | 담당자 | 작업순서 | M/D | 완료율 | 시작일 | 종료일 | 1월 | [16 empty] | 2월 | [28 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
[13 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 공통 | 로그인 |  | 로그인 랜딩페이지 |  | 그룹사/협력사 공통, 세션 설정, 권한에 따른 메뉴 가져오기 | 김기범 | 2 | 7 |  | 2024-02-13 | 2024-02-21 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
2 |  |  |  |  | SSO 처리 | 그룹사 SSO 로그인 처리 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
3 |  |  |  |  | 로그아웃 (공통) | 로그아웃 처리 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
4 |  |  |  |  | 공동인증서 안내 (공통) | Window open, 공동인증서 안내 페이지, 레드코사인에 문의(Crosscert) | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
5 |  |  |  |  | 업체등록 절차 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
6 |  |  |  |  | 입찰업무 안내 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
7 |  |  |  |  | 아이디 찾기 팝업 | 레이어 팝업, 아이디 발송메일 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
8 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 팝업 | 레이어 팝업, 비밀번호 발송메일 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
9 |  | 회원가입 |  | 약관 |  |  | 김기범 | 3 | 2 |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
10 |  |  |  | 회원가입 |  | 회원가입 요청 처리, 첨부파일, 회원가입 요청 메일발송(가입회망 계열사의 관리자에게) | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
11 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
12 |  |  |  |  | 주소조회 팝업 (공통) | 다음 주소 팝업 사용 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
13 |  | 프레임워크 |  |  | 프레임워크 작업 | 서버 및 개발환경 세팅 | 김기범 | 1 | 10 |  | 2024-01-25 | 2024-03-07 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
14 |  | 배치 |  |  | 입찰계획 삭제처리 | 매일 00:01분에 공고되지 않은 입찰계획은 삭제처리 | 조준범 | 3 | 2 |  | 2024-03-06 | 2024-03-07
15 |  |  |  |  | 입찰 유찰처리 | 매일 00:11분에 진행중 입찰에서 30일이 지나도 낙찰처리가 안된 입찰은 유찰처리 | 조준범 | 4 | 2 |  | 2024-03-08 | 2024-03-11
16 |  |  |  |  | 메일 발송 | 5분마다 메일발송 | 조준범 | 5 | 2 |  | 2024-03-12 | 2024-03-13
17 |  | 마이그레이션 |  |  | 마이그레이션 | 마이그레이션 | 강용준 | 1 | 22 |  | 2024-02-05 | 2024-03-08 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
18 |  | 매뉴얼 |  |  | 매뉴얼 작업 | 매뉴얼 | 강용준 | 2 | 15 |  | 2024-03-11 | 2024-03-29 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
19 |  | 엑셀다운로드 |  |  | 엑셀다운로드 | 엑셀파일 다운로드 공통화 작업(1,000개씩 끊어서 가져와 엑셀생성, OOM 방지) | 조준범 | 1 | 3 |  | 2024-02-26 | 2024-02-28
20 |  | 첨부파일(암호화) |  |  | 첨부파일(암호화) | 입찰 첨부파일에 대한 암호화 및 복호화 서버 프로그래밍 | 조준범 | 2 | 3 |  | 2024-02-29 | 2024-03-05
21 | 그룹사 | 메인 |  | 메인 |  | 권한에 따른 메뉴, 전자입찰(클릭시 페이지 이동), 협력업체, 공지사항 내용 | 조동현 | 9 | 2 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
22 |  |  |  |  | 공지사항 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
23 |  |  |  | 개인정보 수정 |  | 레이어 팝업, 수정 History 등록 | 조동현 | 10 | 2 |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
24 |  |  |  |  | 비밀번호변경 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
25 |  |  |  |  | 공동인증서 안내 (공통) | 화면번호 3번 공통 사용 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
26 |  |  |  |  | 업체등록 절차 팝업 (공통) | 화면번호 4번 공통 사용 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
27 |  |  |  |  | 입찰업무 안내 팝업 (공통) | 화면번호 5번 공통 사용 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
28 |  | 전자입찰 | 입찰계획 | 입찰계획 목록 |  | 입찰계획 목록 | 이무엽 | 1 | 3 |  | 2024-02-22 | 2024-02-26 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
29 |  |  |  | 입찰계획 상세 |  | 입찰계획 상세 | 이무엽 | 2 | 2 |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
30 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
31 |  |  |  |  | 공고문 미리보기 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
32 |  |  |  |  | 입찰계획 상세 엑셀변환 | 상세내용 엑셀 다운(파일등록과 내역직접등록 구분 Display) | 조준범 | 6 | 4 |  | 2024-03-14 | 2024-03-19
33 |  |  |  | 입찰계획 수정 |  | 입찰계획 수정처리(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 첨부파일 수정 History 등록 | 이무엽 | 3 | 4 |  | 2024-02-29 | 2024-03-06 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
34 |  |  |  |  | 협력사 조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
35 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
36 |  |  |  |  | 사원조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
37 |  |  |  |  | 개찰자조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
38 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
39 |  |  |  | 입찰계획 등록 |  | 입찰 계획 등록처리, History 등록, 입찰계획등록 메일발송 | 이무엽 | 4 | 3 |  | 2024-03-07 | 2024-03-11 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
40 |  |  |  |  | 과거입찰 가져오기 팝업 | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
41 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
42 |  |  |  |  | 협력사 조회 팝업 (공통) | 화면번호 25번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
43 |  |  |  |  | 사원조회 팝업 (공통) | 화면번호 27번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
44 |  |  |  |  | 개찰자조회 팝업 (공통) | 화면번호 27-1번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
45 |  |  | 입찰진행 | 입찰진행 목록 |  | 입찰진행 목록 | 이무엽 | 5 | 1 |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
46 |  |  |  | 입찰진행 상세 |  | 입찰진행 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 업체 견적사항, History 등록 입찰진행 유찰 처리, 입찰진행 개찰 처리, 입찰진행 유찰 메일, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가 | 이무엽 | 8 | 3 |  | 2024-03-19 | 2024-03-22 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
47 |  |  |  |  | 공동인증 전자서명 | 공동인증 전자서명 연동 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
48 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
49 |  |  |  | 개찰상세 |  | 개찰 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 업체 견적사항, History 등록 낙찰처리, 유찰 처리, 낙찰메일, 유찰메일, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가, 낙찰문자 | 이무엽 | 9 | 3 |  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
50 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
51 |  |  |  |  | 제출이력 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
52 |  |  |  |  | 개찰결과 보고서 | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
53 |  |  |  | 재입찰 |  | 재입찰 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), History 등록, 재입찰 처리, 재입찰 메일, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가, 재입찰 문자 | 이무엽 | 10 | 1 |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
54 |  |  | 입찰완료 | 입찰완료 목록 |  | 입찰완료 목록 | 이무엽 | 11 | 1 |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
55 |  |  |  | 입찰완료 상세 |  | 입찰완료 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 업체 견적사항, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가 | 이무엽 | 12 | 3 |  | 2024-04-01 | 2024-04-03 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
56 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
57 |  |  |  |  | 제출이력 (공통) | 화면번호 40번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
58 |  |  |  |  | 입찰결과 보고서 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
59 |  |  | 입찰이력 | 입찰이력목록 |  | 입찰이력목록, 각사관리자에게만 Display, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가 | 이무엽 | 13 | 2 |  | 2024-04-04 | 2024-04-05 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
60 |  |  |  |  | 투찰정보 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
61 |  |  |  |  | 입찰이력 엑셀다운로드 | 입찰의 낙찰 및 투찰정보(참여업체) 포함 Display | 조준범 | 7 | 2 |  | 2024-03-20 | 2024-03-21
62 |  | 공지 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  | 공지사항 목록 | 조동현 | 1 | 2 |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
63 |  |  |  | 공지사항 상세 (공통) |  | 공지사항 상세, 삭제처리 | 조동현 | 2 | 3 |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
64 |  |  |  | 공지사항 등록/수정 |  | 공지사항 등록/수정, 공지사항 등록/수정 처리 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
65 |  |  | FAQ (관리자) | FAQ 목록(관리자) |  | 관리자 FAQ 목록 | 조동현 | 3 | 2 |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
66 |  |  |  | FAQ 등록/수정 |  | FAQ 등록/수정, FAQ 등록/수정 처리 | 조동현 | 4 | 1 |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
67 |  |  | FAQ | FAQ 질문/답변 (공통) |  | FAQ(가입관련, 입찰관련, 인증서관련) 질문/답변 보기 | 조동현 | 5 | 1 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
68 |  |  | 매뉴얼 |  |  | 계열사 매뉴얼 다운로드 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
69 |  | 업체정보 | 업체승인 | 업체승인대상 목록 |  | 업체승인대상 목록 | 김기범 | 4 | 2 |  | 2024-03-08 | 2024-03-11 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
70 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
71 |  |  |  | 업체승인 상세 |  | 업체승인 상세, 승인/반려 처리, 승인/반려 메일, History 처리 | 김기범 | 5 | 1 |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
72 |  |  | 업체관리 | 승인업체 목록 |  | 승인업체 목록 | 김기범 | 6 | 2 |  | 2024-03-13 | 2024-03-14 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
73 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
74 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
75 |  |  |  | 업체 상세 |  | 업체 상세, 삭제처리, History 처리 | 김기범 | 7 | 1 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
76 |  |  |  | 업체 수정 |  | 업체 수정, 수정처리, History 처리 | 김기범 | 8 | 2 |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
77 |  |  |  |  | 주소조회 팝업 (공통) | 화면번호 11번 공통 사용 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
78 |  |  |  | 업체등록 |  | 회원가입, 회원가입처리, History 처리, 회원가입 메일 | 김기범 | 9 | 2 |  | 2024-03-20 | 2024-03-21 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
79 |  |  |  |  | 타계열사 업체 팝업 | 레이어 팝업 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
80 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
81 |  |  |  |  | 주소조회 팝업 (공통) | 화면번호 11번 공통 사용 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
82 |  | 통계 | 회사별 입찰실적 | 회사별 입찰실적 목록 |  | 회사별 입찰실적 목록 | 조동현 | 13 | 2 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
83 |  |  |  |  | 회사별 입찰실적 엑셀다운로드 | 회사별 입찰실적 엑셀다운로드 | 조준범 | 8 | 2 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25
84 |  |  | 입찰실적 상세내역 | 입찰실적 상세내역 목록 |  | 입찰실적 상세내역 목록 | 조동현 | 14 | 2 |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
85 |  |  |  |  | 입찰실적 상세 엑셀다운로드 | 입찰실적 상세 엑셀다운로드 | 조준범 | 9 | 2 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27
86 |  |  | 입찰현황 | 입찰현황 목록 |  | 입찰현황 목록 | 조동현 | 15 | 2 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
87 |  |  |  |  | 입찰현황 엑셀다운로드 | 입찰현황 엑셀다운로드 | 조준범 | 10 | 2 |  | 2024-03-28 | 2024-03-29
88 |  |  | 입찰상세내역 | 입찰상세내역 목록 |  | 입찰상세내역 목록 | 조동현 | 16 | 2 |  | 2024-04-03 | 2024-04-04 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
89 |  |  |  |  | 투찰정보 (공통) | 화면번호 49번 공통 사용 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
90 |  |  |  |  | 입찰 상세내역 엑셀다운로드 | 입찰의 낙찰 및 투찰정보(참여업체) 포함 Display | 조준범 | 11 | 2 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02
91 |  | 정보관리 | 사용자관리 | 사용자관리 목록 |  | 계열사 사용자 목록 | 김기범 | 15 | 1 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
92 |  |  |  | 사용자 수정 |  | 계열사 사용자 수정, 수정처리, History 처리 | 김기범 | 16 | 1 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
93 |  |  |  |  | 비밀번호변경 팝업 (공통) | 화면번호 15번 공통 사용 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
94 |  |  |  | 사용자 등록 |  | 계열사 사용자 등록, 등록처리, History 처리 | 김기범 | 17 | 1 |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
95 |  |  | 품목정보관리 | 품목정보관리 목록 |  | 품목정보관리 목록 | 김기범 | 18 | 1 |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
96 |  |  |  | 품목정보 수정 |  | 품목 수정, 수정처리 | 김기범 | 19 | 1 |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
97 |  |  |  | 품목정보 등록 |  | 품목 등록, 등록처리 | 김기범 | 20 | 1 |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
98 | 협력사 | 메인 |  | 메인 |  | 권한에 따른 메뉴, 전자입찰(클릭시 페이지 이동), 공지사항 내용 | 조동현 | 11 | 2 |  | 2024-03-21 | 2024-03-22 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
99 |  |  |  |  | 공지사항 팝업 (공통) | 화면번호 13번 공통 사용 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
100 |  |  |  |  | 비밀번호변경 팝업 (공통) | 화면번호 15번 공통 사용 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
101 |  |  |  |  | 공동인증서 안내 (공통) | 화면번호 3번 공통 사용 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
102 |  |  |  |  | 업체등록 절차 팝업 (공통) | 화면번호 4번 공통 사용 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
103 |  |  |  |  | 입찰업무 안내 팝업 (공통) | 화면번호 5번 공통 사용 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
104 |  |  |  | 개인정보 수정 |  | 레이어 팝업, 수정 History 등록 | 조동현 | 12 | 1 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
105 |  | 전자입찰 | 입찰진행 | 입찰진행 목록 |  | 입찰진행 목록 | 이무엽 | 6 | 1 |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
106 |  |  |  | 입찰진행 상세 |  | 입찰진행 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display, 견적제출 구분 Display), 견적서 제출 처리 | 이무엽 | 7 | 3 |  | 2024-03-14 | 2024-03-18 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
107 |  |  |  |  | 공고문 미리보기 팝업 (공통) | 화면번호 23번 공통 사용 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
108 |  |  |  |  | 공동인증 전자서명 | 공동인증 전자서명 연동 | 이무엽 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
109 |  |  | 입찰완료 | 입찰완료 목록 |  | 입찰완료 목록 | 이무엽 | 14 | 1 |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
110 |  |  |  | 입찰완료 상세 |  | 입찰완료 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display, 견적제출 구분 Display), 낙찰확인 처리 | 이무엽 | 15 | 2 |  | 2024-04-09 | 2024-04-11 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
111 |  | 공지 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  | 화면번호 51번 공통 사용 | 조동현 | 6 | 2 |  | 2024-03-11 | 2024-03-12 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
112 |  |  |  | 공지사항 상세 (공통) |  | 화면번호 52번 공통 사용 | 조동현 | 7 | 1 |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
113 |  |  | FAQ | FAQ 질문/답변 (공통) |  | 화면번호 56번 공통 사용 | 조동현 | 8 | 1 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
114 |  |  | 매뉴얼 |  |  | 협력사 매뉴얼 다운로드 | 조동현 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
115 |  | 업체정보 | 자사정보 | 자사정보 상세 |  | 자사 및 관리자 상세정보, 수정이동, 회원탈퇴(로그아웃) | 김기범 | 10 | 1 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
116 |  |  |  | 자사정보 수정 |  | 자사정보 수정처리, 사업자등록증/첨부파일 첨부, History 처리 | 김기범 | 11 | 2 |  | 2024-03-25 | 2024-03-26 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
117 |  |  |  |  | 주소조회 팝업 (공통) | 화면번호 11번 공통 사용 | 김기범 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
118 |  |  | 사용자관리 | 사용자관리 목록 |  | 자사 사용자 목록 | 김기범 | 12 | 1 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
119 |  |  |  | 사용자 수정 |  | 자사 사용자 수정, 수정/삭제처리, History 처리 | 김기범 | 13 | 1 |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
120 |  |  |  | 사용자등록 |  | 자사 사용자 등록, 아이디 중복확인 | 김기범 | 14 | 1 |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
테스트/오픈준비 | [6 empty] | ALL | 10 |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-16
오픈 | [6 empty] | ALL | 11 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17
안정화 | [6 empty] | ALL | 12 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-19