## TO-BE
화면/기능 번호 | 구분 | 대메뉴 | 중메뉴 | 화면 | 부가 화면 및 기능 | 설명 | 담당자 | 작업순서 | M/D | 완료율 | 시작일 | 종료일 | 1월 | [16 empty] | 2월 | [28 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 등록자 | 등록일 | 처리자 | 처리일 | 확인자 | 확인일 | 처리사항
[13 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 공통 | 로그인 |  | 로그인 랜딩페이지 |  | 그룹사/협력사 공통, 세션 설정, 권한에 따른 메뉴 가져오기 | 김기범 | 2 | 7 |  | 2024-02-13 | 2024-02-21 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-25 | 강용준 | 2024-03-26 | 우측 하단 [ILJIN FAMILY] 새페이지 이동(www.iljin.co.kr 우측하단 계열사 바로가기 참조)
1 | 공통 | 로그인 |  | 로그인 랜딩페이지 |  | 그룹사/협력사 공통, 세션 설정, 권한에 따른 메뉴 가져오기 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 |  |  |  |  | URL이 ebid.jtv.co.kr (전주방송) 이거나 l-ebid.iljin.co.kr (롯데에너지머티리얼즈) 일 경우 로고 변경과 우측 하단 [ILJIN FAMILY] 안보이게 처리
1 | 공통 | 로그인 |  | 로그인 랜딩페이지 |  | 그룹사/협력사 공통, 세션 설정, 권한에 따른 메뉴 가져오기 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 로그인 시 로그인 사용자 조직의 상태도 쿼리에 추가해야 함 - 계열사 테이블의 사용_YN - 협력사 테이블의 상태_YND
2 |  |  |  |  | SSO 처리 | 그룹사 SSO 로그인 처리 | 김기범
3 |  |  |  |  | 로그아웃 (공통) | 로그아웃 처리 | 김기범
4 |  |  |  |  | 공동인증서 안내 (공통) | Window open, 공동인증서 안내 페이지, 레드코사인에 문의(Crosscert) | 김기범
5 |  |  |  |  | 업체등록 절차 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 김기범
6 |  |  |  |  | 입찰업무 안내 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 김기범
7 |  |  |  |  | 아이디 찾기 팝업 | 레이어 팝업, 아이디 발송메일 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-22 | 강용준 | 2024-03-22 | 설명 문구 추가(조동현 처리)
7 |  |  |  |  | 아이디 찾기 팝업 | 레이어 팝업, 아이디 발송메일 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 |  |  |  |  | 정상적인 사용자로 발송아이디를 찾을 수 없다는 메시지가 나옴
7 |  |  |  |  | 아이디 찾기 팝업 | 레이어 팝업, 아이디 발송메일 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 |  |  |  |  | t_email 테이블에 발송메일 내용 Insert 확인
8 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 팝업 | 레이어 팝업, 비밀번호 발송메일 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-22 | 강용준 | 2024-03-22 | 설명 문구 추가(조동현 처리)
8 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 팝업 | 레이어 팝업, 비밀번호 발송메일 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 |  |  |  |  | t_email 테이블에 발송메일 내용 Insert 확인
8 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 팝업 | 레이어 팝업, 비밀번호 발송메일 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22
9 |  | 회원가입 |  | 약관 |  | 약관 | 김기범 | 3 | 2 |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-25 |  |  |  |  | 약관과 회원가입 페이지 좌측 상단 회사로고가 안보임
10 |  |  |  | 회원가입 |  | 회원가입 요청 처리, 첨부파일, 회원가입 요청 메일발송(가입회망 계열사의 관리자에게) | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-25 |  |  |  |  | 컬럼 공통 체크 - 각 컬럼 Max 처리 - 숫자만 입력되는 컬럼은 숫자만 입력되게 - 금액 숫자 천단위 처리(입력 시 자동 콤마) - 전화번호 입력 시 자동대시 입력 처리(DB저장 시 대시 없이 숫자만) - 필수입력항목 체크 안됨 - 회원가입 처리가 안됨 - 회원가입 이메일 발송 처리
10 |  |  |  | 회원가입 |  | 회원가입 요청 처리, 첨부파일, 회원가입 요청 메일발송(가입회망 계열사의 관리자에게) | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-25 |  |  |  |  | 사업자등록번호 입력 오류(2번째 컬럼 입력 시 3번째에도 입력) 자본금 천단위 콤마 입력 대표전화/팩스 입력 시 대시 자동입력 (실제 DB 처리 시 대시없이 등록) 주소조회 검색 후 선택 시 상세 주소에 괄로로 동이름이 들어가지 않게 처리 사업자등록증과 첨부파일 첨부한 파일이 Display 되지 않음
10 |  |  |  | 회원가입 |  | 회원가입 요청 처리, 첨부파일, 회원가입 요청 메일발송(가입회망 계열사의 관리자에게) | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-25 |  |  |  |  | 아이디 영문 숫자만 입력되게 (8자 이내) 아이디 중복확인 안됨 비밀번호 정책 반영 안됨 휴대폰/유선전화 입력 시 대시 자동입력 (실제 DB 처리 시 대시없이 등록)
11 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-25 |  |  |  |  | 품목그룹 선택 시 자동 조회 품목명 또는 품목코드 입력 후 엔터 검색 업체유형2 조회 팝업 작동 안함
12 |  |  |  |  | 주소조회 팝업 (공통) | 다음 주소 팝업 사용 | 김기범
13 |  | 프레임워크 |  |  | 프레임워크 작업 | 서버 및 개발환경 세팅 | 김기범 | 1 | 10 |  | 2024-01-25 | 2024-03-07
14 |  | 배치 |  |  | 입찰계획 삭제처리 | 매일 00:01분에 공고되지 않은 입찰계획은 삭제처리 | 조준범 | 3 | 2 |  | 2024-03-06 | 2024-03-07
15 |  |  |  |  | 입찰 유찰처리 | 매일 00:11분에 진행중 입찰에서 30일이 지나도 낙찰처리가 안된 입찰은 유찰처리 | 조준범 | 4 | 2 |  | 2024-03-08 | 2024-03-11 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
16 |  |  |  |  | 메일 발송 | 5분마다 메일발송 | 조준범 | 5 | 2 |  | 2024-03-12 | 2024-03-13 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
17 |  | 마이그레이션 |  |  | 마이그레이션 | 마이그레이션 | 강용준 | 1 | 22 |  | 2024-02-05 | 2024-03-08
18 |  | 매뉴얼 |  |  | 매뉴얼 작업 | 매뉴얼 | 강용준 | 2 | 15 |  | 2024-03-11 | 2024-03-29
19 |  | 엑셀다운로드 |  |  | 엑셀다운로드 | 엑셀파일 다운로드 공통화 작업(1,000개씩 끊어서 가져와 엑셀생성, OOM 방지) | 조준범 | 1 | 3 |  | 2024-02-26 | 2024-02-28
20 |  | 첨부파일(암호화) |  |  | 첨부파일(암호화) | 입찰 첨부파일에 대한 암호화 및 복호화 서버 프로그래밍 | 조준범 | 2 | 3 |  | 2024-02-29 | 2024-03-05
21 | 그룹사 | 메인 |  | 메인 |  | 권한에 따른 메뉴, 전자입찰(클릭시 페이지 이동), 협력업체, 공지사항 내용 | 조동현 | 9 | 2 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-25 | 강용준 | 2024-03-26 | 입찰상태개수 클릭 시 해당 상태에 해당하는 입찰리스트 이동 안됨
21 | 그룹사 | 메인 |  | 메인 |  | 권한에 따른 메뉴, 전자입찰(클릭시 페이지 이동), 협력업체, 공지사항 내용 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-25 | 강용준 | 2024-03-26 | 삭제업체 클릭 시 업체관리의 삭제상태의 업체 조회가 되게 처리
21 | 그룹사 | 메인 |  | 메인 |  | 권한에 따른 메뉴, 전자입찰(클릭시 페이지 이동), 협력업체, 공지사항 내용 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-25 |  |  | URL이 ebid.jtv.co.kr (전주방송) 이거나 l-ebid.iljin.co.kr (롯데에너지머티리얼즈) 일 경우 로고와 배너 변경
21 | 그룹사 | 메인 |  | 메인 |  | 권한에 따른 메뉴, 전자입찰(클릭시 페이지 이동), 협력업체, 공지사항 내용 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 메인의 공지사항은 소속사에 관계된 공지목록만 Display
21 | 그룹사 | 메인 |  | 메인 |  | 권한에 따른 메뉴, 전자입찰(클릭시 페이지 이동), 협력업체, 공지사항 내용 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 공지사항 결과 Data에 계열사 공통 공지사항일 경우 "[공통] 타이틀" 로 표현 - 타이틀앞에 [공통] 표기
22 |  |  |  |  | 공지사항 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 공지사항 내용에서 개행이 4개일 경우 스크롤이 생김 - ex)제임스강 공통, 제임스강 공통2 참조
23 |  |  |  | 개인정보 수정 |  | 레이어 팝업, 수정 History 등록 | 조동현 | 10 | 2 |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-25 | 강용준 | 2024-03-26 | 비밀번호 확인 레이어 팝업에서 비밀번호입력 후 엔터를 쳐도 확인되게 처리 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
23 |  |  |  | 개인정보 수정 |  | 레이어 팝업, 수정 History 등록 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-25 | 강용준 | 2024-03-26 | 입찰권한 개찰, 낙찰은 Readonly 처리
23 |  |  |  | 개인정보 수정 |  | 레이어 팝업, 수정 History 등록 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-26 | 휴대폰과 유선전화 숫자만 입력되게 처리하고 "-"가 자동입력되게 처리
23 |  |  |  | 개인정보 수정 |  | 레이어 팝업, 수정 History 등록 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-25 | 강용준 | 2024-03-26 | 개인정보 수정 팝업에서 [비밀번호 변경] 주석처리
23 |  |  |  | 개인정보 수정 |  | 레이어 팝업, 수정 History 등록 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 조동현 | 2024-03-27 | 강용준 | 2024-03-27 | 저장버튼 클릭 시 Confirm 레이어
24 |  |  |  |  | 비밀번호변경 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 조동현 | 2024-03-25 | 강용준 | 2024-03-26 | 비밀번호 변경 레이어 팝업에서 취소 버튼 클릭 시 pwd Alert이 나옴
25 |  |  |  |  | 공동인증서 안내 (공통) | 화면번호 3번 공통 사용 | 조동현
26 |  |  |  |  | 업체등록 절차 팝업 (공통) | 화면번호 4번 공통 사용 | 조동현
27 |  |  |  |  | 입찰업무 안내 팝업 (공통) | 화면번호 5번 공통 사용 | 조동현
28 |  | 전자입찰 | 입찰계획 | 입찰계획 목록 |  | 입찰계획 목록 | 이무엽 | 1 | 3 |  | 2024-02-22 | 2024-02-26 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-25 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-26 | 공통 - 모든 조회 및 입력 컬럼 입력Box에 Maxlength 지정
28 |  | 전자입찰 | 입찰계획 | 입찰계획 목록 |  | 입찰계획 목록 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 결과 데이터 입찰번호, 입찰명 마우스 오버 시 손가락 모양이 안나옴 (버튼 마우스 오버시 처럼) | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
28 |  | 전자입찰 | 입찰계획 | 입찰계획 목록 |  | 입찰계획 목록 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-25 | 이무엽 | 2024-03-25 | 강용준 | 2024-03-26 | 입찰번호, 입찰명 엔터 검색 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
29 |  |  |  | 입찰계획 상세 |  | 입찰계획 상세 | 이무엽 | 2 | 2 |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 특수조건 Data 줄바꿈(\n) 이 표현 안됨 - ex) 1. 입찰참가자격 2. 특수조건 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
29 |  |  |  | 입찰계획 상세 |  | 입찰계획 상세 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 등록 시 선택한 입찰 참가업체가 안보임 - 입찰번호[Z202403011] t_bi_info_mat_cust 테이블에 Data가 없음
29 |  |  |  | 입찰계획 상세 |  | 입찰계획 상세 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 목록 버튼에서 목록글자을 벗어난 버튼영역을 클릭하면 #이 먹음
29 |  |  |  | 입찰계획 상세 |  | 입찰계획 상세 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 엑셀변환 클릭 시 [개찰중 오류가 발생하였습니다.]는 메시지가 나옴
29 |  |  |  | 입찰계획 상세 |  | 입찰계획 상세 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 |  |  |  |  | 삭제처리 시 메일을 입찰참가업체게에게 보내고 있음 - 공지자에게 메일 발송
29 |  |  |  | 입찰계획 상세 |  | 입찰계획 상세 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 삭제시 에러 발생(Json parse error)
30 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-26 | 사용여부가 Y인 사용자만 조회되게 처리
31 |  |  |  |  | 공고문 미리보기 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 전자입찰 등록서류에 첨부파일 추가
32 |  |  |  |  | 입찰계획 상세 엑셀변환 | 상세내용 엑셀 다운(파일등록과 내역직접등록 구분 Display) | 조준범 | 6 | 4 |  | 2024-03-14 | 2024-03-19 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
33 |  |  |  | 입찰계획 수정 |  | 입찰계획 수정처리(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 첨부파일 수정 History 등록 | 이무엽 | 3 | 4 |  | 2024-02-29 | 2024-03-06 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-26 |  |  |  |  | 첨부파일(대내용)과 첨부파일(대외용)은 필수 조건이 아님 (*표 필수 표현되어 있음) - 입찰공고 추가등록 사항에 필수조건 표기가 화면설계와 다름(화면설계을 기준으로 필수[*] 표기) - 입찰등록화면도 동일하게 적용 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
33 |  |  |  | 입찰계획 수정 |  | 입찰계획 수정처리(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 첨부파일 수정 History 등록 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-27 | 강용준 | 2024-03-27 | 입찰참가업체 제거[X]를 빨간색으로 변경, 제거가 안됨
33 |  |  |  | 입찰계획 수정 |  | 입찰계획 수정처리(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 첨부파일 수정 History 등록 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 |  |  |  |  | 일시도 필수로 입력되게 처리 - 현장설명일시, 제출시작일시, 제출마감일시 - 입찰등록페이지도 동일하게 처리
33 |  |  |  | 입찰계획 수정 |  | 입찰계획 수정처리(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 첨부파일 수정 History 등록 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 |  |  |  |  | 수정 저장시 에러 발생 - 협력업체를 추가해서 저장했음 - org.hibernate.exception.ConstraintViolationException: could not execute statement
33 |  |  |  | 입찰계획 수정 |  | 입찰계획 수정처리(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 첨부파일 수정 History 등록 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 |  |  |  |  | 다운받은 첨부파일을 열수 없음 - 아마 복호화가 안된거 같음 (조준범에게 문의)
33 |  |  |  | 입찰계획 수정 |  | 레이어팝업(공통) | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 모든 사용자조회(개찰자, 공고자, 낙찰자, 입회자...) 조회 시 use_yn이 안걸려 있음
34 |  |  |  |  | 협력사 조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-26 | 협력사 조회 쿼리가 잘못되어 있음 - 계열사_폅력사_매핑 테이블을 통해 협력사를 가져와야 함
34 |  |  |  |  | 협력사 조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-26 | 업체선택 후 부모창에 선택한 업체가 Display 되는데 [X] 표기는 빨간색으로 하고 업체명과 [X] 사이 공백이 좀 있어야 함
34 |  |  |  |  | 협력사 조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 업체명 또는 대표자명 입력 후 조회 시 에러 - SQLGrammarException
34 |  |  |  |  | 협력사 조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 업체 조회 시 협력사의 상태가 안걸려 있음 - 승인상태의 업체만 조회
34 |  |  |  |  | 협력사 조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-27 | 강용준 | 2024-03-27 | 이미 포함되어 있는 입찰참가업체를 선택했을 때는 중복되지 않게 - 현재 동일한 업체가 들어가게 되어 있음
34 |  |  |  |  | 협력사 조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 협력사 조인이 잘못걸려 있음
35 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 이무엽
36 |  |  |  |  | 사원조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 사원조회 설명문구 잘못됨 (화면설계서 참조)
37 |  |  |  |  | 개찰자조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | use_yn 이 안걸려 있음
37 |  |  |  |  | 낙찰자조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 낙찰자 레이어 팝업 Default 조회가 안되어 있음
37 |  |  |  |  | 낙찰자조회 팝업 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 조회 시 에러 발생 - - Cannot invoke "String.hashCode()" because "searchType" is null
38 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 이무엽
39 |  |  |  | 입찰계획 등록 |  | 입찰 계획 등록처리, History 등록, 입찰계획등록 메일발송 | 이무엽 | 4 | 3 |  | 2024-03-07 | 2024-03-11 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 공통 - 각 컬럼 Maxlength 처리 안되어 있음 - 금액입력 시 천단위 콤마 자동처리(DB저장 시엔 숫자만) | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
39 |  |  |  | 입찰계획 등록 |  | 입찰 계획 등록처리, History 등록, 입찰계획등록 메일발송 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 예산금액 화살표 이용한 금액 상하향 없앰, 숫자만 입력되게 처리(천단위 콤마)
39 |  |  |  | 입찰계획 등록 |  | 입찰 계획 등록처리, History 등록, 입찰계획등록 메일발송 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 제출시작일시는 제출마감일시보다 입력시 Validaion 체크
39 |  |  |  | 입찰계획 등록 |  | 입찰 계획 등록처리, History 등록, 입찰계획등록 메일발송 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 첨부파일 확인 필요 - 첨부가 됐다 안됐다 함. - 파일등록에서 첨부 후 내역직접등록을 선택하고 다시 파일등록을 선택하면 첨부파일 위치가 옮겨짐(이후 모든 동작이 틀어짐)
39 |  |  |  | 입찰계획 등록 |  | 입찰 계획 등록처리, History 등록, 입찰계획등록 메일발송 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 등록오류 발생 - java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: (conn=129187) Column 'SUPPLY_COND' cannot be null - java.sql.SQLException: Duplicate entry 'Z202403011-88' for key 'PRIMARY'
40 |  |  |  |  | 과거입찰 가져오기 팝업 | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 과거 입찰내역을 조회하는데 t_co_user 테이블 조인을 많이 함
40 |  |  |  |  | 과거입찰 가져오기 팝업 | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 과거 입찰내역의 쿼리 조회조건에 상태가 걸려 있지 않아야 함
40 |  |  |  |  | 과거입찰 가져오기 팝업 | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 과거 입찰내역에서 입찰을 선택했을 때 입찰번호로 입찰 상세내역을 DB로 가져와서 입찰정보 세팅처리
40 |  |  |  |  | 과거입찰 가져오기 팝업 | 레이어 팝업 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 입찰번호/입찰명 엔터 검색 안됨
41 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 이무엽
42 |  |  |  |  | 협력사 조회 팝업 (공통) | 화면번호 25번 공통 사용 | 이무엽 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-26 | 이무엽 | 2024-03-26 | 강용준 | 2024-03-27 | 입찰참가업체rk 지정 안되어 있을 경우 텍스트박스 height가 뭉개져 있음
43 |  |  |  |  | 사원조회 팝업 (공통) | 화면번호 27번 공통 사용 | 이무엽
44 |  |  |  |  | 개찰자조회 팝업 (공통) | 화면번호 27-1번 공통 사용 | 이무엽
45 |  |  | 입찰진행 | 입찰진행 목록 |  | 입찰진행 목록 | 이무엽 | 5 | 1 |  | 2024-03-12 | 2024-03-12
46 |  |  |  | 입찰진행 상세 |  | 입찰진행 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 업체 견적사항, History 등록 입찰진행 유찰 처리, 입찰진행 개찰 처리, 입찰진행 유찰 메일, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가 | 이무엽 | 8 | 3 |  | 2024-03-19 | 2024-03-22 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
47 |  |  |  |  | 공동인증 전자서명 | 공동인증 전자서명 연동 | 이무엽
48 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 이무엽
49 |  |  |  | 개찰상세 |  | 개찰 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 업체 견적사항, History 등록 낙찰처리, 유찰 처리, 낙찰메일, 유찰메일, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가, 낙찰문자 | 이무엽 | 9 | 3 |  | 2024-03-25 | 2024-03-27
50 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 이무엽
51 |  |  |  |  | 제출이력 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽
52 |  |  |  |  | 개찰결과 보고서 | 레이어 팝업 | 이무엽
53 |  |  |  | 재입찰 |  | 재입찰 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), History 등록, 재입찰 처리, 재입찰 메일, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가, 재입찰 문자 | 이무엽 | 10 | 1 |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
54 |  |  | 입찰완료 | 입찰완료 목록 |  | 입찰완료 목록 | 이무엽, 강민지 | 11 | 1 |  | 2024-03-14 | 2024-03-15
55 |  |  |  | 입찰완료 상세 |  | 입찰완료 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display), 업체 견적사항, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가 | 이무엽, 강민지 | 12 | 3 |  | 2024-03-18 | 2024-03-20 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
56 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 이무엽, 강민지
57 |  |  |  |  | 제출이력 (공통) | 화면번호 40번 공통 사용 | 이무엽, 강민지
58 |  |  |  |  | 입찰결과 보고서 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽, 강민지
59 |  |  | 입찰이력 | 입찰이력목록 |  | 입찰이력목록, 각사관리자에게만 Display, 롯데에너지머티리얼즈 입찰분류 레이어 추가 | 이무엽, 강민지 | 13 | 2 |  | 2024-03-21 | 2024-03-25
60 |  |  |  |  | 투찰정보 (공통) | 레이어 팝업 | 이무엽, 강민지
61 |  |  |  |  | 입찰이력 엑셀다운로드 | 입찰의 낙찰 및 투찰정보(참여업체) 포함 Display | 조준범 | 7 | 2 |  | 2024-03-20 | 2024-03-21 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
62 |  | 공지 |  |  |  | 모든 페이지 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 조회조건과 등록/수정 입력box 컬럼에 Maxlength 지정
62 |  | 공지 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  | 공지사항 목록 | 조동현 | 1 | 2 |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 결과 Data에 계열사 공통 공지사항일 경우 "[공통] 타이틀" 로 표현 - 타이틀앞에 [공통] 표기
63 |  |  |  | 공지사항 상세 (공통) |  | 공지사항 상세, 삭제처리 | 조동현 | 2 | 3 |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
64 |  |  |  | 공지사항 등록/수정 |  | 공지사항 등록/수정, 공지사항 등록/수정 처리 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 공지사항 수정 확인 후 페이지에 그대로 있음 - 공지사항 수정처리 후 목록페이지로 이동
64 |  |  |  | 공지사항 등록/수정 |  | 공지사항 등록/수정, 공지사항 등록/수정 처리 | 조동현 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 저장버튼 누른 후 Validation 체크 후 컨펌창이 뜨게 처리 - 현재 컨펌창에서 저장 버튼 클릭 후 Validtion 처리 하고 있음 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
65 |  |  | FAQ (관리자) | FAQ 목록(관리자) |  | 관리자 FAQ 목록 | 조동현 | 3 | 2 |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 조회조건의 선택을 전체로 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
66 |  |  |  | FAQ 등록/수정 |  | FAQ 등록/수정, FAQ 등록/수정 처리 | 조동현 | 4 | 1 |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 조동현 | 2024-03-27 |  |  | 수정페이지에서 삭제버튼 추가(물리적인 삭제) | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
67 |  |  | FAQ | FAQ 질문/답변 (공통) |  | FAQ(가입관련, 입찰관련, 인증서관련) 질문/답변 보기 | 조동현 | 5 | 1 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
68 |  |  | 매뉴얼 |  |  | 계열사 매뉴얼 다운로드 | 조동현
69 |  | 업체정보 |  |  |  | 업체정보 하위 모든 화면 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 공통 처리사항 - 조회조건과 등록/수정 입력box 컬럼에 Maxlength 지정 - 조회조건 input box 엔터 검색 - [00개씩 보기] 를 10, 20, 30, 50 개로 (현재 10, 20 만 있음) - 숫자만 입력되는 컬럼은 숫자만 입력되게 - 금액 숫자 천단위 처리(입력 시 자동 콤마) - 전화번호 입력 시 자동대시 입력 처리(DB저장 시 대시 없이 숫자만)
69 |  | 업체정보 | 업체승인 | 업체승인대상 목록 |  | 업체승인대상 목록 | 김기범 | 4 | 2 |  | 2024-03-08 | 2024-03-11 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 김기범 | 2024-03-28 |  |  | 조회조건에서 업체유형을 선택 후 제거 할 수 없음 => 업체유형을 선택하여 입력되면 조회 버튼 옆에 삭제버튼을 두어 입력된 업체유형을 제거
69 |  | 업체정보 | 업체승인 | 업체승인대상 목록 |  | 업체승인대상 목록 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 김기범 | 2024-03-28 |  |  | 조회결과 로그인 사용자 계열사에 속하는 업체 목록만 조회되게 처리 - 승인계열사코드를 구문에 넣어야 함
70 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 김기범
71 |  |  |  | 업체승인 상세 |  | 업체승인 상세, 승인/반려 처리, 승인/반려 메일, History 처리 | 김기범 | 5 | 1 |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-22 | 김기범 | 2024-03-28 |  |  | 취소/반려/승인 버튼이 붙어 있음 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
71 |  |  |  | 업체승인 상세 |  | 업체승인 상세, 승인/반려 처리, 승인/반려 메일, History 처리 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 김기범 | 2024-03-28 |  |  | 반려처리 시 협력사 사용자는 물리적 삭제처리해야 함 - 사용자ID가 Key값이라 다시 등록할 때 해당 아이디를 사용할수 없게 되어서. | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
71 |  |  |  | 업체승인 상세 |  | 업체승인 상세, 승인/반려 처리, 승인/반려 메일, History 처리 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 김기범 | 2024-03-28 |  |  | 업체 승인 처리 시 [계열사_협력사_매핑] 테이블에 Insert 해야 함 - 협력사의 승인계열사 코드를 이용이용 => 등록시점에 처리토록 변경함. | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
72 |  |  | 업체관리 | 승인업체 목록 |  | 승인업체 목록 | 김기범 | 6 | 2 |  | 2024-03-13 | 2024-03-14 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-27 | 김기범 | 2024-03-28 |  |  | 조회조건에서 업체유형을 선택 후 제거 할 수 없음 => 업체유형을 선택하여 입력되면 조회 버튼 옆에 삭제버튼을 두어 입력된 업체유형을 제거 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
72 |  |  | 업체관리 | 승인업체 목록 |  | 승인업체 목록 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 승인업체 목록은 소속계열사를 대상으로 함 - [계열사_협력사_매핑] 테이블 참조
73 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 김기범
74 |  |  |  |  | 협력사 사용자 팝업 (공통) | 화면번호 21번 공통 사용 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 에러발생 - java.lang.ClassCastException: class java.lang.Integer cannot be cast to class java.lang.String (java.lang.Integer and java.lang.String are in module java.base of loader 'bootstrap')
75 |  |  |  | 업체 상세 |  | 업체 상세, 삭제처리, History 처리 | 김기범 | 7 | 1 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 계열사 관리항목 등급이 없는데도 A등급으로 선택되어 있음 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
75 |  |  |  | 업체 상세 |  | 업체 상세, 삭제처리, History 처리 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | [수정]버튼을 [수정 이동]으로 변경 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
75 |  |  |  | 업체 상세 |  | 업체 상세, 삭제처리, History 처리 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 상세는 읽기만 가능 - 계열사 관리항목을 Readonly | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
75 |  |  |  | 업체 상세 |  | 업체 상세, 삭제처리, History 처리 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 삭제 처리 시 사용자는 협력사 사용자의 사용_YN를 N으로 처리 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
76 |  |  |  | 업체 수정 |  | 업체 수정, 수정처리, History 처리 | 김기범 | 8 | 2 |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 | [107 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 계열사 관리항목 등급이 없는데도 A등급으로 선택되어 있음 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
76 |  |  |  | 업체 수정 |  | 업체 수정, 수정처리, History 처리 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 첨부파일은 필수 사항이 아님 - [*] 표 되어 있음
77 |  |  |  |  | 주소조회 팝업 (공통) | 화면번호 11번 공통 사용 | 김기범
78 |  |  |  | 업체등록 |  | 회원가입, 회원가입처리, History 처리, 회원가입 메일 | 김기범 | 9 | 2 |  | 2024-03-20 | 2024-03-21 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
79 |  |  |  |  | 타계열사 업체 팝업 | 레이어 팝업 | 김기범 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-27 |  |  |  |  | 자신의 계열사에 포함되어 있지 않은 협력사 조회 - 이미 자신의 계열사에 포함되어 있는 협력사를 조회하고 선택하면 문제가 발생되므로 조회시 자신의 계열사에 포함되어 있지 않은 계열사를 조회하여 선택하게 하기 위함
80 |  |  |  |  | 품목선택 팝업 (공통) | 화면번호 10번 공통 사용 | 김기범
81 |  |  |  |  | 주소조회 팝업 (공통) | 화면번호 11번 공통 사용 | 김기범
82 |  | 통계 | 회사별 입찰실적 | 회사별 입찰실적 목록 |  | 회사별 입찰실적 목록 | 조동현, 장동진 | 13 | 2 |  | 2024-03-18 | 2024-03-19
83 |  |  |  |  | 회사별 입찰실적 엑셀다운로드 | 회사별 입찰실적 엑셀다운로드 | 조준범 | 8 | 2 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
84 |  |  | 입찰실적 상세내역 | 입찰실적 상세내역 목록 |  | 입찰실적 상세내역 목록 | 조동현, 장동진 | 14 | 2 |  | 2024-03-20 | 2024-03-21 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
85 |  |  |  |  | 입찰실적 상세 엑셀다운로드 | 입찰실적 상세 엑셀다운로드 | 조준범 | 9 | 2 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
86 |  |  | 입찰현황 | 입찰현황 목록 |  | 입찰현황 목록 | 조동현, 이의진 | 15 | 2 |  | 2024-03-22 | 2024-03-25 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
87 |  |  |  |  | 입찰현황 엑셀다운로드 | 입찰현황 엑셀다운로드 | 조준범 | 10 | 2 |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
88 |  |  | 입찰상세내역 | 입찰상세내역 목록 |  | 입찰상세내역 목록 | 조동현, 강민지 | 16 | 2 |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
89 |  |  |  |  | 투찰정보 (공통) | 화면번호 49번 공통 사용 | 조동현, 강민지
90 |  |  |  |  | 입찰 상세내역 엑셀다운로드 | 입찰의 낙찰 및 투찰정보(참여업체) 포함 Display | 조준범 | 11 | 2 |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
91 |  | 정보관리 | 사용자관리 | 사용자관리 목록 |  | 계열사 사용자 목록 | 김기범, 이의진 | 15 | 1 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14
92 |  |  |  | 사용자 수정 |  | 계열사 사용자 수정, 수정처리, History 처리 | 김기범, 이의진 | 16 | 1 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
93 |  |  |  |  | 비밀번호변경 팝업 (공통) | 화면번호 15번 공통 사용 | 김기범, 이의진 | [112 empty] | 강용준 | 2024-03-25 |  |  |  |  | - 관리자가 사용자의 비밀번호를 변경하는 기능이라 기존 팝업 디자인만 복사하여 따로 구현함
94 |  |  |  | 사용자 등록 |  | 계열사 사용자 등록, 등록처리, History 처리 | 김기범, 이의진 | 17 | 1 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
95 |  |  | 품목정보관리 | 품목정보관리 목록 |  | 품목정보관리 목록 | 김기범, 이의진 | 18 | 1 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
96 |  |  |  | 품목정보 수정 |  | 품목 수정, 수정처리 | 김기범, 이의진 | 19 | 1 |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
97 |  |  |  | 품목정보 등록 |  | 품목 등록, 등록처리 | 김기범, 이의진 | 20 | 1 |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
98 | 협력사 | 메인 |  | 메인 |  | 권한에 따른 메뉴, 전자입찰(클릭시 페이지 이동), 공지사항 내용 | 조동현 | 11 | 2 |  | 2024-03-21 | 2024-03-22
99 |  |  |  |  | 공지사항 팝업 (공통) | 화면번호 13번 공통 사용 | 조동현
100 |  |  |  |  | 비밀번호변경 팝업 (공통) | 화면번호 15번 공통 사용 | 조동현
101 |  |  |  |  | 공동인증서 안내 (공통) | 화면번호 3번 공통 사용 | 조동현
102 |  |  |  |  | 업체등록 절차 팝업 (공통) | 화면번호 4번 공통 사용 | 조동현
103 |  |  |  |  | 입찰업무 안내 팝업 (공통) | 화면번호 5번 공통 사용 | 조동현
104 |  |  |  | 개인정보 수정 |  | 레이어 팝업, 수정 History 등록 | 조동현 | 12 | 1 |  | 2024-03-25 | 2024-03-25
105 |  | 전자입찰 | 입찰진행 | 입찰진행 목록 |  | 입찰진행 목록 | 이무엽 | 6 | 1 |  | 2024-03-13 | 2024-03-13
106 |  |  |  | 입찰진행 상세 |  | 입찰진행 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display, 견적제출 구분 Display), 견적서 제출 처리 | 이무엽 | 7 | 3 |  | 2024-03-14 | 2024-03-18 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
107 |  |  |  |  | 공고문 미리보기 팝업 (공통) | 화면번호 23번 공통 사용 | 이무엽
108 |  |  |  |  | 공동인증 전자서명 | 공동인증 전자서명 연동 | 이무엽
109 |  |  | 입찰완료 | 입찰완료 목록 |  | 입찰완료 목록 | 이무엽, 강민지 | 14 | 1 |  | 2024-03-26 | 2024-03-26
110 |  |  |  | 입찰완료 상세 |  | 입찰완료 상세(파일등록과 내역직접등록 구분 Display, 견적제출 구분 Display), 낙찰확인 처리 | 이무엽, 강민지 | 15 | 2 |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
111 |  | 공지 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  | 화면번호 51번 공통 사용 | 조동현 | 6 | 2 |  | 2024-03-11 | 2024-03-12
112 |  |  |  | 공지사항 상세 (공통) |  | 화면번호 52번 공통 사용 | 조동현 | 7 | 1 |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
113 |  |  | FAQ | FAQ 질문/답변 (공통) |  | 화면번호 56번 공통 사용 | 조동현 | 8 | 1 |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
114 |  |  | 매뉴얼 |  |  | 협력사 매뉴얼 다운로드 | 조동현
115 |  | 업체정보 | 자사정보 | 자사정보 상세 |  | 자사 및 관리자 상세정보, 수정이동, 회원탈퇴(로그아웃) | 김기범 | 10 | 1 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22
116 |  |  |  | 자사정보 수정 |  | 자사정보 수정처리, 사업자등록증/첨부파일 첨부, History 처리 | 김기범 | 11 | 2 |  | 2024-03-25 | 2024-03-26 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
117 |  |  |  |  | 주소조회 팝업 (공통) | 화면번호 11번 공통 사용 | 김기범
118 |  |  | 사용자관리 | 사용자관리 목록 |  | 자사 사용자 목록 | 김기범 | 12 | 1 |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
119 |  |  |  | 사용자 수정 |  | 자사 사용자 수정, 수정/삭제처리, History 처리 | 김기범 | 13 | 1 |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
120 |  |  |  | 사용자등록 |  | 자사 사용자 등록, 아이디 중복확인 | 김기범 | 14 | 1 |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | bar: 1월 15 to 1월 19; 1월 22 to 1월 26; 1월 29 to 2월 2; 2월 5 to 2월 8; 2월 13 to 2월 16; 2월 19 to 2월 23; 2월 26 to 2월 29; 3월 4 to 3월 8; 3월 11 to 3월 15; 3월 18 to 3월 22; 3월 25 to 3월 29; 4월 1 to 4월 5; 4월 8 to 4월 9; 4월 11 to 4월 12; 4월 15 to 4월 19; 4월 22 to 4월 26; 4월 29 to 4월 30
테스트/오픈준비 | [6 empty] | ALL | 10 |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-16 | bar: 1월 20 to 1월 21; 1월 27 to 1월 28; 2월 3 to 2월 4; 2월 9 to 2월 12; 2월 17 to 2월 18; 2월 24 to 2월 25; 3월 1 to 3월 3; 3월 9 to 3월 10; 3월 16 to 3월 17; 3월 23 to 3월 24; 3월 30 to 3월 31; 4월 4 to 4월 16; 4월 20 to 4월 21; 4월 27 to 4월 28
오픈 | [6 empty] | ALL | 11 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | bar: 1월 20 to 1월 21; 1월 27 to 1월 28; 2월 3 to 2월 4; 2월 9 to 2월 12; 2월 17 to 2월 18; 2월 24 to 2월 25; 3월 1 to 3월 3; 3월 9 to 3월 10; 3월 16 to 3월 17; 3월 23 to 3월 24; 3월 30 to 3월 31; 4월 6 to 4월 7; 4월 10; 4월 13 to 4월 14; 4월 17; 4월 20 to 4월 21; 4월 27 to 4월 28
안정화 | [6 empty] | ALL | 12 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-19 | bar: 1월 20 to 1월 21; 1월 27 to 1월 28; 2월 3 to 2월 4; 2월 9 to 2월 12; 2월 17 to 2월 18; 2월 24 to 2월 25; 3월 1 to 3월 3; 3월 9 to 3월 10; 3월 16 to 3월 17; 3월 23 to 3월 24; 3월 30 to 3월 31; 4월 6 to 4월 7; 4월 10; 4월 13 to 4월 14; 4월 18 to 4월 28